## LEGIII/EC-878494-07

# ANEXO UNICO

### EL PROYECTO

# Evaluación de Impacto de los Programas de Desarrollo Infantil en el Ecuador

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Proyecto es mejorar la calidad y cobertura de servicios de desarrollo infantil en Ecuador mediante la aplicación y diseminación de una evaluación de impacto. Se evaluarán la contribución de los programas de desarrollo infantil en dimensiones tales como desarrollo cognitivo y psicomotriz, nutrición, y desarrollo social. Se evaluarán el Fondo de Desarrollo Infantil (“FODI”) en sus cuatro (4) modalidades y al menos una (1) modalidad del Programa Operación Rescate Infantil (“ORI”).

- Descripción

- 2.01	Los objetivos de este Proyecto serán alcanzados a través de la implementación de los siguientes Componentes:

Componente I: Diseño de evaluación de impacto

- 2.02	El objetivo de este Componente es diseñar y definir todos los instrumentos para la evaluación de impacto tomando en cuenta los diferentes tipos de modalidades existentes.

- 2.03	Este Componente elaborará los siguientes productos:

- Diseñar el formulario para la encuesta de hogares.

- Definir los instrumentos y exámenes para aplicar a los niños y/o sus maestras.

- Hacer los cálculos estadísticos para definir el tamaño de la muestra para cada modalidad de “tratamiento” y “control”, tomando en cuenta los diferentes tipos de modalidades existentes.

- Componente II: Levantamiento y supervisión de línea de base de evaluación de impacto

- 2.04	El objetivo de este Componente es el levantamiento y supervisión de la línea de base de evaluación de impacto del Proyecto.

- 2.05	El Componente financiará la contratación de servicios de consultorías para producir los siguientes productos:

    - Recolectar datos de aproximadamente cinco mil (5.000) niños. Específicamente se utilizará una muestra representativa de:

      - Niños que están en el FODI/ORI en la actualidad y que seguirán en los programas durante el intervalo de intervención.

      - Niños que no están en el FODI/ORI actualmente pero van a participar en el FODI/ORI.

      - Niños que no están en el FODI/ORI actualmente y por razones de tipo presupuestario, ausencia de oferta de servicios o de dificultad de acceso no podrán participar de los programas.

Componente III: Análisis de la línea de base de evaluación de impacto

- 2.06	El objetivo de este Componente es analizar la línea de base del Proyecto.

- 2.07	Este Componente elaborará los siguientes productos:

- a.	Un estudio sobre la situación del desarrollo cognitivo, motriz y físico de los niños y niñas ecuatorianos que forman parte del programa y los que no forman parte del programa, diferenciando esta situación por varias características socioeconómicas del hogar en donde habitan y por las características de sus padres.

    - Un estudio que aproxime una estimación de impacto en este primer momento, considerando el hecho de que la intencionalidad de la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (“la Secretaría”) es la recolección de una segunda toma de información que permita obtener una estimación de impacto que minimice los problemas de sesgo de selección típicos de una evaluación de impacto.

Componente IV: Diseminación de resultados

- 2.08	El objetivo de este Componente es diseminar los resultados de los dos (2) estudios: (i) Sobre la situación en desarrollo cognitivo, motriz y físico de los niños y niñas ecuatorianos; y (ii) El análisis de impacto de las modalidades.

- 2.09	Este Componente financiará la contratación de servicios de consultoría para elaborar los siguientes productos:

    - Seminario con los actores involucrados en desarrollo infantil temprano incluyendo el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, las Organizaciones No Gubernamentales (“ONG’s”) y sociedad civil.

III.	Costo del Programa

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de doscientos veinticinco mil dólares (US$225.000), según el siguiente cuadro de costos:

### Presupuesto

(en US$)

| PRESUPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes | Banco | Contraparte Local | Total |
| 1. Diseño de evaluación (en especie) |  | 5.000 | 5.000 |
| 2. Levantamiento de línea de base de evaluación (contraparte en efectivo) | 145.000 | 58.000 | 203.000 |
| 3. Análisis de Datos (en especie) |  | 12.000 | 12.000 |
| 4. Diseminación de resultados | 3.000 |  | 3.000 |
| 5. Auditoria | 2.000 |  | 2000 |
| Total | 150.000 | 75.000 | 225.000 |

- Ejecución

  - El Proyecto será ejecutado por la la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (“la Secretaría”).

4.02	La administración del Proyecto estará a cargo de la Secretaría, que cuenta con un equipo de profesionales responsables del manejo de los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y contables del Proyecto. La Secretaría contratará la auditoría del Proyecto de acuerdo con las políticas del Banco. La Secretaría encargará a su unidad técnica SIISE el seguimiento técnico-operativo del Proyecto.

4.03	La Secretaría - SIISE tendrá a su cargo, las siguientes funciones: (i) La administración del Proyecto; (ii) La contratación de las consultorías requeridas, realización de los procesos de selección, y elaboración y suscripción de contratos; (iii) El seguimiento al desarrollo de la consultorías y autorización de pagos; (iv) La presentación al Banco de los informes semestrales sobre el estado del Fondo Rotatorio; (v) El envío al Banco de los informes semestrales de progreso y final de resultados de dicho Proyecto; (vi) Diseño de metodología, cuestionarios, muestra; y (vii) Análisis y presentación de la línea de base de la evaluación.

- 4.04	El Coordinador Administrativo de la Secretaría será responsable de presentar al Banco los informes semestrales sobre el estado del Fondo Rotatorio dentro de sesenta (60) días del final de cada semestre.

4.05	El Organismo Ejecutor enviará al Banco un estado financiero final sobre los gastos incurridos en el Proyecto dentro de los noventa (90) días del último desembolso.

4.06 	El Proyecto financiará actividades de inversión, como estudios y pilotos, que no generarán costos operativos recurrentes significativos, por lo tanto, las actividades financiadas no crearán problemas de sostenibilidad.

- V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la terminación de cada semestre, informes de seguimiento que incluirán, entre otros aspectos, los siguientes: (a) Una descripción de las tareas realizadas y de los objetivos alcanzados; (b) Las tareas programadas para la siguiente etapa; y (c) Recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos del Proyecto.