LEGIII/EC-753843-06

## ANEXO A

EL PROYECTO

Programa de Agua Potable y Saneamiento para Cuenca

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Proyecto es atender en forma eficiente y sostenible la demanda de agua potable y saneamiento de la población de Cuenca, en especial la localizada en el área peri urbana y rural que actualmente cuenta con un servicio precario. El propósito de contar con la disponibilidad de servicios de buena calidad tiene como objetivos evitar que la población se autoabastezca de agua de mala calidad reduciendo el riesgo de enfermedades de vinculación hídrica, así como evitar el deterioro de la calidad de los ríos que cruzan la ciudad de Cuenca, dando una disposición apropiada al agua servida, y contribuir a reducir el riesgo de inundaciones en diversos sectores de la ciudad debido a lluvias torrenciales.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

1. Componente de Sistemas de Agua Potable.

  - Este Componente incluye: (i) ampliación de la producción en 485 l/s en los sistemas Yanuncay y Culebrillas; (ii) ampliación de la capacidad de almacenamiento en los sistemas Tomebamba-Machángara, Machángara Sur, Culebrillas y Yanuncay mediante la construcción de 18 tanques con una capacidad de 33.500 m3, cerca de 50 km de conducciones de agua tratada con cinco estaciones de bombeo y redes de distribución, y 26.000 conexiones domiciliarias con medidores en los sistemas Tomebamba-Machángara, Machángara Sur, Yanuncay y Culebrillas; (iii) la construcción de sistemas de tratamiento de lodos de las plantas de agua potable; y (iv) la financiación de un Proyecto de agua no contabilizada por $1,5 millones y el mejoramiento de la operación y mantenimiento por $1,0 millón.

2. Componente de Sistema de alcantarillado y Descontaminación de Ríos.

  - Este Componente incluye: (i) el reforzamiento de interceptores existentes y la construcción de otros para atender zonas sin servicio (interceptores IX, XII-A tramo 1, XII-2, XII-3, XVI, XVIII, XIX y XX), en una longitud cercana a 40 km; (ii) la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba y el tratamiento de sus lodos; (iii) la construcción de un sistema para disposición final de los lodos; (iv) la ampliación de redes de recolección en 67 km; (v) obras de rehabilitación del sistema; y (vi) la canalización de la quebrada El Salado.

Componente 3 de Fortalecimiento Empresarial. Este componente financiará lo siguiente:

  - Optimización empresarial, que será realizada durante dos años, con el apoyo de una firma consultora, para la implementación del plan estratégico de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA). Los productos esperados serán: (a) actualización de diagnóstico; (b) análisis empresarial por sectores y áreas; (c) desarrollo de una gestión por procesos; (d) identificación y generación de indicadores; y (e) plan de acompañamiento y gestión del cambio.

  - Implantación de la reestructuración organizacional y de las prácticas de gobierno corporativo cuyos productos serán: (a) análisis de la estructura organizacional; (b) diseño de la nueva estructura organizacional; (c) reglamentación de las ordenanzas requeridas; y (d) definición de políticas de recursos humanos.

  - Diseño e implantación de una estructura de regulación independiente y de ámbito Cantonal incluyendo la definición de los mecanismos de control y regulación. Durante la ejecución del Proyecto se evaluará mediante auditorías técnicas y de gestión, realizadas por una entidad independiente, el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Desempeño firmado entre la Empresa y el Municipio. Este Convenio incorpora cláusulas de desempeño basadas en los indicadores de eficiencia consignados con el Banco con base en los cuales las partes se comprometen fijar tarifas de eficiencia.

  - Plan de Manejo Socio Ambiental. Este plan contempla acciones transversales a los tres componentes del Proyecto, el cual financiará: (i) acciones de protección de fuentes y cursos naturales; (ii) elaboración de un plan de manejo integrado de recursos hídricos; (iii) preparación de un estudio de gestión de riesgos; (iv) compensación e indemnización por las servidumbres de las obras y recuperación de áreas intervenidas; (v) capacitación y participación ciudadana; y (vi) plan de monitoreo y seguimiento ambiental. Es de anotar que los presupuestos de las obras incluyen acciones para mitigar los impactos socio ambientales negativos.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de noventa y tres millones cuatrocientos mil dólares (US$93.400.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en millones de US$)

| - Cuadro 1: Costos y Financiamiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - CONCEPTOS | Aportes ($ Miles) |  | Costo Total ($ Miles) | % |
|  | BANCO | Local |  |  |
| 1. Ingeniería y Administración | 3,840 | 3,980 | 7,820 | 8,3 |
| 1.1. Fiscalización | 3,840 | 1,330 | 5,170 | 5,5 |
| 1.2. Estudios y Diseños | 0 | 550 | 550 | 0,6 |
| 1.3. Unidad Ejecutora | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,2 |
| 2. Costos Directos | 53,610 | 18,270 | 71,880 | 77,0 |
| 2.1. Obras de agua potable | 28,100 | 16,270 | 44,370 | 47,5 |
| 2.2. Obras de alcantarillado y depuración | 23,510 | 1,500 | 25,010 | 26,8 |
| 2.3. Programa de mejoramiento empresarial | 2,000 | 500 | 2,500 | 2,7 |
| 3. Plan de Manejo Socio-Ambiental | 3,500 | 1,000 | 4,500 | 4,8 |
| 4. Costos Concurrentes | 300 | 1,000 | 1,300 | 1,4 |
| 4.1. Terrenos y servidumbres | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,1 |
| 4.2. Auditorías | 300 |  | 300 | 0,3 |
| 5. Costos financieros | 0 | 7,900 | 7,900 | 8,5 |
| 5.1. Intereses | 0 | 7,150 | 7,150 | 7,7 |
| 5.2. Comisión de crédito | 0 | 750 | 750 | 0,8 |
| 5.3. Fondo de inspección y vigilancia | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA | 61,250 | 32,150 | 93,400 | 100.0 |

#### Ejecución

A.	Unidad Ejecutora.

- 4.01	ETAPA ejecutará el Proyecto mediante la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento (“GAPS”) con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto (“UEP”). La GAPS con el apoyo de la Dirección de Planificación, Administración, Gestión ambiental y las unidades funcionales de la Empresa, será responsable ante el Banco por la administración de los recursos del préstamo, la implementación y seguimiento del Proyecto y la coordinación con otras instituciones conforme lo establecerá el Reglamento Operativo (RO). Asimismo, será responsable de apoyar los procesos de licitación y contratación, a cargo del Departamento de Adquisiciones, supervisar las obras, a cargo de la UEP, entre otras actividades.

- 4.02	El Director de la UEP supervisará el trabajo funcional de: (i) coordinación técnica; (ii) programación y control; y (iii) supervisión ambiental según se estipula en el Reglamento Operativo. El Director de la UEP será responsable por coordinar con otras entidades, públicas o privadas, las actividades de planificación y ejecución de proyectos; revisar y aprobar los estudios de ingeniería de las obras, elaborar los presupuestos de construcción y las especificaciones técnicas; gestionar y obtener los recursos económicos para la ejecución de proyectos; controlar el cumplimiento de los contratos y supervisar los avances de las obras; informar periódicamente a la GAPS y a la Gerencia General los avances del Proyecto y de las actividades de la UEP; facilitar las labores de supervisión y auditoría de la Contraloría; asesorar a la Empresa en los procesos de contratación de obras, bienes y servicios de consultoría del Proyecto; formular y ejecutar el plan operativo de la UEP, que permita el cumplimiento del Plan Estratégico de la Empresa.

- Esquema de ejecución

- 4.03	El compromiso de los recursos destinados a obras en infraestructura, componentes uno y dos del Proyecto, se realizará en tres etapas. Cada etapa está compuesta por subproyectos (grupos de obra) independientemente funcionales (no requieren de otras obras que se financien en las otras etapas). Las obras de la primera etapa se comprometen durante los primeros dos años de ejecución y tienen un valor de $31,3 millones, sin considerar los recursos para imprevistos ni fiscalización, de los cuales $16,2 millones se cargan al financiamiento y $15,1 millones al aporte local. La ejecución de las inversiones de esta etapa se completará en un período no mayor a 30 meses. Las inversiones que se pueden comprometer durante la segunda etapa, tercer y cuarto años de ejecución, una vez cumplidas las metas de desempeño del segundo año, alcanzan un monto de $18,2 millones, de los cuales $16,7 millones se cargan al financiamiento y $1,5 millones al aporte local. Las inversiones financiadas en esta segunda etapa de obras se completarán en un período no mayor a 30 meses. Las obras de la tercera etapa se comprometerán durante el quinto y sexto año de ejecución por un monto de $15,0 millones, con cargo al préstamo. Las inversiones financiadas en este tercer grupo de obras se completarán en un período no mayor a 24 meses. El paso de una etapa a otra estará sujeto al cumplimiento los indicadores. Como condición previa a la contratación de las obras de las etapas dos y tres, ETAPA deberá alcanzar el cumplimiento los indicadores de desempeño contenidos en el siguiente cuadro para los años dos y cuatro, respectivamente.

| - Cuadro 2: Indicadores de Desempeño |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Indicadores y Metas (Valores al final de cada año calendario) | - Etapa I |  | - Etapa II |  | - Etapa III |  |
|  | - Año 1 | - Año 2 | - Año 3 | - Año 4 | - Año 5 | - Año 6 |
| COSTOS DIRECTOS DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| Préstamo componente de obras ($ mill.) | 6,6 | 9,6 | 7,1 | 9,6 | 8,6 | 6,4 |
| Aporte local de obras ($ mill.) | 10,3 | 4,8 | 0,6 | 0,9 |  |  |
| EFICIENCIA cumplimiento del 98% del promedio de: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Margen Operativo (%) | 20 | 20 | 23 | 25 | 27.5 | 27.5 |
| 2. Eficiencia en Cobranza (%) | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 85 | 85 |
| 3. Micro-Medición (%) (leídos, edad<10 años) | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 4. Empleados por 1.000 conexiones | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 5. Índice de ANC (%) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| GOBIERNO CORPORATIVO |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ordenanzas y reglamentaciones | I | I | I | I | I | I |
| 7. Política de recursos humanos | P,A | I | I | I | I | I |
| TARIFA |  |  |  |  |  |  |
| 8. Valuación de activos fijos | R | I | I | I | I | I |
| 9. Reglamentación tarifaria y subsidios | P,A | I | I | I | I | I |
| 10. Tarifas CMgLP aplicadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11. Focalización de subsidios | P | A | I (90%) | I (100%) | I | I |
| REGULACION |  |  |  |  |  |  |
| 12. Auditoria técnica y de gestión | R | R | R | R | R | R |
| AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| 13. PMAyS | P | A | I | I | I | I |
| COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 14. Conexiones nuevas de agua (Nr) | 5.755 | 5.887 | 2.193 | 6.503 | 5.908 | 2.633 |
| 15. Conexiones nuevas de alcantarillado (Nr) | n.a | 2.480 | 6.127 | 9.336 | 10.205 | 11.713 |
| - P: preparado, A: aprobado, I, implantado, R: realizado, n.a: no aplicable |  |  |  |  |  |  |

- 1.	Agua potable y alcantarillado (Componentes 1 y 2)

- 4.04	La ejecución de las obras para los componentes 1 y 2 será contratada mediante procesos licitatorios con firmas constructoras de reconocida experiencia, de conformidad con las políticas de adquisiciones del Banco. Adicionalmente, se financiará: (i) el Proyecto de agua no contabilizada; y (ii) la optimización de los procesos de operación y mantenimiento. La fiscalización de las obras del Proyecto se realizará mediante la contratación de firmas de consultoría especializadas en las áreas respectivas de las obras. La ejecución de estos componentes fue subdividida en tres etapas, cada una de las cuales con varios grupos de obra. Los grupos de obra a ser financiadas con el Proyecto son:

    - Grupos de Obra de cada Etapa

- 4.05	Primera Etapa ($31,3 millones). Con cargo al préstamo, se financian las siguientes obras, por un monto de $10,3 millones, del componente de Agua Potable:(i) redes distribución del sistema Yanuncay primera etapa ($3 millones); (ii) líneas de conducción del sistema Machángara Sur; y (iii) rehabilitación del canal de agua cruda Presedimentadores-El Cebollar. Asimismo, con el préstamo, se financiarán las siguientes obras de alcantarillado y depuración, por valor de $5,9 millones: (i) interceptor IX (río Milchichig); (ii) interceptor XII-A (río Machángara); (iii) sistema emergente de aguas residuales; (iv) obras de rehabilitación y mejoramiento de interceptares; (v) redes de recolección Grupo 1; y (vi) obras de encausamiento y canalización de la quebrada El Salado. Con cargo a la contrapartida se ejecutarán la primera fase de la planta de tratamiento de los lodos de la planta de Tixán, parte de la rehabilitación del canal de agua cruda del Cebollar y los sistemas de abastecimiento de Yanuncay y Culebrillas.

- 4.06	Segunda Etapa ($18,2 millones). Con cargo al préstamo se financian las siguientes obras por un monto de $6 millones del componente de Agua Potable: (i) centros de reserva y primera fase de las redes distribución y del sistema Machángara Sur ($0,9 y $2,16 respectivamente); (ii) primera fase de las redes de distribución de los sistemas Tomebamba-Machángara y Culebrillas ($1,56 y $0,75 millones respectivamente); y iii) centros de reserva del sistema Tomebamba-Machángara. Asimismo, contempla las siguientes obras del componente de alcantarillado y depuración por un valor de $10,7 millones: (i) interceptor XVIII (río Tomebamba margen izquierda); (ii) interceptor XIX (río Yanuncay margen izquierda); (iii) interceptor XX (río Yanuncay margen derecha); (iv) sustitución de colectores existentes (Avenida Loja, Tungurahua, Turuhuaico, González Suárez y Paseo los Cañaris), (v) redes de recolección Grupo 2 ($1,3 millones), y (vi) obras de mejoramiento de la infraestructura y de extracción y tratamiento de lodos de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Ucubamba. Con cargo al aporte local se financiará el sistema de disposición de lodos por $1,5 millones.

- 4.07	Tercera Etapa ($15,0 millones). Incluye las siguientes obras por un monto de $8,1 millones del componente de Agua Potable: (i) plantas depuradoras de los lodos generados en las plantas de agua potable del Cebollar y Tixán; y (ii) la segunda fase de redes de distribución de Yanuncay, Machángara Sur, Tomebamba-Machángara y Culebrillas ($2,2, $1,4, $2,3 y $0,75 millones, respectivamente); (iii) segunda fase de las redes de distribución de Tomebamba-Machángara y Culebrillas ($2,3 y $0,75 millones respectivamente); (iv) líneas de conducción del sistema Tomebamba-Machángara; y v) rehabilitación del canal de agua cruda Presedimentardores-El Cebollar. Asimismo, contempla las siguientes obras del componente de alcantarillado y depuración por un valor de $6,9 millones: (i) interceptor XII (río La Compañía); (ii) interceptor XII-3 (Quebrada El Chorro); (iii) interceptor XVI (ríos Tarqui y Yanuncay); y (iv) Embaulamiento de la Quebrada de El Salado.

    - Incorporación de sistemas independientes a ETAPA

- 4.08	La incorporación de comunidades al sistema matriz ETAPA se realizará únicamente cuando éstas, responsables por la administración de sus sistemas y debidamente informadas, soliciten su incorporación a ETAPA. Durante la preparación del Proyecto, ETAPA propuso una metodología para la incorporación de estas comunidades que consta de cuatro componentes: (i) promoción; (ii) selección de los subsistemas a incorporar basado en un número mínimo de solicitudes de incorporación al sistema; (iii) preparación de proyectos; y (iv) ejecución de proyectos. A la fecha la empresa ha avanzado en la ejecución los tres primeros componentes y ha firmado cartas de acuerdo y compromiso de incorporación de comunidades que pertenecen a las 12 parroquias ETAPA que eventualmente se financiarán con el préstamo y que forman parte del Plan Maestro. Estas actas detallan un esquema preliminar de financiamiento de las inversiones y el mecanismo de recuperación de costos.

  - Fortalecimiento institucional (Componente 3)

  - La ejecución de este componente se realizará mediante la contratación de consultorías con firmas de experiencia internacional, por licitación pública de acuerdo con los procedimientos del Banco. La ejecución de este componente estará a cargo de la Dirección General de Planificación mediante la contratación de una firma consultora con experiencia internacional y adicionalmente se contratará una auditoría técnica y de gestión para la fiscalización del convenio entre el Municipio y ETAPA. En la primera etapa, se contratarán los siguientes estudios: (i) estudio para la creación e implantación de un fondo para subsidio directo al consumo de los usuarios pobres; (ii) actualización del estudio de costos y de las tarifas a CMgLP; y (iii) estudio de los costos de operación y mantenimiento de las obras de inversión del drenaje pluvial. La actualización de las tarifas basadas en el CMgLP deberá estar implantada al finalizar el primer año, la implantación del esquema de subsidios deberá implantarse en el primer año de la segunda etapa.

- 4.10	A partir de los resultados del estudio de costos y tarifas se procederá a implantar un mecanismo para la focalización de los subsidios al consumo básico de las familias pobres. La administración de este mecanismo, en principio, estará a cargo de la Empresa y el Municipio. La fuente de financiamiento serán recursos presupuestales del Municipio, pero al comienzo y mientras se disponga de ellos, se utilizarán los fondos del ICE. El criterio para acceder al fondo se basará en la capacidad de pago del beneficiario establecido con la información del SELBEN. Se estima que ésta es del 3% del ingreso familiar para servicio de agua potable y 5% para el servicio de agua potable y saneamiento. El estudio deberá estar concluido durante la primera etapa y el mecanismo deberá estar en funcionamiento durante la segunda etapa. Este esquema de subsidios es consistente con la ley del Agua y el Deporte que indica que los recursos del ICE deben ir a inversión para obras de agua potable ya que los recursos se utilizarán para pagar la porción de inversión de la tarifa del consumo básico.

- 3.	Plan de manejo socio ambiental

- 4.11	La UEP, con el apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental y otras unidades funcionales de la empresa será responsable por la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS), el cual fue acordado con el Banco. El director de la UEP será responsable de: (i) coordinar con otras entidades, públicas o privadas, las actividades de planificación e implementación de los Proyectos socioambientales incluidos en el PMAyS; y (ii) controlar el cumplimiento de los contratos de obra, particularmente en lo que se refiere a la implementación de las medidas de control ambiental asociadas a las mismas.

- 4.	Reglamento operativo

- 4.12	El Proyecto será gobernado por el RO en el que se establecen los criterios de elegibilidad, los lineamientos principales del Proyecto, la organización, los procedimientos operativos y las responsabilidades de la UEP y de las entidades participantes. Este RO incluye: (i) descripción del Proyecto, propósito, objetivos, componentes; (ii) el marco legal en los ámbitos de rectoría, regulación, área de influencia, reglamentación tarifaria vigente, etc.; (iii) estructura y organización funcional de ETAPA y de la UEP, incluyendo su organigrama, competencias y procedimientos para los cuales se incluirán diagramas de flujo y niveles de decisión. Estos flujos serán descritos en forma narrativa e incluirán modelos pro-forma de los documentos principales; (iv) términos y condiciones del financiamiento, que incluyen fuentes de financiamiento, aplicación de recursos, restricciones del financiamiento, normas de licitación, contratación y desembolso; (v) sistema de monitoreo y evaluación; y (vi) disposiciones de vigencia y de modificación. Los Anexos del RO incluyen, entre otros, los TDR para contratar los estudios mencionados anteriormente y los convenios interinstitucionales.

### Evaluación y seguimiento

### Auditoría externa

- 5.01	Durante la ejecución del Proyecto, ETAPA presentará anualmente los estados financieros del Proyecto y de la entidad. La auditoría externa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptables al Banco, de acuerdo con las políticas y requerimientos del Banco (AF-100 y AF-300). Su contratación seguirá los procedimientos establecidos en el documento de Licitación de Auditoría Externa (AF-200), y los términos de referencia previamente aprobados por el Banco (AF-400 y AF-500). Los costos totales de estas auditorías serán financiados con recursos del préstamo del Banco. Los auditores independientes se contratarán por un período plurianual mínimo de tres años. La auditoría externa tendrá el carácter de financiera y operacional, requiriéndose la presentación de un informe anual dentro de los primeros 60 días del año durante el período de ejecución del Proyecto, y un informe semestral de “carácter interino”.

- Seguimiento y evaluación

- 5.02	El sistema de seguimiento y evaluación está compuesto por: i) el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), que incluye el plan de adquisiciones y una matriz de desempeño para dar seguimiento a los indicadores establecidos en el Marco Lógico; ii) los Planes Operativos Anuales (POA) que incluyen las acciones acordadas y necesarias para mitigar los riesgos identificados en el SECI y en el AR los cuales serán revisados periódicamente por el Banco; iii) los informes semestrales, que incluyen el avance logrado en el POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, y un plan de acción para el semestre siguiente en aquellos aspectos que requieren acciones correctivas para mejorar el desempeño del Proyecto y de ETAPA; y iv) un plan de supervisión orientado al logro de resultados y a la evaluación del desempeño del Proyecto.

- Evaluación del desempeño

- 5.03	La evaluación de los avances del Proyecto se realizará a través de los indicadores del Marco Lógico. El logro de resultados de gestión empresarial se medirá con base en indicadores de desempeño que forman parte del ML. El cumplimiento de estos indicadores, valores al final de cada año calendario, durante una etapa permitirá comprometer los fondos correspondientes a la siguiente etapa. El cumplimiento de estos indicadores e hitos se verificará mediante una revisión de cumplimiento de indicadores. Se tienen planificadas dos revisiones para verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño y el avance en la ejecución general del Proyecto. La primera revisión será, a más tardar, a los 24 meses contados a partir de la vigencia del contrato o cuando la Empresa haya mostrado evidencia de cumplimiento de las metas de los indicadores de la primera etapa. La segunda revisión se realizará a los 48 meses contados a partir de la vigencia del contrato. El cumplimiento de los indicadores fijados para el cuarto año habilitará a la empresa para comprometer los fondos de la tercer etapa.

- Recopilación de datos y evaluación ex-post

- 5.04	El prestatario recopilará los datos necesarios para evaluar el cumplimiento de las metas del Proyecto con el fin de posibilitar una eventual evaluación de la eficiencia y efectividad del Proyecto para alcanzar los objetivos planteados y aprovechar las lecciones aprendidas. El ejecutor presentará al Banco una ficha en dos ocasiones; la primera será antes de que las obras sean construidas y la segunda a un año de la entrada en servicio de los sistemas construidos. Las fichas deberán contener la siguiente información: (i) número total de familias; (ii) número de conexiones de agua potable y alcantarillado; (iii) consumo de agua promedio por conexión; y iv) estadística de incidencia de enfermedades de transmisión hídrica y mortalidad infantil. La línea de base para medir la efectividad del Proyecto fue recopilada durante su preparación. ETAPA contratará una firma para la recopilación de datos evaluando la participación del INEC.