LEGIII/EC-795452-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Pública por Resultados

## Objetivo

1.01	El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar el sistema de gestión por resultados del Gobierno de Ecuador, mediante acciones específicas que faciliten la preparación del Plan de Acción de Mediano Plazo para la efectividad en el desarrollo y que fortalezcan los sistemas gubernamentales en las áreas de planificación, presupuesto, inversión pública, compras públicas, auditoria y control.

## Descripción

  - Para lograr los objetivos propuestos en la Sección I anterior, el Programa está estructurado bajo los siguientes componentes:

Componente 1: Estrategia y plan de acción para promover la gestión por resultados.

  - Las actividades en este componente estarán dirigidas a facilitar la formación de consensos entorno a una estrategia y Plan de Acción de Mediano Plazo para promover la gestión por resultados en el Gobierno de Ecuador.

  - Dentro de este componente, se financiará la contratación de servicios en las siguientes áreas:

- La complementación de estudios y diagnósticos institucionales y operativos de los programas relacionados a la gestión por resultados, particularmente en lo relativo a las capacidades institucionales de generar, ordenar y difundir información estadística y de gestión administrativa, y en cuanto a los procesos de toma de decisión para la asignación y priorización del gasto.

(b)	El diseño y formulación de propuestas técnicas, incluyendo una propuesta metodológica-conceptual, que apoyen la preparación del Plan de Acción. Las propuestas incluirán planteamientos sobre las modalidades y mecanismos para involucrar a veedurías ciudadanas en la demanda por resultados, y sobre la oportunidad y gradualidad requerida para incorporar a entidades del ámbito local y empresarial del Estado. La formulación de propuestas técnicas también cubrirá la ampliación del sistema de información sobre contrataciones del Estado (CONTRATANET), la estandarización de documentos y procedimientos de compras estatales, y el diseño de un programa para fortalecer la capacidad institucional del Congreso para supervisar la gestión de las finanzas públicas.  El Programa prevé también apoyar la preparación de propuestas técnicas para establecer convenios de desempeño definiendo las bases técnicas y legales para su implementación, y el diseño de un fondo concursable para proyectos productivos y sociales.

- La preparación de la versión preliminar y final del Plan de Acción que incorporen los estudios, diagnósticos y propuestas técnicas.  Este Plan de Acción también incluirá un diseño detallado de los mecanismos para el seguimiento de la gestión por resultados. El Programa también apoyará la preparación de una estrategia para difundir el Plan de Acción.

- La organización y conducción de talleres y mesas de diálogo y consenso con los principales actores institucionales, a fin de lograr una visión compartida de la planificación económica y social y del Plan de Acción para el fortalecimiento de las áreas claves, relacionadas con la gestión por resultados y la efectividad en el desarrollo.

Componente 2: Apoyo a los órganos rectores en áreas críticas para la gestión por resultados.

  - Las actividades bajo este componente estarán dirigidas a fortalecer los mecanismos de coordinación técnica entre los entes rectores de los sistemas de planificación y presupuesto. En este marco, las actividades programadas procurarán que la mayor coordinación e integración de los planes multi-anuales, los Planes Operativos Anuales (POAs) y los presupuestos puedan darse en una primera instancia en el componente de inversión.

  - El Programa tendrá como acción prioritaria la adopción de un arreglo satisfactorio a los problemas de definición de atribuciones y funciones institucionales en el marco del sistema de inversión pública entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Planeamiento y Desarrollo (SENPLADES).  Para este propósito, el Programa financiará servicios de consultoría para la preparación de una propuesta técnica y un proyecto de norma reglamentaria de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización, y Transparencia Fiscal (LORETF), lo cual servirá de base para la conducción de una mesa de diálogo institucional previa a la emisión formal de la norma.

  - Bajo este componente, también se financiarán servicios especializados de consultoría en las siguientes áreas:

(a) Servicios de consultoría para apoyar al MEF. Estos servicios incluirán: (i) la incorporación de indicadores de gestión específicos en el presupuesto; (ii) elaboración de una propuesta técnico-metodológica para la implantación de un sistema de presupuesto por resultados; (iii) formulación de una propuesta técnica para guiar la integración y comunicación de los sistemas de información asociados a la gestión por resultados; y (iv) preparación de propuestas para mejorar el seguimiento a la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública.

- Servicios de consultoría para apoyar a SENPLADES. Estos servicios incluirán: (i) la formulación de los lineamientos estratégicos de mediano plazo y propuesta metodológica para la preparación del Plan Plurianual de Desarrollo (PPD); (ii) preparación de estudios sectoriales seleccionados que sustenten el PPD; (iii) desarrollo de metodologías y normas para mejorar la preparación de POAs; y (iv) diseño de mecanismos para facilitar la preparación de reportes de gestión.

- Servicios de consultoría para apoyar a la Contraloría General del Estado (CGE).  Estos servicios incluirán: (i) la preparación de una estrategia para fortalecer el sistema nacional de control interno, y (ii) recomendaciones sobre acciones para el mejoramiento de su programa de auditorias de gestión.

### Componente 3: Capacitación en gestión pública por resultados

  - Dentro de este componente, se financiará un programa de capacitación que incluirá:

- Talleres de orientación, debate y discusión sobre la importancia de fortalecer el proceso de planificación a través del sistema de gestión por resultados, dirigidos a funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo. El contenido de estos talleres será adaptado con el fin de orientarlos a principales actores sociales, regionales y políticos de la sociedad civil.

- Un módulo básico de capacitación sobre la gestión por resultados, orientado a los funcionarios del sector público. Este módulo incluirá la capacitación en el uso y aplicación de la herramienta metodológica de seguimiento y monitoreo.

- Cursos especializados en gestión por resultados y pasantías de funcionarios técnicos de SENPLADES, MEF y CGE en entidades de planificación y de administración presupuestaria gubernamental en países de la región con mayor tradición en la aplicación de procesos de planificación con gestión por resultados.

  - Bajo este componente, se financiará también el diseño de una estrategia de capacitación para apoyar la futura implementación del Plan de Acción de Mediano Plazo.

III.	Costo Total del Programa

  - El costo estimado del Programa es el equivalente de quinientos mil dólares (US$500.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

|  | ##### COMPONENTES / ACTIVIDADES | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.- Estrategia y Plan de Acción GpR | 140.000 | 10.000 | 150.000 |
|  | Estudios y Diagnósticos Complementarios | 18.000 |  | 18.000 |
|  | Propuestas técnicas y metodológicas | 53.400 |  | 53.400 |
|  | Formulación del Plan de Acción de Mediano Plazo | 48.600 |  | 48.600 |
|  | Talleres y Mesas de Diálogo | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
|  | 2.- Apoyo a Órganos Rectores en áreas críticas para GpR | 102.000 | 15.000 | 117.000 |
|  | Mejora de arreglos institucionales | 9.000 |  | 9.000 |
|  | Actividades MEF | 39.000 | 9.000 | 48.000 |
|  | Actividades SENPLADES | 30.000 | 6.000 | 36.000 |
|  | Actividades CGR | 24.000 | 0 | 24.000 |
|  | 3.- Capacitación en Gestión Pública por Resultados | 72.000 | 15.000 | 87.000 |
|  | Diseño módulos básico y ejecutivo y estrategia MP. | 18.000 |  | 18.000 |
|  | Talleres y Cursos | 29.000 | 5.000 | 34.000 |
|  | Pasantías | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
|  | 4.- Administración para la Ejecución del Programa | 113.000 | 0 | 113.000 |
|  | Coordinador Técnico | 72.000 |  | 72.000 |
|  | Apoyo Administrativo | 36.000 |  | 36.000 |
|  | Otros gastos administrativos | 5.000 |  | 5.000 |
|  | 5.- Evaluación, Auditoría e Imprevistos | 23.000 | 10.000 | 33.000 |
|  | Imprevistos | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
|  | Evaluación | 6.500 |  | 6.500 |
|  | Auditoría | 6.500 |  | 6.500 |
|  | #### TOTAL | 450.000 | 50.000 | 500.000 |
|  | Porcentaje | 90% | 10% | 100% |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Programa será la República del Ecuador, a través del MEF.  Para coordinar la ejecución del Programa, se conformará un Comité de Dirección que estará liderado por el Subsecretario de Programación de Inversión Pública del MEF, e integrado por un representante de SENPLADES y un representante de la CGE. Los representantes de estas entidades serán funcionarios con rango de Director. Para este efecto, las autoridades máximas de SENPLADES y CGE remitirán una nota oficial al MEF nominando a sus representantes. El Comité de Dirección será creado por medio de un Convenio Interinstitucional entre el MEF, SENPLADES y CGE.

  - El Comité de Dirección será responsable por: (i) la formulación y/o aprobación de los POAs y sus modificaciones; (ii) el seguimiento y coordinación de la ejecución de las actividades del Programa; y (iii) la revisión y aprobación de informes sobre la evolución del Programa.

  - El Comité de Dirección será asistido por un Coordinador Técnico del Programa.

  - El Subsecretario de Inversión Pública del MEF tendrá las siguientes funciones con relación al Programa: (i) dirigir la implantación de las decisiones administrativas que afecten al Programa; (ii) remitir oficialmente al Banco los POAs aprobados y los informes de progreso semestral y final del Programa; (iii) establecer los mecanismos de coordinación con otras actividades de asistencia técnica que estén relacionadas con el Programa; (iv) autorizar la contratación de servicios y la adquisición de bienes previstos para apoyar el desarrollo del Programa; y (v) aprobar los informes de consultoría, dar conformidad a las adquisiciones de bienes y servicios y solicitar al Banco los pagos correspondientes a los servicios contratados y bienes adquiridos, con cargo a los recursos de la Contribución.

4.05	El Coordinador Técnico del Programa será responsable de: (i) identificar los consultores requeridos para la ejecución del Programa y someterlos a la aprobación del Subsecretario de Inversión Pública; (ii) apoyar y controlar la ejecución de las actividades que estén a cargo de los órganos rectores del Programa; (iv) dirigir la ejecución de actividades relacionadas con la preparación del Plan de Acción de Mediano Plazo, así como las correspondientes al componente de capacitación del Programa; (v) elaborar los informes de progreso del Programa; y (vi) colaborar con el personal técnico del Banco en la evaluación del Programa.

4.06	La ejecución técnica del Programa será conducida por el Coordinador Técnico, excepto en relación a las actividades previstas bajo el Componente 2, para cuya ejecución el Organismo Ejecutor podrá contar con el apoyo de los órganos rectores en las áreas de su competencia. El Programa se ejecutará con base en los POAs, definidos por componentes, actividades y tareas.

4.07	El Organismo Ejecutor colaborará con el Banco aportando toda la información que sea necesaria tendiente a verificar que se estén cumpliendo los indicadores de progreso, previamente acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco, los cuales deberán ser incluidos en los informes de progreso semestral que remita el Organismo Ejecutor al Banco.

4.08	Al término del primer año de ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor organizará una reunión entre el Banco y el Comité de Dirección para evaluar el progreso en la implementación del Programa.