## LEGIII/EC-878634-07

# APENDICE I DEL ANEXO UNICO

# Hitos Gatilladores

| Hitos | Plazo | Desembolso Estimado | Indicador | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición previa: Apertura de cuenta bancaria y designación de director del proyecto y contador | Un mes después de la firma del convenio | No. 1 $48,350 | - Cuenta bancaria abierta - Director y Contador Seleccionados | - Copia del documento de apertura de cuenta. - Carta de No Objeción del Banco |
| HITOS FASE 1 | Tres meses después del primer desembolso | No. 2 $50,825 | - Consultores para Nota Técnica, Evaluación de Necesidades de Capacitación, y Currículum seleccionados - Evaluación de necesidades de capacitación concluida | - Carta de No Objeción del Banco - Informe de Evaluación de necesidades de capacitación |
| HITOS FASE II | Cuatro meses después del segundo desembolso | No. 3 $37,725 | - Nota Técnica para la Estrategia concluida - Currículum y Plan de Capacitación concluidos - Material didáctico impreso - 10% de los talleres de capacitación a instituciones del Estado concluidos | - Nota Técnica - Informe de Currículum y Plan de Capacitación - Muestras de material didáctico impreso - Informes de talleres de capacitación |
| HITOS FASE III | dos meses después del tercer desembolso | No. 4 $13,100 | - Material de campaña impreso y distribuido - Talleres de capacitación para cuerpos consulares concluidos - 70% de los talleres de capacitación a instituciones del estado concluidos - Selección de consultoría para evaluación final - Selección de consultoría para auditoría | - Informe de campaña - Informe sobre talleres de capacitación para cuerpos consulares - Carta de no-objeción del Banco para selección de evaluadores - Carta de no-objeción del Banco para selección de auditores |