## LEGIII/EC-878621-07

# ANEXO UNICO

### EL PROYECTO

# Apoyo a la Implementación del Plan Nacional contra

La Trata y Tráfico de Personas en el Ecuador

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Proyecto es contribuir con los esfuerzos del Gobierno Ecuatoriano para mejorar su desempeño en la erradicación de la trata y el tráfico de personas.

1.02	Los objetivos específicos son: (i) Proveer apoyo técnico para facilitar la inclusión del tema de trata en la Estrategia del Banco en el Ecuador para el 2006; y (ii) Contribuir a la aplicación del Plan Nacional, mediante el apoyo a la ejecución de algunas de las líneas estratégicas enmarcadas en los ejes de prevención, investigación sanción y protección y en el eje de restitución.

II.	Descripción

- 2.01	Los objetivos del Proyecto se alcanzarán mediante la ejecución de los siguientes componentes y actividades:

Componente I: Inclusión del tema de trata en la estrategia país

- 2.02	El objetivo de este componente es preparar un documento que presente recomendaciones al equipo que diseña la estrategia del país sobre cómo incorporar los asuntos relativos a la trata y tráfico de personas.

- 2.03	Actividad 1.1: Diagnóstico del estado de la situación actual de la trata y tráfico de personas en el Ecuador. Se preparará un documento que actualice el panorama del estado actual de la situación de trata y tráfico de personas en el país. Este diagnóstico deberá basarse en documentos preparados por las diversas organizaciones que trabajan en el tema como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (“USAID”) y la Organización Internacional para las Migraciones (“OIM”), entre otras, así como con consultas con instituciones del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El diagnóstico presentará un capítulo en particular dedicado a la situación de la trata de niños, niñas y adolescentes de cero (0) a dieciocho (18) años, que incluya la visión de prevención restitución de derechos. El documento también presentará una revisión de los avances legales e institucionales que se han hecho en el país para prevenir, proteger, investigar, restituir derechos de víctimas, y sancionar a los infractores.

- 2.04	Actividad 1.2: Mapeo de las intervenciones en el tema de Trata y Tráfico de Personas. Se realizará un mapeo de los proyectos y programas ejecutados tanto por entidades gubernamentales como por Organizaciones No Gubernamentales (“ONGs”) para enfrentar el problema.

- 2.05	Actividad 1.3: Consultas con las instituciones del estado y de la sociedad civil involucradas en la ejecución del Plan. Se realizarán consultas con la sociedad civil y las entidades estatales involucradas en el plan, para validar, preparar los mapeos, documentar lecciones aprendidas y validar el documento final de la nota técnica.

- 2.06	Actividad 1.4: Recomendaciones a la Estrategia de País. Se preparará un documento que presente recomendaciones al equipo que diseña la estrategia del país sobre cómo incorporar los asuntos relativos a la trata y tráfico de personas. Los resultados obtenidos de las Actividades 1.2 y 1.3 se usarán como insumos para estas recomendaciones. El documento identificará los retos y los riesgos para la efectiva integración de este tema en la estrategia.

- 2.07	El Consejo Nacional de las Mujeres (“CONAMU”) brindará asistencia técnica para asegurar la incorporación de enfoque de género en el proceso de preparación del diagnóstico, mapeo, consultas con las instituciones del estado y la sociedad civil, y preparación de la nota técnica final para el diálogo con las autoridades.

- Componente II: Capacitación a Capacitadores de Instituciones del Gobierno Involucradas en el Tema de Trata y Tráfico

- 2.08	Este componente tiene por objetivo brindar, mediante la capacitación al personal relevante de las instancias del gobierno involucradas en el tema, herramientas para que mejoren los servicios de atención a las víctimas de trata. En este componente se formará a un grupo de quinientos (500) capacitadores, que incluyen aproximadamente 440 funcionarios de 15 instituciones nacionales (alrededor de 25 personas por institución, de las diferentes regiones del país) y 10 personas de los cuerpos consulares del Ecuador en Estados Unidos que atienden mayor número de inmigrantes Ecuatorianos, para que sean los multiplicadores de los conocimientos sobre el tema de trata y tráfico de personas. Al final de la capacitación estos multiplicadores manejarán a cabalidad los temas pertinentes a su rol en el asunto de la trata y tráfico, y estarán en capacidad de transferir sus conocimientos a los demás funcionarios de su institución. Cada funcionario deberá realizar al menos dos (2) talleres de capacitación en su institución. El CONAMU brindará asistencia técnica para incorporar género en el proceso de construcción de metodologías de evaluación y el consolidado de resultados, el currículum y el plan de capacitación.

- 2.09	Se anticipa que las instituciones nacionales participantes en los eventos de capacitación serán las siguientes, aunque en un diagnóstico de las necesidades de capacitación se definirá una lista precisa:

a.	Dirección Nacional de Género

b.	Dirección Nacional de Derechos Humanos

c.	Policía Nacional (servicios especializados):

- Dirección Nacional de Migración y sus Jefaturas

(ii)	Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y sus Jefaturas

- Dirección Nacional de la Policía Judicial, Oficina de Defensa de la Mujer y sus Jefaturas

- Unidad Anti-Trata de la Policía Nacional

(v)	Unidad Anti-Secuestros

d.	Consejo Nacional de las Mujeres

e.	Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia

f.	Unidad Anti-trata de la Fiscalía

g.	Comisarías de la Mujer y la Familia

h.	Defensoría del Pueblo

    - Instituto Nacional de la Niñez y la Familia

j.	Consulados del Ecuador en los Estados Unidos

- 2.10	Actividad 2.1: Evaluación de las necesidades de capacitación de las instituciones del Estado involucradas en el tema. Los resultados de esta evaluación serán los insumos para el diseño del currículum para la capacitación en trata y tráfico. Como resultado de esta evaluación, se definirán las instituciones participarán en la capacitación y sus necesidades particulares de capacitación en el tema, perfil de las personas de cada institución que participarán en las capacitaciones enfatizando en sus habilidades para transmitir conocimientos, número de personas participantes de acuerdo al presupuesto disponible, y perfil de los instructores de cada tema.

- 2.11	Actividad 2.2: Diseño de currículum y plan para capacitación. Se diseñará y validará un currículum y plan para la capacitación enfocado en la problemática materia del plan, que atienda las necesidades de capacitación en el área de trata y tráfico de cada una de las instituciones evaluadas en la actividad 2.1 y que incorporen además: (i) Normativa Nacional e Internacional; y (ii) Derechos Humanos. Para la preparación del currículum y de los materiales de capacitación se deberá revisar la pertinencia de los materiales desarrollados por la OIM y otras organizaciones para los propósitos de esta capacitación, y la posibilidad de obtener permiso de estas organizaciones para replicar o usar secciones de dichos materiales. Se prevé la impresión de mil (1.000) ejemplares de cartillas de capacitación, quinientos (500) ejemplares del Plan Nacional y quinientos (500) ejemplares de la Ley Antitrata, como material didáctico de apoyo a los módulos de capacitación. El plan de capacitación incluirá en detalle los aspectos logísticos.

- 2.12	Actividad 2.3: Talleres de capacitación a instituciones del Estado. Se capacitará sobre los temas particulares definidos en el currículum, incorporando los temas de Normativa Nacional e Internacional y derechos humanos, a quinientos (500) funcionarios de las instituciones definidas en la evaluación de necesidades de capacitación.

- 2.13	Actividad 2.4: Talleres de capacitación a cuerpos consulares del Ecuador en Estados Unidos. Se capacitará a los funcionarios consulares en temas como: (i) Herramientas prácticas para identificar, proteger y dar asistencia a las víctimas; (ii) Legislación de los EEUU respecto a protección a víctimas; (iii) Redes de asistencia gubernamental y privadas; (iv) Mecanismos de comunicación.

Componente III: Estrategias de comunicación para sensibilización y movilización.

- 2.14	El objetivo de este componente es contribuir a ampliar el alcance de la campaña Llama y Vive en el Ecuador en una Fase II, que incluirá cinco (5) ciudades adicionales a aquellas en las cuales la OIM implementa dicha campaña en una Fase I. El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (“INNFA”) es el responsable técnico de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del componente.

- 2.15	La estrategia de comunicación de la campaña Llama y Vive se dirige a toda la población en riesgo y a la población víctima, con el objetivo de informar y educar sobre la trata de personas, mediante tres (3) elementos: (i) Medios de comunicación, (ii) Promoción del servicio de asistencia telefónica brindado por la línea 101 y; (iii) Distribución de materiales informativos.

- 2.16	Actividad 3.1: Priorización de las Cinco Ciudades para la Fase II. La estrategia de comunicación de la campaña Llama y Vive en su Fase II se desarrollará en cinco (5) ciudades identificadas como prioritarias, en las cuales se ejecutarán las actividades según la metodología aplicada en la Fase I. Esto permitirá duplicar la cobertura nacional de la campaña y divulgarla en las provincias del país. El INNFA será responsable técnico de la selección de las ciudades. La priorización se realizará según los diagnósticos de incidencia de los delitos de trata y tráfico de personas e información existente en la Fiscalía, Policía Nacional, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niñas y Adolescentes (“DINAPEN”) y el INNFA.

- 2.17	Actividad 3.2: Desarrollo e implementación de la Fase II de Llama y Vive. En cada ciudad se realizarán actividades de sensibilización e información con diferentes audiencias: sociedad civil, jóvenes de escuelas secundarias y con los medios de comunicación locales y regionales, siguiendo la metodología de la Fase I. El INNFA será responsable técnico de la identificación de las audiencias locales, la coordinación de las actividades a realizarse y el calendario de los lanzamientos en las cinco (5) ciudades, en cooperación con la OIM -responsable de la Fase I- con el fin de asegurar la coherencia y continuidad con los esfuerzos nacionales y regionales. El INNFA será, además, responsable técnico del seguimiento y monitoreo de medios, de compromisos y alianzas locales con la sociedad civil.

- 2.18	Actividad 3.3: Impresión y Difusión de Materiales para la Campaña para las Cinco Ciudades de la Fase II. Los mismos materiales diseñados en la Fase I de la Campaña se usarán en la Fase II. Para el propósito de distribución, el INNFA apoyará con sus comunicadores sociales que prestan servicios en las catorce (14) Unidades territoriales desconcentradas y con influencia en las veintidós (22) provincias del país.

III.	Costo del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de doscientos veinte mil quinientos ochenta y cinco dólares (US$220.585), según el siguiente cuadro de costos:

### Presupuesto

(en US$)

| Tipo de Gasto | APORTE BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Inclusión Tema de Trata en Estrategia País |  |  |  |
| Servicios de consultoría para la preparación de nota técnica para Estrategia (Honorarios consultor principal: $150/díax60días:$9,000. Consultas Soc.Civil:$3,500). | 12,500 |  | 12,500 |
| Asistencia técnica del CONAMU para inclusión de Género en Nota Técnica. Honorarios Consultores |  | 3,240 | 3,240 |
| Subtotal Componente 1 | 12,500 | 3,240 | 15,740 |
| Componente 2. Capacitación a Capacitadores de Instituciones del Gobierno Involucradas en el Tema de Trata y Tráfico |  |  |  |
| Servicios de consultoría para evaluación de necesidades de capacitación $100xdíax30días | 3,000 |  | 3,000 |
| Servicios de consultoría para Diseño de currículum y plan de capacitación US$100/díax30días | 3,000 |  | 3,000 |
| Asistencia técnica del CONAMU para incorporar género en proceso de capacitación. Honorarios Consultores |  | 17,845 | 17,845 |
| Servicios de consultoría para talleres de capacitación:15 talleres para 500 personas de las cuatro regiones del país. Instructores: $20x hora x 360 horas. | 7,200 |  | 7,200 |
| Aporte de la Policía Nacional para talleres de esta institución: Locales para los talleres: $100x día x 3 días x 15 talleres |  | 4,500 | 4,500 |
| Logística de los talleres: Transporte alojamiento y alimentación de participantes provenientes de provincias: 2,000 x taller x 15 talleres | 30,000 |  | 30,000 |
| Talleres de capacitación a cuerpos consulares del Ecuador en Estados Unidos: Transporte y alojamiento para 10 funcionarios consulares durante 2 días y tres noches | 20,000 |  | 20,000 |
| Aporte Embajada Ecuador en Washington para local, alimentación, refrigerios y distribución de material impreso |  | 14,000 | 14,000 |
| Aporte Embajada Ecuador en Washington para instructores |  | 10,000 |  |
| Impresión de material didáctico: 1,000 ejemplares de cartillas de capacitación, 500 ejemplares del Plan Nacional, 500 ejemplares de la ley antitrata. Material para cursos: $100xtallerx15 talleres | 6,500 |  | 6,500 |
| Subtotal Componente 2 | 69,700 | 46,345 | 116,045 |
| Componente 3. Apoyo a la Campaña Llama y Vive en zonas de alto riesgo |  |  |  |
| Contrato Consultoría para Diseño, impresión, distribución de material impreso | 40,000 |  |  |
| Aporte INNFA para nuevo cubículo con equipos tecnológicos para la atención casos Trata y Tráfico en CEMAC |  | 16,000 | 16,000 |
| Aporte INNFA recursos humanos y gastos de logística y movilización |  | 5,000 | 5,000 |
| Gastos Administrativos |  |  |  |
| Coordinador del Proyecto US$1,250xmesx12meses | 15,000 |  | 15,000 |
| Contador $700/mes*12meses | 8,400 |  | 8,400 |
| Subtotal | 63,400 | 21,000 | 8,400 |
| Evaluación y Auditoría Externas | 3,000 |  | 3,000 |
| Imprevistos | 1,400 |  | 1,400 |
| TOTAL | 150,000 | 70,585 | 220,585 |

- Ejecución

  - El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (“CNNA”), una de las instituciones integrantes del la Secretaría Técnica del Plan Nacional, será la Agencia Ejecutora del Proyecto.

4.02	El CNNA cuenta con una unidad Administrativa Financiera y de Recursos Humanos, integrada por los siguientes funcionarios: (i) Coordinador administrativo financiero; (ii) Responsable del área administrativa, (iii) Responsable de recursos humanos; (iv) Responsable de presupuestos; (v) Responsable de contabilidad; y (vi) Responsable de tesorería.

- 4.03	El CNNA estará a cargo de la ejecución de todos los componentes. Para ejecutar el Proyecto, proveerá espacio de oficinas, equipos, servicios de secretaria, y comunicaciones. El CNNA mantendrá informada permanentemente a la Secretaría Técnica del Plan sobre los avances del Proyecto.

4.04	Para ejecutar el Proyecto, contratará a tiempo completo un coordinador del Proyecto y un contador. Además, el CNNA contratará consultorías para el desarrollo e implementación de las actividades descritas en esta propuesta. Los términos de referencia del coordinador y del contador del Proyecto han sido acordados con el Organismo Ejecutor. Los referidos al resto de las consultorías serán acordados durante el primer mes de ejecución de la operación.

- 4.05	El CNNA presentará informes semestrales de la situación del Fondo Rotatorio dentro de un periodo de quince (15) días después del cierre de cada semestre.

- Monitoreo y Evaluación

5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la conclusión de cada fase, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (a) Una descripción de las tareas realizadas; (b) Los objetivos alcanzados; (c) Las tareas programadas para la siguiente etapa; y (d) Recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de la operación.

5.02	El Programa contempla una evaluación final realizada por una firma externa, una vez desembolsados el 90% de los recursos.

- 5.03	El CNNA deberá mantener registros contables y financieros separados del Proyecto de tal forma que permita: (i) La identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto, independientemente de otros recursos manejados por el CNNA; y (ii) La preparación de estados financieros del Proyecto.

5.04	Dentro de los treinta (30) días después de la fecha del último desembolso de la contribución, el CNNA presentará al Banco los estados financieros relativos a los gastos del Proyecto, preparados de acuerdo a los requerimientos del Banco. Dichos estados financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes aceptables para el Banco.