LEG/SGO/1091555-07

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Apoyo a Personas con Discapacidad: Identificando y

Focalizando Necesidades Insatisfechas

I.	Objeto

  - El objetivo del Programa es producir los análisis socioeconómicos y demográficos desagregados sobre discapacidad en Ecuador para, de manera efectiva, seleccionar los servicios  y formular políticas para esta población.

II.	Descripción

  - Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las siguientes actividades:

  - El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, seleccionará y contratará servicios de consultoría para la elaboración de reportes sobre:

- Producción de información comparativa sobre la prevalencia de discapacidad a varios niveles geográficos (municipal/cantonal, regional, nacional) para individuos y hogares; incluyendo un análisis socioeconómico-geográfico de tres zonas: Costa, Sierra, y Oriente.

- Creación de una línea base sobre condiciones de vida y servicios para personas discapacitadas.

- Desarrollo de una calidad desagregada a nivel geográfico sobre el indicador de vida que incluya variables tales como: acceso a la educación, al empleo, capital social, seguridad ciudadana y concientización de derechos.  Este indicador se producirá por edad, sexo, ingresos y área (nacional, región, cantón).

- Desarrollo y aplicación de la técnica de mapeo de pobreza  para la discapacidad, con el objeto de producir mapas a nivel cantonal.

- Producción de mapas desagregados con referencia geográfica sobre la prevalencia y el nivel de servicios existentes, con el objeto de informar sobre la planificación basada en la necesidad.

  - El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, seleccionará y contratará servicios de consultoría para la organización de:

- Tres talleres de entrenamiento sobre cómo utilizar la información generada en los reportes antes mencionados.

- Tres talleres de difusión con hacedores de políticas y organizaciones locales/regionales de discapacitados.

III.	Presupuesto

  - El costo estimado del Programa es el equivalente de US$98.000, recursos distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en miles de US$)

| ## Categorías de Presupuesto Estimado | Banco | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Consultores |  |  |  |
| Procesamiento de datos para bases de prevalencia de discapacidad a nivel municipal/cantonal, para individuos y hogares. (100 días de consultor x US$100 por día) | 10.000 |  | 10.000 |
| Construcción de la línea base sobre condiciones de vida y servicios para discapacitados (100 días de consultor x US$100 por día) | 10.000 |  | 10.000 |
| Elaboración índices de calidad de vida, incluyendo educación, empleo, capital social, derechos sociales, entre otros (160 días de consultor x US$25 por día) | 4.000 |  | 4.000 |
| Desarrollo y aplicación de un modelo matemático para obtener resultados desagregados usando la técnica de “mapeo de pobreza” (160 días de consultor x US$25 por día) | 4.000 |  | 4.000 |
| Construcción de mapas de referencia geográfica con información socioeconómica clave y servicios a nivel nacional, regional, provincial y municipal (100 días de consultor x US$30 por día) | 3.000 |  | 3.000 |
| 2. Impresión y Materiales: reportes, CDs, multimedia para cada una de las 22 provincias. (2000 x $12 por modulo informativo + transporte; $8500 para equipo de computación y software para referencia geográfica) | 32.500 |  | 32.500 |
| 3. Entrenamiento y difusión: 3 talleres de entrenamiento sobre cómo usar la información generada (US$1500 x 3), 3 talleres de difusión con hacedores de política y organizaciones locales/regionales de discapacitados (US$1500 x 3), materiales de presentación (2 laptops x $1250, 2 infocus x $1250) | 14.000 |  | 14.000 |
| 4. Auditoria final | 2.500 |  | 2.500 |
| 5. Gastos de Operación |  |  |  |
| 6. Coordinador y Contador |  | 12.000 | 12.000 |
| 7. Oficinas y secretaría |  | 6.000 | 6.000 |
| TOTAL | 80.000 | 18.000 | 98.000 |

- Ejecución del Programa

  - El proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en estrecha coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS. El Organismo Ejecutor mantendrá los registros financieros y contables adecuados del uso de los fondos, así como sistemas de control interno de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de las Normas Generales.

  - Para ejecutar el proyecto, el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor,  proveerá el personal de apoyo y coordinación del proyecto, espacio de oficinas, equipos, servicios de administración financiera, secretaria, y comunicaciones. Se conformará un equipo para administrar el proyecto, formado por el Coordinador del proyecto y un Contador, los cuales serán financiados con recursos del Aporte.

  - El Coordinador de Proyecto desempeñará las siguientes funciones:

- Coordinar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Programa y las cláusulas contractuales del Convenio;

- Abrir y mantener una cuenta bancaria especial para administrar los recursos del Programa;

- Tramitar la constitución del fondo rotatorio del financiamiento del Banco y la obtención de los recursos de contrapartida, administrar los recursos, preparar rendiciones de cuenta y tramitar la reposición de dichos fondos;

- Preparar el plan de trabajo y los cronogramas que contenga las actividades y tareas previstas en la operación;

- Preparar los informes trimestrales de progreso de cada uno de los componentes del Programa

- Realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los componentes del Programa, de acuerdo al cronograma y demás instrumentos de evaluación de compromisos verificables de los resultados del Programa;

- Coordinar y apoyar las tareas de difusión de los objetivos y avances del Programa;

- Elaborar los términos de referencia para la contratación de los servicios profesionales para cada componente;

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado

- Rendir cuentas al Banco sobre el avance del cumplimiento de todas las tareas, así como cualquier información relevante que afecte la ejecución del Programa;

- Revisar y  aprobar los estados financieros del Programa para su posterior auditoría.

  - El Contador desempeñará las siguientes funciones:

  - Establecer y mantener registros contables y financieros del proyecto;

  - Pagar bienes y servicios considerados;

  - Preparar reportes periódicos de fondo rotatorio y de ejecución financiera del programa;

  - Coordinar la elaboración de los estados financieros del Programa;

  - Facilitar y apoyar las labores de auditoría.

- Monitoreo y Evaluación

  - Con cada solicitud de desembolso, el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar informes ejecutivos elaborados por la Unidad Ejecutora relacionados con el cumplimiento de los hitos gatilladores del Programa. Conjuntamente con estos informes ejecutivos, el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor,  deberá presentar informes de seguimiento que incluirán, entre otros aspectos, los siguientes:

- Descripción de las tareas realizadas;

- Objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Programa;

- Tareas programadas para la siguiente etapa; y

- Recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de la operación.