LEG/SGO/EC-1165518-07

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Apoyo al Proceso de Inclusión Económica de las MYPES en Ecuador Vía la

Mejora de su Productividad

I.	Objetivo

1.01	El fin del proyecto es contribuir a mejorar las condiciones de competitividad e inclusión económica de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas (en adelante “MYPES”) y lograr su articulación al sistema productivo. El  propósito del proyecto es apoyar el proceso de inclusión económica de las MYPES vía la mejora de sus niveles de asociatividad, encadenamientos y, apertura a nuevos mercados.

II.	Descripción

2.01	Para cumplir con el objetivo descrito en la Sección anterior, el Proyecto financiará los siguientes Componentes: (i) Diseño del fondo competitivo de co-financiamiento para mejorar la competitividad y productividad de las MYPES; (ii)  Apoyo a actividades que mejoren la competitividad y productividad de las MYPES - Fondo competitivo de co-financiamiento; y (iii) Monitoreo, evaluación y sostenibilidad del fondo.

- Componente 1. Diseño del fondo competitivo de co-financiamiento para mejorar la competitividad y productividad de las MYPES.

  - El objetivo de este componente es diseñar el fondo competitivo de co-financiamiento para mejorar la competitividad y productividad de las MYPES (en adelante el “Fondo” o “FONMYPES”).

  - El componente financiará:

    - La contratación, por parte del Organismo Ejecutor, de servicios de consultoría para realizar el diseño de una estrategia general para la aplicación e implementación del Fondo y, la estructura de su marco normativo, reglamentario y procedimental.

    - La contratación, por parte del Organismo Ejecutor, de servicios de consultoría para: (i) el diseño e implementación de la estrategia de difusión y comunicación; y (ii) la ejecución de talleres de difusión del programa.

  - El diseño de una estrategia general para la aplicación e implementación del Fondo, contendrá como mínimo: (i) análisis de la demanda; (ii)  identificación  de cadenas con base en la demanda; (iii) criterios de selección de las cadenas (competitivos y transparentes); (iv) criterios de selección de sectores, tipo y clase de intervención (con base en los requerimientos identificados, impacto económico), beneficiarios directos e indirectos; y (v) definición de criterios operativos, criterios de manejo de información y difusión, y criterios de co-financiación en concordancia con la política de inclusión económica. Como resultado de estas actividades se espera  contar con una estrategia general para la aplicación e implementación del FONMYPES, acordada con los actores relevantes, públicos y privados.

  - El diseño del marco normativo, reglamentario y procedimental del Fondo, contendrá como mínimo: (i) mecanismos y procedimientos de operación de acuerdo a los criterios de selección establecidos en la estrategia; (ii) mecanismos y procedimientos para la aplicación de los criterios de selección, registro y calificación de los beneficiarios; (iii) mecanismos y procedimientos para la asignación y transferencia de los recursos, incluyendo manejo de contrapartida; (iv) mecanismos y procedimientos de seguimiento y monitoreo de los indicadores y resultados de las intervenciones con el FONMYPES; y (v) mecanismos y procedimientos para el manejo de la información de promoción, impacto y desempeño del FONPYMES, incluyendo el desarrollo de un portal electrónico. Se contará con un reglamento operativo del FONMYPES que incluya flujogramas, manuales de procedimientos y reglamentos aprobados por el Comité de Ejecución.

  - Como resultado de las actividades de sociabilización y difusión descritas en el párrafo 2.03 b. de este Anexo se espera contar con: (i) la estrategia de difusión aprobada por el Comité de Ejecución; y (ii) al menos tres talleres de difusión.

- Componente 2. Apoyo a Actividades que mejoren la competitividad y productividad de las MYPES - Fondo competitivo de co-financiamiento FONMYPES.

  - El objetivo de este componente es crear e implementar el FONMYPES con los resultados obtenidos del componente I, referente a la estrategia general para la aplicación e implementación del Fondo y, el marco normativo, reglamentario y procedimental.

  - El componente financiará la contratación, por parte del Organismo Ejecutor,  de servicios de consultoría, otros servicios y bienes para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de las MYPES participantes y ganadores de los concursos que promueva el FONMYPES. El proceso anterior tendrá el aporte de recursos de las MYPES, además de los recursos de Contrapartida Local. Los mecanismos de selección y administración del fondo, así como la estructuración de una línea base y de un sistema de evaluación y seguimiento serán desarrollados con los recursos definidos en los componentes 1 y 3, los cuales estarán finalizados antes de iniciar la ejecución del componente 2.

  - Como resultado de estas actividades se espera obtener: (i) la operación del FONMYPES, de acuerdo a los criterios establecidos en el Componente 1; y (ii) que el 100% de los recursos de este componente hayan servido a través del FONMYPES para la contratación de servicios de consultorías y bienes y servicios que contribuyan a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de las MYPES participantes y ganadores de los concursos que promueva el FONMYPES; de acuerdo a los criterios establecidos en el Componente 1.

- Componente 3. Monitoreo, evaluación y sostenibilidad del FONMYPES.

  - El objetivo de este componente es diseñar e implementar un sistema de monitoreo, evaluación y sostenibilidad del FONMYPES.

  - El componente financiará la contratación, por parte del Organismo Ejecutor,  de servicios de consultoría y la adquisición de bienes para el diseño e implementación de un sistema de evaluación y seguimiento del FONMYPES, el diseño de una propuesta institucional para el establecimiento de un Sistema Nacional de Apoyo a las MYPES y, el diseño de una propuesta de sostenibilidad del FONMYPES.

  - Como resultado de estas actividades se espera obtener: (i) un sistema de evaluación y seguimiento del FONMYPES y línea de base diseñada en funcionamiento del Programa; (ii) una propuesta institucional del Sistema Nacional de Apoyo a las MYPES; (iii) una propuesta elaborada de sostenibilidad del FONMYPES; y (iv) documentación con las lecciones aprendidas del proceso, la cual será difundida en la página de internet que servirá como instrumento de difusión y promoción.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo total estimado del Proyecto es el equivalente a seiscientos cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$645.000) según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(En U$S dólares)

| FONDO CO-FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COSTO TOTAL | BANCO) | APORTE LOCAL |  |
|  |  |  | EFECTIVO | ESPECIE |
| COMPONENTE 1: | $45.800 | $40.800 | $5.000 | $ - |
| COMPONENTE 2: | $411.000 | $350.000 | $61.000 | $ - |
| COMPONENTE 3: | $97.000 | $ - | $38.000 | $59.000 |
| SUBTOTAL COMPONENTES | $553.800 | $390.800 | $104.000 | $59.000 |
| ADMINISTRACION | $75.200 | $43.200 | $14.000 | $18.000 |
| Evaluación Término Medio | $4.000 | $4.000 | $ - | $ - |
| Evaluación Final | $4.000 | $4.000 | $ - | $ - |
| Revisiones Financieras | $3.000 | $3.000 | $ - | $ - |
| Imprevistos | $5.000 | $5.000 | $ - | $ - |
| TOTAL | $645.000 | $450.000 | $118.000 | $77.000 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION | 100% | 70% | 18% | 12% |

- Ejecución

  - La Unidad Ejecutora del Programa (en adelante “UE”) será el Beneficiario. Para el seguimiento de los avances de este Programa, se mantendrá el Comité Directivo en el cual participan el Beneficiario, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (en adelante “MCDS”), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (en adelante “MAG”) y PROLOCAL. Este Comité ha venido siendo coordinado por el MCDS como parte del proceso de implementación de la política de inclusión económica liderada por el gobierno ecuatoriano. Se mantendrá periódicamente informado al Comité Directivo, acerca de los avances del programa. Dicho Comité será presidido por la Ministra del MCDS o su delegado/a.

  - Para la ejecución del Programa, de forma coordinada y articulada, se estructurará un Comité de Ejecución, que estará integrado por el MCDS y el Beneficiario y que será presidido por la Ministra del MCDS o su delegado, dado que el Ministerio coordina y lleva adelante la política de inclusión económica del Gobierno. El indicado Comité realizará la aprobación y seguimiento del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y del Plan Operativo Anual (POA). Las principales funciones del Comité de Ejecución del proyecto serán: (i) mirar al proyecto de manera integral y desarrollar las estrategias, políticas y directrices que permitan alcanzar los objetivos del proyecto, (ii) coordinar y controlar la ejecución de los componentes del proyecto con los siguientes objetivos: (a) lograr que el proyecto y todos sus componentes se ejecuten de manera satisfactoria en el tiempo planificado, y (b) llevar adelante todas las acciones que permitan obtener los impactos esperados, y (iii) coordinar,  ejecutar, controlar las actividades detalladas en cada uno de los componentes del Marco Lógico a efectos de alcanzar los objetivos y metas del Programa.

  - La UE se constituirá y se alojará en la sede del Beneficiario. Para el cumplimiento de sus funciones la UE estará integrada por: (i) un Coordinador del Proyecto con dedicación de tiempo completo financiado con recursos de la Contribución;  (ii) un Asistente de proyecto de tiempo completo financiado con recursos de la Contribución y de la Contrapartida Local; (iii) un especialista financiero de medio tiempo financiado con recursos de Contrapartida Local; y (iv) un especialista en adquisiciones de medio tiempo financiado con recursos de Contrapartida Local. Dado que las labores de coordinación interinstitucional son fundamentales para el éxito del proyecto, el MCDS asignará un funcionario de alto nivel y con capacidad de tomar decisiones a medio tiempo, quien actuará como presidente del Comité de Ejecución del Programa.

  - El Beneficiario, como Unidad Ejecutora, tendrá a su cargo básicamente dos funciones: (i) gestionar la administración; y (ii) ejecutar y coordinar las actividades previstas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo. Las responsabilidades de la UE serán (i) Administrativas: (a) gestionarán la apertura de cuenta y subcuentas bancarias específicas para el fondo rotatorio y establecerá y mantendrá al día los registros contables y financieros del Proyecto; (b) llevará a cabo el proceso de adquisición de los bienes y servicios previstos para la ejecución del Proyecto de acuerdo a las políticas del Banco, incluyendo las respectivas solicitudes de no-objeción del Banco a la contratación y/o compras correspondientes, previo acuerdo con el MCDS; (c) gestionará la suscripción de los contratos con consultores, coordinadores, técnicos, asistentes y otros profesionales a ser financiados por el Programa siguiendo las normas  y procedimientos del Banco; (d) gestionará y verificará la disponibilidad de recursos del fondo rotatorio previstos con la Contribución del Banco y los correspondientes a los recursos de Contrapartida Local con el fin de permitir la ejecución del plan de actividades previstos; (e) preparará las rendiciones de cuentas y tramitará las reposiciones de dicho fondo; (f) elaborará los estados financieros del Programa para su posterior auditoría; y (g) asegurará que el Programa se ejecute dentro de las normas y condiciones contractuales acordadas en el Convenio; (ii) Organizativos/Operativos: (a) propondrá al BID la nomina y antecedentes de los profesionales elegidos que cubrirán el cargo de Coordinador Técnico de Proyecto; (b) pondrá en funciones a la UE; y, (c) diseñará y presentará al Banco un Plan de Ejecución del Programa para el periodo de ejecución y, un Plan Operativo Anual, a nivel de actividades; y (iii) De Gestión y Organización: (a) organizará, dirigirá y coordinará las actividades del Programa; (b) promoverá y verificará que cumplan con los objetivos de desarrollo del Programa; (c) coordinará la ejecución de los componentes del Programa; (d) elaborará los informes de seguimiento de la operación, así como el Plan Operativo Anual para cada período; (e) realizará el seguimiento de indicadores de desempeño establecidos en el marco lógico y en la línea de base; (f) propondrá mejoras al diseño e implementación del Proyecto; y (g) coordinará las actividades del Programa con las realizadas por proyectos similares.

- Seguimiento y Evaluación

- 5.01  	El Beneficiario deberá presentar informes semestrales de progreso de conformidad con la normativa y los procedimientos aplicables del Banco. Se llevarán a cabo dos revisiones financieras, una al final del primer año de ejecución y la segunda al final del Programa.