## LEGIII/EC-866200-07

# ANEXO ÚNICO

### EL PROYECTO

# Estrategias de Integración al Mercado Nacional e Internacional

# del Sector Cacaotero Ecuatoriano

I.	Objeto

- 1.01	El propósito del Proyecto es desarrollar un Plan estratégico y Plan de negocios del sector cacao, concertado entre el sector público y privado. Su objetivo es contribuir al desarrollo e inserción en el mercado internacional y nacional del sector cacao del Ecuador.

- Descripción

- 2.01	Para el logro del objetivo anteriormente señalado, el Proyecto comprenderá los siguientes componentes: (i) Levantamiento de estadísticas básicas del Sector Cacao del Ecuador; y (ii) Plan Estratégico y Plan de Negocios del Sector Cacao.

- Levantamiento de estadísticas básicas del Sector Cacao del Ecuador

- 2.02	El objetivo de este componente es contar con estadísticas básicas del Sector Cacao provenientes de fuentes primarias y secundarias, que permita identificar las características productivas y de comercialización de los productores, acopiadores, industriales y exportadores.

- 2.03	Para cumplir con el objetivo anteriormente mencionado, se desarrollará como actividad la contratación de una firma consultora. Como producto de esta actividad se obtendrá una base de datos que contenga la información estadística básica del Sector Cacao con relación a las características de: (i) la unidad productiva agrícola en cuanto a tipo de cultivo, productividad, extensión, volúmenes producidos, volúmenes comercializados e infraestructura; (ii) los comercializadores con relación a la infraestructura, canales de distribución y volúmenes comercializados; (iii) los industriales en términos de la infraestructura y tecnología utilizados, tipo de productos, volumen procesado y volumen comercializado; y (iv) los exportadores con relación a infraestructura, volúmenes comercializados y destinos.

- 2.	Plan Estratégico y Plan de acción

- 2.04	El objetivo de este componente es la elaboración de la estrategia integral del sector cacao de largo plazo y un Plan de Negocios que orienten las acciones del sector público y privado, y promueva su acceso a los mercados nacionales e internacionales.

- 2.05	Para el cumplimiento del objetivo mencionado se desarrollará como actividad la contratación de un consultor internacional para que desarrolle, elabore y concierte un mapa, un Plan Estratégico y un Plan de Negocios del sector. Como resultado de esta actividad se obtendrán los siguientes resultados: (i) seis (6) talleres de sensibilización y concertación con la participación de los actores públicos y privados para el diseño de la estrategia y plan de negocios del sector; (ii) un mapa del sector cacao que caracterice la cadena y sus relaciones horizontales y verticales, identifique los actores, describe los esquemas de comercialización a nivel nacional e internacional y determine las fuentes y características del financiamiento del sector; (iii) un Plan Estratégico del sector; y (iv) un Plan de Negocios del sector cacao para los próximos diez (10) años que contenga como mínimo una propuesta de política nacional para el desarrollo del sector, la definición de un esquema de calidad, la formulación de modelos de asociatividad, la estructuración de esquemas alternativos de financiamiento y, el diseño de modelos de comercialización y promoción de mercados. El Plan indicado tomará en cuenta, de manera especial, la dimensión ambiental en torno a la actividad del sector cacao, entendiéndola como un elemento distintivo positivo que agrega valor al producto y podría mejorar sus niveles de competitividad.

III.	Costo del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente doscientos veinticinco mil ochocientos dólares (US$225.800), según el siguiente cuadro:

### Presupuesto Resumido

(en US$)

| ACTIVIDADES | COSTO TOTAL | BANCO | APORTE LOCAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EFECTIVO | ESPECIE |
| COMPONENTE 1 | 120.000 | 90.000 | 30.000 |  |
| COMPONENTE 2 | 78.000 | 58.000 | 20.000 |  |
| Subtotal Componentes | 198.000 | 148.000 | 50.000 |  |
| Administración | 24.800 |  |  | 24.800 |
| Subtotal | 222.800 | 148.0000 | 50.000 | 24.800 |
| Revisión Financiera y Evaluación | 2.000 | 2.000 |  |  |
| Imprevistos | 1.000 |  | 1.000 |  |
| TOTAL | 225.800 | 150.000 | 51.000 | 24.800 |
| Porcentaje de Participación | 100% | 66.43% | 22.59% | 10.98% |

- Ejecución

  - Se ha determinado que la Unidad Coordinadora, a través de la cual se canalizarán los fondos, estará ubicada en CORPEI, la cual, para efectos técnicos y de ejecución del Proyecto, utilizará la infraestructura instalada que al momento tiene para la ejecución de proyectos financiados con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco, concretamente, a través de la Unidad Ejecutora del Programa Establecimiento de una Estrategia de Competitividad de la Cadena de Cacao Fino del Ecuador (ATN/ME-9413-EC), la cual está constituida por un Director, un Coordinador Técnico, una Asistente Administrativa y contará con el apoyo de un Especialista de Adquisiciones y de la Dirección Financiera de CORPEI.

4.02	En este marco, corresponderá la Unidad Ejecutora (“UE”): (i) proponer para aprobación del Banco los Planes de Ejecución del Proyecto (“PEP”), Planes Operativos Anuales (“POA”), los informes de progreso semestral y final del Proyecto, y remitirlos oficialmente al Banco; (ii) establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones beneficiarias de la asistencia técnica, como el Consejo Consultivo del Cacao, asociaciones de productores, acopiadores y exportadores como la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Cacao (ANECACAO), la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), Organizaciones de Segundo Grado (Unocace, Fedecade, Fortaleza del Valle, Ucocs, Copaq, entre otras); y (iii) aprobar los informes de consultoría.

- 4.03	La responsabilidad técnica de la ejecución de las diferentes actividades del Proyecto estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la CORPEI, que actualmente coordina la ejecución del Programa “Establecimiento de una Estrategia de Competitividad de la Cadena de Cacao Fino del Ecuador”.

- Monitoreo y Evaluación

5.01	La Representación del Banco en Ecuador será responsable de las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros del Proyecto. La Unidad Ejecutora presentará informes semestrales de progreso, conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Se realizará un Taller de Cierre, programado para el final de la ejecución, en el cual se evaluarán los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.