LEGIII/EC-866187-07

Señor

Luis Alberto Moreno

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue N.W.

Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de América

Ref.:	Ecuador. Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SF-10161-EC. “Estrategias de Integración al Mercado Nacional e Internacional del Sector Cacaotero Ecuatoriano”.

Estimado señor Presidente:

Esta carta-convenio (en adelante denominada el “Convenio”) entre la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) (en adelante denominada el “Beneficiario” o el “Organismo Ejecutor”) y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el “Banco”), que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$150.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, que se desembolsará con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales, en adelante denominada la “Contribución”, necesarios para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un proyecto para contribuir al desarrollo e inserción en el mercado internacional y nacional del sector cacao del Ecuador, en adelante denominado el “Proyecto”, que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las “Estipulaciones Especiales”; una segunda parte, denominada las “Normas Generales”, el Anexo Único y su Apéndice 1, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo Único.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Proyecto será la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI).

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- Evidencia de que el Organismo Ejecutor ha presentado al Banco: (i) el Manual Operativo, Administrativo, Financiero y de Adquisiciones (MOAFA); (ii) el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y (iii) un Plan de Operaciones Anual (POA).

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 13 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Proyecto será el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la Contribución. La realización de los subsiguientes desembolsos en el Fondo Rotatorio estará supeditada a la presentación de los comprobantes de gastos efectuados por el ejecutor y el cronograma de desembolsos.

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veintidós (22) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente, los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente de setenta y cinco mil ochocientos dólares (US$75.800), de los cuales la suma de veinticuatro mil ochocientos dólares (US$24.800) será en especie. El Aporte completaría la suma equivalente a doscientos veinticinco mil ochocientos dólares (US$225.800), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Único.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 13 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.	Selección y Contratación de Consultores. (a) La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Beneficiario declara conocer. El Beneficiario podrá utilizar los métodos establecidos en las Políticas de Consultores. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$200.000 por contrato podrá estar conformada, en su totalidad, por consultores nacionales.

(b)	El Beneficiario, antes de llevar a cabo la primera contratación, acordará con el Banco el procedimiento de selección, modelo de Términos de Referencia y modelo de contrato que se aplicará bajo el presente Proyecto.

Undécimo. 	Plan de Contrataciones. Antes de efectuar cualquier solicitud de propuestas a los consultores o a los proveedores de bienes y servicios relacionados, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada deberá ser sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y la contratación de servicios, y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones y sus respectivas modificaciones aprobado por el Banco.

Duodécimo.	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y la contratación de servicios, incluyendo los servicios relacionados y los servicios de consultoría, será revisado por el Banco en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimotercero.	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimocuarto. 	Comunicaciones. A menos que las partes acuerden de otra manera, todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la siguiente dirección:

Del Banco:

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, DC 20577

EE.UU.

Facsímil: (202) 623-3096

Del Beneficiario:

Dirección Postal:

Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar

Centro Empresarial las Cámaras

Torre de Oficinas, Piso 2

Guayaquil - Ecuador

Facsímil: (593-4) 268-1551

Los representantes autorizados de las partes firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares originales de igual tenor en la fecha y lugar abajo indicados. La fecha de vigencia de este Convenio corresponderá a la fecha de firma por parte del representante autorizado del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América.

Atentamente, Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) /f/ Ricardo Estrada Ricardo Estrada Presidente Ejecutivo

Aceptado:

Por el BANCO INTERAMERICANO

DE DESARROLLO

______/f/ Luis Alberto Moreno

Luis Alberto Moreno

Presidente

Fecha:		11 de mayo de 2007

Lugar: Washington, D.C., Estados Unidos de América