LEGIII/EC-810529-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento del Aporte del Sector Privado al Proceso de Política Comercial

## Objeto

1.01	El objeto general del Programa es fortalecer al sector privado ecuatoriano y facilitar su participación en los procesos de consulta en el marco de formulación de políticas de comercio internacional y las negociaciones sobre acuerdos comerciales, dotándolo de mayor capacidad para elaborar y articular posiciones de política comercial, en cuestiones esenciales de interés para las negociaciones internacionales.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (a) proporcionar capacitación especializada al sector privado en una gama de asuntos comerciales esenciales; (b) facilitar una mayor coordinación entre los actores del sector privado ecuatoriano; y (c) recopilar y difundir información comercial esencial para el sector privado en todo Ecuador.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa financiará los siguientes componentes:

Componente 1: Coordinación del Sector Privado

  - Con los recursos de este componente, se financiará la contratación de los servicios de un asistente técnico local para proporcionar apoyo y asistencia en la organización de las actividades a un Consultor Principal de Coordinación. El cargo de Consultor Principal estará a cargo del Coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio (“PACE”), llevado a cabo por el Organismo Ejecutor. Las actividades del Consultor Principal serán, entre otras, las siguientes: (i) colaborar en la organización interna del sector privado en todo el territorio ecuatoriano para facilitar su efectiva participación en procesos de negociación de comercio internacional; (ii) facilitar reuniones con entidades del sector privado en diversas regiones del país; (iii) facilitar la labor del sector privado en la preparación de propuestas de negociación para presentarlas a los negociadores comerciales del Gobierno; (iv) supervisar la recopilación de información general y técnica sobre comercio exterior para la Base de Datos de Información Comercial del Sector Privado; (v) supervisar la labor de los capacitadores y consultores que elaboren y mantengan la Base de Datos; (vi) preparar un cuestionario de evaluación para los cursos de capacitación especializados; (vii) supervisar los Centros de Información de Comercial; (viii) colaborar con el Organismo Ejecutor y las asociaciones del sector privado para facilitar la preparación de un plan viable de mantenimiento de la base de datos una vez agotados los recursos del Programa; (ix) colaborar con el personal de contrapartida del MICIP y las asociaciones del sector privado; y (x) realizar la gestión de otras actividades conexas, en la medida de lo necesario.

2.03	Para el desarrollo de sus labores, el Consultor Principal de Coordinación diseñará y llevará  a cabo un plan de trabajo de actividades con el sector privado y preparará un informe descriptivo de las reuniones con las empresas y las asociaciones del sector privado, incluyendo lista de participantes y resultados, el cual presentará al Organismo Ejecutor. Así mismo, se encargará de crear las condiciones para la coordinación y creación de consensos. Para ello colaborará con las varias asociaciones del sector privado en el establecimiento de un mecanismo de formulación de propuestas concretas que puedan presentarse a los negociadores del Gobierno y en la designación de las personas responsables de esa tarea.

### Componente 2: Capacitación Especializada para el Sector Privado

2.04	Con los recursos de este componente se financiará la contratación de cinco consultores internacionales. Cada consultor dictará un curso de capacitación de dos días de duración sobre un tema específico de comercio internacional. Los cursos se llevarán a cabo en diferentes partes del país (dos en Quito, dos en Guayaquil, uno en Cuenca) y se organizarán en coordinación con asociaciones locales del sector privado. El Organismo Ejecutor y el Consultor Principal de Coordinación seleccionarán a las entidades anfitrionas específicas (Cámaras de Comercio o Industria). La capacitación incluirá, entre otros aspectos, los siguientes: (i) temas y desafíos en materia de agricultura/Estrategia de programa sectorial; (ii) temas y desafíos en materia de servicios; (iii) temas y desafíos en materia de normas de origen; (iv) temas y desafíos en materia de acceso al mercado; y (v) temas y desafíos en materia de aplicación.

2.05	Los cursos de capacitación se realizarán dentro de los primeros ocho meses de ejecución del Programa. El Consultor Principal de Coordinación seleccionará el contenido de la lista final de temas y lugares de capacitación, en consulta con el Organismo Ejecutor, y con destacadas entidades del sector privado.

2.06	Los cursos de capacitación consistirán en un día y medio de capacitación y medio día dedicado a enfoques de preparación de una propuesta de negociación que pueda presentarse al Gobierno. Asistirán a los cursos de capacitación las personas designadas por las asociaciones del sector privado para que redacten las propuestas que han de presentarse al Gobierno.

2.07	A su vez, con los recursos del Programa se financiará la contratación de cuatro (4) capacitadores locales adicionales quienes llevarán a cabo actividades similares (un total de 10 sesiones de trabajo) en cinco (5) ciudades adicionales de tamaño intermedio. Las sesiones de trabajo cubrirán temas como “vínculos entre empresas”; “comercio justo”; “procesos de importación y exportación”; y “certificación de calidad”, entre otras.

  - Para obtener retro-información una vez culminado cada curso, se pedirá a los participantes que llenen un formulario de evaluación. Este será preparado por el Consultor Principal de Coordinación y deberá contar con el visto bueno del Organismo Ejecutor.

### Componente 3: Base de Datos de Información Comercial del Sector Privado

2.09	Con los recursos de este componente se financiará la mejora y actualización de una base de datos de información comercial del sector privado. Para que el sector privado esté en condiciones de realizar aportes eficaces a las negociaciones comerciales del sector público, se requiere abundante información general y técnica en materia de comercio, entre las que pueden mencionarse la documentación públicamente disponible sobre el Área de Libre Comercio  de las Américas (“ALCA”), las bases de datos sobre comercio, los acuerdos comerciales negociados por los socios comerciales en el hemisferio, interpretaciones jurídicas de disposiciones de acuerdos comerciales, traducciones al idioma español de clasificaciones tarifarías, documentos esenciales para los asociados del ALCA, las posiciones referentes a varios temas de negociación articulados por el sector privado ecuatoriano e información públicamente disponible sobre las posiciones del Gobierno en las negociaciones. El sector privado de todo el país dispondrá así de los instrumentos necesarios para la articulación técnica de propuestas que sean útiles al equipo de negociadores del Gobierno.

2.10	La Corporación Ecuatoriana para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (“CORPEI”) tiene su propia base de datos así como un Centro Virtual para Inteligencia Comercial que recibe aproximadamente 30.000 visitas mensuales; esta base de datos es la que será fortalecida con los recursos de la Contribución para evitar duplicación y asegurar la sostenibilidad del Programa.

2.11	La Base de Datos está diseñada para funcionar como una “libreta de información electrónica” con información adaptada al usuario de modo que al sector privado le resulte de utilidad para las deliberaciones sobre temas de comercio internacional. Como la base de datos funciona a través del Internet, el sector privado tendrá acceso a ella en todas partes. No obstante, dado los niveles relativamente bajos de penetración de Internet, especialmente fuera de Quito y Guayaquil, se establecerán Centros de Información Comercial.

2.12	En la Base de Datos se recopilará información que ya es de dominio público y no se financiará la preparación de nuevos documentos ni la traducción de los documentos al español. Para el desarrollo de esta labor, con los recursos de este componente se financiarán los servicios de: (i) un consultor (local) para mejorar la Base de Datos; y (ii) un consultor (local) para implementar y actualizar adecuadamente la Base de Datos. Esta última labor incluye asegurar el efectivo y adecuado funcionamiento técnico de la Base de Datos, publicar información comercial actualizada identificada por el Consultor Principal de Coordinación, y asegurar el establecimiento y adecuado funcionamiento técnico de los Centros de Información Comercial.

Componente 4: Centros de Información Comercial

2.13	Con el fin de asegurar el acceso a la Base de Datos, con los recursos de este componente se financiará el establecimiento de ocho Centros de Información Comercial en ocho ciudades de tamaño intermedio de Ecuador. Cada Centro contará con una computadora conectada a la Base de Datos y una impresora. El Centro Informativo estará instalado en la oficina de una asociación local del sector privado, en la cual se instalará un servidor para el funcionamiento de la Base de Datos. Para el desarrollo de este componente se financiarán: ocho computadoras, ocho impresoras y un servidor.

  - Las asociaciones del sector privado ubicadas en Quito y en otras partes del país que alojen los Centros de Información Comercial se encargarán de designar a una persona de enlace.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento ochenta y ocho mil quinientos dólares canadienses (CAD$188.500), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en dólares canadienses)

|  | Banco | Aporte | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. Coordinación del Sector Privado - Un Consultor Coordinante Senior - Asistente Técnico ($1,300 x 18 meses) - Gastos para la reunión - Espacio de oficina y materiales para oficina - Gastos de viaje para visitar los 8 lugares fuera de Quito ($370 x 8) Sub-Total | 0 23,400 5,000 0 2,960 31,360 | 0 0 0 6,000 0 6,000 | 0 23,400 5,000 6,000 2,960 37,360 |
| ###### 2. Capacitación Especializada para el Sector Privado - Cinco Capacitadores Internacionales ($7400 x 5 incluso ticket y per diem) - Apoyo logístico y organizacional – cursos de capacitación - Cuatro Capacitadores Locales ($1250 x 10 cursos de trabajo, incluso ticket / per diem) - Apoyo logístico y organizacional – cursos de capacitación ($1,000 por reunión) - Personal del Ministerio Sub-Total | 37,000 0 12,500 10,000 0 59,500 | 0 5,000 0 0 2,500 7,500 | 37,000 5,000 12,500 10,000 2,500 67,000 |
| 3. Base de Datos de Información Comercial del Sector Privado - Mejoramiento de la Base de Datos - Mantenimiento de la Base de Datos($650 x 16 meses + $2100 Sub-Total | 6,500 12,500 19,000 | 0 5,000 5,000 | 6,500 17,500 24,000 |
| ###### 4. Centros de Información Comercial Ocho computadores ($2,000 x 8) Ocho impresoras ($650 x 8) Servidor Espacio de oficina/apoyo técnico básico Gastos de viaje para visitar los 8 lugares fuera de Quito ($370 x 8) Sub-Total | 16,000 5,200 0 0 2,960 24,160 | 0 0 10,000 10,000 0 20,000 | 16,000 5,200 10,000 10,000 2,960 44,160 |
| #### 5. Auditoria | 5,000 | 0 | 5,000 |
| #### 6. Imprevistos (7%) | 10,980 | 0 | 10,980 |
| ##### Total | 150,000 | 38,500 | 188,500 |

3.02	El Organismo Ejecutor, a través del Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior (“PACE”), proporcionará una contribución de contrapartida en especie con recursos existentes para cubrir al personal técnico que acompañe a los cinco (5) capacitadores especializados. La asociación del sector privado que aloja los cursos de capacitación proporcionará una contribución de contrapartida en especie con recursos existentes, logística y respaldo institucional suficiente para organizar con éxito el curso de capacitación en cuestión. Esto incluirá gastos de viaje a los ocho (8) lugares fuera de Quito para el Asistente Técnico, Coordinador Principal y/o Personal Técnico. La asociación del sector privado que aloja los Centros de Información de Comercio proporcionará una contribución de contrapartida en especie con recursos existentes para un servidor, espacio de oficinas y apoyo técnico básico suficiente para asegurar el amplio uso y funcionamiento correcto de los Centros de Información Comercial.

- Ejecución

4.01	El MICIP, a través del PACE, será el Organismo Ejecutor del Programa. En tal carácter, el Coordinador del PACE será responsable de supervisar la implementación del Programa y de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del MICIP.

4.02	Las entidades en las cuales se instalaran los Centros de Información Comercial se seleccionarán sobre la base de una invitación abierta. El MICIP será responsable de seleccionar estas entidades y los lugares de ubicación de los centros en consulta con la Representación del Banco en el Ecuador. El lugar principal (es decir el Centro en que estará instalado el servidor) estará situado en la sede de CORPEI de Guayaquil. También se establecerán centros en Quito, Guayaquil y Cuenca, así como en otras ciudades de tamaño intermedio que serán determinadas en la respuesta a la invitación. Se dará preferencia a las asociaciones horizontales (es decir, aquellas que representen a miembros de varios sectores) y no a las verticales (es decir, las que representen a un único sector). Todas las asociaciones seleccionadas deberán poder demostrar, al responder a la invitación, que ya tienen acceso al Internet. Los costos de mantenimiento de la Base de Datos estarán principalmente a cargo del sector privado, en su calidad de beneficiario directo del Programa. El Consultor Principal de Coordinación facilitará la labor del MICIP y de las asociaciones del sector privado con las que colaborará para preparar un plan viable.

4.03	Los consultores contratados en el Programa trabajarán con el personal de contrapartida para hacer efectiva la transferencia de tecnología y conocimientos y poner al personal en condiciones de cumplir sus funciones tras la culminación del Programa.

4.04	El Coordinador Principal de Coordinación presentará al Viceministro de Comercio Exterior un informe de situación sobre el Programa, a los cinco meses siguientes, contados a partir de la suscripción del presente Convenio. Con base en este informe, el MICIP deberá presentar al Banco para su revisión, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, un informe sobre el estatus del Programa, un estado de avance de las actividades comprendidas en el mismo y el progreso logrado hacia los objetivos del Programa. El informe deberá incluir la contabilidad del gasto en cifras desagregadas. Este proceso se repetirá cada seis meses. A su vez, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco un informe final detallado del Programa, una vez que se hayan desembolsado la totalidad de los recursos de la Contribución.