## LEGIII/EC-789740-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Acción Ciudadana y Transparencia: Mecanismos para Fortalecer la Gestión Pública y los Programas Sociales en el Nivel Local

I.	Objetivo

1.01	 El objetivo a largo plazo del Proyecto es fortalecer y mejorar tanto la participación de los gobiernos locales en los programas sociales como su gestión fiscal para la reducción del clientelismo y la efectividad del gasto público. El objetivo a corto plazo del Proyecto es implementar mecanismos de transparencia y participación ciudadana en seis juntas parroquiales dentro de tres municipios.

  - Los propósitos específicos por componente son: (i) en el componente denominado de Gestión Social Local, reducir las oportunidades de clientelismo y mejorar el impacto de tres programas sociales en 3 municipios, vía 6 parroquias seleccionadas, mediante la participación de gobiernos locales y la ciudadanía en su implementación y monitoreo; y (ii) en el componente de Lupa Fiscal, implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP) en los mismos 3 municipios para fomentar la transparencia y difusión a la ciudadanía de las finanzas públicas municipales.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se implementarán los siguientes componentes:

### Componente 1: Gestión Social Local

  - El objetivo general de este componente es reducir el clientelismo y mejorar el impacto de los programas sociales Aliméntate Ecuador (AE), Ley de Maternidad Gratuita (LMG) y Bono de Desarrollo Humano (BDH). Este objetivo se alcanzará mediante dos estrategias: (i) fortalecimiento de la sociedad civil (a través de capacitación, difusión y veedurías), y (ii) fortalecimiento de las instituciones públicas (a través de capacitación, comités de gestión y apoyo a juntas parroquiales).

  - Los objetivos específicos son: (i) mejorar la capacidad de tres municipios en el manejo de los recursos de la LMG mediante la conformación y capacitación del Comité de Gestión de Fondos Solidarios de Salud (CGFSS); (ii) sensibilizar y empoderar a beneficiarias potenciales de la LMG para que exijan sus derechos mediante la conformación y capacitación de Comités de Usuarias; (iii) mejorar la capacidad de seis juntas parroquiales en la gestión local de AE (difusión y entrega de combos alimentarios); (iv) aumentar la participación ciudadana en la gestión y el monitoreo de AE mediante la conformación y capacitación de veedurías ciudadanas; y (v) apoyar en el cumplimiento de la naturaleza condicional del BDH.

2.06	Las actividades que se desarrollarán dentro de este Componente son las siguientes:

- Identificación y capacitación de actores locales: Después de hacer un mapeo de las organizaciones de la sociedad civil y los líderes comunitarios existentes, se identificarán los beneficiarios y su ubicación. Se implementarán dos capacitaciones en cada junta parroquial y tres en cada municipio en todos los temas relacionados al ciclo de ejecución de los programas sociales y puntos claves de éstos donde la incidencia ciudadana es requerida. Además, se organizarán intercambios con municipios que han implementado exitosamente estos procesos.

- Campañas de difusión sobre los programas sociales para beneficiarios: Se llevarán a cabo campañas de sensibilización utilizando los siguientes instrumentos: capacitaciones, cuñas radiales, la publicación de calendarios y letreros, peritoneo, y artículos en periódicos locales. Así mismo, se realizarán actividades para trabajar con la ciudadanía en temas tales como clientelismo, favoritismo y nepotismo presentes en los programas sociales y la importancia de la participación ciudadana en la minimización de dichos fenómenos. Además, se iniciará un proceso para difundir la naturaleza condicional del BDH en cuanto a la asistencia escolar y atención médica de los infantes.

- Implementación de acciones específicas de participación de los gobiernos y la sociedad civil locales en cada programa social:

- Conformación de comités de gestión y evaluación para la LMG. Para activar los CGFSS y Comités de Usuarias, se elegirán a los miembros de los comités quienes serán capacitados en actividades concretas para su implementación, tales como manejo de fondos, recepción y procedimiento de quejas de beneficiarias, diálogos con los hospitales y centros de salud para asegurar que existan los materiales requeridos, etc. Se trabajará directamente con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), considerando que la formación de los CGFSS es una de sus líneas de acción.

- Nuevas acciones de los gobiernos locales en el BDH: se apoyará una nueva iniciativa del BDH para concienciar a las madres, mediante la capacitación de grupos base sobre la naturaleza condicional del bono a la asistencia escolar de los menores y su atención médica.

- Apoyo a las juntas parroquiales y líderes barriales en la distribución de los combos alimenticios de AE: El Organismo Ejecutor trabajará con las juntas parroquiales más problemáticas, donde hay altos niveles de devolución de alimentos debido a la falta de voluntad política y baja participación ciudadana. Se conformarán entidades de la sociedad civil que apoyarán a las juntas en sus responsabilidades, tales como la difusión de las fechas de arribo y distribución de los alimentos.

- 2.07	Para facilitar la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa, el Organismo Ejecutor facilitará la firma de un convenio entre los municipios y las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los objetivos del Programa. Se capacitará aliados locales vinculados a temas de programas sociales. Se asignará a un representante de los aliados locales para trabajar tiempo parcial en el componente social, reuniéndose con beneficiarios y ejecutores de los programas sociales. En aquellos programas en que el marco legal incorpora la participación de gobiernos locales y la ciudadanía se activarán estos mecanismos. En aquellos programas en cuyos marcos legales la participación de los gobiernos seccionales es voluntaria o inexistente, se promoverá su participación a través de convenios entre representantes de los programas sociales y los gobiernos locales.

#### Componente 2: Lupa Fiscal

2.08	El objetivo de este componente es implementar en 3 municipalidades un sistema de rendición de cuentas y difusión a la ciudadanía de las finanzas públicas municipales, como una vía para democratizar y optimizar el uso de los recursos públicos, mejorando el nivel de transparencia municipal, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

- 2.09	Para el desarrollo de este objetivo se aplicarán dos estrategias complementarias: (i) fortalecer la sociedad civil (capacitación y difusión de información presupuestaria), y (ii) fortalecer las instituciones públicas (capacitación técnica en la organización y análisis de las finanzas públicas y apoyo en la difusión). La implementación de Lupa Fiscal involucrará las siguientes actividades:

(a)	Recolección y análisis de información presupuestaria municipal: Con la información primaria que se obtenga, se ordenará, analizará y discutirá sobre los ingresos, gastos y financiamiento de cada municipio. De esta forma se monitoreará el acceso a la información que el municipio concede a la ciudadanía y la calidad de la información emitida.

(b)	Elaboración del informe preliminar: Con la información obtenida se elaborará un informe preliminar de las fuentes, usos y financiamiento del presupuesto municipal. Se enfocará en áreas de interés y que afectan a la mayoría de la sociedad civil municipal tales como salud, educación, bienestar social, obras públicas y trabajo.

(c)	Consolidación de la versión final del Informe Presupuestario Municipal: En el proceso de consolidación del informe final se realizarán las siguientes actividades: (i) talleres de validación del informe preliminar con los funcionarios municipales y con la sociedad civil, y se invitarán a representantes de las organizaciones internacionales presentes en la municipalidad, medios de comunicación y ciudadanía en general; (ii) recolección e incorporación de comentarios; y (iii) elaboración del Informe Presupuestario Municipal. Estas actividades permitirán legitimar la información y esquematizarla en un formato entendible para los ciudadanos.

(d)	Capacitación y difusión de la información: El Informe Presupuestario Municipal elaborado será difundido ampliamente. El acceso a la información será pilar fundamental en esta fase, poniéndola a disposición para que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se informen. Además, se fortalecerá el rol de la municipalidad de publicar y difundir la información para todos los actores de la ciudadanía. Se implementarán y fortalecerán los canales de difusión que serán, entre otros: (i) talleres de capacitación con la ciudadanía sobre el ciclo presupuestario en cada junta parroquial del municipio; (ii) el portal de información municipal o cartelera, y folletos informativos y asambleas municipales; (iii) artículos en periódicos locales, entrevistas en radios locales, peritoneo y folletos; e (iv) intercambio de experiencias de los municipios, a través de seminarios entre los actores involucrados.

2.10	Para favorecer la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa, se impulsará la firma de un convenio entre los municipios y organizaciones de la sociedad civil, y se capacitará a los aliados locales en temas presupuestarios. Se asignará a una persona del aliado local para trabajar tiempo completo dentro del municipio, apoyando la recaudación y el análisis de información presupuestaria y la organización de eventos. Se espera que los ciudadanos informados ejerzan su derecho de acceso a la información y la obligación de difusión de la misma que tienen las instituciones gubernamentales. Además, se dará a conocer a los municipios el rol de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de la Ley y la imposición de sanciones.

#### Componente 3: Evaluación y Replicabilidad

  - Al inicio del proyecto se establecerán indicadores de impacto internos para el mejoramiento del proyecto, y externos (e.j. número de visitas de la página Web, número de solicitudes presentadas por escrito al municipio, etc) para mostrar a actores, como los municipios y sociedad civil, los resultados obtenidos.

2.12	Con el propósito de incentivar la replicabilidad de los componentes de Gestión Social y Lupa Fiscal, se enviará a todos los municipios en el Ecuador los reportes producidos, y se financiará la realización de una conferencia nacional para difundir los resultados, así como la publicación de un documento final destacando las lecciones aprendidas. El Organismo Ejecutor trabajará con la AME para compartir la metodología y los resultados y promover su réplica en otros municipios.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta dólares (US$156.850), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes/Actividades | Banco | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación e inicio | 1.960 | 1.000 | 2.960 |
| Componente 1: Gestión Local | 20.390 | 1.950 | 22.340 |
| Componente 2: Lupa Fiscal | 23.850 | 200 | 24.050 |
| Componente 3: Replicabilidad y Evaluación | 11.000 | 0 | 11.000 |
| Personal | 70.500 | 8.400 | 78.900 |
| Gastos administrativos | 0 | 9.600 | 9.600 |
| Imprevistos | 8.000 | 0 | 8.000 |
| TOTAL | 135.700 | 21.150 | 156.850 |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto será la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO).

  - Para facilitar la ejecución del Proyecto se trabajará con un nivel operativo a cargo de un equipo de técnicos y promotores comunitarios. El equipo estará conformado por: un director de Proyecto, un contador, dos coordinadores y seis investigadores locales (dos por municipio).

  - El Director de Proyecto será asignado por el Organismo Ejecutor y cumplirá las siguientes funciones: (i) coordinar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Proyecto y las cláusulas contractuales del Convenio; (ii) tramitar la constitución del fondo rotatorio del financiamiento del Banco y la obtención de recursos de contrapartida, administrar los recursos, preparar rendiciones de cuenta y tramitar la reposición de dichos fondos; (iii) asesorar a los coordinadores reuniéndose con ellos semanalmente para proveer consejos y asegurar la aplicación de una metodología consistente en cada municipio; (iv) asistir a eventos importantes, tales como la firma de convenios con los municipios y programas sociales y la presentación de los presupuestos municipales a la ciudadanía; (v) preparar los informes cuatrimestrales de progreso del Proyecto y realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los componentes del Proyecto; (vi) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado; (vii) revisar y aprobar los estados financieros del Proyecto para su posterior auditoría; y (viii) rendir cuentas al Banco y a los beneficiarios sobre el avance del cumplimiento de las tareas, así como cualquier información relevante que afecte la ejecución del Proyecto.

  - El Contador del Proyecto será asignado por el Organismo Ejecutor y será responsable de: (i) abrir y mantener una cuenta bancaria especial para administrar los recursos del Proyecto; (ii) establecer y mantener registros contables y financieros del Proyecto; (iii) efectuar los pagos de bienes y servicios considerados en la operación; (iv) la actualización y preparación periódica de los estados financieros; y (v) demás informes que se requieran.

  - Los Coordinadores de cada uno de los componentes del Proyecto serán responsables de: (i) escoger los municipios de acuerdo a los criterios acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco, identificar los aliados locales y gestionar la firma de convenios con los mismos; (ii) realizar el proceso de selección y contratación de los investigadores locales; (iii) elaborar un plan de trabajo participativamente con los actores locales involucrados en cada municipio; (iv) confeccionar los cronogramas de las actividades y tareas previstas en la operación; (v) realizar visitas a cada municipio una vez por mes para participar en eventos, monitorear los procesos y apoyar continuamente a los investigadores locales; y (vi) elaborar informes de avance cuatrimestrales o cuando sean requeridos por el director o el Banco. El Coordinador del componente de Lupa Fiscal contribuirá en el análisis de la información financiera recogida por el investigador y la elaboración de los documentos para asegurar la calidad técnica. El Coordinador de Gestión Local será el intermediario entre las oficinas de los programas sociales en Quito y los investigadores locales para asegurar que el trabajo realizado se mantenga dentro de los marcos legales. Además, en base al trabajo realizado en el campo, los coordinadores proveerán soluciones innovadoras a los problemas que se estén enfrentando.

  - Los investigadores contratados para el componente de Lupa Fiscal tendrán las siguientes funciones: (i) trabajar a tiempo completo en cada municipio para explicar la iniciativa a los funcionarios y acceder y sistematizar la información financiera y de gestión requerida; (ii) colaborar con el coordinador de Lupa Fiscal para analizar y publicar la información de una manera amigable para la ciudadanía; (iii) organizar e implementar, en conjunto con los municipios, los eventos relacionados con Lupa Fiscal (a nivel municipal y de la junta parroquial) y las estrategias para la difusión de la información; y (iv) rendir cuentas de sus actividades y avances al coordinador de Lupa Fiscal.

  - Los investigadores del componente de Gestión Social Local tendrán las siguientes funciones: (i) trabajar a tiempo parcial en el municipio y las juntas parroquiales, capacitando a los funcionarios públicos, líderes barriales y beneficiarios de programas sociales; (ii) apoyar a los funcionarios públicos a identificar e implementar actividades para los comités de gestión y veedurías ciudadanas; y (iii) rendir cuentas de sus actividades y avances al Coordinador de Gestión Social Local.

- Monitoreo y Evaluación

5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la terminación de cada cuatrimestre, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (i) una descripción de las tareas realizadas; (ii) los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Programa; (iii) las tareas programadas para la siguiente etapa, y (iv) recomendaciones sobre cambios que sea necesario realizar para cumplir los objetivos del Proyecto. También, dentro del mismo término de 15 días a la finalización de cada cuatrimestre, el Organismo Ejecutor presentará informes financieros sobre la situación del Fondo Rotatorio.

- 5.02	El Organismo Ejecutor coordinará la realización de una evaluación final del Proyecto realizada por una firma externa, una vez desembolsados el 90% de los recursos de la Contribución. La evaluación analizará el grado de cumplimiento de todos los productos del Proyecto, y incluirá la elaboración de un informe que contenga el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Proyecto y su nivel de sostenibilidad.

5.03	El Organismo Ejecutor deberá mantener registros contables y financieros separados del Proyecto de tal forma que permita: (i) la identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto, independientemente de otros recursos manejados por el Organismo Ejecutor; y (ii) la preparación de estados financieros del Proyecto.