LEGIII/EC-784394-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Acceso a los Mercados para la Juventud Afroecuatoriana: La Lucha por los

Derechos Económicos

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es crear estrategias de superación de la pobreza en la población Afroecuatoriana a través de la promoción de sus derechos económicos, fortaleciendo en el mediano plazo la estructura productiva de las comunidades.

  - El objetivo específico es apoyar a la juventud rural Afroecuatoriana de bajos ingresos del Valle del Chota de Ecuador para que incremente sus capacidades técnicas y empresariales para la producción y comercialización de tuna.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos propuestos en la Sección I anterior, esta operación financiará actividades de capacitación y asistencia técnica orientadas a: (i) incrementar, mejorar y proteger la producción de tuna; (ii) mejorar el acceso a los mercados; y (iii) desarrollar estudios de factibilidad acerca de la producción de otros productos derivados de la tuna como la “cochinilla”.

- Componente 1: Producción

  - El objetivo de este componente es incrementar y mejorar la producción de tuna a través de: (i) el establecimiento de nuevas plantaciones de tuna; (ii) la provisión de capacitación y asistencia técnica para proteger las plantaciones existentes, por medio del mejoramiento de la fertilidad del suelo y el apoyo en la transición hacia prácticas de agricultura sostenible; y (iii) la provisión de capacitación y asistencia técnica para el proceso de cosecha y post cosecha de la tuna. Los resultados esperados en este componente son: (i) 30 hectáreas adicionales de plantaciones de tuna; (ii) 108 familias aplicando técnicas de agricultura sostenible; y (iii) 108 familias utilizando métodos más eficientes de cosecha y post cosecha.

- Componente 2: Comercialización

  - Este segundo componente tiene por objetivo mejorar el acceso a los mercados de tuna. Esto se alcanzará por medio del fortalecimiento de la Asociación de Productores del Ecuador, a través de la capacitación y asistencia técnica en: (i) temas legales para efectos de obtener estatus legal; (ii) gerenciamiento de micro-empresas; (iii) técnicas de marketing; y (iv) gerencia de negocios y planificación financiera. Dentro de este componente se hará énfasis  en la promoción de estrategias asociativas de comercialización de tuna. Como resultado de este componente se espera que se hayan establecido contactos con al menos 10 nuevos potenciales compradores de tuna y que la Asociación de Productores esté establecida legalmente y comercializando tuna de forma asociativa.

- Componente 3: Estudios de Factibilidad

  - El objetivo de este último componente es explorar las posibilidades de industrialización de productos derivados de la tuna. Esto se alcanzará a través de la implementación de tres estudios de factibilidad que permitirán la identificación de nuevos productos y sus potenciales mercados.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ochenta y dos mil ochocientos dólares (US$82.800), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| ## Componente/Actividad | BANCO | local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PRODUCCION DE TUNA | 32,950 | 10,800 | 43,750 |
| 1.1 Establecimiento de nuevas plantaciones |  |  |  |
| Mano de obra para recolección de semillas:$6/diarios x 2 trabajadores x 6 días x 30 familias |  | 2,160 | 2,160 |
| Transporte de semillas y materiales a los campos de siembra: $50/familia x 30 familias | 1,500 |  | 1,500 |
| Irrigación : $10/m3 x 6 m3 x 10 sesiones x 30 familias | 18,000 |  | 18,000 |
| Mano de obra para preparación de suelos: $6/diarios x 2 trabajadores x 10 días x 30 familias |  | 3,600 | 3,600 |
| Mano de obra para siembra de tuna $6/diarios x 2 trabajadores x 14 días x 30 familias |  | 5,040 | 5,040 |
| Preparación de suelos (herramientas y fertilizantes): $115/ familia x 30 familia | 3,450 |  | 3,450 |
| 1.2 Capacitación y asistencia técnica en agricultura sostenible |  |  |  |
| Capacitación: 1 instructor x 60 horas x $25/hora Incluye honorarios y per-diem | 1,500 |  | 1,500 |
| Asistencia técnica: Practicas para la transición a la agricultura sostenible: |  |  |  |
| 1 instructor x 104 horas x $25/hora Incluye honorarios y per-diem | 2,600 |  | 2,600 |
| Materiales y equipamiento para producir fertilizantes y pesticidas orgánicos: $30/familia x 100 familias | 3,000 |  | 3,000 |
| Materiales del curso y Costos de transporte de los participantes al lugar del curso: $3/día x 8 días x 100 participantes | 2,400 |  | 2,400 |
| 1.3 Capacitación y asistencia técnica en cosecha y pos cosecha |  |  |  |
| Talleres teóricos y prácticos: 1 instructor x 8 horas x $25/hora | 200 |  | 200 |
| Costos de transporte de los participantes al lugar del curso: $3/día x 1 día x 100 participantes | 300 |  | 300 |
| 2. COMERCIALIZACION DE TUNA | 6,850 |  | 6,850 |
| 2.1 Capacitación y asistencia técnica a la Asociación de Productores de Tuna |  |  |  |
| Gerenciamiento de micro-empresas: |  |  |  |
| Instructor: 60 horas x $25/hora | 1,500 |  | 1,500 |
| Costos de transporte de los participantes al lugar del curso: $3/día x 15 días x 10 participantes | 450 |  | 450 |
| Técnicas de Mercadeo |  |  |  |
| Instructor: 60 horas x $25/hora | 1,500 |  | 1,500 |
| Costos de transporte de los participantes al lugar del curso: $3/día x 15 día x 10 participantes | 450 |  | 450 |
| 2.2 Legalización de la Asociación de Productores de Tuna |  |  |  |
| Capacitación y asistencia técnica y asuntos legales |  |  |  |
| Instructor: 60 horas x $25/hora | 1,500 |  | 1,500 |
| Costos de transporte de los participantes al lugar del curso: $3/día x 15 días x 10 participantes | 450 |  | 450 |
| Costos de legalización de la Asociación de Productores de Tuna | 1,000 |  | 1,000 |
| 3. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA TUNA | 9,000 |  | 9,000 |
| 3.1 Estudios de factibilidad: $3,000/estudio x 3 estudios | 9,000 |  | 9,000 |
| 4. PERSONAL | 12,000 | 5,000 | 17,000 |
| 4.1 Agencia Ejecutora CIFANE |  | 5,000 | 5,000 |
| 4.2 Coordinador de Proyecto US$800/mes x 10 meses | 8,000 |  | 8,000 |
| 4.3 Contador: US$400/mes x 10 meses | 4,000 |  | 4,000 |
| 5. EVALUACION | 3,000 |  | 3,000 |
| 6. CONTINGENCIAS | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| TOTAL | 65,000 | 17,800 | 82,800 |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto es el Centro de Investigaciones Familia Negra (CIFANE), el cual estará a cargo de la planificación, coordinación y monitoreo de las actividades del Proyecto. Para la ejecución del Proyecto, CIFANE proveerá una oficina, equipos de computación y comunicaciones, y servicios de secretaría.

4.02	El Proyecto contará para su ejecución con equipo operativo conformado por: (i) un Director de Proyecto; (ii) un contador; y (iii) un grupo de capacitadores.

4.03	El Director de Proyecto desempeñará las siguientes funciones: (i) coordinar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Proyecto y las cláusulas contractuales del presente Convenio; (ii) abrir y mantener una cuenta bancaria especial para administrar  los recursos del Proyecto; (iii) tramitar la constitución del fondo rotatorio y la obtención de los recursos de contrapartida, administrar los recursos, preparar rendiciones de cuenta y tramitar la reposición de dichos fondos; (iv) preparar el plan de trabajo y los cronogramas que contengan las actividades y tareas previstas en la operación; (v) preparar los informes  periódicos de progreso de cada uno de los componentes del Proyecto en los términos acordados con el Banco; (vi) realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los componentes del Proyecto, de acuerdo al marco lógico, cronogramas y demás instrumentos de evaluación de compromisos verificables acordados con el Banco; (vii) coordinar y apoyar las tareas de difusión de los objetivos y avances del Proyecto; (viii) elaborar las especificaciones técnicas de los equipos por adquirir y los términos de referencia para la contratación de los servicios profesionales para cada componente; (ix) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado; (x) rendir cuentas al Banco sobre el avance del cumplimiento de todas las tareas, así como cualquier información relevante que afecte la ejecución del Proyecto; y (xi) revisar y aprobar los estados financieros del Proyecto para su posterior auditoria.

4.04	El contador del Proyecto será responsable de: (i) establecer y mantener registros contables y financieros del proyecto; (ii) efectuar los pagos de bienes y servicios contratados durante la ejecución; (iii) actualizar y preparar periódicamente los estados financieros; y (iv) preparar los demás informes que se requieran.

4.05	Los capacitadores del Proyecto desarrollarán las funciones definidas por el Director del Proyecto y el especialista en gestión de Proyectos, conforme a los términos de referencia y especificaciones acordadas con el Banco.

- V.	Informes, Monitoreo y Evaluación

- 5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la terminación de cada cuatrimestre, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (a) una descripción de las tareas realizadas; (b) los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Programa; (c) las tareas programadas para la siguiente etapa; y (d) recomendaciones sobre cambios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la operación.

- 5.02	El Organismo Ejecutor deberá presentar además informes semestrales sobre la situación del Fondo Rotatorio dentro de los 15 días después del cierre de cada semestre.

- 5.03	Una vez desembolsado el 100% de los recursos, el Organismo Ejecutor coordinará la realización de una evaluación final del Proyecto por una firma externa. La evaluación analizará el grado de cumplimiento de todos los productos del Proyecto según los indicadores del marco lógico, e incluirá un informe sobre el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Proyecto y el nivel de sostenibilidad del Proyecto.

  - Durante toda la ejecución del Proyecto, el Organismo Ejecutor deberá mantener registros contables y financieros separados, de tal forma que se permita: (i) la identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto, independientemente de otros recursos manejados por CIFANE; y (ii) la preparación de estados financieros del Proyecto.

- 5.05	Dentro de los 90 días después de la fecha del último desembolso de la contribución, el Organismo Ejecutor presentará al Banco los estados financieros relativos a los gastos del Proyecto, preparados de acuerdo a los requerimientos del Banco. Dichos estados financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes aceptables para el Banco.

El término tuna hace referencia a una fruta dulce proveniente del cactus también conocido como nopal (palabra azteca).

Cochinilla es un pigmento rojo originario México, que se obtiene de un pequeño insecto que vive en el cactus.