LEGIII/EC-817122-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Fortalecimiento de la focalización del Programa de Aseguramiento

Universal de Salud (PRO-AUS)

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Proyecto es mejorar el acceso de la población más pobre al Programa de Aseguramiento Universal de Salud y a otros programas sociales del Ecuador mediante la consolidación del instrumento de focalización del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN). El objetivo específico del Proyecto es mejorar la calidad de la base de datos SELBEN reduciendo el número de personas registradas sin cédula y permitiendo una actualización continua a través de la conectividad con las bases de datos del registro civil y de otros programas sociales.

II.	Descripción

2.01	Para cumplir con el objeto descrito en la Sección anterior, el Proyecto financiará los siguientes Componentes:

- Componente 1 – Cedulación

- 2.02	El objetivo de este componente es diseñar e implementar los mecanismos necesarios para superar las dificultades de acceso a los beneficios sociales por parte de la población que no tiene cédula de identidad.

- 2.03	El componente financiará:

    - La contratación de varios servicios menores de consultoría para la realización de estudios de diagnóstico y recomendaciones para facilitar el acceso a la identificación de la población, incluyendo aspectos legales, administrativos, económicos y culturales.

    - La contratación de los servicios para la preparación del Plan Piloto de cedulación que probará las estrategias diseñadas en los estudios mencionados en el párrafo anterior. Se prevé ejecutar una prueba piloto que permitirá la obtención de la cédula de identificación de cerca de 60.000 personas.

- Componente 2 – Interconectividad de base de datos

- 2.04	El objetivo de este componente es mejorar la actualización oportuna de la información registrada en la base de datos del SELBEN, mediante el intercambio de información (interconectividad) entre las bases de datos de los principales programas e instituciones sociales.

- 2.05	El componente financiará la contratación de varios servicios menores de consultoría, así como la compra de equipos informáticos de apoyo, para producir los siguientes productos:

    - El diseño de un sistema que interconecte la base de datos SELBEN y el registro civil a cada una de las bases de datos de los programas sociales y sus ventanillas de atención ciudadana.

    - La preparación de acuerdos interinstitucionales, normas institucionales y operacionales para la administración, el uso y la aplicación de la base de datos del SELBEN con cada uno de los programas sociales, gobiernos locales y ventanillas de atención ciudadana.

    - El desarrollo y la adquisición de infraestructura tecnológica (hardware y software) para implementar la interconectividad entre la base de datos del SELBEN, los programas sociales, los gobiernos locales y otras instituciones.

    - Los convenios institucionales requeridos para la interconexión de la base de datos SELBEN con gobiernos y entidades de bienestar social al nivel local.

    - Estudio e implementación del sistema georeferenciado de la base de datos SELBEN, que permitirá la validación de cartografía manejada por los municipios conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

    - Preparación y publicación de resultados del Proyecto.

- Componente 3 – Administración del Proyecto

- 2.06	Este componente financiará los honorarios del Coordinador General del Proyecto y los costos de auditoria.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo total estimado del Proyecto es el equivalente de novecientos cuarenta mil dólares (US$940.000) según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(En U$S dólares)

| Componente | Banco | Local | Total | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Cedulación | 432.000 | 100.000 | 532.000 | 57% |
| Componente 2: Interconectividad de base de datos | 297.000 | 65.000 | 362.000 | 38% |
| Administración del proyecto | 21.000 | 25.000 | 46.000 | 5% |
| GRAN TOTAL | 750.000 | 190.000 | 940.000 | 100% |
| % | 80% | 20% | 100% |  |

- Ejecución

4.01	La Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social tendrá a su cargo: (i) la administración del Proyecto; (ii) la preparación de términos de referencia para la contratación de las consultorías requeridas, realización de los procesos de selección, y elaboración y suscripción de contratos; (iii) el seguimiento de las consultorías y el procesamiento de los pagos; y (iv) la presentación al Banco de los informes semestrales de progreso y sobre el estado del Fondo Rotatorio así como del informe final sobre la ejecución del Proyecto.