LEGIII/EC-652708-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa para el Fortalecimiento de la Red de Comercialización de los Pequeños Productores Agrícolas del Cantón Guamote

I.	Objeto

1.01	El fin del Programa es contribuir al desarrollo socioeconómico de los pequeños productores agrícolas del Cantón Guamote. El propósito del Programa es fortalecer la red de comercialización de pequeños productores agrícolas del Cantón Guamote (RECOPPAG/ACT), con el apoyo de un canal de Radiodifusión (Radio la Voz de Guamote).

II.	Descripción

  - Para el logro del objeto a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Fortalecer la RECOPPAG/ACT para acceder a nuevos y mejores mercados, locales y regionales de manera sostenible

2.02	El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la red de comercialización RECOPPAG/ACT para acceder a nuevos y mejores mercados locales y regionales de manera sostenible, con la incorporación de 50 pequeños productores, mediante el diseño e implementación de un plan de difusión y sensibilización que se difundirá a través de la radio la Voz de Guamote. Las actividades que se financiarán con este componente serán las siguientes: (i) sensibilización y promoción a pequeños productores agrícolas del Cantón Guamote; (ii) diseño e implantación del proceso de sensibilización para conformar redes y/o procesos asociativos a través de la Radio la Voz de Guamote; (iii) realización del Taller RECOPPAG/ACT para seleccionar pequeños productores agrícolas; y (iv) pasantía para conocer experiencias exitosas en desarrollo de redes y/o procesos asociativos.

2.03	Como resultado de las citadas actividades se espera desarrollar:  (i) talleres de sensibilización para los pequeños productores agrícolas del Cantón Guamote; (ii) emisión de programas radiales y edición de materiales de promoción que apoyen el proceso de difusión y sensibilización en la conformación de redes y/o procesos asociativos a través de la Radio La Voz de Guamote;  (iii) selección e incorporación de nuevos socios de RECOPPAG/ACT; y (iv) pasantía para miembros de RECOPPAG/ACT para conocer experiencias exitosas de desarrollo de redes y/o procesos asociativos.

Componente 2: Mejorar el sistema de producción y de gestión de los pequeños productores agrícolas participantes en RECOPPAG/ACT garantizando volumen, calidad y entrega

2.04	El objetivo de este componente es mejorar el sistema de producción y de gestión de los pequeños productores agrícolas mediante la capacitación y asistencia técnica en los procesos de producción y poscosecha. Se busca garantizar el volumen, la calidad y la entrega de los productos agrícolas producidos por los miembros de RECOPPAG/ACT.  Para alcanzar este propósito se llevarán adelante las siguientes actividades: (i) capacitación y asistencia técnica a los miembros de RECOPPAG/ACT para el mejoramiento de los procesos de producción y poscosecha, según la demanda de mercado, para los productos agrícolas a comercializarse de la citada Red; y (ii) capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos administrativos de RECOPPAG/ACT.

2.05	Como resultado de las anteriores actividades se espera desarrollar: (i) talleres de capacitación y edición de material sobre optimización de la producción y mejoramiento de la poscosecha y procesamiento de granos; (ii) incremento de la producción comercializada por RECOPPAG/ACT; (iii) capacitación profesional a miembros de RECOPPAC/ACT en técnicas de administración y de contabilidad, manejo de procesador de palabras y hoja de cálculo; y (iv) base de registro de información sobre la producción y ventas de la RECOPPAG/ACT.

Componente 3: Promover el acceso al mercado local y regional de los productos comercializados por RECOPPAG/ACT

2.06	El objetivo de este componente es promover el acceso al mercado local y regional de los productos comercializados por RECOPPAG/ACT mediante el mejoramiento de sus capacidades de comercialización, que se logrará con la aplicación de mejores prácticas de gestión y presentación de los productos, la estructuración de la gestión comercial planificada con carácter estratégico y la formalización y legalización de las marcas de sus productos. De igual forma se buscará la sostenibilidad financiera del Programa mediante el diseño de un esquema de capitalización de la entidad. Para este efecto se realizarán las siguientes actividades: (i) desarrollo de un estudio de mercado; (ii) preparación de un plan y estrategia de comercialización; (iii) diseño de logo y desarrollo de marcas; (iv) obtención de registros sanitarios para los productos comercializados por RECOPPAG/ACT; y (v) constitución y funcionamiento de un Fondo de Sostenibilidad de RECOPPAG/ACT.

2.07	Como resultado de estas actividades se espera obtener: (i) un estudio de mercado para promover los productos de RECOPPAC/ACT; (ii) un plan de negocios y estrategia de comercialización estructurados; (iii) la suscripción de contratos formales de comercialización y productos ingresados a minimarkets locales y/o regionales; (iv) la utilización de un espacio de la radio “La Voz de Guamote” para la implementación del plan de comercialización; (v) incremento anual en las ventas de RECOPPAG/ACT durante la ejecución del Programa; (vi) definición del logo y registro de marcas de RECOPPAG/ACT; (vii) obtención de registros sanitarios de productos comercializados por RECOPPAG/ACT; y (viii) la constitución y funcionamiento del Fondo de Sostenibilidad de RECOPAG/ACT con parte de las utilidades que se perciban por las ventas o aportes de los miembros de la Red.

Componente 4: Diseminación de los resultados de las experiencias exitosas y mejores prácticas de producción y comercialización

2.08	El objetivo de este componente es difundir los resultados del Programa entre las organizaciones de productores campesinos e indígenas de la Provincia de Chimborazo, especialmente en lo relacionado con las prácticas de producción y comercialización. De igual forma se buscará asegurar la sostenibilidad del Programa. Para este efecto se desarrollarán las siguientes actividades: (i)  recopilación y documentación de las experiencias y mejores prácticas del Programa; (ii) difusión de las mejores prácticas y lecciones aprendidas; y (iii) diseño de un esquema de sostenibilidad del Programa.

2.09	Como resultado de estas actividades se espera obtener al menos: (i) la difusión de resultados del Programa entre los miembros de las organizaciones de productores campesinos e indígenas de la Provincia de Chimborazo; y (ii) la formulación del plan de sostenibilidad referido a las estrategias comerciales de RECOPPAG/ACT para asegurar la continuidad del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cuarenta y tres mil veintisiete dólares (US$143.027), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| COMPONENTES | BANCO | BENEFICIARIO |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACT | CORPEI |  |  |  |
| Unidad Coordinadora Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Subtotal Evaluaciones para desembolsos Revisiones financieras Imprevistos | 950 7.890 11.070 31.268 4.050 55.228 4.000 500 1.099 | 19.200 2.174 4.924 20.896 8 47.202 0 0 0 | 30.000 0 0 4.998 0 34.998 0 0 0 | 50.150 10.064 15.994 57.162 4.058 137.428 4.000 500 1.099 |  |  |
| Total: | 60.827 | 47.202 | 34.998 | 143.027 |  |  |
| Porcentajes: | 43% | 33% | 24% | 100% |  |  |

- Ejecución

4.01	Para efectos de la implementación del Programa, CORPEI contará con el apoyo técnico/operativo de la ACT. El seguimiento de la ejecución “in situ” del Programa estará a cargo de la ACT.

4.02	El Comité Ejecutivo es el órgano directivo del Programa y estará conformado por la Gerencia de Promoción y Desarrollo de Proyectos de la CORPEI, o su delegado, y por el Director Ejecutivo de la ACT, o su delegado, y sus funciones serán: (a) desarrollar las estrategias, políticas y directrices que permitan alcanzar los objetivos del Programa; (b) aprobar anualmente el PEP y el POA del Programa; (c) aprobar los procesos de selección de consultores y firmas proveedoras de servicios; (d) realizar la evaluación del avance de los componentes del Programa; y (e) las demás funciones que se especifiquen en el Manual Operativo, Administrativo, Financiero y de Adquisiciones del Programa (“MOAFA”).

4.03	La Unidad Coordinadora (“UC”) del Programa se constituirá y se alojará en la sede de la CORPEI. La gestión administrativa y financiera del Programa estará a cargo de la CORPEI y funcionará en sus instalaciones mientras que la supervisión “in situ” se localizará en las oficinas de la ACT en Guamote. La Unidad Coordinadora estará integrada por el Director de la Unidad Coordinadora, a medio tiempo, quién a su vez dirigirá la Gerencia de Promoción y Desarrollo de Proyectos de la CORPEI, por el Director del Programa, a medio tiempo, por un Coordinador Técnico de la ACT, a medio tiempo, por un especialista en adquisiciones de la CORPEI, a medio tiempo, y por un especialista financiero de CORPEI a medio tiempo. El Director de la UC será el responsable de coordinar la ejecución del Programa y sus funciones principales serán: (a) coordinar la planificación, ejecución y seguimiento de los componentes del Programa; (b) coordinar la preparación del PEP y del POA; (c) representar al Programa frente al Banco para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales establecidas en el presente Convenio; y (d) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

4.04	El Director del Programa será el responsable directo de la ejecución de los componentes del Programa y sus funciones serán: (a) la planificación, ejecución y seguimiento de los componentes del Programa; (b) preparar el PEP y el POA; (c) controlar los procesos administrativos y financieros del Programa; (d) coordinar la contratación de consultores y firmas proveedoras; (e) coordinar la creación y funcionamiento del Fondo de Sostenibilidad del Programa; (f) coordinar el trabajo de los consultores; y (g) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - El especialista de adquisiciones será el responsable de: (a) coordinar la preparación de los documentos precontractuales para la contratación de consultores y firmas proveedoras de servicios; (b) coordinar la ejecución de los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios; y (c) las demás funciones que se especifiquen en el MOAFA.

  - El Coordinador Técnico del Programa, que trabajará en la ACT en Guamote, tendrá las siguientes responsabilidades:  (a) realizar la supervisión “in situ” del Programa; (b) preparar el POA del Programa, en el ámbito de sus responsabilidades técnicas; (c) preparar informes de avance del Programa; (d) coordinar la ejecución de los eventos de capacitación y asistencia técnica; y (e) las demás funciones relacionadas con la ejecución técnica de los componentes del Programa y que se determinen en el MOAFA.

  - El especialista financiero del Programa será designado por la CORPEI y desarrollará sus actividades dentro del departamento financiero de la entidad sin que se altere su estructura organizacional, y tendrá la responsabilidad de: (a) coordinar la elaboración de los estados financieros del Programa; (b) supervisar el registro de los ingresos y gastos del Programa en el sistema automatizado; (c) solicitar la elaboración de los cheques y transferencias; (d) elaborar los reportes de carácter financiero del Programa; y (e) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - La Representación del Banco en Ecuador será responsable de las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el presente Convenio, de la tramitación de las solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros del Programa. La Unidad Coordinadora presentará informes semestrales de situación, conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Se realizará un Taller de Cierre, programado para el final de la ejecución del Programa, en el cual se evaluarán los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Programa.

  - El Banco podrá contratar expertos para que desarrollen la línea de base de los indicadores, el sistema de monitoreo de resultados del Programa, y realicen las evaluaciones de cumplimiento de los hitos gatilladores. Las evaluaciones partirán del “Marco Lógico” del Programa  y determinarán si existe disparidad significativa con la ejecución de las actividades, así como recomendarán medidas correctivas, haciendo énfasis en las lecciones aprendidas. Al final del Programa se efectuará una revisión financiera de acuerdo con las políticas del Banco en esta materia. Para efectos de los pagos a los expertos evaluadores, los mismos podrán ser realizados por el Organismo Ejecutor.