LEG/SGO/EC-966913-07

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Producción Ecológica, Comercialización y Asociatividad

de las Mujeres en el Medio Rural

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es mejorar las condiciones socio-económicas de las mujeres microempresarias emprendedoras y sus familias en el sur del Ecuador, facilitando su acceso a servicios financieros y técnicos eficientes y sostenibles.

II.	Descripción

2.01	Para alcanzar estos objetivos, se financiarán actividades agrupadas bajo dos componentes: (a) financiamiento reembolsable; y (b) cooperación técnica no reembolsable.

A.	Componente de Financiamiento Reembolsable

2.02	Este componente estará destinado a financiar un programa de créditos otorgados y administrados a través de organizaciones de base y grupos solidarios con la metodología Grameen para actividades productivas (compra de equipamientos, semillas, animales, insumos agropecuarios y otros activos) de microempresarias agropecuarias, artesanales, de comercio y servicios de las zonas rurales de Loja. Los créditos serán garantizados solidariamente, pero canalizados en forma individual en función de las necesidades y la capacidad económica de cada prestataria. A tal efecto, la solicitud de crédito será analizada y aprobada por la organización o “centro”a las que pertenecen las socias, mientras que el análisis económico, financiero y técnico lo realizará Grameen Loja con base en el proyecto de cada microempresaria. El promedio de los créditos individuales se ubicará en unos US$108 para el año 3 del Proyecto.  Grameen Loja complementará el financiamiento reembolsable con más de US$75.000 de recursos adicionales.

B.	Componente de Cooperación Técnica

2.03	Bajo este componente, serán financiadas la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de equipos y sistemas destinados a mejorar la capacidad institucional de la Intermediaria y a atender las necesidades de las beneficiarias de los servicios. Los consultores llevarán a cabo las siguientes actividades: (i) optimización del sistema informático microfinanciero, capacitación de funcionarios en el área contable y de software para el mejor desempeño de la cartera; (ii) capacitación de socias y productoras asociadas, en desarrollo humano, herramientas de gestión empresarial y otras actividades de fortalecimiento institucional; (ii) capacitación y asistencia técnica en producción ecológica microempresarial y apoyo a promotoras capacitadas en manejo de animales menores con técnicas agroecológicas; (iii) capacitación en técnicas de poscosecha y embalaje a las socias integradas a la asociación de productoras para desarrollar una comercialización asociativa y así obtener una certificación de producción ecológica aceptada localmente; (iv) implementación y seguimiento al sistema de reciclaje y purificación de aguas grises para usos secundarios, y (v) evaluaciones, auditorias y seguimiento. El Componente de Cooperación Técnica contempla los siguientes subcomponentes:

(a) Subcomponente de Fortalecimiento Institucional de Grameen Loja y sus socias

2.04	Los consultores llevarán a cabo las siguientes actividades bajo este subcomponente: (i) elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del plan estratégico para la expansión y crecimiento de Grameen Loja, (ii) elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del plan de capacitación; (iii) perfeccionamiento de los módulos de materiales para los cursos de capacitación; (iv) capacitación del personal de Grameen Loja en temas como: resolución de conflictos entre socias, mejora de la autoestima, género y liderazgo; (v) adquisición, instalación y operación de hardware y software actualizado, así como de equipamiento básico para las capacitaciones; (vi) capacitación en el uso de software y hardware para registro y control de cartera; (vii) desarrollo de materiales de orientación para las beneficiarias sobre temas recurrentes, tales como tenencia de tierras; y (viii) seguimiento y monitoreo semestral de los talleres de capacitación.

(b) Subcomponente de Producción Ecológica Microempresarial

2.05	Previo a la contratación de los consultores que llevarán a cabo las actividades bajo este subcomponente, Grameen Loja elaborará una línea de base del área cultivada ecológicamente, planes de desarrollo ecológico para cultivos de hortalizas mediante un plan de cultivo, y crianza de animales con criterio ecológico.

2.06	Los consultores llevarán a cabo las siguientes actividades: (i) capacitación a socias en manejo de agricultura orgánica; (ii) capacitación a socias en tecnologías de reciclaje de aguas; (iii) visitas de acompañamiento para aplicar tecnologías diseñadas; (iv) visitas de seguimiento, sistematización y validación del proceso por etapas; (v) aplicación de diseño predial y diseño de reciclaje de aguas para riego; y (vi) capacitación a socias en técnicas de agricultura y ganadería orgánica, reciclaje de aguas y riego. También se financiarán pasantías para el intercambio de experiencias.

2.07	Bajo este subcomponente, serán contratados los siguientes consultores: Un Coordinador del Proyecto de Agroecología, quien tendrá como responsabilidades: (i) coordinar la ejecución de los componentes del Proyecto y mantener comunicación permanente con Grameen Loja; (ii) preparar y presentar los informes de avance y finales de los componentes del Proyecto; (iii) supervisar el trabajo de los profesionales y técnicos contratados con recursos del Financiamiento y de la Contribución; (iv) realizar la supervisión de contratos de asesores y consultores que se contraten para el Proyecto; (v) coordinar la ejecución del Proyecto con la gerencia de Grameen Loja; (vi) verificar que se están cumpliendo con los indicadores de desempeño de los proyectos de las microempresarias; y (vii) dirigir y convocar un taller de cierre del Proyecto.

2.08	Un Técnico agroecológico, quien tendrá las siguientes responsabilidades: (i) diseñar las campañas de difusión; (ii) diseñar los materiales que serán utilizados en dichas campañas; (iii) identificar los canales y los medios de divulgación más eficientes; (iv) presentar informes con relación a las actividades de agroecología del Proyecto; y (v) dar seguimiento a los avances en la implementación de las técnicas agroecológicas por parte de las beneficiarias.

2.09	Un Técnico Asesor de Riego, quien tendrá las siguientes responsabilidades: (i) preparar y dar seguimiento al Módulo Manejo de Sistema de Riego y Reciclaje de Aguas Lluvias, con énfasis en huertos orgánicos dirigidos al sector microempresarial; (ii) diseñar las campañas de difusión; (iii) diseñar los materiales que serán utilizados en dichas campañas; y (iv) identificar los canales y los medios de divulgación más eficientes.

2.10	Un Técnico Asesor Pecuario, quien tendrá las siguientes responsabilidades: (i) apoyar la formulación de los planes de producción complementaria que incluyan la cría de animales con mayor valor agregado y, así, diversificar más los ingresos de las pequeñas productoras; (ii) evaluar los conocimientos y destrezas de las pequeñas productoras en desarrollo de planes de producción complementaria; (iii) difundir y coordinar el plan de producción complementaria, estableciendo mecanismos idóneos para su operatividad; y (iv) presentar informes relacionados con sus áreas de especialización.

2.11	Un Asistente Contable para el Proyecto, quien tendrá las siguientes responsabilidades: (i) llevar a cabo la contabilidad del Proyecto y de la Intermediaria; (ii) administrar los recursos de caja chica; (iii) llevar a cabo el inventario de los activos del Proyecto y de Grameen Loja; (iv) actualizar la información en materia de tributación fiscal y legislación laboral; (v) mantener comunicación permanente con el Coordinador del Proyecto; y (vi) preparar los anexos de gastos y reportes para los informes semestrales y finales.

(c) Subcomponente de Comercialización Asociativa

2.12	Los consultores contratados bajo este subcomponente llevarán a cabo las siguientes actividades: (i) apoyo a la conformación y constitución de la asociación de productoras agroecológicas integradas por miembros de las comunidades atendidas por Grameen Loja; (ii) implementación y manejo de herramientas de gestión en las áreas de contabilidad, reglamento de gestión, control de calidad, entre otros; (iii) implementación de una certificación de producción ecológica aceptada localmente; y (iv) desarrollo y celebración de una feria libre de productos agroecológicos en Loja.

2.13	Bajo este subcomponente, será contratado un Técnico Asesor de Comercialización Asociativa de Productos Agroecológicos, quien tendrá las siguientes responsabilidades: (i) capacitar a las beneficiarias en gestión de mercado, contabilidad y registros y la preparación de planes de negocios; (ii) diseñar las campañas de difusión; (iii) diseñar los materiales que serán utilizados en dichas campañas; (iv) identificar los canales y los medios de divulgación más eficientes; y (v) dar seguimiento a los avances de este subcomponente en lo que tiene relación con gestión de mercados, sistemas contables y registros, y otros con énfasis en huertos orgánicos dirigido al sector microempresarial.

- III.	Presupuesto

3.01	El monto total del Proyecto alcanza a la suma equivalente a trescientos mil dólares (US$300.000). El presupuesto de la Cooperación Técnica, por un monto total equivalente de ciento cincuenta mil dólares (US$150.000), sigue a continuación:

Presupuesto Detallado

- (en US$ dólares)

| RUBROS | COMPONENTE 1. Fortalecimiento institucional de Grameen y Socias |  |  | COMP 2: Producción Ecológica Microempresarial |  | COMP 3: Comercialización asociativa |  | Total Cooperación Técnica |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banco |  | Local | Banco | Local | Banco | Local | Banco | Local |  |
| Contratación de Técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico agroecológico (capacita también) | 0 |  | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| Asesor de riego | 0 |  | 0 | 7.360 | 0 | 0 | 0 | 7.360 | 0 | 7.360 |
| Asesor de comercialización asociativa de productos agro | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 |
| Asesor pecuario | 0 |  | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Subtotal Técnicos | 0 |  | 0 | 34.360 | 0 | 9.600 | 0 | 43.960 | 0 | 43.960 |
| Capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación en contabilidad bancaria (3 talleres de 2 horas para 10 personas conforme al Marco Lógico) | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Capacitación en manejo de software | 1.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Capacitación de socias en desarrollo humano | 500 |  | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6.000 | 6.500 |
| Capacitación de socias en manejo contable | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| Capacitación productos asociados herramientas gestión | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| Subtotal Consultorías para Asesoramiento y Capacitación | 3.000 |  | 7.000 | - | - | - | - | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| Gastos de viaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasantías a otras experiencias de producción y comercialización agroecológica |  |  |  | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 |
| Viajes de los (5) técnicos a los predios agroecológicos y puntos de venta |  |  | 0 | 5.590 | 1.800 | 0 | 0 | 5.590 | 1.800 | 7.390 |
| Otros viajes para el coordinador (BID, Quito) | 550 |  | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 |
| Subtotal Gastos de viaje | 550 |  | 0 | 8.090 | 1.800 | 550 | 0 | 9.190 | 1.800 | 10.990 |
| Materiales, Software y Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiales de capacitación en todos los rubros | 500 |  | 500 | 2300 | 500 | 500 | 2750 | 3.300 | 3.750 | 7.050 |
| Publicación de materiales para la difusión entre socias del proyecto | 1.000 |  | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Software de manejo de contabilidad y cartera | 3.600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| Computadoras para gestión del proyecto (2) | 2.000 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Proyector y cámara de fotos para Capacitación | 450 |  | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 |
| Subtotal Materiales, Software y Equipos | 7.550 |  | 500 | 8.750 | 500 | 1.950 | 2.750 | 18.250 | 3.750 | 22.000 |
| Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador del proyecto agroecología | 0 |  | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Labor de enlace y apoyo de los técnicos a la agricultura agroecológica (20%) | 0 |  | 0 | 0 | 12.450 | 0 | 0 | 0 | 12.450 | 12.450 |
| Un(a) Asistente administrativo contable proyecto BID | 4.200 |  | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 |
| Estudio de Línea de Base | 1667 |  | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Evaluaciones | 1667 |  | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Auditorías | 3333 |  | 0 | 3.333 | 0 | 3.333 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Subtotal Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría. | 10.867 |  | 0 | 28.867 | 12.450 | 10.867 | 0 | 50.600 | 12.450 | 63.050 |
| Total presupuesto Cooperación Técnica | 21.967 |  | 7.500 | 80.067 | 14.750 | 22.967 | 2.750 | 125.000 | 25.000 | 150.000 |
| GRAN TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |