LEGIII/EC-877407-07

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Financiamiento, Servicios Técnicos y de Salud para Mujeres

Emprendedoras de Comunidades Rurales

I.	Objeto

1.01	El Proyecto tiene como fin contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres pobres emprendedoras y sus familias en el norte del Ecuador, facilitando su acceso a servicios financieros, técnicos y de salud.

II.	Descripción

  - El Proyecto cuenta con dos componentes: (i) un financiamiento reembolsable por US$300.000, a ser ejecutado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CACMU); y (ii) una cooperación técnica no reembolsable por US$200.000, a ser ejecutada por la Fundación Cooperación y Acción Comunitaria (FCAC).

  - El componente de cooperación técnica no reembolsable, de que trata este Convenio, está destinado a financiar actividades agrupadas bajo los siguientes subcomponentes:

Subcomponente de Fortalecimiento Institucional de la Cooperativa CACMU y las organizaciones de base (5 cajas solidarias Comunitarias)

- 2.03	Este subcomponente tiene como fin fortalecer la CACMU así como las cajas solidarias y otras organizaciones de base que sirven como estructuras de selección, otorgamiento, cobro y administración de los créditos a las mujeres microempresarias y empresas asociativas en el norte del Ecuador. Este subcomponente incluye las siguientes actividades: (i) la adquisición de equipamiento móvil para la atención de servicios financieros en comunidades; (ii) el diseño de productos de ahorro para CACMU y cajas solidarias; (iii) la evaluación de la aplicación de la normatividad y control interno de CACMU; (iv) la capacitación en gobernabilidad de CACMU; (v) la adquisición de equipamiento informático para cinco cajas solidarias; (vi) la aplicación y capacitación en metodología crediticia rural para cajas solidarias; (vii) el desarrollo de sistemas informáticos de microfinanzas para cajas solidarias; (viii) asistencia técnica en normatividad interna y gobernabilidad en cajas solidarias; y (ix) seguimiento y monitoreo semestral de las cajas solidarias.

2.04	Para cumplir con todas las actividades señaladas en el párrafo anterior, FCAC contratará los siguientes servicios:

2.05	Fortalecimiento de la gestión microfinanciera de CACMU. FCAC contratará, por un período de 3 años a tiempo completo, un técnico en microfinanzas quien será responsable de la supervisión de las actividades de asistencia técnica del Proyecto relacionadas con los servicios financieros móviles de CACMU y cajas solidarias. El técnico contratado bajo este subcomponente: (i) coordinará la ejecución del subcomponente, manteniendo comunicación permanente con el Coordinador del Proyecto, las administradoras de las cajas solidarias y la gerencia de CACMU; (ii) supervisará el trabajo de otros técnicos vinculados al subcomponente; (iii) programará con el equipo del Proyecto, la dirección de la cooperativa CACMU y de la FCAC, los planes operativos anuales de resultados y actividades bajo este subcomponente, desglosados en forma mensual; (iv) elaborará los registros de cartera de crédito en forma semanal, durante la duración del Proyecto; (v) monitoreará los indicadores financieros de CACMU y de las cajas solidarias; y (vi) realizará el seguimiento de los puntos de atención de servicios móviles y de las cajas solidarias apoyadas con el Proyecto.

- 2.06	Diseño de Productos de Ahorro para CACMU y cajas solidarias. FCAC contratará, por un período de tres meses y a tiempo completo, un consultor para realizar un estudio de mercado de los sectores atendidos por la CACMU y de cinco socias de CACMU y para diseñar al menos dos productos de ahorro aplicables a sus condiciones particulares y adecuados a su realidad socioeconómica.

2.07	El consultor llevará a cabo, las siguientes actividades: (i) analizará los resultados del estudio de mercado, en especial las características cualitativas y cuantitativas de la demanda de productos de ahorro, los productos de los competidores y las recomendaciones para estrategias de posicionamiento de CACMU y de las cajas solidarias, (ii) definirá, en conjunto con la gerencia de CACMU y las administradoras de las cajas solidarias, las características del(os) producto(s) de ahorro identificado(s), tomando en consideración particularidades de la demanda del ámbito local por este servicio; (iii) diseñará, al menos, dos productos de ahorro para CACMU y las cajas solidarias; (iv) redactará un informe con los resultados viables del estudio; y (v) monitoreará y asesorará la implementación de los productos de ahorro durante el primer mes de su implementación.

2.08	Normatividad y control interno de CACMU. FCAC contratará un consultor, por un período de dos meses a tiempo completo, para evaluar el manual y los mecanismos de control interno de CACMU. El consultor desarrollará las siguientes actividades: (i) identificará los procesos de control interno vigentes en CACMU y la aplicabilidad del manual de control interno existente, (ii) redactará y difundirá el informe de recomendaciones y adecuaciones al manual y los procedimientos de control interno de CACMU; (iii) capacitará los miembros de CACMU en las normas implementadas; y (iv) dará seguimiento a la aplicación de las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración y la Gerencia de CACMU.

2.09	Gobernabilidad en cooperativas de ahorro y crédito. FCAC contratará, por el período de dos meses a tiempo completo, un experto en gobernabilidad de cooperativas de ahorro y crédito para elaborar un plan de capacitación para los miembro de los Consejos Consultivos de CACMU, llevar a cabo dicha capacitación y generar módulos de capacitación para los directivos de CACMU y para las cajas solidarias. Dicho experto llevará a cabo las siguientes actividades: (i) diagnóstico del grado y del nivel de calidad de la participación de los Consejos Consultivos; (ii) definición del plan de capacitación; (iii) elaboración de un informe con los resultados del estudio; (iv) elaboración de los módulos de capacitación, incorporando el material didáctico de los mismos y la metodología; y (v) capacitación de los miembros de los Consejos Consultivos.

2.10	Metodología crediticia rural para cajas solidarias. FCAC contratará un consultor, por un periodo de dos meses a tiempo completo, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) revisar las metodologías crediticias existentes en el mercado local; (ii) apoyar a las cajas solidarias en la definición de una metodología crediticia y un plan de capacitación; y (iii) elaborar la metodología crediticia sistematizada; (iv) elaborar y redactar un plan de capacitación en metodología crediticia rural; (vi) implementar el plan de capacitación en metodología crediticia rural; y (vi) monitorear la aplicación de la metodología crediticia rural en al menos en una caja solidaria.

2.11	Sistemas informáticos de microfinanzas para cajas solidarias. FCAC contratará un consultor, por tres meses a tiempo completo, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) adecuar e implementar el sistema informático con el que ya cuentan cinco cajas solidarias; (ii) capacitar a las cajas solidarias en su ejecución; y (iii) realizar seguimiento durante un mes a la aplicación de los sistemas informáticos en las cajas solidarias.

2.12	Normatividad interna y asistencia técnica en la gobernabilidad de las cajas solidarias. FCAC contratará un consultor, por tres meses a tiempo completo, para elaborar la normatividad y establecer los mecanismos de gobernabilidad de las cajas solidarias, asegurando que éstas pueden administrar sus operaciones de microfinanzas con eficiencia y seguridad.

2.13	Evaluación y desempeño de las cajas solidarias. FCAC contratará un consultor, por una semana al finalizar cada semestre durante el período de ejecución del Proyecto, para evaluar y monitorear el desempeño de las cajas solidarias y proveer a las cajas solidarias y CACMU de un mecanismo de evaluación de sus prácticas financieras y administrativas.

Subcomponente de fomento microempresarial y de cadenas de producción y comercialización.

2.14	Capacitación en Gestión Gerencial Microempresarial y Comercialización. FCAC contratará tres consultores, por un período de dos meses, en las principales áreas de actividad de las microempresas socias de CACMU, o sea agropecuaria, comercio y servicios. Los consultores llevarán a cabo las siguientes actividades: (i) elaboración de módulos de capacitación popular sobre administración, contabilidad y comercialización, metodología y difusión; (ii) capacitación por actividad económica de las microempresarias; (iii) asesoría en tributación; y (iv) monitoreo de la aplicación de sistemas manuales contables básicos, estrategias de comercialización y tributación, al menos, en dos microempresas capacitadas.

2.15	Administración y normatividad interna de empresas asociativas. FCAC contratará dos consultores por un período de dos meses (una consultoría por cada empresa asociativa) para proveer a la Empresa de Economía Solidaria Cárnicos del Norte (ECANOR) y a la Empresa de Turismo Comunitario del Norte Ecuatoriano (ECOSTUR) de herramientas apropiadas de control interno.

2.16	Capacitación y Asistencia Técnica en Producción Pecuaria, Agroindustrial y Turismo Comunitario. FCAC contratará seis consultorías, por un período aproximado de dos meses cada una, (tres expertos de ganado de leche y engorde, uno en crianza y manejo de pollo de engorde, uno en turismo comunitario y uno en agroindustria) para el desarrollo de las siguientes actividades: (1) elaboración y ejecución de un plan de capacitación en técnicas de producción agropecuaria, agroindustrial y turismo comunitario; (2) evaluación de las infraestructuras existentes e implementación de un plan de mejoramiento, dirigido a las microempresas de las organizaciones socias de CACMU.

2.17	Desarrollo de sistemas y equipamiento informático para ECOSTUR. FCAC contratará dos consultores por un período aproximado de cuatro meses para adecuar el sistema y equipos informáticos de ECOSTUR y las organizaciones que la integran de modo que puedan administrar, gestionar y controlar sus productos de servicios turísticos con base en informaciones oportunas y confiables.

2.18	Estudio de Mercado de cárnicos y derivados para ECANOR. FCAC contratará un consultor, por un período de aproximadamente tres meses, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) identificación de la oferta y demanda de cárnicos en la región de influencia de ECANOR; (ii) medición de la demanda insatisfecha de cárnicos; (iii) determinación de la factibilidad de mercado para, al menos, tres nuevos productos de ECANOR; y (iv) monitoreo de la implementación de los nuevos productos de ECANOR en el mercado, al mes de implementados.

  - Certificaciones y Registro Sanitario para ECOSTUR y ECANOR. FCAC contratará un consultor, por un período de tres meses, para desarrollar las siguientes actividades: (i) prestar asesoría a ECOSTUR para que obtenga un certificado como empresa con categoría especial de ecoturismo; y (ii) prestar asesoría a ECANOR para que obtenga el registro sanitario del pollo que procesa.

2.20	Estrategias de mercado empresarial de los productos y servicios ofrecidos por ECOSTUR y ECANOR. FCAC contratará dos consultores para el diseño de dos estrategias de mercadeo empresarial, que incluyan un plan, campañas de mercadeo y los medios de difusión, para los productos y servicios de ECOSTUR y ECANOR.

2.21	Comercialización de cárnicos. FCAC contratará un consultor, por un período de tres años a tiempo completo, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) desarrollo del plan estratégico de mercadeo identificado en el estudio de mercado y en el diseño de estrategias de mercadeo para ECANOR; (ii) desarrollo de campañas publicitarias de mercadeo; (iii) desarrollo de los nuevos productos identificados en el estudio de mercado; y (iv) supervisación de las ventas de ECANOR, preparación de los registros de venta, y coordinación con las demás áreas de ECANOR.

Subcomponente de implementación de un programa de aseguramiento popular de la salud (el programa de salud)

2.22	Este Subcomponente busca implementar un programa de aseguramiento de salud para las socias del CACMU. Para poder ejecutar este subcomponente, CACMU elaborará una Línea de Base de la situación de salud de la población beneficiaria, diseñará y aplicará varios planes de prestaciones de salud (paquetes) adecuados al perfil epidemiológico y capacidad de pago de sus socias y definirá metas específicas de cobertura por beneficios. Para la prestación de servicios de salud, CACMU establecerá una alianza estratégica con un proveedor de servicios de salud y contará con promotoras de salud de los sectores donde actúa, facilitando el enlace entre su sistema de aseguramiento y la provisión de servicios directos por el proveedor contratado.

2.23	La secuencia de actividades para ejecutar el plan de aseguramiento popular de salud conforma el siguiente proceso: (i) diseño de los planes de prestaciones (paquetes) adecuados al perfil epidemiológico y capacidad de pago de las familias de las comunidades atendidas por CACMU; (ii) diseño del mecanismo de aseguramiento dentro de CACMU; (iii) contratación de al menos un proveedor externo que cumpla con mecanismos y costos idóneos a la situación económica de las microempresarias; (iv) aplicación del plan de aseguramiento de salud conforme a las metas del marco lógico del Proyecto; (v) formación de diez promotoras comunitarias en tres años para difundir los conocimientos de salud preventiva y básica en las comunidades y como enlace entre las beneficiarias y los servicios de salud del plan de aseguramiento; y (vi) capacitación a 330 mujeres en comunidades críticas para que puedan difundir buenas prácticas en salud básica y preventiva.

2.24	FCAC contratará los servicios de un consultor, por el período de tres años a tiempo completo, para actuar como coordinador del Programa de Salud. El consultor llevará a cabo las siguientes actividades: (i) coordinación de la ejecución del subcomponente y comunicación permanente con el Coordinador del Proyecto, FCAC y CACMU. (ii) presentación de informes de avance y finales de este subcomponente; (iii) supervisación del trabajo de los profesionales y técnicos vinculados al subcomponente; (iv) supervisión de contratos de asesores y consultores que se contraten dentro del subcomponente (v) coordinación del flujo de recursos del componente y de las planillas de seguros a través de los informes de avance periódicos que se presenten a lo largo del desarrollo del Proyecto; (vi) realización de los planes operativos anuales de resultados y actividades del subcomponente, desglosados en forma mensual; (vii) elaboración de los registros de seguros en forma mensual; (viii) monitoreo de los indicadores de salud de las microempresarias; y (ix) seguimiento de los puntos de atención médica de servicios móviles y de las promotoras de salud.

2.25	Diseño de un programa de aseguramiento popular de la salud en CACMU. FCAC contratará un consultor, por el período de aproximadamente tres meses, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) realización de un estudio de mercado de programas afines existentes; (ii) determinación de la viabilidad del plan de aseguramiento de la salud de CACMU; (iii) formulación del plan de aseguramiento popular de salud, identificando diferentes paquetes de beneficios, escalas de costos y modalidades de pago que se ajusten a la población beneficiaria; (iv) diseño de las campañas de difusión; (v) diseño de los materiales que serán utilizados en dichas campañas; (vi) identificación de los canales y los medios de divulgación más eficientes; y (vii) monitoreo durante un mes de la implementación del plan de aseguramiento.

2.26	Difusión y promoción del Plan de Aseguramiento de Salud. FCAC contratará un consultor, por un periodo de aproximadamente de un mes, para realizar una campaña de difusión del servicio de aseguramiento de la salud y aprobar la contribución de aportes mensuales a través de las organizaciones de beneficiarias de CACMU

2.27	Capacitación en medicina preventiva y natural. FCAC contratará tres consultores, por dos meses cada uno, para (i) proveer capacitación en las siguientes comunidades: (a) El Topo, Ugsha e Ilumán; (b) Chota, Cahaco-Parambas-Lita y Palo Amarillo; y (c) Espejo y Chitán de Navarretes; (ii) elaborar y ejecutar un plan de capacitación en medicina preventiva y natural; (iii) evaluar los conocimientos, afianzar el plan de aseguramiento de la salud e identificar las promotoras comunitarias de salud, para el enlace del plan de aseguramiento y la provisión de servicios de salud en las comunidades.

2.28	Capacitación de Promotoras Comunitarias de Salud. FCAC contratará tres consultores, por un periodo de dos meses cada uno, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) elaborar módulos de capacitación, metodología y materiales de difusión para promotoras de salud; (ii) capacitar a las promotoras comunitarias, (iii) evaluar los conocimientos y destrezas de dichas promotoras; (iv) formular conjuntamente con las promotoras un plan de prevención; y (v) difundir y coordinar el plan de aseguramiento de la salud, estableciendo mecanismos idóneos para su operatividad.

2.29	Sistemas y equipamiento informático para el Plan Popular de Aseguramiento de la Salud. FCAC contratará un consultor, por un período de dos meses, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) desarrollar un programa o aplicativo de computación para los servicios de aseguramiento de salud de las organizaciones y obtener las licencias para su uso; (ii) indicar el equipamiento adecuado al sistema informático; (iii) implementar el sistema informático; (iii) capacitar al personal de FCAC encargado de sistemas de información en su ejecución; y (iv) realizar seguimiento durante un mes a la aplicación de los sistemas informáticos.

- 2.30	Servicios de aseguramiento de salud. FCAC contratará los servicios de un proveedor de los servicios de salud conforme al plan de aseguramiento popular, y los diferentes paquetes de servicios previstos. Los servicios de provisión de salud serán monitoreados por el Coordinador de Salud durante los tres (3) años de ejecución del Proyecto con el apoyo del consultor especializado durante el primer año de ejecución del Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

  - El costo estimado del Proyecto es el equivalente de doscientos noventa mil dólares (US$290.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto (en US$)

| (En cursiva –ó itálicas- los rubros relacionados con el programa de aseguramiento popular de salud) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubros | Dedicación | Costo mensual | ###### Banco | Local |  | Total |
| Contratación de Técnicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Un(a) coordinador(a) y supervisor(a) del programa de prepago de salud | 100% | 750 | 23.400 | 3.600 |  | 27,000 |
| Un(a) Técnico(a) en comercialización de cárnicos | 100% | 450 | 14.400 | 1.800 |  | 16,200 |
| Un(a) Jefe Crédito, captaciones y cobranzas | 100% | 450 |  | 16.200 |  | 16,200 |
| Un(a) Técnico(a) Microfinanzas | 100% | 350 | 12.600 |  |  | 12,600 |
| Subtotal Técnicos |  |  | 50.400 | 21.600 |  | 72,000 |
| Consultorías para Asesoramiento y capacitación por componentes |  |  |  |  |  |  |
| Consultorías y eventos programa de crédito COAC CACMU y Cajas solidarias |  |  | 11.500 | 2.300 |  | 13.800 |
| Consultorías y eventos fortalecimiento microempresarial y empresas asociativas |  |  | 25.200 | 5.000 |  | 30.200 |
| Consultorías y eventos salud |  |  | 12.000 | 2.400 |  | 14,400 |
| Diseño de los planes de prestaciones (paquetes de salud) |  |  |  |  |  | 2.400 |
| #### Promoción del Plan de Aseguramiento de Salud |  |  |  |  |  | 600 |
| Capacitación en Medicina Preventiva y Natural |  |  |  |  |  | 3.600 |
| Capacitación de Promotoras Comunitarias de Salud |  |  |  |  |  | 5.400 |
| Desarrollo de Sistemas y Equipamiento Informático para el Plan de Aseguramiento de Salud |  |  |  | 2.400 |  |  |
| Subtotal Consultorías para Asesoramiento y Capacitación |  |  | 48.700 | 9.700 |  | 58.400 |
| Gastos de viaje |  |  |  |  |  |  |
| Transporte a comunidades rurales |  |  | 7.600 | 1.500 |  | 9,100 |
| Alimentación-Hospedaje |  |  | 3.600 | 500 |  | 4,100 |
| Subtotal Gastos de viaje |  |  | 11.200 | 2.000 |  | 13,200 |
| Materiales y equipos |  |  |  |  |  |  |
| Software y Equipamiento informático COAC CACMU para servicios de ahorros móviles |  |  | 22.000 | 2.500 |  | 24,500 |
| Equipamiento informático Cajas solidarias |  |  | 4,900 | 1,200 |  | 6.100 |
| Subtotal Materiales y Equipos |  |  | 26.900 | 3.700 |  | 30.600 |
| Equipamiento para la ambulancia y servicios móviles del programa de aseguramiento de salud |  |  | 13.000 | 2.600 |  | 15.600 |
| Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría |  |  |  |  |  |  |
| Un(a) Coordinador (a) del proyecto | 100-75-75% | 850 | 25.800 |  |  | 25.800 |
| Un(a) Contador(a) (contratación incremental) | 100% | 700 |  | 25.200 |  | 25.200 |
| Un(a) Asistente administrativo contable | 50% | 250 | 9.000 |  |  | 9.000 |
| Un(a) Asesor(a) legal | 50% | 400 |  | 14.400 |  | 14.400 |
| Un(a) Cajero(a) | 100% | 300 |  | 10.800 |  | 10.800 |
| Evaluaciones | 100% |  | 5.000 |  |  | 5.000 |
| Auditorías | 100% |  | 10.000 |  |  | 10.000 |
| Subtotal Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría |  |  | 49.800 | 50.400 |  | 100.200 |
| Total presupuesto Cooperación Técnica |  |  | 200.000 | 90.000 |  | 290.000 |

IV.	Ejecución

4.01	FCAC contratará un Coordinador del Proyecto por un periodo de tres años a tiempo completo durante el primer año y a una jornada de 75% del tiempo durante el segundo y tercer años de ejecución del Proyecto, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) coordinar las actividades entre CACMU y FCAC; (ii) preparar y presentar los informes de avance y finales que se requieran; (iii) supervisar el trabajo de los profesionales y técnicos vinculados al Proyecto; (iv) realizar la supervisión de contratos de asesores y consultores; (v) coordinar el flujo de recursos a través de los informes de avance periódicos que se presenten a lo largo del desarrollo del Proyecto; (vi) mantener contacto permanente con oficiales del Banco; y (vii) programar con el equipo del Proyecto, la dirección CACMU y de la FCAC, los planes operativos anuales de resultados y actividades, desglosados en forma mensual por cada componente.

4.02	FCAC también contratará un asistente administrativo, por un período de tres años a medio tiempo, para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) apoyar en las actividades administrativas y contables del Proyecto, así como en su evaluación y seguimiento; (ii) mantener comunicación permanente con el Coordinador del Proyecto durante la ejecución del Proyecto; (iii) contabilizar los ingresos y egresos del Proyecto; (iv) monitorear la ejecución del presupuesto del Proyecto; (v) coordinar con el departamento contable de CACMU las actividades contables del Proyecto; y (vi) preparar los anexos de gastos y reportes para los informes semestrales, finales o cualquier otro que se requiera durante la ejecución del Proyecto.