LEGIII/EC-822430-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Etnodesarrollo de las Comunidades Indígenas Kichwas de Cuicuno, Tilipulo y Santo Samán: Fortalecimiento de la Cadena Productiva y de Comercialización de Textiles Artesanales

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir con los esfuerzos del Gobierno Ecuatoriano de alcanzar la meta 1 de los Objetivos del Milenio, de reducir la pobreza extrema, mediante el apoyo a la mejora del nivel de vida de las comunidades indígenas Kichwa de Cuicuno, Tilipulo y Santo Samán.

  - El objetivo específico es fortalecer la cadena productiva y de comercialización de textiles artesanales como un proceso integral de recuperación cultural, complementación tecnológica, diversificación productiva, capacitación, valor agregado, apertura de mercados, y fortalecimiento socio-organizativo para la producción.

II.	Descripción

  - Para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Sección I anterior, el Proyecto se ejecutará en cuatro fases: (i) planificación del Proyecto; (ii) el establecimiento de los procesos y sistemas; (iii) mejoramiento de los procesos y sistemas; y (iv) evaluación y transferencia del Proyecto a la comunidad. Dentro de cada fase, se ejecutarán los siguientes componentes y actividades:

- Fase I: Planificación

- Componente 1: Planificación Estratégica del Proyecto

  - Este componente tiene como objetivo identificar, convocar y registrar a las familias interesadas en participar en el Proyecto y medir el nivel de calidad de vida de éstas personas. Se planea registrar máximo 150 tejedores e hilanderas, para un total de 150 participantes.

  - El Proyecto financiará dentro de este componente la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de las siguientes actividades: (i) preparación de la línea base del Proyecto; (ii) establecimiento de contactos, convocatorias, y selección y registro de los tejedores e hilanderas; y (iii) diseño de la metodología de acción y estrategias de posicionamiento del Proyecto, concertadas con la comunidad.

  - Al término del Proyecto se espera que los tejedores e hilanderas hayan mejorado su calidad de vida al aumentar sus ingresos mediante una actividad textil rentable organizada, que se medirá comparando la línea de base inicial con la evaluación final.

- Fase II: Establecimiento de Procesos y Sistemas

- Componente 2: Organización local de productores de textiles artesanales

  - El objetivo del segundo componente es organizar a los artesanos para dar sostenibilidad al Proyecto y establecer los principios para la posterior creación de una asociación de artesanos.

  - Dentro de este componente el Proyecto financiará la contratación de servicios de consultoría con el fin de realizar las siguientes actividades: (i) concertación con la comunidad para la identificación y denominación de líderes de tejedores e hilanderas para organizar el abastecimiento de materia prima, la capacitación, producción y comercialización de las artesanías; (ii) organización de los detalles logísticos para el acopio de la materia prima y productos finales; y (iii) delimitación y asignación de tareas individuales y grupales para el desarrollo del trabajo artesanal.

  - Como uno de los resultado del Proyecto se espera que al final de su ejecución exista un grupo de tejedores e hilanderas organizados para la producción de artesanías de alta calidad.

- Componente 3: Diseño del plan de marketing y plan de comercialización

  - El objetivo del tercer componente es crear un plan de marketing y comercialización que permita crear una marca de productos artesanales textiles de alta calidad, que expresen la cultura de la comunidad a través del diseño, calidad y funcionalidad y que pueda ser posicionada exitosamente en el mercado.

  - Para el desarrollo de este componente, el Proyecto financiará los costos de contratación de servicios y adquisición de materiales de promoción, comercialización y transporte, y la contratación de servicios de consultoría con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades: (i) diseño de dos líneas de productos (línea hogar y línea de vestuario); (ii) diseño de la imagen corporativa de los productos para posicionarla en el mercado; (iii) organización de una exposición de lanzamiento y promoción de productos en Quito antes de iniciar la comercialización; (iv) diseño de un catálogo de productos, material promocional y de difusión del proyecto; (v) creación de un link en la página Web del Organismo Ejecutor para promocionar las ventas bajo pedido al exterior; (vi) integración de los artesanos al sistema de comercialización en el centro Cultural Tianguez y en el museo Alindae de artesanías; (vii) establecimiento de acuerdos de comercialización  con tres almacenes artesanales de la cadena Amazon 300 Handicraft Café; (viii) participación en una feria artesanal de carácter nacional; (ix) organización e instalación de una feria en Cuicuno, en la zona de los tejedores; (x) actividades para integrar los artesanos de Cuicuno, Tilipulo y Santo Samán al sistema de comercialización a través de redes de comercio justo; y (xi) establecimiento de acuerdos de cooperación con organizaciones de voluntariado nacional e internacional, para apoyar a las comunidades de Cuicuno, Tilipulo y Santo Samán.

  - Al término del Proyecto se espera que se haya posicionado la marca en el mercado y que se estén comercializando los productos en las tiendas del Organismo Ejecutor y, en al menos tres tiendas más aparte de éstas.

- Componente 4: Fortalecimiento de la cadena productiva

  - El cuarto componente tiene como objetivo fortalecer la cadena productiva de los artesanos. Para su desarrollo, el Proyecto financiará la adquisición de materiales para la adecuación de los talleres e insumos para producción, el costo del transporte de materiales, y servicios de consultoría para la capacitación , asistencia técnica y servicios de comercialización. Dentro de este componente se realizarán las siguientes actividades: (i) adecuación y mantenimiento de los talleres de tejido; (ii) establecimiento de sistemas de adquisición de materia prima e insumos; (iii) capacitación en diseño y creación de líneas de productos; y (iv) producción y comercialización de artesanías.

  - Al final del Proyecto se espera que los tejedores e hilanderas de Cuicuno, Santo Samán y Tilipulo hayan adquirido las capacidades y conocimientos necesarios para constituirse como una organización productiva artesanal, y que se hayan fortalecido en su organización para establecer un negocio rentable.

- Fase 3: Mejoramiento de Procesos y Sistemas

- Componente 5: Mejoramiento de la producción textil artesanal

2.15	El quinto componente pretende mejorar el sistema de producción textil mediante la contratación de servicios de consultoría para brindar capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de las siguientes actividades: (i) diseño de dos nuevas colecciones que permitan mantener la innovación constante y combatir el plagio por parte de la competencia; (ii) realización de un taller avanzado de diseño y creación de líneas de productos; (iii) realización de un taller  de control de calidad; y (iv) realización de un taller de liderazgo e integración del grupo.

2.16	Al final del Proyecto se espera que el grupo de artesanos esté más integrado y motivado como organización, tenga mayores conocimientos de administración del negocio y por ende haya mejorado los procesos de producción.

Componente 6: Fortalecimiento de la organización local de los tejedores e hilanderas

  - El sexto componente tiene como objetivo la constitución legal del grupo de tejedores e hilanderas, lo cual permitirá que los participantes traduzcan sus conocimientos y habilidades adquiridos en acciones para asegurar la continuidad del Proyecto. Este grupo organizado se constituirá en un interlocutor legítimo, por un lado en la comunidad para mantener la unidad y la coherencia del Proyecto e involucrar nuevos actores, y por otro lado en la gestión para la continuidad del Proyecto con otros actores externos en las etapas de producción y comercialización.

  - Dentro de este componente el Proyecto financiará la contratación de servicios de consultoría y los costos asociados para la constitución legal de la asociación de tejedores e hilanderas. Las actividades a realizar en este componente estarán dirigidas a: (i) apoyar a la comunidad en la conformación de una organización productiva artesanal; y (ii) brindar asistencia para que pueda constituirse legalmente como Asociación Artesanal y para su afiliación en la Cámara de Artesanos de Pichincha.

  - Al final del Proyecto se espera que el grupo funcione como una asociación artesanal, que participe de los beneficios del gremio y que reciba remuneraciones justas proporcionales al trabajo desarrollado.

Fase 4: Cierre del Proyecto y Transferencia a la Comunidad

  - La última fase tiene como objetivo el cese de todas las actividades por parte del Organismo Ejecutor y el traspaso del Proyecto a las comunidades. Las actividades a desarrollar serán: (i) una evaluación de la línea base; (ii) una auditoría externa; y (iii) la transferencia total del proyecto a las comunidades para su manejo auto sustentable.

  - Se espera que al final del Proyecto, los artesanos participantes de las comunidades estén en la capacidad de manejar una microempresa de textiles étnicos, incluyendo todos los aspectos  de la cadena de producción y marketing.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento noventa y tres mil ochocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US$193.850), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| COMPONENTE/ACTIVIDADES | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - Equipo técnico |  |  |  |
| Director | 24,000 |  | 24,000 |
| Asistente Técnico | 12,000 | 6,000 | 18,000 |
| Maestro artesanal local | 6,000 |  | 6,000 |
| Contador | 2,250 | 1,500 | 3,750 |
| Subtotal | 44,250 | 7,500 | 51,750 |
| FASE 1. PLANIFICACIÓN |  |  |  |
| Componente 1: Planificación estratégica del Proyecto |  |  |  |
| Levantamiento de línea de base, Contratación de sociólogo | 3,000 |  | 3,000 |
| Subtotal | 3,000 |  | 3,000 |
| FASE 2. ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS Y SISTEMAS |  |  |  |
| Componente 2: Organización local de productores de textiles artesanales |  |  |  |
| Facilitador comunitario local: Honorarios | 5,760 |  | 5,760 |
| Subtotal | 5,760 |  | 5,760 |
| Componente 3: Plan de marketing y comercialización |  |  |  |
| Promoción, lanzamiento y difusión: impresión de piezas gráficas de imagen corporativa, catálogos y material promocional | 4,500 |  | 4,500 |
| Diseño de link en página web | 600 |  | 600 |
| Administración de la pagina web |  | 4,800 | 4,800 |
| Participación en feria artesanal nacional: Stands, transporte de productos |  | 2,000 | 2,000 |
| Organización de feria en Cuicuno: Stands, transporte de productos, mingas para arreglos de calle | 2,000 |  | 2,000 |
| Asistencia Técnica en comercio justo: Honorarios | 10,000 |  | 10,000 |
| Subtotal | 17,100 | 6,800 | 23,900 |
| Componente 4: Fortalecimiento de la cadena productiva |  |  |  |
| Subcomponente 4.1: Adecuación y mantenimiento de los talleres de tejido |  |  |  |
| Adecuación y mantenimiento de 10 talleres individuales (mano de obra local y materiales) | 8,000 |  | 8,000 |
| Adecuación del taller principal (mano de obra local y materiales) | 1,600 |  | 1,600 |
| Equipamiento del taller principal (1 telar, 2 máquinas de coser, 1 máquina overlock, 3 mesas de corte, mesa auxiliar, 20 sillas, pizarra, material de capacitación. | 4,690 |  | 4,690 |
| Mantenimiento y reparación equipos | 1,500 |  | 1,500 |
| Subtotal | 15,790 |  | 15,790 |
| Subcomponente 4.2: Establecimiento de sistemas de adquisición de materia prima e insumos |  |  |  |
| Transporte y logística de acopio de insumos y materia prima (costo adquisición insumos) |  | 9,350 | 9,350 |
| Subtotal |  | 9,350 | 9,350 |
| Subcomponente 4.3: Capacitación en diseño y creación de líneas de productos |  |  |  |
| Capacitación en Diseño: Diseñador integral: Honorarios | 10,000 |  | 10,000 |
| Capacitación en textiles (44 talleres): honorarios capacitador | 9,680 |  | 9,680 |
| Capacitación en corte y confección (14 talleres): honorarios capacitador | 5,040 |  | 5,040 |
| Capacitación en hilado de nuevas materias primas (10 talleres): honorarios capacitador | 3,220 |  | 3,220 |
| Subtotal | 27,940 |  | 27,940 |
| Subcomponente 4.4: Producción y comercialización |  |  |  |
| Práctica de producción de textiles: Materia prima (algodón de primera y residuos industriales, insumos, hilos de tejido y de confección) | 5,000 |  | 5,000 |
| Fabricación de productos textiles: materia prima: Materia prima (algodón de primera y residuos industriales, insumos, hilos de tejido y de confección) | 20,500 |  | 20,500 |
| Capacitación y asistencia técnica en costos de producción, administración, gestión y comercialización de las artesanías: honorarios capacitador, | 300 |  | 300 |
| Establecimiento de sistema de comercialización en locales de Sinchi Sacha: Stands, transporte de productos |  | 20,000 | 20,000 |
| Subtotal | 25,800 | 20,000 | 45,800 |
| FASE 3: MEJORAMIENTO DE PROCESOS Y SISTEMAS |  |  |  |
| Componente 5: Mejoramiento de la producción textil artesanal |  |  |  |
| Capacitación y asistencia técnica en control de calidad: honorarios capacitador | 300 |  | 300 |
| Talleres de liderazgo e integración del grupo honorarios talleristas | 300 |  | 300 |
| Subtotal | 600 |  | 600 |
| Componente 6: Fortalecimiento de la Organización local de los tejedores e hilanderas |  |  |  |
| Apoyo a la constitución de grupo legal y asociación: costos de inscripción a Cámara Artesanos | 960 |  | 960 |
| Subtotal | 960 |  | 960 |
| FASE 4. CIERRE DEL PROYECTO Y TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| - Evaluación y Auditoria externas | 3,000 |  | 3,000 |
| Subtotal | 3,000 |  | 3,000 |
| Contingencias | 5,040 | 960 | 6,000 |
| Total | 149,240 | 44,610 | 193,850 |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto será la Fundación Sinchi Sacha. Para su ejecución, el Proyecto trabajará a nivel operativo con un equipo de técnicos y promotores comunitarios conformado por: (i) un Director de Proyecto; (ii) un Equipo de Asistencia Técnica; (iii) un Diseñador; (iv) diversos Capacitadores; y (v) un Contador.

4.02	El Director de Proyecto tendrá asignadas las siguientes funciones: (i) organizar el Plan Operativo del Proyecto, la metodología y el desarrollo de las estrategias previstas; (ii) coordinar  la adecuación de todos los talleres, la capacitación, organización de proveedores, fabricación y comercialización de las artesanías; (iii) realizar un proceso sistemático de monitoreo, en particular durante los períodos de práctica y fabricación de la producción de artesanías; (iv) coordinar los períodos de práctica y fabricación de la producción de las líneas artesanales, realizar seguimientos e informes; (v) promocionar y dirigir el plan de voluntariado de extranjeros en Cuicuno con las empresas especializadas de voluntariado; (vi) organizar el proceso de comercialización de productos artesanales de acuerdo al plan de mercadeo, incluyendo el lanzamiento de productos, participación en feria de Cuicuno, catálogo de productos, link del Proyecto en la página Web del Organismo Ejecutor en convenio con redes de comercio justo, entre otros; (vii) planificar y conducir los procesos participativos de las comunidades, en particular las mingas mensuales para arreglar la zona de los tejedores e hilanderas; y (viii) coordinar el traspaso del Proyecto a la comunidad.

4.03	El Equipo de Asistencia Técnica del Proyecto estará conformado por un asistente técnico, un maestro artesanal, un facilitador comunitario local y un sociólogo. El equipo desempeñará las siguientes funciones: (i) realizar estudios sociológicos de campo para seleccionar la metodología de trabajo del Proyecto (perfiles de los tejedores e hilanderas, horarios de disponibilidad, necesidades, expectativas, nivel de conocimientos y habilidades de tejido e hilatura); (ii) organizar y elaborar estudios de la cultura y tradiciones de la comunidad; (iii) organizar procesos y agendas en atención a las particularidades socio organizativas de las comunidades; (iv) asistir al Director de Proyecto en la coordinación de la adecuación de los talleres, la capacitación, organización de proveedores, fabricación y comercialización de las artesanías; (v) realizar el seguimiento de la adecuación de los talleres, de los módulos de capacitación, así como de la participación en ferias; (v) organizar el equipamiento del centro de Cuicuno; (vi) presentar reportes técnicos y operativos a la dirección; (vii) realizar un seguimiento del funcionamiento del plan de voluntarios e informar al Director de Proyecto; (viii) contactar y convocar a las familias de los tejedores e hilanderas y localizar líderes dentro de sus comunidades; (ix) organizar procesos sistemáticos de capacitación de los tejedores e hilanderas; y (x) delimitar y asignar tareas individuales y grupales dentro de la comunidad.

4.04	Las funciones asignadas al Diseñador y los Capacitadores serán: (i) diseñar las líneas y colecciones de artesanías, basándose en los estudios sociológicos de la cultura, costumbres y tradiciones de la comunidad y transmitirlo en forma de talleres a las comunidades; (ii) diseñar la imagen corporativa del Proyecto y el material promocional gráfico; (iii) organizar módulos de capacitación en desarrollo de diseño y desarrollo de productos artesanales con valor agregado; (iv) organizar módulos de capacitación sobre técnicas artesanales de tejido en telar y conocimientos de corte y confección; (v) organizar un módulo especial para los líderes de tejedores e hilanderas sobre control de calidad , administración y gestión del negocio; y (vi) organizar un módulo de capacitación sobre autoestima, liderazgo e incentivo de la gestión y del Proyecto por parte de la comunidad.

4.05	El Contador contratado para el Proyecto será responsable de: (i) establecer y mantener los registros contables y financieros del Proyecto; (ii) efectuar el pago de bienes y servicios contratados; (iii) actualizar y preparar periódicamente los estados financieros del Proyecto; (iv) organizar y llevar las cuentas al día; y (v) preparar reportes periódicos.

- Monitoreo y Evaluación

  - El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la terminación de la ejecución de cada hito gatillador o meta establecida para el Proyecto y estipulada en el cronograma de desembolsos, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (i) una descripción de las tareas realizadas; (ii) los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Proyecto; (iii) las tareas programadas para la siguiente etapa; y (iv) recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de la operación.

  - Una vez desembolsados el noventa y cinco por ciento (95%) de los recursos de la Contribución, el Organismo Ejecutor deberá coordinar la ejecución de una evaluación final que deberá ser efectuada por una firma externa. La evaluación analizará el grado de cumplimiento de todos los productos según los indicadores del marco lógico del Proyecto, e incluirá la elaboración de un informe que contenga el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Proyecto y su nivel de sostenibilidad.

  - El Organismo Ejecutor deberá mantener registros contables y financieros separados para Proyecto de tal forma que éstos permitan: (i) la identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto independientemente de otros recursos manejados por la entidad; y (ii) la eficiente preparación de estados financieros del Proyecto.

  - El Organismo Ejecutor deberá presentar informes semestrales de la situación del Fondo Rotatorio establecido para el Proyecto, dentro de un periodo de 15 días después del cierre de cada semestre.