LEGIII/EC-595313-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Programa de Operaciones Cooperativas entre PyMES

de la Cadena de Valor del Sector Florícola

I.	Objeto

1.01	El fin del Programa es contribuir a aumentar la capacidad competitiva de las empresas florícolas ecuatorianas en el mercado de Estados Unidos y Europa. El propósito del Programa es desarrollar, facilitar y fortalecer la asociación y cooperación entre empresas vinculadas horizontalmente (plantaciones florícolas), con otras empresas relacionadas en su actividad (transporte, insumos, comercialización, y capacitación técnica), para incrementar la eficiencia y eficacia de la cadena de valor.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de las empresas florícolas PyMEs con potencial exportador

2.02	El propósito de este componente es sensibilizar a las empresas del sector respecto a la importancia de asociarse; impulsar una estrategia de asociatividad para contribuir al fortalecimiento de las PyMEs; diseñar los soportes tecnológicos para la asociatividad; y estructurar un esquema jurídico para el funcionamiento de la asociatividad. Las actividades principales a ser financiadas en este componente incluyen: (a) eventos de sensibilización dirigidos a la participación de PyMEs en el proyecto; (b) el diseño de la estrategia de asociatividad y plan de acción de la estrategia asociativa a las PyMEs que expresen interés en participar; (c) el diseño del soporte tecnológico para la asociatividad usando herramientas TIC; y (d) el diseño de la estructura jurídica para el funcionamiento de la asociatividad.

2.03	Como resultados del componente se espera haber: (a) sensibilizado al menos 300 empresas; (b) elaborado una estrategia de asociatividad; (c) diseñado el test y esquema de diagnóstico de asociatividad; (d) diseñado el soporte tecnológico para insumos y comercialización; y (e) redactado un reglamento y esquema jurídico para definir las alternativas y arreglos institucionales de asociatividad.

Componente 2: Adecuación de la oferta exportable y capacitación de ejecutivos

2.04	El propósito de este componente es impulsar un esquema de asociatividad que permita aprovechar la normativa que se ha configurado a nivel de producción alrededor de “La Flor de Ecuador” y el desarrollo de normativas para estandarizar los procesos de post-cosecha consolidada de la oferta exportable existente y nueva; y capacitar a los ejecutivos de las alianzas EXFL. Las actividades principales a ser financiadas en este componente incluyen: (a) la aplicación del test de potencial y diagnóstico de asociatividad; (b) capacitación del Coordinador, los Gerentes de las alianzas EXFL y los Ejecutivos, en diferentes aspectos de asociatividad, incluyendo cómo administrar el test y diagnósticos propuestos; (c) el cofinanciamiento, en un promedio máximo de 50%, de la asistencia técnica para estandarizar el cumplimiento de las normativas del proyecto “La Flor de Ecuador”; (d) la selección de empresas en las seis alianzas EXFL; (e) el desarrollo de nuevos productos a nivel de los centros de acopio en las dos áreas geográficas, norte y sur de Quito; y (f) la aplicación del diagnóstico de comercialización y realización de planes de comercialización en las alianzas EXFL.

2.05	Como resultados de este componente se esperan lo siguiente: (a) al menos 160 empresas participan en los eventos y completan el test de potencial asociativo, (b) al menos 100 de las empresas que realizaron el test, son motivo de diagnóstico y se realizan al menos diez planes de comercialización en al menos seis alianzas EXFL; (c) son capacitados seis ejecutivos, seis gerentes de las alianzas EXFL y el Coordinador del Programa; (d) cuatro técnicos brindan asistencia a 160 empresas en forma continua para el cumplimiento de la normativa de “La Flor de Ecuador”; (e) se desarrollan dos nuevos productos; y (f) el 100% de las PyMEs participantes cumplen con los estándares de “La Flor de Ecuador”.

Componente 3: Asistencia a empresas para acceso a mercados

2.06	El propósito de este componente es implementar planes de comercialización conjunta. El plan de comercialización está integrado por: actividades de promoción comercial; estructuración de soportes tecnológicos, desarrollo de canales de comercialización y de nuevos productos; desarrollados por las seis alianzas EXFL. Las actividades principales a ser financiadas incluyen: (a) Planes de comercialización - Promoción; (b) Planes de comercialización - Estructuración de soportes tecnológicos; (c) Planes de comercialización - Desarrollo de canales de comercialización y nuevos productos; y (d) Planes de comercialización - Desarrollo de canales de distribución y nuevos productos.

2.07	Como resultado de este componente se espera lo siguiente: (a) cofinanciar la implementación de al menos diez planes de comercialización conjunta (en las áreas definidas), en un máximo promedio de 50% del costo, a al menos seis alianzas EXFL; (b) dejar funcionando al menos dos centros de acopio; (c) concretar ventas directas a minoristas y consumidores finales; y (d) posicionar dos productos en un nicho de mercado social y ecológicamente aceptable, acorde con la normativa “La Flor de Ecuador”.

Componente 4: Diseminación del modelo de encadenamiento y sus resultados

2.08	El propósito de este componente es trasladar las experiencias exitosas de asociatividad hacia la mayor cantidad de empresas posibles, en otras áreas geográficas y productos exportables. Las actividades principales a ser financiadas incluyen: (a) seminarios de difusión de las mejores prácticas y lecciones aprendidas; y (b) diseño de un manual para el logro de la asociatividad.

2.09	Como resultado de este componente se espera lo siguiente: (a) realizar seis seminarios de difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas; (b) difundir las experiencias asociativas del Programa y sistematizarlas en un Manual; y (c) presentar un plan de sostenibilidad en el último año del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de dos millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos veintiocho dólares (US$2.556.628), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes/categorías presupuestarias | Contribución FOMIN | Aporte Local | # Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal (Coordinador, Administrativo Contable y Asistente Administrativo) | 292.800 | 48.000 | 340.800 |
| Logística | 38.400 | 43.200 | 81.600 |
| Componente 1 | 143.760 | 388.800 | 532.560 |
| Componente 2 | 481.833 | 0 | 481.833 |
| Componente 3 | 486.000 | 420.000 | 906.000 |
| Componente 4 | 15.900 | 13.000 | 28.900 |
| Subtotal | 1.458.693 | 913.000 | 2.371.693 |
| Imprevistos | 44.935 | 0 | 44.935 |
| Línea de base, sistema de monitoreo y evaluación y evaluaciones | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Auditorías (4) | 40.000 | 0 | 40.000 |
| TOTAL | 1.613.628 | 913.000 | 2.526.628 |
| Actividades de Coordinación del Clúster | 30.000 |  | 30.000 |
| GRAN TOTAL | 1.643.628 | 913.000 | 2.556.628 |
| Porcentajes (exluyendo actividades de Clúster) | 64% | 36% |  |

- Ejecución

4.01	El Programa será ejecutado por EXPOFLORES. Asimismo, se contará con una Unidad Coordinadora (UC) del Programa, la cual estará físicamente localizada en la sede de EXPOFLORES y estará integrada por las siguientes personas: un Gerente, un Coordinador Técnico, y un Asistente Administrativo. Las dos primeras personas serán financiadas con recursos de la Contribución.  A su vez, el Programa contará con un Consejo Asesor (CA), invitando a participar a instituciones de reconocido prestigio y conocimiento de la temática para asegurar un soporte estratégico, como: Corporación para la Promoción y Exportación de Productos Ecuatorianos (CORPEI), Ministerio de Comercio Exterior (MICIP), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y otras entidades del sector privado. Sus funciones serán, entre otras, las siguientes: (a) aportar la experiencia nacional e internacional en las temáticas con que se relacione el Programa, e integrarla a las diferentes iniciativas que se están impulsando; (b) proveer asesoría y guía sobre asuntos específicos de la temática; y (c) apoyar al Programa y ayudar a identificar, y eventualmente proporcionar, recursos adicionales de asistencia técnica o económica para desarrollar el Programa.

4.02	El Programa prevé la conformación de una Junta Directiva creada para evaluar los planes de comercialización presentados por las alianzas EXFL. Esta Junta estará integrada por el Presidente Ejecutivo de EXPOFLORES; el Coordinador del Programa y tres representantes de las alianzas EXFL, y asegurará el cumplimiento de los criterios y procedimientos estipulados en el Reglamento Operativo y en el “Marco Lógico” del Programa.

4.03	El Programa será implementado a través de las Alianzas EXFL, conformadas por las PyMEs asociadas para obtener sinergias competitivas en las siguientes áreas: (a) compra y venta de insumos; (b) transporte, logística y canales de distribución; (c) comercialización conjunta; (d) desarrollo de nuevos productos y de nuevas variedades; (e) asistencia técnica; y (f) estandarización de los productos. Cada alianza EXFL está estructurada con base en un Gerente y, contará con el apoyo de uno de los seis Ejecutivos de Alianza.

4.04	Las funciones de los Gerentes de Alianza serán: (i) gerenciar las acciones previstas dentro de cada alianza EXFL; (ii) atender, informar y apoyar a los empresarios que formen parte o que manifiesten interés en formar parte de la alianza; (iii) elaborar el plan de acción de la alianza que dirige cumpliendo con los criterios establecidos; (iv) establecer, mantener y asegurar archivos completos de los procesos de solicitudes y selecciones de su alianza EXFL; (v) realizar un seguimiento permanente a los planes de acción y monitorer los indicadores; y (vi) coordinar todas sus acciones con la UC y colaborar con la misma en la implementación del plan operativo.

4.05	Las funciones de los Ejecutivos de Alianza serán: (1) aplicación de los tests de asociatividad; (2) garantizar la uniformidad en las metodologías utilizadas respecto a la aplicación de la normativa “Flor del Ecuador”; (3) apoyar a las PyMEs en la implementación de las normas de la “Flor del Ecuador”; (4) colaborar con los gerentes en la formación de alianzas, difundiendo la estrategia de asociatividad en que fueron capacitados; (5) coadyuvar a la formación de alianzas en las diferentes áreas temáticas que el Programa ha definido; (6) coordinar todas sus acciones con los gerentes y con la UC; (7) realizar las actividades que le sean delegadas por la UC; y (8) reportar a la UC.

4.06	Los miembros de las alianzas EXFL deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad de beneficiarios establecidos en el Reglamento Operativo del Programa.