LEGIII/EC-657275-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Formalización y Acceso al Mercado Local de PYMES de las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe

I.	Objeto

1.01	El fin del Programa es contribuir al incremento de la competitividad de las Pymes de las provincias  de Loja y Zamora Chinchipe, apoyando sus procesos de formalización y acceso al mercado local (Registro Sanitario), a través del uso de los servicios de la Ventanilla Única Empresarial (“VUE”)  de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE-Loja). El propósito del Programa es apoyar la formalización  y el acceso al mercado local (Registro Sanitario) de las Pymes de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe a través del uso y fortalecimiento de los servicios de la VUE – ADE.

II.	Descripción

  - Para el logro del objeto a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Sensibilización a Pymes en ventajas del proceso de formalización de empresas y uso de instrumentos que promuevan su acceso al mercado local

2.02	El objetivo de este componente es sensibilizar a Pymes de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe en el proceso de formalización de empresas y utilización de instrumentos que promuevan su acceso al mercado local. Las actividades que se financiarán para ejecutar este componente serán las siguientes: (i) talleres de sensibilización, en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe; (ii) el diseño e impresión de materiales de promoción en donde se darán a conocer las ventajas de pertenecer al sector formal de la economía; (iii)  selección  de  Pymes que se incorporarán al proceso de formalización y fortalecimiento (Registro Sanitario); y (iv) firma de acuerdos  con Pymes que van a ser formalizadas y fortalecidas.

2.03	Como resultado de estas actividades se espera conseguir, al menos: (i) Pymes sensibilizadas mediante realización de talleres; (ii) impresión de material sobre beneficios de formalización y herramientas de acceso al mercado; (iii)  selección de Pymes que participarán en el proceso de formalización; y, (iv) cartas de compromiso firmadas para procurar la formalización con Pymes seleccionadas.

Componente 2: Formalización y fortalecimiento de Pymes en su acceso al mercado local

2.04	El objetivo de este componente es formalizar y fortalecer las Pymes sensibilizadas, con la intención de facilitar su acceso al mercado local. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: (i) Formalización de Pymes seleccionadas: Las Pymes seleccionadas recibirán servicios de asesoría y acompañamiento en la obtención de una personería jurídica; y para incentivar las Pymes seleccionadas, el proyecto otorgará un  financiamiento del 25% de sus gastos de constitución, ó un máximo de US$125 en caso de que el costo de formalización supere los US$500; y (ii) fortalecimiento a Pymes en herramientas que promuevan su acceso al mercado local (Registro Sanitario). Para solventar los gastos de tramitología de obtención del registro sanitario, las Pymes seleccionadas se harán acreedoras  a un financiamiento del 25% del total del gasto, ó  un máximo de US$ 250 en caso de que el registro sanitario del producto supere el costo de US$1.000.

2.05	Como resultado de estas actividades se espera obtener: (i) Pymes formalizadas; y (ii)  Pymes que cuenten con el Registro Sanitario durante la ejecución del Proyecto.

Componente 3: Fortalecimiento de la VUE (ADE-Loja) y asesoría para la regularización tributaria

2.06	El objetivo de este componente es fortalecer la Ventanilla Unica Empresarial (“VUE”) de la ADE-Loja, con la finalidad de que logre una capacidad institucional que le permita dar sostenibilidad al Programa en el largo plazo. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades: (i) elaboración de un manual de procedimientos sobre formalización y fortalecimiento de Pymes, que incluya diseño de procesos y flujogramas para la formalización de empresas respaldado en la normativa legal vigente, y su actualización permanente; (ii) formulación de una guía especializada y formularios tipo para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias; (iii) capacitación al personal de la VUE-ADE en los procesos de formalización y fortalecimiento de Pymes mediante un plan de capacitación en formalización, propiedad intelectual, y tramitología para obtención de registros sanitarios; y (iv) firma de acuerdos interinstitucionales estratégicos.

2.07	Como resultado de estas actividades se espera obtener: (i) manual de procedimientos para formalización, guía especializada y formularios tipo para cumplimiento de obligaciones tributarias; (ii) capacitación del personal de VUE de la ADE-Loja, Pymes en temas relativos a propiedad intelectual y en obtención de registros sanitarios; y (iii) acuerdos interinstitucionales con la  Dirección Provincial de Salud de Loja, Laboratorios CETTIA-UTPL, y Colegio de Ingenieros Químicos Farmacéuticos de Loja y Zamora Chinchipe.

Componente 4: Difundir los resultados del Programa

2.08	El objetivo de este componente es difundir los resultados del Programa, con la finalidad de sumar nuevas iniciativas y establecer procedimientos basados en mejores prácticas. Para este efecto, se desarrollarán las siguientes actividades: (i) difusión de resultados de las experiencias exitosas; (ii) documentación de las experiencias de mayor éxito y lecciones aprendidas; y (iii) diseño del plan de sostenibilidad del Programa.

2.09	Como resultado de estas actividades se espera obtener: (i) un taller de difusión de resultados del Programa con la participación de PYMES de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe; (ii) un documento de experiencias y mejores prácticas; y (iii) el plan de sostenibilidad del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de setenta y siete mil ciento dieciocho dólares (US$77.118), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes | BANCO | Aporte Local ADE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Coordinadora | 0 | 18.120 | 18.120 |
| Componente 1 | 9.948 | 600 | 10.548 |
| Componente 2 | 21.334 | 12.000 | 33.334 |
| Componente 3 | 6.902 | 0 | 6.902 |
| Componente 4 | 2.945 | 50 | 2.995 |
| Subtotal | 41.129 | 30.770 | 71.899 |
| Evaluaciones para Desembolsos | 4.000 |  | 4.000 |
| Revisiones Financieras | 500 |  | 500 |
| Imprevistos (0.1% del Subtotal) | 719 |  | 719 |
| Total | 46.348 | 30.770 | 77.118 |
| Porcentajes: | 60% | 40% | 100% |

- Ejecución

4.01	La Unidad Coordinadora (“UC”) estará ubicada en la ADE y dependerá directamente de su  Director Ejecutivo. La UC estará integrada por el Director de la Unidad Coordinadora, y un contador a medio tiempo nominado por la ADE. Las funciones principales del Director de la Unidad Coordinadora serán: (a) desarrollar las estrategias, políticas y directrices que permitan alcanzar los objetivos del proyecto; (b) aprobar el PEP y el POA del Proyecto; (c) aprobar el presupuesto del proyecto; (d) coordinar la ejecución de los componentes del proyecto y evaluar su avance; (e) llevar adelante el proceso de selección de consultores y firmas proveedoras de servicios; (f) presentar los informes que requiera el convenio de cooperación técnica;  (g) participar en la formulación del Plan de sostenibilidad del Programa; y (h) las demás funciones relacionadas con la ejecución de los componentes del Programa y que se determinen en el MOAFA. El contador del Programa desarrollará sus actividades dentro del departamento de contabilidad de la entidad sin que se altere su estructura organizacional y tendrá la responsabilidad de: (a) elaborar los estados financieros del Programa; (b) registrar los ingresos y gastos del proyecto en el sistema automatizado; (c) elaborar los cheques y transferencias; (d) elaborar los reportes de carácter financiero del Programa; y (e) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

4.02	La Representación del Banco en Ecuador será responsable de las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros del Programa. La Unidad Coordinadora presentará informes semestrales de situación, conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Se realizará un Taller de Cierre, programado para el final de la ejecución del Programa, en el cual se evaluarán los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Programa.

4.03	El Banco podrá contratar expertos para que desarrollen la línea de base de los indicadores, el sistema de monitoreo de resultados del Programa, y realicen las evaluaciones de cumplimiento de los hitos gatilladores. Las evaluaciones partirán del “Marco Lógico” del Programa  y determinarán si existe disparidad significativa con la ejecución de actividades, así como recomendarán medidas correctivas, haciendo énfasis en las lecciones aprendidas. Al final del Programa se efectuará una revisión financiera de acuerdo con las políticas del Banco en esta materia. Para efecto de los pagos a los expertos evaluadores, los mismos podrán ser realizados por el Organismo Ejecutor.