LEGIII/EC-754920-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Mejoramiento de la Competitividad y del Acceso al Mercado Externo de la COPROBICH

I.	Objeto

1.01	 El objetivo del Proyecto es contribuir al mejoramiento de la competitividad y el acceso al mercado externo de los productos comercializados por pequeños productores agrícolas de la provincia de Chimborazo en el Ecuador. El propósito específico del Proyecto es fortalecer y potenciar la comercialización en el mercado externo de los productos de la Corporación de Productores y Comercializadotes Orgánicos “Bio Tayta Chimborazo” (en adelante “COPROBICH”), mediante el incremento de la oferta exportable y la productividad, a través de la identificación de nuevos canales de comercialización en los actuales mercados.

II.	Descripción

  - Para cumplir con el objetivo descrito en la Sección I anterior, el Proyecto contempla el financiamiento de actividades bajo los siguientes componentes: (i) sensibilización para incorporar nuevos productores a la COPROBICH; (ii) fortalecimiento del sistema interno de control de COPROBICH para mantener la certificación orgánica y asistencia técnica para incrementar la oferta exportable y la productividad dentro de la certificación orgánica; (iii) mejoramiento de la capacidad de comercialización de COPROBICH; y (iv) diseminación de los resultados.

- Componente 1: Sensibilización para incorporar nuevos productores a la COPROBICH

2.02	El objetivo de este componente es diseñar e implementar un plan de sensibilización apoyado en un canal de radiodifusión local que permita incorporar nuevos socios a la COPROBICH.

2.03	Las actividades y productos que se financiarán y obtendrán con este componente serán los siguientes: (i) diseño e implementación de un plan de sensibilización a través de un canal de radiodifusión local; (ii) identificación de potenciales nuevos miembros y realización de talleres de sensibilización para promover su incorporación  a la COPROBICH; y (iii) diseño e impresión de volantes para apoyar el proceso de sensibilización;

## Componente 2: Fortalecimiento del Sistema Interno de Control de COPROBICH para mantener la certificación orgánica y asistencia técnica para incrementar la oferta exportable y la productividad dentro de la certificación orgánica

  - El objetivo de este componente es mejorar las condiciones técnicas de producción de los socios de la COPROBICH y fortalecer su sistema interno de control con el propósito de elevar la productividad manteniendo la Certificación Orgánica.

2.05	Las actividades y productos que se financiarán y obtendrán con este componente serán los siguientes: (i) capacitación a los socios de COPROBICH sobre el manejo de cultivos orgánicos y los requerimientos de la certificación orgánica; (ii) elaboración y reproducción de un manual técnico sobre el manejo de cultivos dentro de un sistema de certificación orgánica; y (iii) diseño e implementación de un sistema de asistencia técnica in situ para los pequeños productores.

## Componente 3: Mejoramiento de la capacidad de comercialización de COPROBICH

- 2.06	El objetivo de este componente es mejorar la capacidad de comercialización de la COPROBICH e identificar clientes potenciales para sus productos.

2.07	Para este propósito, las actividades y productos que se financiarán y obtendrán serán los siguientes: (i) diseño y registro del Logo y Marca de los productos comercializados por COPROBICH; (ii) trámite y obtención de los Registros Sanitarios de al menos dos de los productos comercializados por COPROBICH; (iii) elaboración del Plan de Ventas e identificación y fortalecimiento de canales de comercialización de los productos en Estados Unidos; (iv) diseño e implementación de un software para la administración productiva y comercial; y (v) diseño y levantamiento de la línea de base.

Componente 4: Diseminación de los resultados de las experiencias exitosas y mejores prácticas de producción y comercialización

- 2.08	El objetivo de este componente es difundir los resultados del Proyecto entre otros pequeños productores agrícolas del país, especialmente en lo referente a la comercialización de productos con certificación orgánica en el mercado externo. Así mismo, con este componente se procurará asegurar la sostenibilidad del Proyecto.

- 2.09	Para el cumplimiento de estos objetivos, las actividades y productos que se financiarán y obtendrán en este componente serán: (i) recopilación, documentación, sistematización y reproducción de las experiencias y mejores prácticas del Proyecto; (ii) taller de difusión de las mejores prácticas y lecciones aprendidas; y (iii) diseño de un plan de sostenibilidad para asegurar la continuidad del Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente a ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres dólares (US$148.473), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| #### COMPONENTES / ACTIVIDADES | COSTO TOTAL | FOMIN | CORPEI |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: | $10.940 | $7.300 | $3.640 |
| COMPONENTE 2: | $67.740 | $16.500 | $51.240 |
| COMPONENTE 3: | $29.839 | $26.089 | $3.750 |
| COMPONENTE 4: | $4.900 | $4.300 | $600 |
| SUBTOTAL COMPONENTES | $113.419 | $54.189 | $59.230 |
| Administracion** | $28.320 | $21.120 | $7.200 |
| Subtotal | $141.739 | $75.309 | $66.430 |
| Evaluaciones para Desembolsos | $4.000 | $4.000 | - |
| Revisones Financieras | $1.600 | $1.600 | - |
| Imprevistos | $1.134 | $1.134 | - |
| TOTAL | $148.473 | $82.043 | $66.430 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION | 100% | 55% | 45% |

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto es la Corporación de Promoción de Exportaciones (“CORPEI”).

- 4.02	El Proyecto contará con un Grupo de Coordinación como órgano directivo y estará conformado por la Gerencia de Promoción y Desarrollo de proyectos de la CORPEI, o su delegado, por el representante legal de COPROBICH, o su delegado, y por el representante legal de la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador o su delegado. Las funciones del Grupo de Coordinación serán: (a) desarrollar las estrategias, políticas y directrices que permitan alcanzar los objetivos del Proyecto; (b) aprobar anualmente el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto; (c) aprobar los principales procesos de selección de consultores y firmas proveedoras de servicios; (d) realizar la evaluación del avance de los componentes del Proyecto; y (e) las demás funciones que se especifiquen en el Manual Operativo, Administrativo, Financiero y de Adquisiciones. (MOAFA).

  - El Organismo Ejecutor constituirá una Unidad Coordinadora (UC) del Proyecto la cual estará integrada por: (i) un Director de la UC; (ii) un Director de Proyecto; (iii) un Asistente de Proyecto; (iv) un Coordinador Técnico; (v) un Especialista en Adquisiciones; y (vi) un Especialista Financiero.

  - El Director de la UC será el responsable de coordinar la ejecución del Proyecto y sus funciones principales serán: (a) planificación, ejecución y seguimiento de los componentes del Proyecto; (b) coordinación de la preparación del PEP y del POA; (c) representación de la Unidad Coordinadora frente al Banco para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales; y (d) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - El Director de Proyecto será el responsable directo de la ejecución de los componentes del proyecto y sus funciones serán: (a) coordinación de la planificación, ejecución y seguimiento de los componentes del Proyecto; (b) preparar el PEP y el POA; (c) controlar los procesos administrativos y financieros del Proyecto; (d) coordinar la contratación de consultores y firmas proveedoras de servicios; (e) coordinar el trabajo de los consultores; y (g) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - El Asistente de Proyecto deberá apoyar al Director de la Unidad Ejecutora y al Director de Proyecto para que estos realicen sus tareas de la mejor forma.

  - El especialista de adquisiciones será el responsable de: (a) coordinar la preparación de los documentos precontractuales para la contratación de consultores y firmas proveedoras de servicios; (b) coordinar la ejecución de los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios; y (c) las demás funciones que se especifiquen en el MOAFA.

  - El Coordinador Técnico del Proyecto tendrá las siguientes responsabilidades: (a) realizar la supervisión in situ del proyecto; (b) preparar el POA del Proyecto, en el ámbito de sus responsabilidades técnicas; (c) preparar informes de avance del Proyecto; (d) coordinar la implementación del plan de difusión; (e) coordinar la ejecución de los eventos de capacitación y asistencia técnica; y (f) las demás funciones relacionadas con la ejecución técnica de los componentes del Proyecto y que se determinen en el MOAFA.

  - El Especialista Financiero del Proyecto desarrollará sus actividades dentro del departamento financiero de CORPEI, y tendrá la responsabilidad de: (a) coordinar la elaboración de los estados financieros del Proyecto; (b) supervisar el registro de los ingresos y gastos del Proyecto en el sistema automatizado; (c) solicitar la elaboración de los cheques y transferencias de recursos; (d) elaborar los reportes de carácter financiero del Proyecto; y (e) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

- 4.06	Para el seguimiento y evaluación del Proyecto, la UC deberá presentar informes semestrales de progreso, en las condiciones y términos requeridos por el Banco. La UC se encargará de programar y realizar un Taller de Cierre al final de la ejecución del Proyecto en el cual se evaluarán los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.