LEGIII/HO-571361-05

ANEXO A

EL PROYECTO

Proyecto del Fondo de Garantía y Servicios Empresariales para

Fomentar la Empresarialidad entre los Jóvenes Hondureños

- Objeto

1.01	 El objeto general del Proyecto es aumentar la motivación y las capacidades técnicas y financieras de los jóvenes pobres graduados de centros técnicos vocacionales para convertirse en empresarios. El propósito del Proyecto es fomentar la creación de nuevas empresas sostenibles mediante el establecimiento de un mecanismo para promover, asistir y financiar a los jóvenes graduados de centros técnicos vocacionales.

II.	Descripción

  - El Proyecto pondrá en marcha una serie de mecanismos para que los jóvenes que opten por una carrera empresarial puedan crear negocios rentables y sostenibles. El Proyecto busca dar respuestas a los tres problemas identificados: las barreras para acceder a financiamiento; la falta de capacidades empresariales y de acceso a redes de apoyo y la necesidad de fortalecimiento institucional de la Fundación Banhcafé.

  - El Proyecto tiene dos componentes: garantías para jóvenes emprendedores; y apoyo técnico.

- A. Financiamiento Reembolsable

  - A través de financiamiento reembolsable del Banco y aportes del sector privado, la Beneficiaria creará un Fondo de Garantías, en adelante “FG” o “Fondo”, para disminuir los riesgos que enfrentan las instituciones financieras cuando dan créditos a jóvenes emprendedores de escasos recursos que están en el proceso de crear una nueva empresa.

- Componente I: Garantías para jóvenes emprendedores

  - El Fondo de Garantía tendrá las siguientes características: (i) ofrecerá una garantía que se pagará en el mismo momento en que la institución financiera inicie el cobro jurídico de las demás garantías constituidas por los beneficiarios; (ii) será selectivo, ya que otorgará garantías a jóvenes con planes de negocio (PN) que hayan sido seleccionados por la Beneficiaria y evaluados favorablemente por una institución financiera (“IF”); (iii) compartirá riesgos, ya que la cobertura de la garantía será del 50% del valor del saldo de capital del crédito y el 100% de los intereses causados durante los seis meses siguientes al vencimiento de la obligación, mientras que el otro 50% será asumido por las IF; (iv) contará con la participación de empresarios del sector privado, quienes aportarán un mínimo de US$50.000 para la constitución del Fondo de Garantía y actuarán como mentores de los jóvenes emprendedores; y (v) las garantías sólo podrán aplicarse a créditos que financien planes de negocios que cumplan con las normas ambientales del Banco y del país.

  - La creación del fondo de garantía se instrumentará mediante un contrato de fideicomiso entre la Beneficiaria y Banhcafé, mediante el cual que creará un patrimonio autónomo que tendrá como responsabilidad la custodia de los recursos entregados por la Beneficiaria, de todos los documentos de las inversiones y de las garantías, así como de los documentos relacionados con los créditos garantizados. El fideicomiso tendrá una junta de administración, la cual estará compuesta por cinco miembros: El director ejecutivo de la Fundación Banhcafé, el coordinador del proyecto, un representante del área del fiduciario, un representante de los donantes del sector privado y un representante de los centros técnicos vocacionales, estos dos últimos escogidos por la junta directiva de la Beneficiaria. El secretario será un representante del fideicomiso de Banhcafé. Las funciones del fiduciario deberá enfocarse en los puntos anotadas a continuación y nunca podrá participar en la determinación de los aspectos financieros de una operación o en su elegibilidad financiera, lo cual es potestad de la institución financiera (IF) que entregará los recursos.

  - Las funciones del fiduciario serán las siguientes: (i)	invertir los recursos del Fondo de Garantía en Títulos del Estado Hondureño con alta rentabilidad y/o en títulos del sector financiero calificados con grado de inversión por el fiduciario; (ii) contratar garantías a nombre de los beneficiarios y a favor de las IF que hayan firmado un convenio con la Beneficiaria; (iii) revisar que las garantías solicitadas cumplan con los criterios de elegibilidad de beneficiarios del proyecto; (iv) revisar que las solicitudes de garantías cumplan con los requisitos exigidos para los créditos; (v) pagar a la IF cuando se demuestre el incumplimiento del beneficiario y que se haya realizado el cobro administrativo mínimo; (vi) mantener información estadística sobre las garantías y los créditos garantizados; y (vii) hacer informes mensuales a la Beneficiaria con los aspectos relevantes definidos por esta última.

  - El Fondo de Garantía podrá recibir aportes de empresas privadas que demuestren solvencia, prestigio y compromiso con el proyecto. La participación de estas empresas en el Fondo de Garantía deberá ser aprobada por la Beneficiaria y por la Junta de Administración del Fideicomiso. Los aportes del sector privado al Fondo de Garantía se harán en efectivo y se formalizarán mediante un convenio entre la Beneficiaria y el representante legal de la empresa donante.

  - El Fideicomiso emitirá garantías a favor de las IF que tengan firmado un convenio con la Beneficiaria. Estos convenios cubrirán, como mínimo, los siguientes temas: los criterios de elegibilidad de los beneficiarios de las garantías; las características de los créditos; los procedimientos para otorgar y ejecutar las garantías; el porcentaje y la forma de trasladar las comisiones de los beneficiarios al Fideicomiso y la forma en que se distribuirán los recursos recuperados de las garantías de los beneficiarios que no devolvieron el crédito.

  - Los ingresos del Fondo de Garantía serán los siguientes. El Fondo cobrará comisión anual a cada proyecto, pagadera al principio de cada año, que corresponderá al 2% del valor del saldo de capital. Dicha comisión será cobrada por cada intermediario y girada inmediatamente al Fondo de Garantía con la identificación de las garantías a que corresponden los pagos. Adicionalmente, el Fondo de Garantía recibirá como ingreso los intereses por las inversiones de sus recursos.

  - Por su parte, los egresos del Fondo de Garantía serán los siguientes. Primero, lo que se pagará a Banhcafé por administración y que incluye tres partes: (i) una comisión anual de 1,5% (0,125% X 12 meses = 1,5% anual) sobre el valor de los recursos manejados; (ii) una comisión anual de 12% sobre el valor de los intereses obtenidos por los recursos del Fondo; y (iii) una comisión de 1,5% sobre el valor de la garantía al momento de ser expedida. Segundo, el Fondo de Garantía asumirá los costos de los siniestros de proyectos, calculados en 14% anual en promedio más los intereses generados por cada deuda vencida desde el momento del vencimiento y hasta seis meses de vencido, como se explicó anteriormente. Por último, con el objeto de cubrir riesgos, el Fondo deberá hacer una provisión de 1% anual sobre el valor de las garantías vigentes, con el objeto de aprovisionar para futuros siniestros.

- B. Cooperación Técnica No Reembolsable

- Componente II: Apoyo técnico a jóvenes emprendedores

  - A través de la cooperación técnica no reembolsable se pondrá en marcha un mecanismo para seleccionar y apoyar a jóvenes en el proceso de creación de empresas. Los jóvenes que reciban apoyo técnico serán candidatos ideales para utilizar el sistema de garantías previsto en el primer componente, ya que los riesgos técnicos y administrativos asociados a la falta de experiencia empresarial se verán compensados por los servicios de asesoría y mentoría del Proyecto.

- Las actividades principales que se financiarán con la cooperación técnica son:

  - Promoción y selección de planes de negocios y emprendedores. Se realizarán dos convocatorias anuales durante los tres primeros años de ejecución del Proyecto con el fin de identificar ideas de negocios y seleccionar planes de negocios y emprendedores para proporcionarles asistencia técnica y financiera. Para implementar las convocatorias se contratarán dos promotores, se establecerán convenios con un mínimo de 10 centros técnicos vocacionales (“CTV”). Estos convenios tendrán por objetivo comprometer el apoyo de los centros técnicos vocacionales de formación para promover el Proyecto y para apoyar a sus estudiantes en el desarrollo de ideas y planes de negocios para ser presentados en las convocatorias del Proyecto. Los centros técnicos vocacionales, como parte del convenio con la FB, deberán poner a disposición del Proyecto a un voluntario (profesor o maestro) para que sea asesorado por la FB.

  - Los consultores promotores que se contraten servirán de nexo entre la Beneficiaria y los CTV y para fomentar la participación de los jóvenes graduados de los centros técnicos vocacionales en las convocatorias del Proyecto y buscar mentores y patrocinadores del Proyecto. Las actividades que desarrollarán estos promotores serán las siguientes: (i) identificar y capacitar a un voluntario (profesor o maestro) de cada centro sobre los beneficios del proyecto y los pasos que los jóvenes deben realizar para participar en las convocatorias; (ii) dar charlas en los centros técnicos vocacionales sobre oportunidades de negocios y formulación de planes de negocios; (iii) asistir a los jóvenes en el desarrollo de ideas y planes de negocios; (iv) evaluar ideas y planes de negocios y formular recomendaciones a la dirección del proyecto; (v) asignar asesores y mentores a los planes de negocios y emprendedores seleccionados; (vi) supervisar la realización y la calidad de las asesorías y mentorías; (vii) alimentar la base de datos de beneficiarios, ideas y planes de negocios; (viii) buscar nuevos mentores en las zonas de desarrollo de los proyectos y en los consejos asesores de los centros técnicos vocacionales; y (ix) buscar constantemente nuevos patrocinadores para la divulgación del proyecto y para nutrir el Fondo de Garantías ya sea con efectivo o con avales.

  - El desempeño de los consultores promotores se medirá en función del número de ideas y planes de negocios recibidos y seleccionados en las convocatorias del proyecto, en el número de asesorías y mentorías concluidas satisfactoriamente, y el grado de actualización de la base de datos de beneficiarios, ideas y planes de negocios y asesorías y mentorías realizadas

  - Adicionalmente, bajo este subcomponente se contratará un consultor para preparar guías para participar en las convocatorias. Las guías deberán describir los procedimientos, formularios y criterios de evaluación para las convocatorias de selección de planes de negocios y emprendedores. El documento deberá incluir al menos los siguientes elementos: (i) etapas y procedimientos de las convocatorias de selección de planes de negocios y emprendedores; (ii) formulario para presentar la idea de negocios; (iii) formulario para presentar el plan de negocios; y (iv) criterios de evaluación de ideas de negocios; de planes de negocios y de emprendedores y haber capacitado al coordinador y a los consultores “promotores”.

  - Este subcomponente prevé, además, la preparación de material de promoción del Proyecto, la publicidad en medios gráficos y radiales y el otorgamiento de premios a los centros técnicos vocacionales que desarrollen más y mejores actividades para promover el espíritu empresarial y la creación de empresas.

  - Apoyo a los jóvenes para la implementación de planes de negocios. El apoyo se brindará a través de asesorías y mentorías para la puesta en marcha y gestión inicial de sus empresas. Para desarrollar esta actividad, se contratarán servicios de consultoría para preparar un instructivo para los asesores y mentores para apoyar a los jóvenes emprendedores en la implementación de los planes de negocios, y de una metodología de monitoreo de los planes de negocios apoyados por el Fondo de Garantías. Las actividades que se desarrollarán bajo esta consultoría son las siguientes: (i) revisar al menos dos experiencias de proyectos de asesoría y mentoría para emprendedores; (ii) elaborar un instructivo para dar asesoría y mentoría adaptado a las características particulares de Honduras y de la población objetivo; (iii) capacitar al coordinador, a cinco asesores y a un grupo de 15 mentores para la puesta en práctica del instructivo; y (iv) seleccionar a los asesores y a un grupo de 15 mentores que participarán en el proyecto, en coordinación con la FB. El documento final de la consultoría deberá incluir, cuando menos, los siguientes elementos: (i) alcance, duración y metodología de los servicios de asesoría y mentoría; (ii) perfil de los asesores y mentores; (iii) formularios y metodología para el seguimiento y evaluación de las asesorías y mentores; (iv) haber capacitado al coordinador, a los asesores y a 15 mentores; y (v) formularios y metodología para el monitoreo de los proyectos apoyados por el Fondo de Garantías.

  - En el marco de este subcomponente también se financiarán asesorías y mentorías a 600 nuevas empresas. Las asesorías, que tendrán una duración aproximada 80 horas por empresa, serán proporcionadas por consultores con formación universitaria en el área de administración de empresas, contabilidad o economía y una experiencia de al menos 3 años en asesoramiento a micro y pequeñas empresas. Con respecto a las mentorías, éstas tendrán una duración de 20 horas por empresa, y serán proporcionadas por empresarios o gerentes con un mínimo de tres años de experiencia empresarial.

  - Fortalecimiento institucional de Fundación Banhcafé. Para el logro de este fin, la cooperación técnica financiará el desarrollo de un sistema de información para la gestión, seguimiento y evaluación del proyecto, equipamiento informático, y dos consultorías, una para mejorar la organización de la Beneficiaria y otra para realizar los arreglos legales asociados al Fondo de Garantías.

  - El objetivo de la consultoría organizacional es mejorar la capacidad administrativa y gerencial de la Beneficiaria, considerando que las actividades del Proyecto aumentarán significativamente la carga de trabajo de la organización. Las actividades que se desarrollarán son las siguientes: (i) asesoría para el diseño del nuevo organigrama de la Beneficiaria, (ii) revisión del manual de funciones que considere el nuevo proyecto; (iii) asesoría de procesos que incluya las nuevas actividades; y (iv) asesoría para el mejoramiento de la gobernabilidad de la institución. El resultado de esta consultoría incluirá (i) un nuevo organigrama aprobado por la Junta Directiva de la Beneficiaria; (ii) un manual de funciones con el nuevo proyecto, aprobado por la Junta Directiva; (iii) un manual de procesos de la institución aprobado por la Junta Directiva; y (iv) políticas de administración de la institución, que identifique cada área existente, aprobadas por la Junta Directiva.

  - El objetivo de la consultoría legal es apoyar el diseño jurídico de todos los elementos que componen el Fondo de Garantías. Las actividades que se desarrollarán son las siguientes: (i) Asesoría para la creación del convenio a ser firmado entre la Beneficiaria y Banhcafé para la creación del patrimonio autónomo de Garantía Emprendedora; (ii) Asesoría en los elementos a ser considerados en el Certificado de Garantía a ser expedido por el Fondo de Garantías; (iii) Asesoría sobre los aspectos del convenio a ser firmado entre la Beneficiara y las instituciones financieras que participen en la financiación de los proyectos; (iv) Asesoría en los elementos del contrato de aporte de recursos en efectivo o en aval, por parte de empresas o personas naturales, al patrimonio del Fondo de Garantías; y (v) Apoyo en le diseño de una solicitud a la CNBS para que el Certificado de Garantía expedido por el Fondo sea considerado como garantía real o admisible por parte del sistema financiero. Como resultado de esta consultoría, se obtendrá: (i) el convenio para la creación del patrimonio autónomo de Garantía Emprendedora; (ii) el formato del Certificado de Garantía; (iii) el convenio para la participación de las instituciones financieras que participen en el Proyecto; (iv) el contrato de aporte de recursos en efectivo por parte de empresas o personas naturales al Fondo de Garantías; y (v) borrador de la solicitud a la CNBS para que el Certificado de Garantía expedido por el Fondo sea considerado como garantía real o admisible por parte del sistema financiero.

  - Previa a la adquisición del equipamiento informático y software, la Beneficiaria deberá contar con la no objeción del Banco.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de novecientos sesenta y siete mil dólares americanos (US$967.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

# Presupuesto

(en US$ equivalente aprox.)

| Rubro | Banco | Fundación Banhcafé | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Financiamiento reembolsable 1. Componente 1: Garantías para jóvenes emprendedores | 300.000 | 50.000 | 350.000 |
| B. Cooperación Técnica 2. Componente 2: Apoyo técnico a jóvenes emprendedores | 410.000 | 157.000 | 567.000 |
| 2.1 Promoción y selección de emprendedores | 76.000 | 8.000 | 84.000 |
| 2.2 Apoyo implementación planes de negocio | 222.000 | 67.400 | 289.400 |
| 2.3 Fortalecimiento institucional | 27.000 | 6.000 | 33.000 |
| Coordinación del proyecto | 50.400 | 75.600 | 126.000 |
| 2.5 Otros (Evaluaciones, Auditoría e Imprevistos) | 34.600 | 0 | 34.600 |
| TOTAL | 710.000 | 207.000 | 967.000 |

- Ejecución

  - El Proyecto financiará una serie de actividades dirigidas a la planificación, coordinación y control de la ejecución técnica y presupuestaria del proyecto. Para ello se ha previsto la contratación de un Coordinador de Proyecto y un asistente contable administrativo.

  - La responsabilidad principal del Coordinador será la planificación y organización general del Proyecto en sus distintas áreas de acción (administración, consultorías, capacitación, etc.) y de las relaciones entre el proyecto y los centros técnicos vocacionales, las instituciones financieras, los empresarios, los patrocinadores, los beneficiarios y el Banco.

  - Las principales funciones del Coordinador serán: (i) preparar los planes operativos anuales y los términos de referencia de las consultorías previstas en el proyecto; (ii) seleccionar y contratar consultores; (iii) establecer convenios con centros técnicos vocacionales, empresarios mentores e instituciones financieras; (iv)adelantar contactos con patrocinadores del componente de capacitación y para nutrir el patrimonio del Fondo de Garantías; (v) seleccionar ideas, planes de negocios y emprendedores, y en su área geográfica asignada por la FB, responder tal como se estableció para los promotores; (v) supervisar y verificar la calidad de las asesorías y mentorías; (vi) asegurar la actualización del sistema de información y (vii) asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la preparación y entrega de los informes narrativos y financieros al Banco.

  - El trabajo del Coordinador será desarrollado en un período de 48 meses.

  - Los resultados esperados del proyecto se concentran en tres áreas: (i) el desarrollo de capacidades empresariales y la creación de empresas. En los cuatro años del proyecto se prepararán aproximadamente 1.000 PN y se apoyará a 600 jóvenes en la implementación de PN, de los que 400 se transformarán en empresas y accederán a financiamiento utilizando garantías del Proyecto. Al menos 20% de estas nuevas empresas deberán ser lideradas por mujeres. (ii) El desarrollo de capacidades institucionales. Se fortalecerán 10 centros educativos vocacionales, se capacitará a 12 asesores de nuevas empresas y se formará a 102 empresarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas en la prestación de servicios de mentoría a jóvenes emprendedores; y (iii) el fortalecimiento institucional de la Beneficiaria. Al final del proyecto se habrán creado capacidades en la Beneficiaria para sostener el funcionamiento del proyecto.