Resolución-DE-63/06

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1748/SF-HO

entre la

REPÚBLICA DE HONDURAS

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Reforma de la Gestión Pública

13 de septiembre de 2006

LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#578047

## CONTRATO DE PRÉSTAMO

CONTRATO celebrado el día 13 de septiembre de 2006 entre la REPÚBLICA DE HONDURAS, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco".

PRIMERA PARTE

ESTIPULACIONES ESPECIALES

### CAPÍTULO I

Monto, Objeto y Organismo Ejecutor

CLÁUSULA 1.01.	Monto. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el "Financiamiento", con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, hasta por una suma de treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$30.000.000), o su equivalente en otras monedas, excepto la de Honduras, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo".

CLÁUSULA 1.02.	Objeto. El propósito del Financiamiento es apoyar en la ejecución de un programa de reforma de políticas consistente en el mejoramiento de la gobernabilidad económica a través de la reforma gradual de la gestión pública que promueva una mayor efectividad y eficiencia en el uso de los recursos denominado, en adelante el "Programa" y apoyar la balanza de pagos del Prestatario con las limitaciones establecidas en la Cláusula 6.04 de las Estipulaciones Especiales, en adelante denominado el "Proyecto". Asimismo, los recursos del Financiamiento podrán ser utilizados para financiar el rubro a que se refiere la Cláusula 3.04 de las Estipulaciones Especiales. En el Anexo Único, se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

CLÁUSULA 1.03.	Organismo Ejecutor. Las partes convienen en que la utilización de los recursos del Financiamiento y la ejecución del Programa, serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en adelante denominada indistintamente el "Organismo Ejecutor" o "SEFIN".

CAPÍTULO II

##### Elementos Integrantes del Contrato

CLÁUSULA 2.01.	Elementos integrantes del Contrato. Este Contrato está integrado por esta Parte Primera, en adelante denominada Estipulaciones Especiales, por la Parte Segunda, denominada Normas Generales, y por el Anexo Único, que se agrega.

CLÁUSULA 2.02.	Primacía de las Estipulaciones Especiales. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Único no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo, según sea el caso.

### CAPÍTULO III

##### Amortización, Intereses y Comisión de Crédito

CLÁUSULA 3.01.	Amortización. El Préstamo deberá ser totalmente amortizado por el Prestatario en un plazo de cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse a los diez (10) años y seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato.

CLÁUSULA 3.02.	Intereses. El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del Préstamo intereses del uno por ciento (1%) por año hasta los diez (10) años contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato y del dos por ciento (2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará a los seis (6) meses de la fecha de firma del presente Contrato.

CLÁUSULA 3.03.	Recursos para inspección y vigilancia generales. Del monto del Financiamiento se destinará la suma de trescientos mil dólares (US$300.000), para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.

CLÁUSULA 3.04.	Comisión de crédito. El Prestatario pagará una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. Para estos efectos se establece que el 21 de junio de 2006 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la Resolución relativa a este Financiamiento.

CLÁUSULA 3.05.	Referencia a las Normas Generales. En materia de cálculo de los intereses y de la comisión de crédito, obligaciones en materia de monedas, tipo de cambio, participaciones, lugar de los pagos, recibos, imputación de los pagos, pagos anticipados, renuncia a parte del Financiamiento y vencimiento en días feriados, se aplicará lo previsto para el efecto en el Capítulo III de las Normas Generales.

CAPÍTULO IV

Normas Relativas a Desembolsos

CLÁUSULA 4.01.	Disposiciones básicas. (a) El Banco efectuará los desembolsos de los recursos del Financiamiento de acuerdo con las condiciones y los procedimientos contenidos en el Capítulo IV de las Normas Generales y las condiciones especiales que se detallan en el presente Capítulo.

(b)	Los desembolsos del Financiamiento se efectuarán en dos (2) tramos. El primer tramo será de hasta el equivalente de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$15.000.000) y el segundo será de hasta el equivalente de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$15.000.000). El inicio de los desembolsos de los dos (2) tramos del Financiamiento requerirá el cumplimiento de las condiciones previas que se establecen en las Cláusulas 4.02 y 4.03, respectivamente.

CLÁUSULA 4.02.	Condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del primer tramo del Financiamiento. El Banco sólo iniciará el desembolso de los recursos correspondientes al primer tramo del Financiamiento, luego de que el Prestatario haya cumplido, a satisfacción del Banco, además de las condiciones establecidas en el Artículo 4.01 y 4.03 de las Normas Generales de este Contrato, las siguientes condiciones:

- Que se mantenga un entorno macroeconómico consistente con los objetivos del Programa;

- Que se mantenga abierta la Cuenta Especial de que trata el Artículo 4.01(c) de las Normas Generales de este Contrato en la cual el Banco depositará los desembolsos del Financiamiento;

- Que se haya emitido la norma que defina la creación de un Comité de Política Presupuestaria en cada Secretaría de Estado con la responsabilidad de coordinar la formulación del plan operativo anual y el anteproyecto de presupuesto, presidido por un Viceministro e integrado por el Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEGs), el Gerente Administrativo y por los Directores que se designen;

- Que se haya aprobado y este en vigencia la estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI);

- Que se defina un plan de trabajo para: (i) depurar los saldos iniciales de las cuentas corrientes de los grandes y medianos contribuyentes cargados actualmente en el E-TAX; (ii) culminar la migración hacia el E-TAX de la información residente en el sistema SIT y desactivar definitivamente la operación de este sistema; (iii) capturar e incorporar en las bases de datos el stock de declaraciones pendientes;

- Que se haya aprobado el Plan de Fiscalización de 2006 para rentas internas;

- Que se haya aprobado el Código Aduanero Uniforme Centroamericano por el Consejo de Ministros de Integración Centroamericana;

- Que se haya aprobado una norma técnica para el subsistema de presupuesto que contenga: (i) los clasificadores presupuestarios para el sector público nacional; (ii) la metodología general y común para formular la política presupuestaria; (iii) el Manual de Formulación para la Administración Central, que contemple la elaboración del presupuesto en forma descentralizada a nivel de unidades ejecutoras; (iv) la definición de indicadores de producción y de impacto; y (v) la metodología de elaboración de presupuesto plurianual acorde con la metodología de formulación, que incluya los respectivos formatos y reportes;

- Que se haya aprobado la norma técnica de Tesorería que contenga los principios y procedimientos para: (i) la programación financiera para la Administración Central y sus interrelaciones con la programación de la ejecución, incluyendo los respectivos formatos y reportes; (ii) la operación de Cuenta Única de la Tesorería para el Sector Publico que comprende los procedimientos de registros de recursos y de pagos (electrónicos y en forma tradicional), incluyendo los respectivos formatos y reportes; (iii) la creación y actualización del registro de beneficiarios del Sector Publico, incluyendo los respectivos formatos y reportes; (iv) la conciliación bancaria automática para el Sector Publico, incluyendo los respectivos formatos y reportes;

- Que se hayan aprobado el desarrollo del modelo conceptual de la interfase SIGADE-SIAFI;

- Que se haya aprobado la norma técnica que determine la contabilidad de: (i) la ejecución presupuestaria de gastos de la Administración Central, que incluya los respectivos formatos y reportes; (ii) la ejecución presupuestaria de recursos de la Administración Central, que incluya los respectivos formatos y reportes; y (iii) el Manual de Contabilidad Gubernamental;

- Que el Comité Consultivo de la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE) este en funcionamiento;

- Que se haya aprobado una norma legal que establezca la obligatoriedad de incorporar la información de compras y contrataciones en el sitio WEB oficial de compras y contrataciones administrado por ONCAE;

- Que se haya acordado la forma en que se llevará acabo el control de los recursos públicos que deberá incluir al menos las siguientes características: (i) que logre la interrelación, coordinación y complementación del control externo (Tribunal Superior de Cuentas) e interno (Poder Ejecutivo); (ii) que cuente dentro del Poder Ejecutivo con un organismo técnico especializado para asegurar la efectividad del proceso de control interno institucional; y (iii) que cuente con una instancia de coordinación del control interno y externo.

CLÁUSULA 4.03. Condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del segundo tramo del Financiamiento. El Banco sólo iniciará el desembolso de los recursos correspondientes al segundo tramo del Financiamiento, luego de que el Prestatario haya presentado la solicitud de desembolso a que se refiere el Artículo 4.03 de las Normas Generales de este Contrato, y que se hayan cumplido, a satisfacción del Banco, las siguientes condiciones:

- Que se mantenga un entorno macroeconómico consistente con los objetivos del Programa;

- Que se mantenga abierta la Cuenta Especial de que trata el Artículo 4.01(c) de las Normas Generales de este Contrato en la cual el Banco depositará los desembolsos del Financiamiento;

- Que los procesos de elaboración de los anteproyectos de presupuesto en un mínimo de tres (3) Secretarías de Estado se hayan realizado bajo la coordinación de los respectivos Comités de Política Presupuestaria;

- Que se hayan definido indicadores de producción y resultados en cuatro (4) instituciones de la Administración Central;

- Que se prepare un plan de acción de instrumentación progresiva de la gestión por resultados, donde se definan los elementos y requisitos para su aplicación;

- Que se haya aprobado e implantado el Reglamento Interno que defina la estructura interna de la SEFIN, que elimine la superposición de funciones y que se haya implementado la simplificación de los procedimientos administrativos internos;

- Que se haya implantado la estructura orgánica de la DEI;

- Que se haya aprobado y este en implementación un plan para la gestión de personal de la DEI sobre la base de la metodología piloto que busca aplicar el Gobierno de Honduras a nivel de la administración central;

- Que se haya completado la depuración de saldos cargados en el E-TAX y la migración de la información hacia dicha herramienta para grandes y medianos contribuyentes, desactivándose la operatividad transaccional del SIT;

- Que se haya aprobado el diseño del módulo de Fiscalización del E-TAX;

- Que haya entrado en vigencia para Honduras el Código Aduanero Uniforme Centroamericano;

- Que se haya realizado el diseño conceptual del nuevo sistema de gestión aduanera que incluya como mínimo tres (3) de los siguientes procedimientos: (i) control de cargas de entrada y salida; (ii) tránsito aduanero nacional; (iii) importación definitiva; (iv) exportación definitiva; y (v) control de depósitos aduaneros;

- Que se haya aprobado una norma técnica para el subsistema de presupuesto que contenga manuales de: (i) análisis de los anteproyectos de presupuesto para la Administración Central que contenga las metodologías de análisis generales y comunes y que contemple las particularidades, para aquellos organismos que se incorporen al régimen de gestión por resultados y que incluya los respectivos formatos y reportes; (ii) modificaciones presupuestarias para la Administración Central que contenga el régimen general y que contemple las particularidades, para aquellos organismos que se incorporen al régimen de gestión por resultados y que incluya los respectivos formatos y reportes; (iii) evaluación de la ejecución presupuestaria que contenga el régimen general y que contemple las particularidades, para aquellos organismos que se incorporen al régimen de gestión por resultados y el diseño de un catálogo de indicadores de producción e impacto para efectuar el respectivo seguimiento y que incluye los respectivos formatos y reportes;

- Que se haya eliminado el uso cuentas bancarias especiales en moneda nacional salvo para los casos expresamente autorizados por el Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto;

- Que la Interfase SIGADE 5.3 con el SIAFI esté operativa;

- Que se haya aprobado una norma técnica sobre contabilidad que determine: (i) matrices de conversión de recursos y gastos para la contabilidad general; (ii) estados contables para la Administración Central;

- Que se haya aprobado una norma técnica para la administración de los bienes del Estado que contenga los principios y definiciones para el registro de altas, bajas y control de bienes de uso, sus valuaciones y administración de almacenes;

- Que se haya aprobado el diseño conceptual del sistema de compras;

- Que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) haya emitido las normas que definen el sistema de control interno a ser instrumentado por el Poder Ejecutivo.

CLÁUSULA 4.04.	Plazo para desembolsos. El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será de dos años (2 años) contados a partir de la vigencia del presente Contrato.

### CAPÍTULO V

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado

CLÁUSULA 5.01.	Referencia a las Normas Generales. Las disposiciones concernientes al derecho del Banco de suspender los desembolsos, así como las consecuencias de cualquier suspensión, aparecen en el Capítulo V de las Normas Generales.

### CAPÍTULO VI

Ejecución del Proyecto y del Programa

CLÁUSULA 6.01.	Monedas y uso de fondos. El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, excepto la de Honduras, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, para pagar, entre otros, bienes importados de conformidad con lo establecido en este Contrato y para los otros propósitos que se indican en este mismo Contrato.

CLÁUSULA 6.02.	Reuniones Periódicas. (a) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, y el Banco se reunirán, a instancia de cualquiera de las partes, en la fecha y lugar que se convenga para intercambiar opiniones acerca del progreso logrado en la implementación del Programa y en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en las Cláusulas 4.02 y 4.03 de estas Estipulaciones Especiales. Con anterioridad a cualesquiera de dichas reuniones, el Prestatario deberá entregar al Banco para su revisión y comentarios, un informe con el detalle que el Banco pueda razonablemente requerirle sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Cláusula.

(b)	Si de la revisión de los informes presentados por el Prestatario, a que se refiere el literal (a) de esta Cláusula, el Banco no encuentra satisfactorio el estado de ejecución del Programa, el Prestatario deberá presentar dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la respectiva notificación del Banco, los informes o planes con las medidas que se implementarán para ajustar la ejecución del Programa, acompañados del cronograma respectivo.

CLÁUSULA 6.03.	Carta de Política Sectorial. Las partes acuerdan que el contenido sustancial de la Carta de Política Sectorial de fecha 26 de mayo de 2006, enviada por el Prestatario al Banco, la cual describe los objetivos, las políticas y acciones destinados a lograr el objeto del Programa y que declara el compromiso del Prestatario de dar cumplimiento a la ejecución del mismo, es parte integrante del Programa, a efectos de lo establecido en las Cláusulas 4.02, 4.03 y 6.06 de este Contrato.

CLÁUSULA 6.04.	Bienes excluidos del Financiamiento. (a) Con los recursos del Financiamiento, no podrán efectuarse desembolsos para:

- importaciones de bienes que están incluidos en las categorías o sub-categorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas ("CUCI"), que figuran en el párrafo IV del Anexo Único;

- importaciones de bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior al equivalente de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000);

- importaciones de bienes que cuenten con financiamiento, en divisas, a mediano o largo plazo;

- importaciones de bienes suntuarios;

- importaciones de armas;

- importaciones de bienes para uso de las fuerzas armadas; y

- importaciones que no provengan de países miembros del Banco.

(b)	Si el Banco determinare en cualquier momento, que los recursos del Financiamiento han sido utilizados para pagar bienes excluidos en virtud de lo establecido en el inciso (a) de esta Cláusula, el Prestatario reembolsará de inmediato al Banco o a la cuenta bancaria especial a la cual se hace referencia en el Artículo 4.01(c) de las Normas Generales, según determine el Banco, la suma utilizada en el pago de dichos bienes excluidos.

CLÁUSULA 6.05.	Registros contables separados. Todos los recursos del Financiamiento deberán ser depositados en la Cuenta Especial a la que se refiere la Cláusula 6.04 (b) anterior. Asimismo, el Prestatario se compromete a mantener registros contables separados, documentación de soporte y una estructura apropiada de control interno, que permitan la realización de las auditorías a que se refiere la Cláusula 7.02 de estas Estipulaciones Especiales, la identificación del destinatario de los retiros de fondos y la verificación del cumplimiento, por parte del Prestatario, de las obligaciones estipuladas en la Cláusula 6.04 y 6.06 de estas Estipulaciones Especiales y en el inciso (c) del Artículo 5.02 de las Normas Generales.

CLÁUSULA 6.06.	Modificaciones de disposiciones legales y de los reglamentos básicos. Las partes convienen en que, si se aprobaren modificaciones en las políticas macroeconómicas o sectoriales que se describen en la carta a que se refiere la Cláusula 6.03 o en las disposiciones legales o en los reglamentos básicos concernientes al Organismo Ejecutor, que a juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente el Programa o el Proyecto, el Banco tendrá derecho a requerir una información razonada y pormenorizada del Prestatario o del Organismo Ejecutor, según sea el caso, con el fin de apreciar si el cambio o cambios tienen o pueden llegar a tener un impacto sustancialmente desfavorable en la ejecución del Programa o del Proyecto o en el logro de los objetivos de los mismos. Sólo después de conocer las informaciones y aclaraciones solicitadas, el Banco podrá adoptar las medidas que juzgue apropiadas, de conformidad con las disposiciones que se incorporen en este Contrato.

CLÁUSULA 6.07.	Evaluación. El Prestatario se compromete a cooperar directamente y por intermedio del Organismo Ejecutor, en la evaluación del Programa que lleve a cabo el Banco posteriormente, con el fin de identificar en qué medida se cumplieron los objetivos del Programa. Para el efecto, el Prestatario se compromete a suministrar al Banco, durante un período de cinco (5) años contados a partir del último desembolso del Programa, datos y documentos que éste llegare a solicitar. De igual manera, el Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a mantener, durante el mismo período, los registros y datos actualizados sobre el logro de los objetivos de desarrollo del Programa.

CAPÍTULO VII

Registros, Inspecciones e Informes

CLÁUSULA 7.01.	Registros, inspecciones e informes. Los recursos del Financiamiento deberán ser depositados en la Cuenta Especial o en las cuentas especiales exclusivas para el Programa. El Prestatario se compromete a mantener registros contables separados y un sistema adecuado de control interno, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VI de las Normas Generales.

CLÁUSULA 7.02.	Auditorías. El Prestatario se compromete a presentar al Banco, si éste lo solicita, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de solicitud del Banco, un informe financiero auditado sobre el uso y destino de los recursos del Financiamiento. Dicho informe se presentará dictaminado por una firma de auditores independientes aceptable al Banco y de acuerdo con términos de referencia previamente acordados por el Banco.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 8.01.	Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de la República de Honduras adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.

(b)	Si en el plazo de un año contado a partir de la firma del presente instrumento, este Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLÁUSULA 8.02.	Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLÁUSULA 8.03.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLÁUSULA 8.04.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección Postal:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas,

Dirección General de Crédito Público

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Facsímil:

(504) 237-4142

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsímil:

(202) 623-3096

CAPÍTULO IX

Arbitraje

CLÁUSULA 9.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en Tegucigalpa, Honduras, el día arriba indicado.

| REPÚBLICA DE HONDURAS /f/ Rebeca Patricia Santos Rivera ____________________________________ Rebeca Patricia Santos Rivera Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Andrés Marchant ____________________________________ Andrés Marchant Representante en Honduras |
| --- | --- |