LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#584928

#### ANEXO UNICO

##### EL PROGRAMA

###### Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los Pueblos Autóctonos de Honduras y contribuir a su desarrollo integral y sostenible en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (i) mejorar las capacidades y oportunidades de las comunidades de Pueblos Autóctonos en el ámbito productivo y de desarrollo humano; (ii) fortalecer la auto gestión de las organizaciones indígenas y afro-descendientes representativas a nivel comunitario, local, regional y nacional así como las instituciones del gobierno que interactúen con ellas; y (iii) fortalecer a la SGJ en su rol rector en los asuntos de los Pueblos Autóctonos.

II.	Descripción

  - Para la consecución de los objetivos descritos en la sección I anterior, el Programa contempla el financiamiento de los siguientes dos componentes y sus respectivos subcomponentes:

# Componente 1. Fortalecimiento institucional

Subcomponente 1(a): "Fortalecimiento de instancias públicas relacionadas con los pueblos autóctonos"

  - El propósito de este componente es reforzar el rol rector de la SGJ en los asuntos de los Pueblos Autóctonos y fortalecer la auto gestión de las instituciones indígenas y afro-descendientes representativas, así como a las instituciones del gobierno que interactúen con ellas. El componente financiará servicios de asistencia técnica, capacitación y campañas de sensibilización en el nivel central, regional y local con el fin de fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instancias públicas relacionadas con los asuntos de los Pueblos Autóctonos. Adicionalmente, se apoyará la operación y el equipamiento de la Unidad de Pueblos Autóctonos (UPA).

  - Para fortalecer las capacidades técnicas de la SGJ en el tema indígena y afro-descendiente, el Programa impulsará tres actividades interrelacionadas. Por un lado apoyará a la UPA como dependencia permanente adscrita a la Dirección de Organización y Participación Ciudadana (DOPC), la cual se convertirá en un punto de contacto permanente entre el gobierno y los Pueblos Autóctonos. La UPA tendrá como principal mandato apoyar el rol rector de la SGJ en lo referente a los Pueblos Autóctonos mediante el desarrollo de las siguientes actividades: (i) servir de enlace con los Pueblos Autóctonos; (ii) prestar apoyo a las secretarías sociales y otras instituciones públicas para incluir transversalmente e institucionalizar la temática de los Pueblos Autóctonos; y (iii) apoyar el proceso de formulación y consulta de una estrategia y política de Pueblos Autóctonos.

  - Segundo, el componente apoyará la formulación de una estrategia y lineamientos de política para la temática de los Pueblos Autóctonos. Esta iniciativa servirá para identificar prioridades ampliamente consensuadas y armonizar las intervenciones tanto de gobierno como de la comunidad internacional, lo que a futuro puede sentar las bases para un enfoque sectorial amplio (SWAP).

  - Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para que la SGJ apoye a las secretarías de línea en la inserción y operación de la temática de pueblos autóctonos. Entre las secretarías priorizadas están: (i) la Secretaría de Salud (SS); (ii) la Secretaría de Educación (SE); (iii) la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); y (iv) la Secretaría del Medio Ambiente (SERNA). En el primer caso, se prestará asistencia técnica para el desarrollo de modelos culturalmente apropiados de atención, gestión y financiamiento de salud para la población autóctona. En el segundo, se prestará asistencia técnica para el desarrollo de la temática curricular y metodologías de enseñanza para la educación intercultural bilingüe. En cuanto a la SAG, se sensibilizará a sus funcionarios en asuntos de tierras comunales y las implicaciones para su uso y titulación, mientras que con el SMA la sensibilización tendrá que ver con la valoración del entorno natural y las implicaciones que tienen las leyes del manejo de bosques naturales para los pueblos autóctonos.

  - Para mejorar la comunicación entre los líderes y dirigentes autóctonos y las municipalidades, y promover la participación de la población indígena en la planificación municipal, se financiará el diseño de un modelo de capacitación y sensibilización, así como mecanismos de interacción para alcaldes, el personal del nivel técnico de unidades sectoriales (SS y SE), niveles intermedios, operadores de justicia (jueces de paz) y de los técnicos departamentales de la SGJ, entre otros. Para estos efectos, se ejecutará un proyecto piloto en un máximo de nueve municipalidades. Los temas que se tratarán incluirán: (i) la coordinación de los planes municipales y comunitarios; (ii) la capacitación y asistencia técnica para la supervisión de los programas dirigidos a las etnias; (iii) derechos indígenas y cosmovisión indígenas; y (iv) capacitaciones en estándares legales internacionales con relación a los pueblos indígenas.

Subcomponente 1(b): "Fortalecimiento de las Federaciones y de líderes de los Pueblos Autóctonos"

  - Este subcomponente incluirá el fortalecimiento organizacional de las Federaciones y de los líderes de los nueve Pueblos Autóctonos. Para mejorar su capacidad de representar efectivamente y democráticamente a los pueblos, así como para participar en el Programa, se financiarán capacitaciones y asistencia técnica para mejorar: (i) la rendición de cuentas y la retroalimentación contínua entre las Federaciones y los pueblos; (ii) el proceso de elección de los entes representativos, con especial énfasis en la equidad de género; (iii) el proceso de negociación y consenso, así como los procesos de incidencia política y seguimiento de acuerdos políticos; (iv) el sistema de información, asegurando una memoria institucional; (v) el conocimiento ancestral que incluye temas de identidad; (vi) el conocimiento sobre equidad de género; y (vii) la capacidad de las Federaciones en temas relacionados con la gestión y administración de proyectos de desarrollo, incluyendo la auditoría social.

  - Además, con recursos del Programa se dotará a las Federaciones con un mínimo de equipo de computación y medios de comunicación, así como fondos para su funcionamiento que incluye recursos para hacer visitas a las comunidades, las municipalidades, y a la capital para dar seguimiento al Programa. Adicionalmente, el subcomponente financiará un estudio para identificar instrumentos para la protección de la propiedad intelectual.

## Subcomponente 1(c): "Difusión y comunicación"

  - El objetivo de este subcomponente es diseñar e implantar una estrategia de comunicación social para dar a conocer, la importancia de avanzar en las políticas públicas dirigidas a los Pueblos Autóctonos de Honduras, así como mantener informada a la población sobre la situación y avances logrados a través de los programas públicos que tienen un enfoque de desarrollo con identidad cultural. La estrategia estará dirigida tanto a la opinión pública como a los funcionarios de organismos públicos que ofrecen servicios sociales en las zonas que tienen alta concentración de Pueblos Autóctonos. Se financiarán el diseño de módulos de capacitación, los materiales, publicaciones y equipos necesarios para que la SGJ establezca un flujo de comunicación constante con el público.

  - Asimismo, se financiará el desarrollo e implantación de una estrategia de difusión del Programa, con el fin de dar a conocer sus características y beneficios, así como informar al público sobre las características y convocatorias para presentar propuestas al Fondo de Promoción del Capital Humano (FPCH) que se creará bajo el subcomponente 2(b). Esta estrategia incluirá actividades para promover el FPCH para atraer futuras reposiciones de recursos.

# Componente 2. Desarrollo productivo y de capital humano

Subcomponente 2(a): "Desarrollo productivo"

  - En el caso de las intervenciones de desarrollo productivo se busca aportar prioritariamente al desarrollo de una zona particularmente marginada donde se asientan los cuatros pueblos Mismito, Garífuna, Pech y Tawakha en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. Adicionalmente se beneficiarán a los restantes pueblos: Lenca, Maya Chortí, Nahoa, Negros de Habla Inglesa y Tolupanes. Para determinar la focalización geográfica de estas intervenciones se utilizaron los siguientes criterios: (i) falta de acceso a servicios y mercados; (ii) indicadores de desarrollo humano; y (iii) factores de vulnerabilidad adicionales (la prohibición inminente de la pesca de langosta a partir de 2007, la vulnerabilidad al VIH/SIDA y al tráfico de drogas y el medio ambiente). Los proyectos a financiarse derivarán de los planes estratégicos de las comunidades y pondrán especial énfasis en los proyectos productivos. Las categorías de proyectos prioritarias son: (i) manejo de bosques naturales; (ii) pesca y piscicultura; (iii) ecoturismo; (iv) producción de mayor valor; (v) producción de especies menores; y (vi) micro y pequeña empresa.

  - El componente podrá financiar los siguientes tipos de actividades: (i) la provisión de asistencia técnica especializada y capacitación para apoyar el proceso de formulación de planes estratégicos a nivel comunitario que incluyan proyectos productivos; (ii) la provisión de asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de proyectos productivos y microempresas, incluyendo la adaptación e intercambio de tecnologías modernas y tradicionales que incrementen la productividad y competitividad de los sistemas de producción, incluyendo el ciclo productivo, mercadeo y comercialización; (iii) el financiamiento de proyectos productivos (incluyendo proyectos de infraestructura productiva menor); (iv) asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad de las comunidades de gestionar el ciclo de proyectos; (v) asistencia técnica y entrenamiento a capacitadores para la protección de derechos de propiedad intelectual (sistemas de patentes y registros); (vi) capacitación a las comunidades por parte de instancias de fomento productivo; y (vii) servicios legales para uso de tierra para obras a ser financiadas y para legalizar organizaciones comunitarias cuando sea necesaria. Un proyecto priorizado puede incluir una o varias de las actividades mencionadas en los puntos (ii) a (vii), según la necesidad del caso.

## Subcomponente 2(b): "Desarrollo de capital humano"

  - En cuanto a las intervenciones de este subcomponente, se busca aportar al desarrollo de los Pueblos Autóctonos en asuntos que trascienden los intereses de una comunidad y que promueven economías de escala. Además, se busca un mecanismo de selección de estas intervenciones que refuerce el espíritu de auto gestión e innovación. Los nueve Pueblos Autóctonos serán elegibles para el financiamiento de los proyectos de desarrollo del capital humano.

  - El subcomponente establecerá un Fondo para la Promoción del Capital Humano (FPCH) de Pueblos Autóctonos, el cual realizará una convocatoria anual por módulo para financiar proyectos seleccionados por concurso de acuerdo a criterios preestablecidos en el Reglamento Operativo y promoverá los siguientes módulos principales: (i) proyectos para atender las prioridades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); (ii) protección a grupos vulnerables; y (iii) promoción de la identidad cultural a nivel comunitario. Las actividades se coordinarán con las autoridades sectoriales respectivas.

  - En el caso del primer módulo, los ODM priorizados son los siguientes: mortalidad materna, mortalidad infantil, VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades graves y la educación primaria. Se dará prioridad a propuestas socioculturalmente apropiadas para mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud y educación para los pueblos autóctonos, mediante el desarrollo de los sistemas propios, la articulación de elementos tradicionales con los sistemas generales con una perspectiva intercultural y la capacitación de personal y profesionales de las comunidades. Se enfatizarán iniciativas que fomenten el acceso a una educación bilingüe e intercultural. En cuanto al VIH/SIDA, se aprovecharán los medios de comunicación culturalmente apropiados, así como eventos culturales para introducir servicios y mensajes educativos y de prevención. Otras enfermedades que afectan en particular a las poblaciones indígenas y afro-descendientes, como el mal de chagas, serán también elegibles.

  - En el segundo módulo de protección a grupos vulnerables, se incluyen entre los principales grupos elegibles: (i) los buzos lisiados y sus familias así como actividades de prevención; (ii) familiares y víctimas de VIH/SIDA; (iii) víctimas de violencia; y (iv) adolescentes vulnerables. Entre las intervenciones elegibles se pueden mencionar: (a) la atención y manejo de accidentes de buceo; (b) centro albergue para rehabilitación de lisiados por el buceo; (c) servicios de tratamiento y apoyo social a nivel comunitario a victimas del VIH/SIDA y familiares; (d) información y consejería legal y psicológica para víctimas de violencia; (e) centros de actividades culturales, recreativas y de consejería para jóvenes; y (f) capacitación en talleres de actividades productivas para jóvenes desempleados.

  - Para rescatar, fortalecer y promover el desarrollo de la cultura de los Pueblos Autóctonos e incentivar el reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad hondureña, el tercer módulo financiará pequeños proyectos culturales presentados por las comunidades. En particular, se podrán financiar actividades artísticas de artesanías, pintura, teatro, bailes y otras que promuevan y den a conocer la cultura o el arte de su pueblo, otorgándole prioridad a aquellos proyectos que beneficien a jóvenes, mujeres y ancianos de la comunidad. Asimismo, el módulo podrá incluir proyectos de sistematización de ciencias de los Pueblos Autóctonos.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$11.153.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| - Categoría de inversión | Banco | Local | Total | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Componente I: Fortalecimiento institucional - Fortalecimiento institucional de entes públicos - Fortalecimiento de las federaciones y liderazgo de los pueblos autóctonos - Difusión y comunicación | 1.599 382 894 323 | - - - | 1.599 382 894 323 | 14,3% 3,4% 8,0% 2,9% |
| - 2. Componente II: Desarrollo productivo y de capital humano - Desarrollo productivo - Desarrollo de capital humano | 7.572 5.587 1.985 | - - - | 7.572 5.587 1.985 | 67,9% 50,1% 17,8% |
| - 3. Administración - Gastos de administración SGJ - Gastos de administración FHIS | 1.107 662 445 | - - - | 1.107 662 445 | 10,0% 5,9% 4,0% |
| - 4. Monitoreo y evaluación | 316 | - | 316 | 2,8% |
| - 5. Auditorías - Auditoría financiera SGJ - Auditoría financiera FHIS | 150 75 75 | - - - | 150 75 75 | 1,3% 0,7% 0,7% |
| - 6. Imprevistos - Imprevistos SGJ - Imprevistos FHIS | 80 40 40 | - - - | 80 40 40 | 0,7% 0,4% 0,4% |
| - 7. Gastos financieros - Interés - Inspección y vigilancia - Comisión de compromiso | 276 165 111 | 53 - - 53 | 329 165 111 53 | 2,9% 1,5% 1,0% 0,5% |
| - Total | 11.100 | 53 | 11.153 | 100,0% |
| - Porcentaje | 99% | 1% | 100% |  |

IV.	Ejecución

  - La SGJ será responsable de la ejecución del Componente 1 - Fortalecimiento Institucional- y del Subcomponente 2b -Desarrollo de capital humano- del Componente 2. Para tales efectos, se apoyará en la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) que se indica en la cláusula 3.04(a), cuyas principales funciones serán: (i) preparar los términos de referencia de todas las contrataciones para obras y estudios, que le correspondan en el Programa; (ii) evaluar propuestas y realizar las licitaciones de obras, bienes y servicios de consultoría que le correspondan en el Programa; (iii) aprobar informes y productos de consultorías y recibir obras de los contratistas; (iv) presentar oportunamente las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles de las actividades que le corresponden en el Programa; (v) preparar y presentar oportunamente los informes semestrales de progreso, del fondo rotatorio y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco, entre ellos, los estados financieros anuales de las actividades del Programa que le corresponden; (vi) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos; (vii) llevar el registro de las operaciones financieras y contables del Programa, de conformidad con el catálogo de cuentas e implantar un sistema contable financiero para el Programa; (viii) implementar y mantener adecuados sistemas de información para la administración de contratos y administración financiera contable del Programa, así como de control interno, para el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local, de acuerdo a los requerimientos del Banco; (ix) mantener cuentas bancarias separadas y específicas, que permita identificar la fuente y uso del manejo de los recursos del Banco y de la contrapartida local; y (x) otras que se detallen en el Reglamento Operativo del Programa.

  - El Coordinador Principal de la UCP tendrá la responsabilidad de administrar y dirigir todas las actividades que se requieren para el logro de los objetivos y metas del Programa.

  - La UCP estará conformada por el Coordinador Principal, dos técnicos para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades del Programa, dos facilitadores para apoyar en la ejecución del FPCH y dos especialistas que apoyarán en los asuntos de adquisiciones y administrativos-financieros. Además, la UCP podrá contratar consultores especializados, tales como ambientalistas, economistas y trabajadores sociales, para fortalecer la ejecución del Programa.

  - La UCP se ubicará en la UPA, la cual tendrá un carácter de unidad permanente de la SGJ que a su vez dependerá de la Dirección de Organización y Participación Ciudadana (DOPC).

  - La UPA deberá coordinar sus planes operativos anuales (POA) con la DOPC para garantizar consistencia y coordinación con las otras direcciones de la SGJ. La UPA estará conformada por un Jefe de Unidad y por dos técnicos, los cuales serán seleccionados por un comité interno de la SGJ que estará conformado según lo indicado en el Reglamento Operativo. Con los recursos del Programa se financiarán los honorarios de los tres funcionarios durante el primer año de ejecución del mismo. Para el segundo año de ejecución, la SGJ asumirá en su totalidad dichos honorarios. El Jefe de Unidad estará encargado de administrar y dirigir todas las actividades que se requieren para el logro del mandato de dicha unidad. Uno de los técnicos estará encargado de hacer seguimiento a los temas de inclusión social y género y el otro estará encargado de atender los asuntos legales de dicha población.

  - El FHIS será responsable de la ejecución de las actividades contempladas bajo el Subcomponente 2(a) -Desarrollo productivo-, para lo cual aprovechará la estructura existente de la Unidad del Programa Nuestras Raíces (UPNR), la cual será fortalecida con cuatro técnicos en diferentes disciplinas. El Coordinador Principal de la UPNR tendrá la responsabilidad de administrar y dirigir todas las actividades que se requieren para el logro de los objetivos y metas del Programa. Específicamente, el Coordinador Principal será el encargado de supervisar al equipo adicional necesario para conformar la UPNR, de establecer los planes de trabajo y de reportar al Banco sobre los avances de la ejecución del Programa.

  - La UPNR se apoyará de la estructura formal del FHIS en actividades específicas, tales como, la prefactibilidad socioeconómica, el monitoreo y la evaluación de las actividades.

  - El Comité de Seguimiento del Programa indicado en la Cláusula 3.02(a) de las Estipulaciones Especiales estará conformado por los Secretarios de la SGJ y el FHIS o sus delegados, el Director de Organización y Participación Ciudadana de la SGJ, los Coordinadores Principales de la UCP y de la UPNR y por un representante de los Pueblos Autóctonos. Las principales funciones de este Comité serán: (i) coordinar las distintas actividades; (ii) hacer seguimiento al avance del cumplimiento de las metas; y (iii) revisar los mecanismos de articulación y coordinación para la ejecución de los componentes del Programa. Asimismo, este Comité será responsable de aprobar los POA y revisar los informes de seguimiento y las evaluaciones que se presenten al Banco. El Comité se reunirá por lo menos dos veces al año según lo establezca el Reglamento Operativo del Programa.

  - Adicionalmente el Programa contará con la Junta Consultiva de Pueblos Autóctonos la cual será la instancia de información, discusión y consulta entre los representantes de los Pueblos Autóctonos y los Organismos Ejecutores.

  - Para la ejecución del Subcomponente 2(b) del Componente 2 del Programa, la SGJ creará el Comité de Selección del Fondo de Promoción de Capital Humano el cual estará conformado según lo indicado en el Reglamento Operativo.

  - El FHIS para la aprobación de los proyectos productivos a que se refiere el Subcomponente 2(a) del Componente 2 del Programa se apoyará en la estructura ya existente de su Comité de Operaciones.

  - El Reglamento Operativo regirá la ejecución del Programa y contiene los términos y condiciones necesarios para ejecutar cada componente, las etapas del ciclo de proyecto y las funciones y obligaciones de las entidades participantes. De acuerdo a las características y las especificaciones de cada componente, el RO recopilará y detallará los siguientes aspectos: (i) los criterios que regirán la elegibilidad y la valoración de los proyectos; (ii) criterios para la selección de los proveedores de servicios especializados; (iii) instrumentos para la evaluación de proyectos, incluyendo los criterios de evaluación ambiental y para la incorporación de criterios de género; (iv) requisitos técnicos básicos para proyectos productivos y de infraestructura; y (v) perfiles de los profesionales esenciales que se requerirán para la ejecución del Programa, entre otros.