Resolución DE-116/05

### CONTRATO DE PRESTAMO No. 1689/SF-HO

entre la

REPUBLICA DE HONDURAS

y el

# BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos

24 de octubre de 2006

##### LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#584460

## CONTRATO DE PRESTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCION

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1.	PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 24 de octubre de 2006 entre la REPUBLICA DE HONDURAS en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un programa, en adelante denominado el "Programa", consistente en el desarrollo integral de los pueblos autóctonos. En el Anexo Único se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2.	ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a)	Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y el Anexo Único que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo como sea del caso. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b)	En las Normas Generales se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

3.	ORGANISMO EJECUTOR

(a)	Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de su Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ) y por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en adelante denominados indistintamente el "Organismo Ejecutor" o los "Organismos Ejecutores". En el caso del FHIS, el Prestatario deja constancia de su capacidad legal y financiera para actuar como "Organismo Ejecutor", de conformidad con su ley de creación (Decreto 12-90 del 22 de febrero de 1990) y demás modificaciones legales.

(b)	La SGJ, a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) que se establecerá para el efecto, estará a cargo de la ejecución y utilización de los recursos del financiamiento del Banco destinados a la realización de las actividades comprendidas en el Componente 1 "Fortalecimiento Institucional" y el Subcomponente 2(b) "Desarrollo de Capital Humano" del Componente 2 del Programa.

(c)	El FHIS, a través de la Unidad del Programa Nuestras Raíces (UPNR), estará a cargo de la ejecución y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco destinados a la realización de las actividades comprendidas en el Subcomponente 2(a) "Desarrollo Productivo" del Componente 2 del Programa.

CAPITULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLAUSULA 1.01.	Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el equivalente de once millones ciento cincuenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$11.153.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLAUSULA 1.02.	Monto del Financiamiento. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el "Financiamiento", con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, hasta por una suma de once millones cien mil dólares (US$11.100.000) o su equivalente en otras monedas, excepto la de Honduras que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo".

CLAUSULA 1.03.	Recursos adicionales. El monto de los recursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el equivalente de cincuenta y tres mil dólares (US$53.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso (c) del Artículo 3.05 de las Normas Generales.

CAPITULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLAUSULA 2.01.	Amortización. El Préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario en un plazo de cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse a los diez (10) años y seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato.

CLAUSULA 2.02.	Intereses. (a) El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del Préstamo intereses del uno por ciento (1%) por año hasta los diez (10) años contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato y del dos por ciento (2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará a los seis (6) meses de la fecha del presente Contrato.

(b)	Los intereses serán abonados con recursos del Financiamiento y sin necesidad de solicitud del Prestatario, durante el período de desembolso y en las fechas establecidas en el párrafo anterior.

CLAUSULA 2.03.	Recursos para inspección y vigilancia generales. Del monto del Financiamiento, se destinará la suma de ciento once mil dólares (US$111.000) para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.

CLAUSULA 2.04.	Comisión de crédito. El Prestatario pagará una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. Para estos efectos se establece que el 23 de noviembre de 2005 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la Resolución relativa a este Financiamiento.

CAPITULO III

Desembolsos

CLAUSULA 3.01.	Monedas de los desembolsos y uso de fondos. (a) El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares o en su equivalente en otras monedas que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, excepto la de Honduras, para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia internacional y para los otros propósitos que se indican en este Contrato.

(b)	Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco.

CLAUSULA 3.02.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(a)	Que la SGJ y el FHIS hayan constituido el Comité de Seguimiento del Programa, según la estructura y funciones acordadas entre las partes y el Banco y que se indican en el párrafo 4.08 del Anexo Único de este Contrato de Préstamo;

(b)	Que la SGJ y el FHIS, respectivamente, hayan puesto en vigencia el Reglamento Operativo del Programa de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco.

CLAUSULA 3.03.	Desembolso parcial de recursos para las actividades del Componente 1 "Fortalecimiento Institucional" y Subcomponente 2(b) "Desarrollo de Capital Humano". El Banco podrá autorizar un desembolso parcial, hasta por la suma de ciento diez mil dólares (US$110.000), con cargo a los recursos del Financiamiento correspondientes al Componente 1 y Subcomponente 2(b) del Programa, siempre y cuando la SGJ presente, a satisfacción del Banco, evidencia del cumplimiento de las condiciones previas estipuladas en el artículo 4.01 de las Normas Generales y en la cláusula 3.02(a) de las Estipulaciones Especiales de este Contrato. Este desembolso tendrá por objeto apoyar a la SGJ en el cumplimiento de las condiciones previas especiales establecidas en la cláusula 3.04(a) de estas Estipulaciones Especiales.

CLAUSULA 3.04.	Condiciones especiales previas para continuar los desembolsos de los recursos del Financiamiento correspondientes a las actividades del Componente 1 "Fortalecimiento Institucional" y Subcomponente 2(b) "Desarrollo de Capital Humano". (a) El desembolso de los recursos del Financiamiento correspondientes a las actividades del Componente 1 "Fortalecimiento Institucional" está condicionado a que la SGJ, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas establecidas en la cláusula 3.02 de las Estipulaciones Especiales haya: (i) creado, mediante el instrumento jurídico correspondiente, a la UCP de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco; (ii) seleccionado y contratado para conformar la UCP al Coordinador Principal del Programa, al especialista en adquisiciones y al especialista administrativo-financiero; y (iii) seleccionado y contratado al Jefe de la UPA.

(b)	El desembolso de los recursos del Financiamiento correspondientes a las actividades del Subcomponente 1(a) "Fortalecimiento de instancias publicas relacionadas con los Pueblos Autóctonos" del Componente 1 del Programa, está condicionado a que la SGJ, a satisfacción del Banco y en adición a las condiciones previas establecidas en las cláusulas 3.02 y 3.04(a) de estas Estipulaciones Especiales, haya suscrito con la respectiva Secretaría sectorial, (Salud (SS), Educación (SE); Agricultura y Ganadería (SAG) y Medio Ambiente (SMA)) un convenio de asistencia técnica en términos aceptables para el Banco, que deberá indicar las actividades que se realizarán y las responsabilidades de cada parte en la ejecución de las mismas.

(c)	El desembolso de los recursos del Financiamiento correspondientes a las actividades del Subcomponente 2(b) "Desarrollo de Capital Humano" del Componente 2 del Programa está condicionado a que la SGJ, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas establecidas en las cláusulas 3.02 y 3.04(a) de estas Estipulaciones Especiales haya creado el Comité de Selección de Proyectos en los términos acordados previamente con el Banco.

CLAUSULA 3.05.	Condiciones especiales previas para los desembolsos de los recursos del Financiamiento correspondientes a las actividades del Subcomponente 2(a) "Desarrollo Productivo" del Componente 2 del Programa. El desembolso de los recursos del Financiamiento correspondientes a las actividades del Subcomponente 2(a) "Desarrollo Productivo" del Componente 2 del Programa está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas establecidas en la cláusula 3.02 de las Estipulaciones Especiales, los siguientes requisitos:

- que el Prestatario, a través de la Secretaría en el Despacho de Finanzas, y el FHIS hayan suscrito un convenio subsidiario, en el cual se establecerán, entre otros, los siguientes aspectos: (i) que los recursos se transfieren con carácter no reembolsable; y (ii) que el FHIS asume, en la parte que le corresponde según este Contrato de Préstamo, las obligaciones como Organismo Ejecutor del Programa; y

- Que el FHIS, de conformidad con los términos de referencia y procedimientos aprobados previamente por el Banco, haya seleccionado y contratado a dos técnicos especialistas en proyectos productivos y a dos promotores locales para apoyar en la ejecución de las actividades que le corresponden en el Programa.

CLAUSULA 3.06	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. (a) Con la aceptación del Banco, de los recursos del Financiamiento se podrá utilizar: (i) hasta el equivalente de sesenta mil dólares (US$60.000) para reembolsar gastos efectuados en el Programa por parte de la SGJ, en relación con actividades realizadas respecto a la estrategia de comunicación del Programa, y (ii) hasta el equivalente de cincuenta y seis mil dólares (US$56.000) para reembolsar gastos efectuados en el Programa por parte del FHIS, en actividades relacionadas con asistencia técnica en temas productivos. Dichos gastos deberán haberse llevado a cabo antes del 23 de noviembre de 2005 pero con posterioridad al 11 de julio de 2005 siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Contrato.

(b)	Queda entendido que con la aceptación del Banco también se podrán utilizar recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 23 de noviembre de 2005 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido asimismo los mencionados requisitos.

CLAUSULA 3.07.	Plazo para desembolsos. (a) El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será de tres (3) años, contado a partir de la vigencia del presente Contrato.

(b)	El plazo para comprometer los recursos del Financiamiento destinados a la realización de las actividades comprendidas en el Componente 2 será de treinta (30) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Contrato. Se entenderá que los recursos han sido comprometidos a partir de la fecha en que cada Organismo Ejecutor y el respectivo beneficiario hayan suscrito el correspondiente convenio.

CLAUSULA 3.08.	Fondos Rotatorios. (a) Para los efectos de lo establecido en el artículo 4.07 de las Normas Generales, el Banco establecerá dos Fondos Rotatorios, que no podrán exceder en cada caso del cinco por ciento (5%) del monto total de los recursos del Financiamiento asignados respectivamente a los componentes bajo responsabilidad de la SGJ y del FHIS.

(b)	Los informes relativos a la ejecución del Programa que el Prestatario, por intermedio de los Organismos Ejecutores, deberá proveer al Banco según el Artículo 7.03 de las Normas Generales, deberán incluir la información contable-financiera de los recursos de los Fondos Rotatorios bajo responsabilidad de la SGJ y del FHIS respectivamente, en la forma que solicite el Banco.

CAPITULO IV

Ejecución del Programa

CLAUSULA 4.01.	Adquisición de obras y bienes. La adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha enero de 2005 (en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el Prestatario y los Organismos Ejecutores declaran conocer, y por las siguientes disposiciones:

- Licitación pública internacional: Salvo que el inciso (b) de esta cláusula establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones. Las disposiciones de los párrafos 2.55 y 2.56, y del Apéndice 2 de dichas Políticas, sobre margen de preferencia doméstica en la comparación de ofertas, se aplicarán a los bienes fabricados en el territorio del Prestatario.

- Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de obras y de bienes que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:

- Licitación Pública Nacional: (A) Las obras cuyo costo estimado sea igual o superior al equivalente de US$150.000 pero menor al equivalente de US$1.500.000 por contrato; y (B) los bienes y servicios relacionados cuyo costo estimado sea igual o superior al equivalente de US$25.000 pero menor al equivalente de US$150.000 por contrato, podrán ser adquiridos mediante contratos adjudicados de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de las Políticas de Adquisiciones, que se refiere al procedimiento de licitación pública nacional, con excepción de las siguientes disposiciones que no se aplicarán por ser contrarias a dichas políticas: a los licitantes extranjeros no estarán, como una condición para entregar licitaciones, sujetos a: (1) estar registrados en Honduras; (2) tener un representante en Honduras; (3) estar asociados con abastecedores o contratistas hondureños; y (4) certificar que, en sus países de origen, los abastecedores o contratistas hondureños tienen permitida la participación en procedimientos de licitaciones que sean competitivas bajo condiciones de igualdad con otros licitantes.

- Comparación de Precios a Nivel Internacional o Nacional: Las obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$150.000 por contrato, salvo lo dispuesto en el numeral (iii) siguiente, y los bienes y servicios relacionados cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$25.000 por contrato, que el Banco acuerde que sólo podrán ser adquiridos a un número limitado de proveedores, podrán ser adquiridos mediante contratos adjudicados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de las Políticas de Adquisiciones.

- Contratación Directa de Organizaciones Indígenas y Comunitarias: Para la ejecución del Subcomponente 2(a) del Componente 2 del Programa, aquellas obras que no superen el equivalente de US$50.000 podrán ser adquiridas por el FHIS, mediante contratos adjudicados de conformidad con lo indicado en los párrafos 3.6 y 3.17 de las Políticas de Adquisiciones, a las Organizaciones Indígenas y Comunitarias beneficiarias de los proyectos productivos.

(c)	Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Prestatario, por intermedio de los Organismos Ejecutores, se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras y bienes de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o de una licitación; y en el caso de obras, a obtener con relación a los inmuebles donde se construirán las obras del Programa, antes de la suscripción del contrato de obras, la posesión legal, las servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras.

(d)	Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:

(i)	Planificación de las Adquisiciones: Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de precalificación o de una licitación para la adjudicación de un contrato, el Prestatario, por intermedio de los Organismos Ejecutores, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de adquisiciones propuesto para el Programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y obras deberán ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones.

- Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, la revisión de los siguientes contratos serán revisados ex ante por el Banco de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones:

  - Para la SGJ: cada contrato de obras y bienes a ser adjudicado mediante el procedimiento establecido en la Cláusula 4.01(a), los tres primeros contratos a ser adjudicados mediante el procedimiento indicado en la Cláusula 4.01(b)(i) y los cinco primeros contratos a ser adjudicados mediante el procedimiento indicado en la Cláusula 4.01(b)(ii); y

  - Para el FHIS: cada contrato de obras y bienes a ser adjudicado mediante el procedimiento establecido en la Cláusula 4.01(a), los dos primeros contratos a ser adjudicados mediante el procedimiento indicado en la Cláusula 4.01(b)(i), los cinco primeros contratos a ser adjudicados mediante el procedimiento indicado en la Cláusula 4.01(b)(ii) y los veinte primeros contratos a ser adjudicados mediante el procedimiento establecido en la Cláusula 4.01(b)(iii).

- Revisión ex post: La revisión ex–post se aplicará a cada contrato no comprendido en el inciso (d)(ii)(A) y (B) anterior de esta Cláusula, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones y que se haya cumplido lo establecido en la Cláusula 4.01(c).

CLAUSULA 4.02.	Mantenimiento. El Prestatario y los Organismos Ejecutores, se comprometen a: (a) que las obras y equipos comprendidos en el Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; y (b) presentar al Banco, durante la ejecución del Programa y dentro del primer trimestre de cada año calendario, un informe sobre el estado de dichas obras y equipos. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Prestatario y el Organismo Ejecutor correspondiente deberán adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

CLAUSULA 4.03.	Modificación de disposiciones legales y del Reglamento Operativo del Programa. En adición a lo previsto en el inciso (b) del Artículo 6.01 de las Normas Generales, las partes convienen que será necesario obtener el consentimiento escrito del Banco para que pueda introducirse cualquier cambio en el Reglamento Operativo del Programa, en los instrumentos legales que institucionalizan instancias para la ejecución del Programa o en los convenios que se suscriban con otras entidades como consecuencia de la ejecución de las actividades del Programa.

CLAUSULA 4.04.	Reconocimiento de gastos desde la aprobación del Financiamiento. El Banco podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se efectúen en el Programa a partir del 23 de noviembre de 2005 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este mismo instrumento.

CLAUSULA 4.05.	Contratación y selección de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha enero de 2005 (en adelante denominado las "Políticas de Consultores"), que el Prestatario y los Organismos Ejecutores declaran conocer, y por las siguientes disposiciones de esta cláusula:

(a)	Selección basada en la calidad y el costo: Salvo que el inciso (b) de esta Cláusula establezca lo contrario, la selección y la contratación de consultores deberá ser llevada a cabo mediante contratos adjudicados de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Consultores y de los párrafos 3.16 a 3.20 de las mismas aplicables a la selección de consultores basada en la calidad y el costo. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$200.000 por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	Otros procedimientos de selección y contratación de consultores:

(i)	Selección basada en la calidad: Los servicios de consultores que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en el párrafo 3.2 de las Políticas de Consultores podrán ser adquiridos mediante contratos adjudicados de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3.1 a 3.4 de las Políticas de Consultores.

(ii)	Selección basada en un presupuesto fijo: Los servicios de consultores que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en el párrafo 3.5 de las Políticas de Consultores podrán ser adquiridos mediante contratos adjudicados de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3.1 y 3.5 de las Políticas de Consultores.

(iii)	Selección basada en el menor costo: Los servicios de consultores que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en el párrafo 3.6 de las Políticas de Consultores podrán ser adquiridos mediante contratos adjudicados de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3.1 y 3.6 de las Políticas de Consultores.

(iv)	Selección directa: Los servicios de la firma consultora INYPSA para el sistema de seguimiento y monitoreo del Programa podrán ser adquiridos, con el consentimiento previo del Banco, mediante contrato adjudicado de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3.9 a 3.13 de las Políticas de Consultores.

- Consultores individuales: Los servicios de consultores individuales que cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo 5.1 de las Políticas de Consultores podrán ser adquiridos mediante contratos adjudicados de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5.1 a 5.3 de las Políticas de Consultores. En los casos excepcionales indicados en el párrafo 5.4 de dichas políticas, los consultores individuales podrán ser contratados mediante contratos adjudicados directamente, con la aprobación previa del Banco.

(c)	Revisión por el Banco del proceso de selección y contratación de consultores:

(i)	Planificación de la selección y contratación: Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de solicitud de propuestas a los consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, un plan de selección y contratación de servicios de consultores que deberá incluir el costo estimado del contrato, la agrupación de los contratos y los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de los servicios de consultores se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.

- Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los siguientes contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores:

(A)	Los tres primeros contratos adquiridos por la SGJ según los procedimientos establecidos en la Cláusula 4.05(a) de estas Estipulaciones Especiales para la selección basada en calidad y costo.

(B)	Los cinco primeros contratos adquiridos por la SGJ y los dos primeros contratos adquiridos por el FHIS según los procedimientos establecidos en la Cláusula 4.05(b)(v) de estas Estipulaciones Especiales para consultores individuales.

- Revisión ex post: La revisión ex post se aplicará a cada contrato no comprendido en el inciso (c)(ii) de esta Cláusula, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

CLAUSULA 4.06.	Planes Operativos Anuales (POA). (a) Los Organismos Ejecutores deberán presentar, a satisfacción del Banco dentro del último trimestre de cada año durante la ejecución del Programa, los POA correspondientes para el año próximo, el cual deberá contener el informe de actividades realizadas correspondientes a los POA del año anterior y las actividades propuestas a ser realizadas durante el año siguiente para los componentes bajo la responsabilidad de la SGJ y del FHIS, respectivamente. Adicionalmente, los POA deberán, como mínimo, incluir: (i) el estado de ejecución del Programa; (ii) el plan de adquisiciones y el plan de selección y contratación de servicios de consultores revisados; (iii) el cumplimiento de los objetivos y metas; (iv) el avance en el cumplimiento de los elementos de la matriz de seguimiento y evaluación; (v) los problemas suscitados; y (vi) las soluciones adoptadas. Los POA serán preparados en conformidad con los lineamientos y pautas previamente acordados con el Banco y sobre la base de los informes y las reuniones anuales a que hacen referencia respectivamente las Cláusulas 5.01 y 4.07.

(b)	Los POA correspondientes al primer año de ejecución del Programa, se presentarán como parte del informe inicial de que trata el Artículo 4.01(d) de las Normas Generales.

CLAUSULA 4.07.	Reuniones anuales de seguimiento. El Prestatario, a través del Comité de Seguimiento del Programa, se compromete a realizar con el Banco reuniones anuales de supervisión y evaluación del Programa antes del último trimestre de cada año, pero luego de recibir el informe semestral correspondiente, a que se refiere la Cláusula 5.01, en la cual analizarán: (a) el avance logrado en la ejecución de los componentes del Programa; (b) la eficacia y eficiencia de cada una de las actividades realizadas dentro de los componentes; (c) las experiencias y dificultades encontradas en la ejecución de las actividades contempladas; (d) el cronograma de adquisiciones de bienes y servicios de consultoría para realizar las evaluaciones contempladas; (e) las metas establecidas para cada uno de los componentes; y (f) otros temas que sean pertinentes en relación con la ejecución del Programa, para verificar la medida en que se está logrando el objetivo del mismo.

CLAUSULA 4.08.	Evaluaciones. (a) El Prestatario, por intermedio de los Organismos Ejecutores, se compromete a compilar toda la información necesaria que permita desarrollar las siguientes evaluaciones de resultados e impactos del Programa:

  - una evaluación de medio término, que se llevará a cabo en un plazo de noventa días luego de finalizar los primeros dieciocho (18) meses de ejecución del Programa o cuando cada Organismo Ejecutor haya comprometido el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Financiamiento asignados bajo su responsabilidad, lo que ocurra primero. Al término de esta evaluación y, sobre la base de la nueva ronda de encuesta de hogares, las encuestas cualitativas y la verificación en el terreno y de los registros del Programa, se deberá presentar un informe analizando la ejecución y los productos y resultados de las actividades de acuerdo a las especificaciones del Reglamento Operativo del Programa; y

(ii)	una evaluación final que se llevará a cabo cuando cada Organismo Ejecutor haya comprometido el noventa por ciento (90%) de los recursos del Financiamiento asignados bajo su responsabilidad.

(b)	Las evaluaciones de medio término y final indicadas en los numerales (i) y (ii) anteriores examinarán en el caso de los proyectos productivos (subcomponente 2a); principalmente, el efecto de las intervenciones sobre el ingreso, ahorro y consumo de los hogares directamente beneficiarios de los proyectos, así como el efecto económico multiplicador en las comunidades que reciben proyectos productivos. En el caso de los proyectos de desarrollo humano (subcomponente 2b), las evaluaciones de medio término y final examinarán, principalmente los logros de cada intervención, así como el efecto de los proyectos en términos de aprendizaje, participación, conocimiento entre otros.

(c)	Estas evaluaciones tomarán en cuenta la línea de base del Programa, las metas y los indicadores de la matriz de seguimiento y evaluación del Programa acordada entre el Prestatario y el Banco y serán realizadas por una firma de consultores independientes, contratada por la SGJ a través de la UCP, de conformidad con términos de referencia aprobados previamente por el Banco y con cargo a los recursos del Financiamiento.

CLAUSULA 4.09.	Condición especial de ejecución del subcomponente 1(b) del Componente 1 del Programa. Para efectos de la ejecución del subcomponente 1(b) del Componente 1 del Programa indicado en el Anexo Único de este Contrato, la SGJ deberá suscribir un convenio de cooperación con cada una de las Federaciones de los Pueblos Autóctonos en el que se determinarán las obligaciones de cada una de las partes, incluyendo la obligación de las Federaciones de mantener los bienes adquiridos con recursos del Programa.

CLAUSULA 4.10.	Condición cumplida previamente. Para efectos de lo establecido en el inciso (d), subinciso (ii), del Artículo 5.01 de las Normas Generales, se deja constancia de que la condición cumplida antes de la fecha de aprobación del Financiamiento, fue la creación en el seno de la SGJ de la Unidad de Pueblos Autóctonos (UPA), mediante Acuerdo Ministerial No. 1083-2005.

CAPITULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLAUSULA 5.01.	Registros, inspecciones e informes. El Prestatario se compromete a que por sí o mediante los Organismos Ejecutores se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VII de las Normas Generales, y a que se incluyan en el caso específico de los informes semestrales de progreso a que se refiere el artículo 7.03(a)(i) de las Normas Generales, información relativa a los avances logrados en relación con el cumplimiento de los indicadores del Programa y un resumen de las metas alcanzadas y los problemas encontrados durante el período correspondiente.

CLAUSULA 5.02.	Auditorías. (a) En relación con lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, los estados financieros de las actividades del Programa correspondientes a cada uno de los Organismos Ejecutores se presentarán anualmente, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco, durante el período de su ejecución. Adicionalmente, el Prestatario por intermedio de los Organismos Ejecutores presentará dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada primer semestre del año calendario y durante la ejecución del Programa, un informe en relación con las actividades de la auditoría anual financiera y operativa de las actividades bajo su responsabilidad.

(b)	Las auditorias externas de las actividades de cada uno de los Organismos Ejecutores de que trata esta cláusula serán contratadas de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco y con los requerimientos de las políticas y los procedimientos del Banco sobre auditorias. Los costos de auditoria serán efectuados con cargo al Financiamiento.

CAPITULO VI

Disposiciones Varias

CLAUSULA 6.01.	Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de Honduras adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.

(b)	Si en el plazo de un año contado a partir de la firma del presente instrumento, este Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLAUSULA 6.02.	Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLAUSULA 6.03.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLAUSULA 6.04.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que en seguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección postal:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

Avenida Cervantes Tercera Calle

Tegucigalpa, Honduras

Facsímil:  (504) 237-4142

Para asuntos relacionados con la ejecución del Programa:

De la Secretaría de Gobernación y Justicia:

Dirección postal:

Secretaría de Gobernación y Justicia

Calle La Estancia, Residencial La Hacienda

Tegucigalpa, Honduras

Facsímil:  (504) 232-0226

Del Fondo Hondureño de Inversión Social:

Dirección postal:

Fondo Hondureño de Inversión Social

Antiguo Edificio I.P.M. Col. Godoy, Comayagüela, MDC

Apartado Postal 3581

Tegucigalpa, Honduras

Facsímil:  (504) 234-5255

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Ave., N.W.

Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsímil:  (202) 623-3096

CAPITULO VII

Arbitraje

CLAUSULA 7.01.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el día arriba indicado.

| REPUBLICA DE HONDURAS /f/ Rebeca Patricia Santos Rivera ________________________________ # Rebeca Patricia Santos Rivera Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas | BANCO INTERAMERICANO DE # DESARROLLO /f/ Andrés Marchant ___________________________________ # Andrés Marchant Representante en Honduras |
| --- | --- |

# TESTIGO DE HONOR /f/ José Manuel Zelaya Rosales _____________________________ # José Manuel Zelaya Rosales # Presidente de la República