# LEGIII/HO-857399-06

# ANEXO UNICO

EL PROYECTO

# Integrando a los Pequeños Productores en las Cadenas de Agronegocios de Honduras

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Proyecto es contribuir al aumento de los ingresos de pequeños productores mediante su asociación a empresas de agregación de valor y comercialización e integración a cadenas de agronegocios de Honduras. El propósito del Proyecto es que las empresas de pequeños productores y productoras sean fortalecidas en aspectos productivos, financieros, comerciales y gerenciales.

1.02	Para el logro del propósito a que se refiere el párrafo 1.01 anterior, se prevén las siguientes líneas de acción: (i) apoyar a FUNDER en la ampliación de financiamiento a las pequeñas empresas para capital de trabajo e inversión, en condiciones financieras accesibles a sus capacidades de pago; (ii) fortalecer la capacidad técnica y operativa de las pequeñas empresas para mejorar la calidad y diversificación de su producción, incorporando la certificación orgánica, en algunos casos desarrollando nuevos productos y, en otros, con el fin de ampliar sus mercados; y (iii) apoyar a FUNDER en la provisión de asistencia técnica y capacitación para mejorar la gestión y sostenibilidad de las pequeñas empresas, a través del entendimiento de los mercados en los que operan y de la efectiva administración financiera y comercial de las empresas.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto comprende los siguientes componentes:

A. Componente de Financiamiento Reembolsable

2.02	Los recursos de este Componente estarán destinados a otorgar créditos para capital de trabajo e inversiones en maquinaria y equipo, que le permitirán a las pequeñas empresas y a los productores, ampliar sus niveles de comercialización y mejorar la calidad de sus procesos y productos, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Crédito del Proyecto. A su vez, la Intermediaria destinará tres puntos porcentuales de la tasa de interés que cobrará a los beneficiarios para conformar un Fondo de Asistencia Técnica para los Productores que se acumulará anualmente y se utilizará conforme al Reglamento de que trata el inciso (c) de la Cláusula 3.02 de las Estipulaciones Especiales del presente Convenio, cuyos criterios principales incluirán, entre otros, los siguientes aspectos: (i) deberá ser acumulado por FUNDER en una cuenta bancaria independiente; (ii) deberá beneficiar sólo a las empresas “clientes” de FUNDER; siendo éstas aquellas que reciban recursos financieros u otros servicios de la Intermediaria; y (iii) deberá ser utilizado para actividades de asesoría en agronegocios, asistencia técnica y capacitación de gerentes, socios y personal de las empresas. FUNDER prestará los recursos del Financiamiento a las empresas (montos de entre US$5.000 y US$50.000) a una tasa promedio aproximada del 19%, y a los productores (montos de entre $1.000 y US$5.000) a una tasa promedio aproximada del 21%. Los plazos serán variables de acuerdo con el tipo de actividad. Para inversión, los plazos serán de hasta 4 años, mientras que para capital de trabajo, los plazos podrán ser de entre 6 y 18 meses.

B. Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable

2.03	Con los recursos de este Componente se financiará la provisión de asistencia técnica y capacitación para: (i) cumplir con los requisitos que permitan certificar la producción como orgánica y/o comercio justo (para el café y la mora) con un nivel mínimo de calidad y la implementación y automatización de un sistema de control interno de calidad (certificación de Buenas Prácticas de Manufactura) y retroalimentación del mercado desde el proceso de plantación hasta el momento de la venta del producto final; (ii) el desarrollo de productos y sistemas de mercadeo, que permitan orientar la gerencia de la distribución, el empaque, la sanidad, entre otros, de acuerdo con los requerimientos de la demanda del mercado; (iii) equipamiento mínimo y capacitación en el uso adecuado de riego; (iv) entendimiento del comportamiento de los mercados de los distintos productos, a través del intercambio de experiencias y giras educativas por los mercados y supermercados nacionales y con los compradores internacionales; (v) el desarrollo de planes de negocio; (vi) capacitación en manejo y constitución de empresas (gerencia, administración financiera, operativa y mercadeo); y (vii) capacitación en la inclusión de género al interior de la directiva de las empresas.

III.	Costo y Financiamiento

  - El monto total del Proyecto se estima en la suma equivalente de ochocientos cincuenta mil dólares (US$850.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

# Presupuesto

(en US$)

| Categorias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Banco | Intermediaria | Total |  |  |
| A. Componente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |
| 1. Capital de trabajo para las empresas |  | 150,000 | 85,000 | 235,000 |  |  |
| 2. Maquinaria y Equipo empresas |  | 50,000 | - | 50,000 |  |  |
| 3. Capital de trabajo productores |  | 35,000 | 50,000 | 85,000 |  |  |
| 4. Inversiones en riego para los productores |  | 65,000 | 15,000 | 80,000 |  |  |
| Sub Total Financiamiento |  | 300,000 | 150,000 | 450,000 |  |  |
| B. Componente de Cooperación Técnica |  |  |  |  |  |  |
| 1. Fortalecimiento de la competitividad de las empresas (servicios especializados) |  | 39,600 | 65,000 | 104,600 |  |  |
| a. Gestión empresarial |  |  | - | - |  |  |
| a.1. Capacitación para formación de gerentes |  | 4,400 | - | 4,400 |  |  |
| a.2. Capacitación en genero para socios y socias |  | 3,000 | - | 3,000 |  |  |
| a.3. Capacitación en fortalecimiento organizativo |  |  | 4,000 | 4,000 |  |  |
| b. Gestión comercial |  |  | - | - |  |  |
| b.1. Capacitación en aspectos comerciales |  |  | 6,500 | 6,500 |  |  |
| b.1. Sondeos e información de merc. |  |  | 4,000 | 4,000 |  |  |
| c. Gestión agroindustrial y valor agregado |  |  | - | - |  |  |
| c.1. Capacitación en aspectos BPM`s, BPA |  | 6,000 | 6,500 | 12,500 |  |  |
| c.2. Capacitación sobre procesamiento de M.P. |  | 5,000 | 5,000 | 10,000 |  |  |
| d. Gastos de logística y acompañamiento empresarial |  |  | - | - |  |  |
| d.1. Coordinador de proyecto (36 meses) |  | 8,000 | 34,000 | 42,000 |  |  |
| d.2. Gastos de los eventos de capacitación |  | 1,800 | 5,000 | 6,800 |  |  |
| d.3. Gastos de apoyo a logistica y transporte |  | 7,000 | - | 7,000 |  |  |
| d.4. Gastos de viaje de los capacitadores |  | 4,400 | - | 4,400 |  |  |
| 2. Seguimiento al proceso empresarial a nivel local (desarrollo de planes de negocio) |  | 85,000 | 167,000 | 252,000 |  |  |
| a. Asesores locales en agronegocios (6 x 36 meses x 1,051 USD$/mes c/u) |  | 80,000 | 125,000 | 205,000 |  |  |
| b. Gastos de apoyo a logistica y transporte |  | 5,000 | 20,000 | 25,000 |  |  |
| c. Depreciación de equipo de oficina y computadoras (1) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acompañamiento componente de financiamiento |  | 15,400 | 8,000 | 23,400 |  |  |
| a. Asistente administrativo y gestión de crédito (36 meses) |  | 15,400 | 8,000 | 23,400 |  |  |
| 4. Evaluación, Auditorias e Imprevistos |  | 20,000 | - | 20,000 |  |  |
| a. Evaluación Intermedia y Final (USD$ 5,000 c/u) |  | 10,000 | - | 10,000 |  |  |
| b. Auditorias anuales del proyecto BID |  | 5,000 | - | 5,000 |  |  |
| c. Imprevistos |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
| Sub Total Cooperación Técnica |  | 160,000 | 240,000 | 400,000 |  |  |
| Gran Total |  | 460,000 | 390,000 | 850,000 |  |  |
| Porcentaje por Fuente |  | 54% | 46% | 100% |  |  |

IV.	Ejecución

4.01	Con el fin de facilitar las condiciones para que las diferentes intervenciones planteadas estén armonizadas en función de los objetivos del Proyecto, se ha previsto la delegación de la coordinación de las actividades del Componente de Cooperación Técnica a un Coordinador al interior de FUNDER, bajo la supervisión de su Dirección Ejecutiva.  El Coordinador estará a cargo de la coordinación de las actividades del Proyecto, y contará con el apoyo administrativo y contable de FUNDER.  El Coordinador será responsable de coordinar las acciones operativas y administrativas del Proyecto y mantener las relaciones con el Banco. En adición a dichas funciones, el Coordinador deberá encargarse de supervisar otras funciones administrativas, tales como: (i) ejecutar los procesos de selección y contratación de bienes y servicios requeridos por el Proyecto y coordinar las actividades de los consultores contratados; (ii) elaborar oportunamente los informes de progreso requeridos por el Banco; (iii) asegurarse que los registros informáticos, manuales contables y técnicos del Proyecto estén actualizados con información que de cuenta clara del movimiento y aplicación de fondos y de la evolución de las acciones previstas en los Planes de Trabajo y Operaciones; y (iv) trabajar en coordinación con los funcionarios administrativos asignados por FUNDER para manejar los registros contables del Proyecto.