LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#764604

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Levantamiento de Línea de Base del

## Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (DIPA)

I.	Objeto

  - El objeto del Proyecto es levantar la línea de base que facilitará las intervenciones de desarrollo productivo y la evaluación del impacto de los proyectos productivos del Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (DIPA) en los cuatro pueblos enfocados – Miskito, Garífuna, Pech y Tawakha, en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho.  La línea de base será construida a través de la aplicación de dos instrumentos complementarios: una encuesta de hogares y estudios comunitarios.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos descritos en la Sección I, el Proyecto financiará la contratación de las consultorías y apoyo técnico para el desarrollo de las actividades propuestas en los siguientes componentes:

1. 	Diseño y levantamiento de encuesta de hogares

  - Este componente financiará principalmente los gastos de consultoría, incluyendo traductores, y de desplazamiento, relacionados al diseño y la realización de una encuesta de hogares.  Dicha encuesta de hogares servirá como insumo principal para establecer una línea de base representativa de las 178 comunidades perteneciendo a los pueblos Miskito, Garífuna, Pech y Tawakha en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho.  La encuesta recogerá información de una muestra aleatoria, estratificada por pueblo, de los hogares de estas comunidades. Dado que se puede asumir que existen importantes diferencias entre los pueblos, la estratificación sirve para reducir los errores de estimación y abre la posibilidad de recolectar una muestra más grande de los pueblos más pequeños  para mejorar la comparación entre los pueblos.

  - Para desarrollar una encuesta satisfactoria y contar con un tamaño de muestra que produce mediciones significativas, se tomará también en cuenta los siguientes aspectos de las futuras evaluaciones de impacto: se aplicará un esquema de evaluación quasi-experimental, utilizando como comunidades de control, aquéllas que en el período de evaluación no han recibido proyectos productivos. Complementariamente, como parte del estudio de pre-factibilidad de cada proyecto, se recolectará los datos sobre ingreso y consumo de los hogares directamente beneficiando del proyecto respectivo. Las evaluaciones intermedia y final examinarán principalmente el efecto de las intervenciones sobre el ingreso, ahorro y consumo de los hogares directamente beneficiados de proyectos, así como el efecto económico multiplicador en las comunidades que reciben proyectos productivos, y por lo tanto, el enfoque de la encuesta corresponderá a estas características.

  - El proyecto ampliará la encuesta regular del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, la cual se esta llevando a cabo dos veces al año (marzo y septiembre), para efectos de las zonas relevantes. Las preguntas adicionales servirán para facilitar la medición (directa o a través de variables próximas) de: (i) los indicadores especificados dentro del préstamo como los niveles de producción, consumo, ingreso, ahorro y otras medidas de mejoramiento de la calidad de vida (horas trabajados, niños atienden la escuela, días de enfermedad, asuntos de la tenencia y el uso de la tierra etc.); y (ii) otros indicadores que miden factores y valores culturales y la pertinencia cultural de potenciales proyectos. Las encuestas incluirán también preguntas sobre la composición del hogar, jefatura del hogar, y el sector en el cual trabaja el jefe del hogar. Para identificar estos últimos indicadores se realizarán: (i) consultas a Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de  en América Latina y el Caribe (MECOVI) y el INE; (ii) revisiones de otras encuestas que se han diseñado con un enfoque indígena, incluyendo las encuestas que se han aplicado por el Programa Nuestras Raíces (PNR); e (iii) investigaciones y consultas preliminares a representantes de los pueblos (ver Componente II).  Asimismo, el Proyecto financiará las encuestas adicionales necesarias para contar con una muestra representativa de la población meta.

2. 	Encuestas a nivel comunitario

  - Las encuestas comunitarias servirán para  profundizar el entendimiento de las situaciones en la cual viven los pueblos autóctonos. Asimismo, estas encuestas servirán para retroalimentar el diseño de la encuesta de hogares y averiguar la pertinencia cultural de las preguntas.

  - El componente financiará el diseño y la realización de una encuesta comunitaria en por lo menos dos comunidades perteneciendo a cada uno de los cuatro pueblos (Miskito, Garífuna, Pech y Tawakha) en la zona de intervención. Las encuestas incluirán entrevistas con líderes y proveedores de servicios en las comunidades, así como grupos focales con amplia participación de las mujeres, y servirán para investigar el capital físico, económico y social existente en la comunidad, así como los retos, amenazas y prioridades que enfrenta su población. Las encuestas prestarán especial atención a los asuntos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente, así como a establecer los factores que determinen la pertinencia cultural de actividades productivas.  Antes de llegar a las comunidades para realizar las encuestas comunitarias, se contará con un borrador de la encuesta de hogares. Durante la encuesta comunitaria, el equipo de investigadores aprovechará la información recopilada para mejorar el diseño de la encuesta de hogares y para ensayarla en forma piloto.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo del Proyecto se estima en el equivalente de US$156.000, de acuerdo con el detalle que se presenta a la continuación.

Costo y financiamiento

(en US$)

| Actividades | Banco | Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente I. Diseño y levantamiento de encuesta de hogares | 91.990 | 3.000 | 94.990 |
| Honorarios (internacionales) | 22.500 |  | 22.500 |
| Viáticos (internacionales) | 6.090 |  | 6.090 |
| Pasajes (internacionales) | 1.400 |  | 1.400 |
| Honorarios y viáticos (nacionales) | 45.000 |  | 45.000 |
| Viajes internos | 12.000 |  | 12.000 |
| Materiales, publicaciones y costos de traducciones y inclusión de preguntas en la encuesta | 5.000 |  | 5.000 |
| Componente II. Encuestas a nivel comunitario | 45.380 | 2.000 | 47.380 |
| Honorarios (internacionales) | 15.000 |  | 15.000 |
| Viáticos (internacionales) | 3.480 |  | 3.480 |
| Pasajes (internacionales) | 1.400 |  | 1.400 |
| Honorarios y viáticos (nacionales) | 12.000 |  | 12.000 |
| Viajes internos | 6.000 |  | 6.000 |
| Talleres de adiestramiento participativos | 7.500 |  | 7.500 |
| Taller de adiestramiento para la diseminación de resultados | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| Imprevistos (5%) | 7.630 |  | 7.630 |
| Total | 150.000 | 6.000 | 156.000 |