LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#789089

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Programa de Vivienda de Interés Social

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de ingresos bajos y medios.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (i) consolidar la operación de los nuevos esquemas de subsidios individual y colectivo; (ii) perfeccionar los instrumentos para el financiamiento privado a la vivienda; (iii) facilitar el acceso a financiamiento y microfinanciamiento para vivienda nueva y mejoramiento de viviendas; (iv) implantar un sistema de información, monitoreo y evaluación de programas de vivienda; y (v) fortalecer las entidades operacionales claves SOPTRAVI y FHIS.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa financiará los siguientes dos componentes:

Componente 1: Instrumentos innovadores y monitoreo del sector de vivienda

2.02	El objetivo de este componente es apoyar a SOPTRAVI a diseñar nuevos instrumentos para el sector vivienda y fortalecer la institucionalidad del sector, incluyendo su capacidad de entidad rectora del sector.

  - Bajo este componente se desarrollarán las siguientes actividades: (i) diseño y desarrollo de nuevos instrumentos de vivienda, que incluyen: (a) sistema de información, evaluación y monitoreo del sector; (b) ventanilla única; (c) mecanismos de producción de suelo urbano; (d) microfinanciamiento de vivienda; (e) diseño de un Sistema de información hipotecaria y Fondo de Garantías Hipotecarias; (f) propuestas para la canalización de remesas para el sector vivienda; (g) Ley marco del sector vivienda; (h) actividades de capacitación de funcionarios del sector vivienda; y (i) preparación de plan de fortalecimiento de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo (DGVU) y entidades del sector, y (ii) establecimiento de una Unidad de Estudios y Monitoreo de Políticas de Vivienda.

Componente 2: Subsidios Habitacionales

  - Con los recursos de este componente se aportarán recursos para familias de bajos ingresos, para aumentar su capacidad de acceder a vivienda propia, mejorar la existente o acceder a infraestructura básica para mejorar los barrios en que habitan. Se financiarán dos tipos de subsidios: (i) individuales, que complementan los ahorros de familias para facilitar su acceso al crédito para vivienda nueva o para mejorar las viviendas ya existentes, y (ii) colectivos, que consisten en aportes a grupos de familias residentes en barrios que presenten altos índices de pobreza, hacinamiento y un rezago significativo de servicios urbanos, para financiar la infraestructura y servicios básicos requeridos.

Sub-componente 2.1:  Subsidios Habitacionales Individuales

  - Con los recursos del Programa se financiará un sistema de subsidios a la vivienda que se utilizarán para complementar la capacidad de pago de las familias de bajos y medios ingresos, en el proceso de adquisición de viviendas nuevas o usadas, o la mejora substancial de sus viviendas actuales. Los subsidios se otorgarán en dos rangos básicos, según las necesidades de las familias postulantes: (i) subsidios para la adquisición de viviendas, o la construcción de viviendas en lotes propios, y (ii) subsidios para mejoramiento de vivienda existente. Bajo ambas modalidades, los recursos del subsidio serán utilizados para complementar ahorros previos y apalancar recursos de crédito de instituciones financieras para financiar la solución, aunque solicitar un crédito no será obligatorio para aquellos casos de mejoramiento de vivienda existente.

Sub-componente 2.2: Subsidios Colectivos

  - Con los recursos del Programa se aportarán subsidios para la construcción de infraestructura y servicios básicos en barrios urbanos y peri-urbanos. Los subsidios colectivos difieren de los individuales en la forma como son otorgados, (para grupos de familias seleccionados por el grado de carencias del barrio donde viven, por el destino de los recursos, esencialmente para infraestructura y servicios urbanos y sociales) y por utilizar los municipios como intermediarios en la ejecución de las obras y entrega de los servicios.

2.07	El proceso de asignación de fondos partirá de la pre-selección de municipalidades urbanas elegibles, las cuales serán apoyadas para la preparación de proyectos específicos en sus barrios más necesitados. La selección de estos últimos se dará sobre la base de sus necesidades comparativas y sobre la disposición de las comunidades y municipalidades en aportar recursos de contrapartida para el proyecto. El monto del subsidio por familia tendrán un límite máximo que se establecerá en el Reglamento Operativo del Programa. Este monto financiará: (i) los costos directos de preparación de Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB), y (ii) las inversiones en infraestructura y servicios sociales.

2.08	Este sub-componente contempla también el financiamiento de dos técnicos de enlace por cada municipio participante en la ejecución de este sub-componente, quienes responderán y apoyarán localmente a los municipios en la implementación de sus proyectos, por un plazo de dos años.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$31.000.000 según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$ miles)

| Categoría de Inversión | Banco | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Instrumentos y Reformas del Sector | 650 | - | 650 | 2.1% |
| 2. Subsidios Habitacionales | 25.200 | 600 | 25.800 | 83,2% |
| 2.1 Subsidios Individuales | 19.600 | 600 | 20.200 | 65,2% |
| 2.2 Subsidios Colectivos | 5.600 | - | 5.600 | 18,1% |
| 2.2.1 Subsidios | 5.400 | - | 5.400 |  |
| 2.2.2 Apoyo a los Municipios | 200 | - | 200 |  |
| 3. Administración del Programa | 2.208 | - | 2.208 | 7,1% |
| 3.1 Unidad Central (DGVU) | 936 | - | 936 |  |
| 3.2 Consultorías de Apoyo | 150 | - | 150 |  |
| 3.3 Gestión Subsidios Colectivos (FHIS) | 672 | - | 672 |  |
| 3.4 Auditoría Concurrente | 450 | - | 450 |  |
| 4. Gastos Financieros | 1.050 | 400 | 1.450 | 4,7% |
| 4.1 Intereses | 750 | - | 750 |  |
| 4.2 Comisión de Compromiso | - | 400 | 400 |  |
| 4.3 FIV | 300 | - | 300 |  |
| 5. Contingencias | 892 | - | 892 | 2.9% |
| Total | 30.000 | 1.000 | 31.000 | 100% |
| % | 96,8% | 3,2% | 100% |  |

IV.	Ejecución

  - La SOPTRAVI, a través de la DGVU, tendrá la responsabilidad central de ejecución del Programa ante el Banco. A su vez, la DGVU se apoyará en el Equipo de Ejecución del Programa (EEP), el que será responsable de la coordinación técnica, financiera y administrativa, y de la ejecución de las actividades del componente 1 y sub-componente 1 del Componente 2 del Programa.

  - Para la conformación del EEP se agregará al personal de planta de la DGVU una serie de especialistas contratados para apoyar el Programa a lo largo de su ejecución, tales como: (i) un coordinador, (ii) un especialista financiero, (iii) un experto en comunicación, (iv) un informático, (v) un especialista en monitoreo y evaluación de proyectos, (vi) un asistente técnico de vivienda, (vii) un asistente técnico ambiental y (viii) un especialista en adquisiciones. Los cinco primeros serán el equipo principal a que se hace referencia en la cláusula 3.03(a) de las Estipulaciones Especiales.

  - El EEP tendrá, entre otras, las siguientes funciones generales: (i) formular el plan de trabajo y actividades detalladas del Programa; (ii) ser responsable de la coordinación operativa del Programa con el Banco y con el FHIS; (iii) preparar las solicitudes de reposición del Fondo Rotatorio y solicitudes de desembolso de los Componente 1 y sub-componente 1 del Componente 2; (iv) realizar las licitaciones y adjudicaciones del Componente 1 y sub-componente 1 de Componente 2; (v) monitorear y controlar la ejecución del Programa; (vi) realizar evaluaciones continuas y reuniones informativas con el Banco; (vii) asegurar el cumplimiento oportuno de las condiciones del Contrato de Préstamo; (viii) implementar y mantener sistemas adecuados para la administración de los contratos, la administración contable-financiera y control interno para el manejo de los recursos del Programa; (ix) mantener la documentación original de soporte de los gastos elegibles del Componente 1 y sub-componente 1 del Componente 2 del Programa, y (x) preparar los informes financieros, informes semestrales de avance para ser presentados al Banco, incluyendo el Informe de Seguimiento de Programa y el Plan de Adquisiciones.

  - El FHIS para la ejecución técnica de las actividades del sub-componente 2 del Componente 2 del Programa contará con el apoyo de la unidad creada a fines de ejecución del proyecto “Barrio Ciudad” del Banco Mundial, la cual será fortalecida con la contratación de un especialista sanitario, un especialista vial, un especialista social y un especialista financiero, entre otros. Los costos del coordinador del proyecto “Barrio Ciudad” serán compartidos con el Banco Mundial.

  - El FHIS tendrá las siguientes funciones principales: (i) coordinación general del sub-componente, incluyendo su gestión técnica y financiera; (ii) selección de municipios y barrios beneficiarios; (iii) contratación del Equipo de Enlace Municipal; (iv) contratación de estudios de preinversión para la elaboración de los planes integrales de inversión para cada barrio; (v) contratación de obras o supervisión del proceso por parte de los municipios de acuerdo a lo establecido en el contrato y Reglamento Operativo del Programa (RO); (vi) supervisión de la ejecución del sub-componente; (vii) preparar y presentar al Banco las solicitudes de reposición del Fondo Rotatorio y solicitudes de desembolso del sub-componente 2 del Componente 2, y (viii) toda otra tarea de administración y ejecución del sub-componente y su interlocución ante la SOPTRAVI y el Banco.

  - Ejecución de los Subsidios Individuales. Los beneficiarios potenciales del subsidio individual postularán al mismo a través de una Entidad Financiera Intermediaria (EFI), la cual habrá sido calificada previamente por la SOPTRAVI, a través de la DGVU, para canalizar el subsidio, otorgar el crédito complementario y captar los ahorros de los beneficiarios. Las EFI evaluarán si los postulantes cumplen los requisitos de elegibilidad detallados en el Reglamento Operativo, así como su capacidad de ahorro y acceso a crédito, según sus necesidades de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda, y canalizarán las postulaciones correspondientes a través del Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales (SNSH). En cada fecha de corte operativo serán evaluadas las solicitudes recibidas por el Sistema, sobre la base de los criterios objetivos de elegibilidad y de ponderación, y la DGVU publicará la lista de beneficiarios seleccionados. Tras un período de impugnación, se establecerán los beneficiarios finales definitivos y se canalizarán los subsidios a través de las EFI. A su vez, las EFI firmarán contratos con los beneficiarios y el desarrollador o Entidad Auxiliar (EA). Esta última podrá estar a cargo de una o más actividades relacionadas con el mejoramiento, desde el diseño de la obra, el presupuesto de la misma, su ejecución y/o supervisión. Asimismo, el desarrollador estará a cargo de todo el ciclo de producción de la vivienda nueva programada. Los recursos del subsidio serán entregados directamente por las EFI a la entidad auxiliar contra avance físico financiero o al desarrollador contra la entrega de la vivienda terminada, según corresponda. El beneficiario no manejará fondos directamente, sino acompañará las actividades de la EA en las actividades de ampliación y/o construcción en su lote o del desarrollador, en la adquisición de vivienda.

  - Ejecución de los subsidios colectivos. Para acceder al sub-componente de subsidios colectivos, cada municipio elegible, de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo,  deberá seleccionar de dos a tres barrios que cumplan a su vez los criterios de elegibilidad y priorización establecidos en el Reglamento Operativo, preparar un perfil resumido de cada uno y presentarlos para consideración del FHIS. Sobre la base de los criterios obligatorios y los de priorización (pobreza y densidad), el FHIS seleccionará un barrio por cada municipio. A continuación, se firmará un convenio marco entre el FHIS y el municipio respectivo, así como un acuerdo de participación entre el municipio correspondiente y la comunidad, dónde cada una de las partes se compromete a participar en el proceso de mejoramiento del barrio y aportar recursos según corresponda. Una vez formalizada la selección de los barrios, el FHIS contratará los estudios de preinversión (que conforman los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios PIMB de cada asentamiento), elaborados en consulta con las comunidades.

4.08	El municipio correspondiente, a través de su Unidad Técnica Municipal o su equivalente y con apoyo de profesionales de enlace técnico contratados por el Programa, verificará la viabilidad técnica, ambiental, económica y financiera de las soluciones propuestas, el cumplimento con las normas municipales y las reglamentaciones para la prestación de servicios públicos, así como la aceptación de los beneficiarios. Los PIMB que contienen los diseños finales, serán sometidos a aprobación del FHIS y del municipio respectivo. A continuación, el FHIS o el municipio, según corresponda, realizará la licitación y contratará la ejecución de obras. Los servicios de consultoría serán, en todos los casos, contratados por el FHIS. Las comunidades y los municipios aportarán un porcentaje de contrapartida para cada proyecto cuyo monto se definirá en el Reglamento Operativo. Una vez completadas las obras, los sistemas y equipamientos instalados serán transferidos a las entidades operadoras correspondientes. El proceso de legalización de las propiedades se desarrollará a lo largo de la intervención ) y terminará con la asistencia prestada a los beneficiarios en la obtención de sus títulos correspondientes.

4.09	El Reglamento Operativo del Programa deberá contener, entre otros aspectos, las reglas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales, tanto individuales como colectivos, los criterios de elegibilidad para la participación de las familias, municipios, EFI, EA, desarrolladores y otras entidades involucradas, el ciclo de ejecución de cada uno de los sub-componentes, los montos de subsidio para cada modalidad y los sectores elegibles de financiamiento los procedimientos de ejecución, rendición de cuentas, desembolsos y otros aspectos relevantes.