LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#768319

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Apoyo a la Planificación, Programación y Monitoreo con Base en Resultados

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es apoyar a la República de Honduras en el fortalecimiento de la planificación y programación presupuestaria con el fin de introducir un proceso de gestión por resultados que mejore la efectividad y eficiencia del gasto público.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (i) apoyar el alineamiento institucional con el fin de implantar en forma progresiva la planificación estratégica como herramienta básica de gobierno; (ii) contribuir a la conceptualización y al diseño de la metodología de planificación estratégica y formulación presupuestaria para la integración del sistema presupuestario con el sistema de planificación; y (iii) diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos y programas de cooperación en función de los indicadores de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (“ERP”).

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos que se indican en la Sección I anterior, el Programa contempla la ejecución de los siguientes tres (3) componentes:

Componente I: Alineamiento Institucional para Realizar la Planificación Estratégica y Operativa.

2.02	Con los recursos de este componente se financiarán consultorías para la elaboración y puesta en marcha de un plan de acción para el alineamiento y fortalecimiento de las instituciones involucradas en el proceso de planificación estratégica y operativa y en el proceso de formulación del presupuesto, así como aquellas encargadas del seguimiento y monitoreo de los programas de inversión. Se financiarán también programas de capacitación para la implementación de la planificación estratégica. Estos programas de capacitación estarán dirigidos a actualizar las capacidades teóricas, metodológicas y técnicas de los funcionarios de las instituciones mencionadas.

Componente II: Conceptualización y Diseño de la Metodología de Planificación Estratégica y Formulación Presupuestaria.

2.03	Con los recursos de este componente se financiarán consultorías para el diseño y prueba de una metodología que permita vincular la planificación estratégica y operativa con la formulación presupuestaria anual y multianual. La metodología se probará en las siguientes Secretarías de Estado: Salud, Educación, Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Agricultura y Ganadería.

2.04	Los recursos del componente también financiarán la adquisición de equipos necesarios para la puesta en marcha de la planificación estratégica y formulación presupuestaria anual y multianual.

Componente III: Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación.

2.05	Se financiarán consultorías y equipo necesario para: (i) el diseño y la implementación de un sistema de indicadores que posibilite el monitoreo de los compromisos adquiridos en el proceso de planificación estratégica, planificación operativa y formulación presupuestaria, en función de las prioridades establecidas por el gobierno; y (ii) el diseño de una metodología de evaluación de proyectos que apoye la medición del impacto de las inversiones. El sistema de indicadores que se financiará deberá relacionarse con el Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP).

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$518.000, según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Categorías | Contribución | Aporte | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Alineamiento Institucional para realizar la planificación estratégica y operativa. | 75.000 | 10.000 | 85.000 |
| Componente 2: Conceptualización y Diseño de la Metodología de Planificación Estratégica y Formulación Presupuestaria | 160.000 | 10.000 | 170.000 |
| Componente 3: Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación | 200.000 | 30.000 | 230.000 |
| Administración |  | 18.000 | 18.000 |
| Auditoría | 5.000 |  | 5.000 |
| Imprevistos | 10.000 |  | 10.000 |
| Total | 450.000 | 68.000 | 518.000 |

IV.	Ejecución

4.01	La coordinación general del Programa estará a cargo del Comité Ejecutivo a que hace referencia el párrafo Tercero(a) de las Estipulaciones Especiales. El Comité Ejecutivo tendrá dentro de sus funciones la de aprobar los informes a que se hace referencia en el párrafo Undécimo de las Estipulaciones Especiales y aprobar los términos de referencia de las consultorías que se contraten para la realización de las actividades previstas en cada componente. Para el cumplimiento de sus responsabilidades en la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor actuará a través de la UNAT y, particularmente, del funcionario o funcionarios que se designen, de acuerdo con lo establecido en el párrafo Tercero(b) de las Estipulaciones Especiales.