LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#843187

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Redes Empresariales Etnoturísticas Locales

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos indígenas garífuna, maya chortí y negros de habla inglesa, mediante su inserción al dinámico desarrollo del sector turístico de Honduras. El objetivo específico es alcanzar tres redes de turismo étnico diseñadas y operando, principalmente compuestas por personas que pertenecen a grupos indígenas maya chortí, garífunas y negros de habla inglesa, las cuales promuevan unidades empresariales de bienes o servicios turísticos, mediante encadenamientos productivos. Para lograr esto se incluyen cinco componentes.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos descritos en la Sección I, el Proyecto financiará las actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente 1 – Desarrollo e implementación del modelo organizativo de participación de las tres etnias

  - El objetivo de este primer componente es definir el concepto de organización en todos sus alcances (criterios de participación, imagen corporativa, normativa y estándares, delimitación, entre otros), dotarla de una estructura definida y participativa y sensibilizar a los diferentes actores de su importancia estratégica.

  - A estos efectos, se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) asistencia técnica para la definición de las tres redes y su plan de negocios, modelo de organización y manual de funcionamiento; (ii) un seminario de lanzamiento con presentación de casos de éxito internacionales; (iii) talleres locales de sensibilización para los posibles participantes de cada Red y actores privados y públicos relacionados; (iv) tres talleres de educación a los integrantes de cada Red tendiente a elevar el conocimiento de la riqueza que ofrece la misma desde el punto de vista histórico, natural y cultural; (v) tres seminarios en Home Town Associations en EE.UU. para incentivar a los emigrantes a la inversión productiva en sus comunidades de origen, y (vi) diálogo con la Asociación de Cruceros de La Florida, Estados Unidos.

(b)	Componente 2 – Diseño de productos y servicios inspirados en los saberes y la cosmovisión de los pueblos indígenas y negros

  - El objetivo de este componente es convertir los múltiples atractivos naturales, culturales e históricos de las tres redes étnicas, que son la base de un potencial interés turístico, en verdaderos productos comercializables a corto y mediano plazo (con precio, diseño, mecanismos de venta y promoción).

  - Se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) consultoría para la selección de atractivos turísticos (incluye inventario de oferta), recopilación de contenidos históricos (usando insumos existentes) y recomendaciones para puesta en valor; (ii) diseño de los productos turísticos comercializables por operadores mayoristas nacionales e internacionales (alternativa de públicos, costos, agendas, etc.); (iii) asistencia técnica para evaluar necesidades de infraestructura básica y planta turística de los nuevos emprendimientos; y elaborar el plan de pre-inversión (a través de los PDMs de los municipios; y/o a través de los PEPDIM étnicos) y micro crédito; (iv) asistencia técnica para el acompañamiento en la ejecución de la inversión en infraestructura, manejo de desechos; señalización turística y realización de inversiones con fondos de contraparte (FHIS, IHT); (v) asistencia técnica para el acompañamiento en la ejecución del programa de microcrédito (construcción y mobiliario de los emprendimientos) y equipos (plantas de tratamiento, adquisición de TIC´s para la gestión y comercialización, entre otros posibles); y otorgamiento de microcréditos por parte de financieras y cooperativas con fondos propios y del BCIE; (vi) consultoría para el análisis y estructuración de un fondo fiduciario alimentado con aportes de los emigrantes de las 3 etnias (remesas) y otros esquemas de patrocinio, y (vii) consultoría para la definición de un calendario unificado de eventos en cada red.

- (c)	Componente 3 – Capacitación de MiPyMEs e individuos en los sectores de alojamiento, gastronomía, gestión y operación de tours

  - El objetivo de este componente es elaborar material didáctico y cursos de capacitación de formadores a través de las universidades/institutos del país, validar, y posteriormente capacitar a individuos y al personal de las empresas participantes de cada red.

  - Se prevé desarrollar las siguientes actividades: (i) consultoría para la elaboración de material didáctico y cursos de capacitación en temas básicos de la operación turística; (ii) consultoría para la elaboración de material didáctico y cursos de capacitación en temas técnicos de la operación turística; (iii) capacitación de formadores-evaluadores en temas básicos y técnicos de operación turística, y (iv) asistencia técnica y capacitación a micro-emprendimientos en la gestión de sus productos y servicios a través de cursos y talleres, estructurando la cadena de valor.

- (d)	Componente 4 – Comercialización y promoción de productos étnicos

  - El objetivo de este componente es que los productos que forman parte de las redes logren generar una demanda efectiva, a través de estrategias modernas de mercadeo y comercialización. Para el éxito en la implementación de esta estrategia, es necesario que los anteriores componentes del Programa hayan sido realizados.

  - Se prevé desarrollar las siguientes actividades de asistencia técnica: (i) diseño y registro de marca, identidad corporativa étnica, y manual de uso, armonizada con la imagen país; (ii) desarrollo de un plan de marketing y comunicación (promoción, comercialización y relaciones públicas); (iii) asistencia para la presencia de MiPyMEs en eventos internacionales; (iv) realización de Fam Trips locales e internacionales (tour operadores y agencias de viajes especializados); (v) realización de Press Trips a periodistas nacionales e internacionales; (vi) diseño de materiales de promoción, publicidad y comercialización: una guía y un folleto promocional; (vii) diseño y mantenimiento de un sitio en Internet para las Redes, y (viii) diseño de premios emprendimiento del año (gastronomía, hotelería, guiatura) a la empresa turística.

- (e)	Componente 5 – Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de impacto social comparativo

  - El objetivo de este componente es sistematizar y monitorear el impacto social del proyecto en cada una de las 3 redes, así como documentar el modelo de trabajo para garantizar su permanencia en el largo plazo y su replicabilidad en otros países.

  - Se prevé desarrollar las siguientes actividades de asistencia técnica: (i) consultoría para la definición del sistema de monitoreo del impacto social del proyecto en cada una de las 3 redes, y (ii) consultoría para la sistematización del Programa.

III.	Costo del Programa y presupuesto

3.01	El costo del Programa se estima en el equivalente de un millón novecientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y cinco dólares (US$1.941.985), de acuerdo con el detalle que se presenta a continuación:

# Costo y financiamiento

(en US$ o su equivalente)

| Categorías | FOMIN | Aporte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración | 243.000 | 60.000 | 303.000 |
| Logística | 78.420 | 43.449 | 121.869 |
| Componente 1 | 99.240 | 30.250 | 129.490 |
| Componente 2 | 197.000 | 63.400 | 260.400 |
| Componente 3 | 405.000 | 150.300 | 555.300 |
| Componente 4 | 195.200 | 156.000 | 351.200 |
| Componente 5 | 33.000 | 15.200 | 48.200 |
| # Subtotal | 1.250.860 | 518.599 | 1.769.459 |
| Imprevistos 3% | 37.526 | 50.000 | 87.526 |
| Línea de Base y Evaluaciones | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Auditorías (4) | 20.000 | 0 | 20.000 |
| # TOTAL | 1.358.386 | 568.599 | 1.926.985 |
| Actividades de Clúster | 15.000 |  | 15.000 |
| GRAN TOTAL | $1.373.386 | $568.599 | $1.941.985 |
|  | 70% | 30% |  |

IV.	Ejecución

  - La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) estará constituida por un Coordinador de Proyecto y un encargado Administrativo/Financiero, ambos contratados con recursos del Programa con dedicación completa, y el apoyo de un profesional contable a tiempo parcial financiado con recursos del Aporte.

  - La UEP funcionará en base a un Plan Operativo Anual (POA) y una Matriz de Desempeño (MD) para la coordinación técnica y la ejecución integral del Programa. Adicionalmente, se contratará de forma puntual a un especialista en turismo que apoyará a la UEP en los aspectos técnicos en relación con los componentes del Programa.

  - El Consejo Directivo del Programa (CD), a que se refiere el Artículo Cuarto, inciso (b), de las Estipulaciones Especiales, tendrá funciones de coordinación y consulta y se integrará en proporción equitativa a un representante y un suplente de cada una de las siguientes entidades a nivel nacional: CARE, CANATURH, IHT y FHIS. Las funciones específicas del CD incluyen: conocer el Plan Operativo Anual (POA), dar guía y orientaciones sobre la marcha del Programa, y aprobar modificaciones al Reglamento Operativo. Este Consejo funcionará como órgano colegiado, con una sola voz asumida por el representante de CARE, quien lo presidirá.

  - Asimismo, se establecerá una Mesa Asesora y de Concertación (MAC) invitando a participar a un representante de las instituciones a nivel regional/local de ámbito de este Programa, que sean de reconocido prestigio y conocimiento de la temática turística; y las autoridades municipales de La Ceiba, Tela, Roatán, Santos Guardiola y Copán Ruinas. Sus principales funciones serán: (i) aportar la experiencia local en turismo, cultura étnica, desarrollo local e integrarla a las diferentes iniciativas que se estén impulsando; (ii) proveer guía sobre asuntos específicos de la temática; (iii) establecer grupos de trabajo o comités técnicos especiales para apoyar su labor, a los que podrán incorporar los especialistas y técnicos que se estime necesario, y (iv) ayudar a identificar y desarrollar acuerdos con instituciones privadas y públicas que contribuyan a la sostenibilidad del Programa.