LEGIII/HO-411036-04

ANEXO

EL PROYECTO

Fabricación y Comercialización de Velas Artesanales como Salida

para las Víctimas de Violencia Doméstica en Honduras

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es mejorar el nivel de vida de las mujeres en riesgo de violencia doméstica de las zonas urbanas de Honduras y de los microempresarios que forman parte de la red de abastecimiento y comercialización de velas. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad técnica de producción y comercialización de las mujeres que trabajan en y alrededor de La Luciérnaga para que ésta pase a ser una empresa sostenible, competitiva y de impacto social amplio; y (ii) fortalecer el encadenamiento entre La Luciérnaga y las redes de artesanas y microempresarios que son proveedores de insumos y accesorios y que comercializan su producción de manera conjunta con la empresa.

1.02	Las principales líneas de acción serán: (i) incrementar la capacidad y las habilidades de las mujeres que fabrican las velas, por medio de la sistematización de los procesos de producción y la incorporación de normas de calidad; (ii) mejorar la competitividad de los productos en términos de calidad, valor agregado y estrategia comercial, por medio de un programa de consultorías para la capacitación y asistencia técnica; (iii) aumentar los niveles de productividad por medio de la adquisición de equipos y maquinaria adecuada que permitan la producción de velas de calidad; (iv) aumentar la capacidad de producción y la seguridad laboral de las mujeres, por medio de la implementación de infraestructura básica que sea comparable con la de fábricas artesanales similares a nivel internacional; (v) implementar un capital de trabajo para la adquisición de insumos que permita una producción adecuada, que pueda ajustarse a la demanda de los clientes; y (vi) fortalecer la red de artesanas y microempresarios que abastecen y comercializan con La Luciérnaga.

II.	Descripción

  - Para lograr los objetivos anteriores, el Proyecto financiará: (i) un Componente de Financiamiento Reembolsable; y (ii) un Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable.

- Financiamiento reembolsable:

  - Los recursos de este componente serán destinados a: (i) la inversión en equipos, maquinaria, infraestructura y mobiliario; y (ii) capital de trabajo para la adquisición de materia prima, compra de insumos por parte de las redes de artesanas y costos operacionales de la planta.

  - Subcomponente de Inversiones Productivas: Este sub-componente permitirá adquirir instalaciones, equipos e instrumentos tales como: (i) el terreno para la planta; (ii) la construcción de obras civiles para la fábrica de las velas en Tegucigalpa, donde se realizará la producción, empaque, distribución, comercialización y exportación de las velas decorativas y sus accesorios; (iii) la adquisición de un vehículo para reemplazar el que actualmente tiene la empresa para el transporte de los insumos, la materia prima y los accesorios provistos por las artesanas miembros de las redes; (iv) la adquisición de equipos de producción, como los moldes, mesas de metal adecuadas, equipos de laboratorio y precisión y otros implementos para la planta; (v) la adquisición de maquinaria internacional especializada de cocción, enfriamiento y procesamiento; y (vi) consultorías de corto plazo para el montaje y la puesta en marcha de la planta.

  - Subcomponente de Capital de Trabajo para la Comercialización: Para potenciar la capacidad de administrar la adquisición de insumos, la compra de accesorios por parte de la red de artesanas y la comercialización final de los productos, se requiere conformar un fondo de Capital de Trabajo Artesanal (CTA). Este fondo permitirá que la empresa y la red de grupos de artesanas asociadas puedan ampliar sus niveles de producción, de acuerdo a la demanda creciente que ya existe por sus productos. Estos recursos son indispensables para mover todo el sistema comercial de la planta y de los microempresarios artesanos relacionados con ella. Los recursos para el Capital de Trabajo Artesanal facilitarán el desarrollo del componente comercial en su fase de adquisición de insumos, producción y comercialización de las velas y los productos accesorios. Es indispensable que la planta cuente en su inicio con la liquidez suficiente para garantizar la producción y asegurar el pago a las mujeres trabajadoras de la planta y de los proveedores, de manera que les permita competir con las otras plantas y empresas comercializadoras.

- Cooperación técnica no reembolsable

  - Con el fin de elevar la capacidad técnica de las mujeres que trabajan tanto en la fabricación de las velas como en coordinación con la empresa La Luciérnaga y con el fin de solucionar los problemas de producción, mercadeo y comercialización, la baja productividad y competitividad de La Luciérnaga, la Cooperación Técnica estará enfocada hacia los siguientes sub-componentes: (i) asistencia técnica en producción, control de calidad y desarrollo de nuevos productos; (ii) asistencia técnica en la comercialización y mercadeo; (iii) fortalecimiento institucional de la ADP y La Luciérnaga en su capacidad de gestión y ejecución; (iv) fortalecimiento de la red de artesanas y microempresarios que coordinan y comercializan con La Luciérnaga; y (v) apoyo en la ejecución del Proyecto.

  - Las actividades principales que se financiarán con los recursos de la Cooperación Técnica no reembolsable son: (i) capacitación a las mujeres en sistemas de producción, normas de calidad, mercadeo, y comercialización; (ii) apoyo en el registro de marcas, negociación, logística y sistemas de información; (iii) asistencia técnica en la legalización de La Luciérnaga como empresa social; (iv) fortalecimiento de la red de artesanas para la comercialización y exportación; (v) participación en ferias y/o ruedas de negocios internacionales; (vi) coordinación y ejecución del Proyecto mediante el apoyo de un coordinador del Proyecto; y (vii) seguimiento, evaluación, control de las operaciones y el uso adecuado de los recursos invertidos.

  - El aporte de ADP en la Cooperación Técnica cubrirá, entre otros: (i) los gastos de estadía y alimentación de todos los consultores y capacitadotes contratados para el Proyecto; (ii) los gastos relacionados a las publicaciones de materiales y manuales de procedimientos y control de calidad que serán desarrollados por los consultores del Proyecto; (iii) la suscripción inicial y el pago de mantenimiento de la página web comercial de la empresa La Luciérnaga que será desarrollada y diseñada con consultores del Proyecto; (iv) una parte de los equipos administrativos y logísticos adicionales para la implementación del plan de mercadeo y administración desarrollado por los consultores del Proyecto; (v) el 30% de los costos directos de los cursos de capacitación que serán dictados por los consultores del Proyecto; (vi) un 30% del costo de los materiales de mercadeo y comercialización diseñados por los consultores del Proyecto; (vii) el 33% de las pasantías de las mujeres artesanas y microempresarios que participarán del Proyecto; y (viii) el 25% del costo del coordinador del Proyecto.

III.	Costo y Financiamiento

3.01	El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a trescientos treinta y dos mil dólares (US$332.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

- (En US$ dólares)

| CONCEPTOS | BANCO | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente de financiamiento | 144.000 | 40.000 | 184.000 |
| Sub-componente de inversiones productivas | 94.000 | 25.000 | 119.000 |
| Sub-componente de Capital de Trabajo para la Comercialización | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| 2. Componente de Cooperación Técnica | 118.000 | 30.000 | 148.000 |
| TOTAL $ | 262.000 | 70.000 | 332.000 |

| Desglose del Componente deCooperación Técnica No Reembolsable |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BANCO | LOCAL | TOTAL |
| DETALLE |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica en Producción |  | $15.000 | $5.000 | $20.000 |
| Consultor en Producción y Calidad (incluye viáticos, pasaje y honor) |  | $15.000 | $3.000 | $18.000 |
| Manuales de procesos y materiales |  |  | $2.000 | $2.000 |
| Asistencia Técnica en Mercadeo |  | $25.000 | $6.000 | $31.000 |
| Consultor Comercialización y Ventas Nacionales |  | $12.000 | $2.000 | $14.000 |
| Materiales de Mercadeo |  | $4.000 | $2.000 | $6.000 |
| Página web comercial |  |  | $2.000 | $2.000 |
| Misiones comerciales – 3 (10 días c/u; $180 viáticos; $1200 avión) |  | $9.000 |  | $9.000 |
| Fortalecimiento de la ADP y La Luciérnaga |  | $22.000 | $5.000 | $27.000 |
| Consultor en planificación y plan de negocios |  | $4.000 |  | $4.000 |
| Consultor en sistemas de información financiero productivo |  | $4.000 | $1.000 | $5.000 |
| Equipos y sistemas de control logístico y administrativo |  | $2.000 | $2.000 | $4.000 |
| Consultor legal |  | $2.000 |  | $2.000 |
| Consultor Social (18 m x $650) |  | $10.000 | $2.000 | $12.000 |
| Fortalecimiento de la Red de Artesanas |  | $27.000 | $10.000 | $37.000 |
| 10 cursos de capacitación ($1000 cada uno) |  | $7.000 | $3.000 | $10.000 |
| Materiales y folletos de capacitación |  | $3.000 | $2.000 | $5.000 |
| Pasantías (16 pasantías x 5 mujeres x $200) |  | $12.000 | $4.000 | $16.000 |
| Consultor en capacitación en Liderazgo y Administración a Redes |  | $5.000 | $1.000 | $6.000 |
| Apoyo a la Ejecución del Proyecto |  | $9.000 | $3.000 | $12.000 |
| Coordinador de Proyecto (18 m x $650) |  | $9.000 | $3.000 | $12.000 |
| Otros |  | $20.000 | $1.000 | $21.000 |
| Evaluaciones (2 x $5.000) |  | $10.000 |  | $10.000 |
| Auditoría Final |  | $5.000 |  | $5.000 |
| Imprevistos |  | $5.000 | $1.000 | $6.000 |
| TOTAL |  | $118.000 | $30.000 | $148.000 |

IV.	Evaluaciones

4.01	Conforme a lo establecido en la Cláusula Decimosexta de las Estipulaciones Especiales, se realizará una evaluación intermedia, contratada por el Banco, que medirá los siguientes aspectos: (i) el aumento en el número de mujeres y niños atendidos por los servicios de la ADP; (ii) el desempeño de las mujeres y niños que recibieron acompañamiento legal y médico por parte de la ADP; (iii) el nivel de reinserción social y económico por parte de las mujeres que recibieron terapia ocupacional o que trabajaron en la fabricación de velas; (iv) el aumento en el número de mujeres que participaron en la fabricación y comercialización de velas; (v) el aumento en la capacidad técnica de producción; (vi) la mejora en las condiciones laborales en las que se desarrollan las mujeres en la fábrica; (vii) el aumento en la cantidad miembros de las redes y que comercializan con La Luciérnaga; (viii) el aumento en el volumen comercializado por parte de las redes de artesanas por medio de La Luciérnaga; (ix) el aumento en el número total de beneficiados, entre mujeres, niños y adolescentes, que reciben servicios de la ADP y La Luciérnaga; (x) el avance en la comercialización de la producción de las velas y la obtención de nuevos clientes; y (xi) el aumento en la solidez financiera de la ADP y La Luciérnaga, reflejada por el aumento en sus ingresos y márgenes de operación. Para la medición de estos aspectos, se tendrán en cuenta los indicadores presentados en el Marco Lógico, el cuadro de Indicadores de Desempeño del Proyecto, así como los informes de avance.

4.02	Asimismo, se realizará una evaluación final, que medirá y documentará: (i) el impacto del Proyecto sobre la vida de las mujeres y niños, tal como lo reflejan los archivos de caso de todos los participantes de los servicios de la ADP y La Luciérnaga en el transcurso de la ejecución del Proyecto; (ii) el impacto socio económico de las mujeres que hayan pasado por la terapia ocupacional o la producción de velas y su situación al concluir su estadía en la ADP y la Casa Refugio; (iii) el impacto sobre la capacidad de producción de la fábrica y la productividad de las mujeres que fabrican las velas, como resultado de la implementación de la infraestructura y los equipos y maquinaria; (iv) el impacto sobre la rentabilidad de la empresa como resultado de la implementación de los recursos para el capital de trabajo (CTA) y la infraestructura; (v) el impacto sobre la situación financiera de la ADP, como resultado de la mejora empresarial y comercial de La Luciérnaga; (vi) el impacto sobre el sector artesanal de Honduras, como resultado de una mayor comercialización de las velas y sus productos accesorios; y (vii) las lecciones aprendidas del Proyecto. La recopilación de datos iniciales de las mujeres y niños beneficiarios se logrará mediante información de línea de base que ADP tiene en la actualidad y aquella que obtendrá con mayor precisión, con apoyo del Proyecto. Esta información servirá de base para medir los cambios en los indicadores de productividad, calidad y precio de los productos, así como la situación de las mujeres y niños una vez culminada su permanencia con ADP, La Casa Refugio y La Luciérnaga. Para la medición de estos aspectos se tendrán en cuenta los indicadores presentados en el Marco Lógico y en el cuadro de Indicadores de Desempeño del Proyecto.