LEGIII/HO-849078-06

Señora Corina Eguigurens Presidenta de la Junta Directiva Cooperativa de Ahorro y Crédito APAGUIZ Ltda. Edificio Apaguiz, 2da. Avenida Sur, Barrio Las Flores Tegucigalpa, Honduras

Señor

Luzi Hugentobler

Representante

Fundación Suiza de Cooperación para el

Desarrollo Técnico “Swisscontact”

Colonia Humuya, calle Alpha

3ra. calle casa #2401

Tegucigalpa, Honduras

Ref.:	HONDURAS. Convenio de Financiamiento Reembolsable y de Cooperación Técnica No Reembolsable Nos. SP/SF-06-12-HO y ATN/SF-10118-HO. “Fortaleciendo la Integración de las Microempresas de la Cadena de la Rosquilla”.

Estimados señores:

Esta carta convenio, en adelante denominada el “Convenio”, entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito APAGUIZ Limitada, en adelante denominada la “Intermediaria” o “APAGUIZ”, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, en adelante denominada, indistintamente, “Fundación Swisscontact” o la “Beneficiaria”, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de: (a) un financiamiento reembolsable por la suma de hasta trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$300.000), en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta doscientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$230.000), en adelante denominada la "Contribución", ambas sumas con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales. Con los recursos del Financiamiento y de la Contribución, se financiará un proyecto para fortalecer la integración de las microempresas de la Cadena de la Rosquilla, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo de este Convenio.

Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento y a la Contribución constituirán el “Financiamiento” y la “Contribución” respectivamente. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término dólares significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco, la Intermediaria y la Beneficiaria acuerdan lo siguiente:

Primero.	Partes Integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismos Ejecutores. Las partes convienen que las actividades del Proyecto referentes al Financiamiento serán llevadas a cabo por APAGUIZ, en tanto que la ejecución de las actividades a financiarse con los recursos de la Contribución serán llevadas a cabo por Fundación Swisscontact.

Tercero.	Amortización del Financiamiento. El monto del Financiamiento deberá ser totalmente amortizado por la Intermediaria en un plazo de siete (7) años, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse dentro de un plazo de cuatro (4) años, contado a partir de la misma fecha.

Cuarto.	Tasa de Interés. Para efectos de lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales, la Intermediaria pagará semestralmente, sobre los saldos deudores del Financiamiento, una tasa de interés anual del cuatro por ciento (4%) más el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos seis meses, establecido por el Banco Central de la República de Honduras, que se devengará desde la fecha de los respectivos desembolsos. El primer pago de los intereses se efectuará a los seis (6) meses de la fecha de vigencia de este Convenio.

Quinto.	Obligaciones en materia de moneda. (a) Los montos del Financiamiento que se desembolsen, se aplicarán, en la fecha del respectivo desembolso, por la equivalencia en dólares que razonablemente determine el Banco, siguiendo la regla prevista en el Artículo 3.03 de las Normas Generales de este Convenio.

- La Intermediaria adeudará al Banco, en lempiras, desde la fecha de cada desembolso, los montos de las cantidades recibidas. Consecuentemente, en las fechas de los vencimientos que se establecen en las Cláusulas Tercera y Cuarta para el Financiamiento, la Intermediaria pagará, en Lempiras, los reembolsos y la tasa de interés a que se refieren las Cláusulas Tercera y Cuarta, respectivamente, de estas Estipulaciones Especiales.

Sexto.	Costo del Proyecto y recursos adicionales. (a) La Intermediaria y la Beneficiaria se comprometen a realizar oportunamente los aportes que se requieren, en adelante denominados el “Aporte”, en adición a los recursos del Banco, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente a trescientos treinta mil dólares (US$330.000), con el fin de completar la suma equivalente a ochocientos sesenta mil dólares (US$860.000), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria y la Beneficiaria de aportar los recursos adicionales que se requieren para completar la ejecución del Proyecto. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el Artículo 3.03 de las Normas Generales de este Convenio.

(b)	El Aporte se destinará a financiar las categorías presupuestarias que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto a que se refiere el Anexo.

Séptimo.	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 20 de noviembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Octavo.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso del Financiamiento y de la Contribución en dólares provenientes de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa indicada en el Artículo 3.04 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Noveno.	Condiciones previas al primer desembolso del Financiamiento y de la Contribución. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento y de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- APAGUIZ y Swisscontact deberán presentar el convenio de coordinación institucional entre APAGUIZ y la Fundación Swisscontact para la ejecución del Proyecto; y

- Evidencia de que se ha seleccionado al Coordinador del Proyecto e instalado las facilidades mínimas de la Unidad Ejecutora en la Fundación Swisscontact (oficinas, mobiliario y equipo).

Décimo.	Condiciones previas al primer desembolso del Financiamiento. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- APAGUIZ deberá presentar el Reglamento de Crédito del Proyecto aprobado por su Junta Directiva.

- APAGUIZ deberá presentar evidencia que se cuenta con los productos financieros diseñados para las microempresas del sector de las rosquillas.

Undécimo.	Otras condiciones especiales. (a) El Banco no desembolsará más del cincuenta por ciento (50%) de los recursos de la Contribución a la Fundación Swisscontact hasta que APAGUIZ no haya desembolsado, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) de los recursos del Financiamiento.

Duodécimo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer, a favor de la Intermediaria y/o la Beneficiaria, como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 20 de noviembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Decimotercero.	Pagarés. Para efectos de lo estipulado en los Artículos 3.07 y 4.04 de las Normas Generales, la Intermediaria presentará a la satisfacción del Banco, un pagaré debidamente suscrito por el representante autorizado de la Intermediaria que represente la suma desembolsada y las condiciones de amortización del Financiamiento.

Decimocuarto	Fondo rotatorio. El fondo rotatorio del Proyecto a que se refiere el Artículo 4.06(b) de las Normas Generales no excederá el diez por ciento (10%) de los recursos del Financiamiento y la Contribución.

Decimoquinto.	Plazos de ejecución y desembolso. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cuarenta y dos (42) meses, contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Decimosexto.	Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”, que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: la Intermediaria y la Beneficiaria podrán utilizar el método de Comparación de Precios, cuando el costo estimado por contrato de los bienes y servicios sea menor al monto acordado previamente entre la Intermediaria, la Beneficiaria y el Banco.

Decimoséptimo.	Selección y contratación de consultores. (a) La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Beneficiario declara conocer, y por la siguiente disposición: el Beneficiario podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos competitivos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al monto por contrato previamente acordado entre la Intermediaria, la Beneficiaria y el Banco podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	El Beneficiario, antes de llevar a cabo la primera contratación, acordará con el Banco el procedimiento de selección, modelo de Términos de Referencia y modelo de contrato que se aplicará bajo el presente Proyecto.

Decimoctavo.	Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimonoveno.	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios diferentes de los de consultoría y la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Vigésimo.	Informes. APAGUIZ y la Fundación Swisscontact entregarán informes de progreso a la Representación del Banco dentro de los sesenta (60) días siguientes al vencimiento de cada semestre. Estos informes incluirán el análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño, los problemas que se han presentado para la ejecución, las acciones tomadas para superarlos y las proyecciones para el próximo semestre. Se incluirán también, como mínimo: (a) Informe para el Financiamiento: (i) la situación financiera del componente y sus indicadores financieros: (ii) la revisión del indicador de acceso a crédito para las microempresas originalmente identificadas; (iii) modificaciones y/o adaptaciones a la metodología de crédito y las tasas de interés de los productos financieros; y (b) Informe para la Cooperación Técnica: (i) resumen del trabajo de los consultores y de la asistencia técnica prestada; (ii) quienes han recibido capacitación y en qué áreas; (iii) los aspectos y resultados de la participación en los eventos comerciales; y (iv) nuevos clientes (compradores) que trabajan con las empresas asociativas.

Vigésimo primero.	Evaluaciones del Proyecto. (a) El Proyecto contempla dos evaluaciones, a ser realizadas por consultores individuales seleccionados y contratados por la Representación del Banco en Honduras con recursos de la cooperación técnica. Se realizará una evaluación intermedia al cumplirse dieciocho (18) meses desde el primer desembolso del Proyecto o cuando se desembolse el cincuenta por ciento (50%), lo que ocurra primero, y otra, al cumplir treinta y seis (36) meses desde el primer desembolso. La primera evaluación medirá, por lo menos: (i) la respuesta del Proyecto a los problemas identificados originalmente y que dieron lugar a él; (ii) los avances logrados en la mejora de ingresos de las microempresas, en la calidad, productividad, en la capacidad gerencial y estabilidad operativa de las empresas estableciendo su comparación con la línea de base elaborada al inicio del Proyecto; (iii) el grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Proyecto, en especial el de acceso a crédito de las microempresas a través del componente de financiamiento reembolsable; (iv) las lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la ejecución del Proyecto; y (v) la capacidad institucional y de coordinación de los Organismos Ejecutores.

(b)	La evaluación final medirá y documentará, adicionalmente a los temas indicados para la primera evaluación: (i) los efectos del Proyecto en los grupos investigados en la evaluación inicial; (ii) los resultados del cumplimiento de los objetivos del Proyecto; (iii) las lecciones aprendidas; y (iv) la sostenibilidad del Proyecto.

Vigésimo segundo.	Auditorías. Se realizarán auditorías anuales para el componente de financiamiento que deberán cumplir las políticas del Banco en la materia y que serán sufragadas con los recursos de la Cooperación Técnica. Asimismo, la Fundación Swisscontact sufragará los costos de preparación de un informe financiero final dictaminado por auditorías independientes aceptables por el Banco en el que se muestre la forma en que se utilizó la Cooperación Técnica y la verificación del aporte de los fondos de contrapartida.

Vigésimo tercero.	Terminación del Convenio. El pago total del Financiamiento y de la tasa de interés dará por concluido el Convenio y todas las obligaciones que de él se deriven.

Vigésimo cuarto.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo quinto.	Vigencia. Las partes dejan constancia de que este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción.

Vigésimo sexto.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, con excepción del cobro del pagaré a que se refiere el Artículo 3.07 de las Normas Generales y la Cláusula Decimotercera de estas Estipulaciones Especiales, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria, la Beneficiaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales. A los efectos del Artículo 9.01 de las Normas Generales, la Beneficiaria y la Intermediaria nombrarán un solo árbitro.

Vigésimo séptimo.	Disponibilidad de información. La Intermediaria y la Beneficiaria se comprometen a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso la Intermediaria y la Beneficiaria se comprometen a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que la Intermediaria y la Beneficiaria hayan identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Vigésimo octavo.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

De la Beneficiaria y la Intermediaria: las direcciones correspondientes serán las indicadas en la primera página de este Convenio.

Del Banco

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsímil:	(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación de la Intermediaria, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Honduras.

EN FE DE LO CUAL, la Intermediaria, la Beneficiaria y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Convenio en tres (3) ejemplares originales, de igual tenor, el día abajo indicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Atentamente, /f/ Andrés Marchant _________________________ Andrés Marchant Representante del Banco en Honduras

Aceptado:

Cooperativa de Ahorro y Crédito

APAGUIZ, Ltda.

/f/ Corina Eguigurens

_________________________________

Corina Eguigurens

Presidenta de la Junta Directiva

Fecha: 		13 de abril de 2007

Fundación Suiza de Cooperación para el

Desarrollo Técnico “Swisscontact”

/f/ Luzi Hugentobler

_______________________________

Luzi Hugentobler

Representante

Fecha:		13 de abril de 2007