LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#827192

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Apoyo al Monitoreo y Seguimiento de la Red de Protección Social

I.	Objeto

  - El objeto del Proyecto es apoyar el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación que permita identificar y monitorear los resultados e impactos de la Red Solidaria (RS) y de los programas del Programa de Asignación Familiar (PRAF) en las poblaciones beneficiarias. El Proyecto se implementará paralelamente al Programa Sectorial Social Asociado a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) – HO-L1009, apoyando al Gobierno de Honduras en el cumplimiento de sus condicionalidades.

  - Los objetivos específicos del Proyecto incluyen: (i) complementar el trabajo financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en ingles) para la Red Solidaria, definiendo el enfoque conceptual y funcional de un sistema de seguimiento y evaluación que también incluya los diferentes programas a cargo del PRAF; (ii) diseñar la estructura funcional y operativa del sistema de seguimiento y evaluación, incluyendo los procesos de recolección, procesamiento, análisis de información sobre los indicadores de desempeño de los programas; (iii) formular el marco institucional y operativo para coordinar/desarrollar las actividades de recolección de datos, monitoreo y análisis de los indicadores, así como la difusión y consulta de los resultados de la Red Solidaria y los programas a cargo del PRAF; (iv) formular el plan de implementación del diseño propuesto y validarlo con el equipo técnico del PRAF, y (v) capacitar al personal profesional del PRAF en el diseño e implementación del sistema.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos descritos en la Sección I, el Proyecto financiará la contratación de las consultorías y apoyo técnico para el desarrollo de las actividades propuestas en los siguientes componentes:

(a) 	Componente 1 – Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PRAF

  - El Componente buscará apoyar al Gobierno de Honduras en el diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación del PRAF. El componente financiará servicios de consultoría para:

    - Preparar una propuesta de diseño institucional y operativo de la unidad de seguimiento y evaluación del PRAF que contenga como mínimo: (i) la estructura, y funciones de la unidad; (ii) el perfil de cargos y sus respectivos términos de referencia, y (iii) las necesidades de equipamiento de la unidad.

    - Diseñar la propuesta del sistema de seguimiento y evaluación que contenga como mínimo: (i) el enfoque conceptual y funcional; (ii) los componentes o subsistemas; (iii) los indicadores para los diferentes programas; (iv) mecanismos de seguimiento, y (v) desarrollo de instrumentos.

    - Validar y ajustar con los equipos técnicos la propuesta metodológica para la construcción de los indicadores; los mecanismos de recolección, procesamiento y análisis de datos; la frecuencia, confiabilidad y calidad de la información recolectada; y la estandardización y el uso de la información primaria.

    - Definir con el PRAF los indicadores para la medición del desempeño de los programas de acuerdo con la metodología del marco lógico.

(b) 	Componente 2 – Apoyo a la Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación

  - Este Componente buscará apoyar al Gobierno de Honduras en la implementación inicial del sistema diseñado bajo el Componente 1.  Específicamente, se buscará:

    - Establecer las características de la plataforma informática requerida para la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación.  Esta actividad incluirá: (i) identificación de los recursos informáticos existentes, datos, estadísticas, software, computadoras y redes de comunicaciones; (ii) investigación y determinación mediante proyecciones o aproximaciones, los volúmenes y tráfico de datos y de transacciones probable; (iii) análisis de los datos que integran la información referente a todos los programas que manejan las instituciones que conforman la Red Solidaria, y (iv) diseño de un sistema de seguridad y un plan de contingencia y respaldo para el acceso y protección a la información.

    - Elaborar los manuales y guías para el funcionamiento e implementación del Sistema, incluyendo: (i) la identificación de los recursos técnicos requeridos para la plataforma de información y comunicaciones, el software operativo y de desarrollo, y (ii) la identificación de las acciones posteriores al diseño e implantación del sistema de información, especificando actividades, tiempo de ejecución, resultados específicos, fechas de entrega, pruebas y criterio de aceptación.

    - Formular el plan de implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación que contenga como mínimo: (i) fases; (ii) cronograma; y (iii) plan de trabajo.

    - Conceptualizar un plan de capacitación para usuarios y operarios en el funcionamiento del Sistema, presupuestando costos, tiempos y lugar para su realización, y llevar a cabo la capacitación inicial.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo del Proyecto se estima en el equivalente de ciento cincuenta y cinco mil dólares (US$155.000), de acuerdo con el detalle que se presenta a continuación:

Costo y financiamiento

(en US$ o su equivalente)

| Actividad | Contrapartida | Total Bid | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PRAF | 0 | 57.460 | 57.460 |
| Días consultor esp. sistemas de monitoreo y evaluación | 0 | 45.000 | 45.000 |
| Días de misión | 0 | 6.960 | 6.960 |
| Viajes internacionales | 0 | 5.500 | 5.500 |
| 2. Apoyo a la Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación | 0 | 92.540 | 97.540 |
| Días consultor esp. sistemas de información y bases de datos | 0 | 45.000 | 45.000 |
| Días consultor esp. Telecomunicaciones | 0 | 22.500 | 22.500 |
| Días de misión | 0 | 9.840 | 9.840 |
| Viajes internacionales | 0 | 7.700 | 7.700 |
| Contingencias (5%) | 0 | 7.500 | 7.500 |
| Apoyo logístico PRAF | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Total | 5.000 | 150.000 | 155.000 |