LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#429283

ANEXO A

# EL PROGRAMA

### Apoyo a la Implementación Sectorial de la Estrategia de Reducción de la Pobreza

I.	Objeto

  - El objetivo general de este programa es hacer más eficiente la coordinación de la asistencia técnica del Banco por parte del Gobierno de Honduras (GHO), con énfasis en Programas que tengan impacto sobre la política de desarrollo del país, por intermedio de diversas metodologías.

  - Los objetivos específicos de este Programa son: (i) apoyar al GHO en la organización y orientación de la cooperación externa, en varios sectores definidos prioritariamente por la Secretaría de Finanzas, utilizando la metodología conocida como Sector Wide Approach (SWAps); (ii) apoyar la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y la eventual consecución de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), vinculadas al desarrollo de la ERP; y (iii) desarrollar la Iniciativa de Información, Consulta y Participación (ICP) relacionada con la divulgación de los objetivos del Plan Puebla Panamá (PPP), a través de las organizaciones de la sociedad civil y comunidades.

II.	Descripción

2.01	Para cumplir con los objetivos descritos en la Sección anterior, el Programa contempla la realización de los siguientes ocho componentes:

I. Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

2.02	El objetivo de esta asistencia técnica es el de apoyar las acciones del gobierno central para la puesta en marcha del Ente Regulador-ERSAPS-, mediante la contratación de consultoría y compra de equipos necesarios para que el Ente desarrolle sus funciones debidamente.

II. Armonización de la Sociedad Civil durante el proceso de implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

2.03	El objetivo principal de esta asistencia técnica es apoyar el proceso de implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, a través del incremento de las capacidades técnicas de las OSC para la ejecución y monitoreo de proyectos locales vinculados a la ERP, propiciando al mismo tiempo la más amplia difusión de la Estrategia.

III. Apoyo al desarrollo de un SWAp para el sector de Educación.

2.04	El objetivo principal de esta asistencia técnica es apoyar al gobierno y a la Secretaría de Educación en la definición, estructura y estrategia para la implementación de un SWAp en Educación. Este apoyo al desarrollo de un SWAp se justifica dadas las dificultades para organizar eficientemente el intenso apoyo internacional para mejorar la calidad y cobertura de la educación en los distintos niveles.

IV. Apoyo para el desarrollo de un SWAp para el sector de Seguridad Ciudadana.

2.05	Esta asistencia técnica busca apoyar al Gobierno y a la Secretaría de Seguridad en la definición, estructura y estrategia para la implementación de un SWAp en Seguridad Ciudadana. La asistencia técnica incluirá apoyo para: (i) la definición del diseño del SWAp, incluyendo análisis de los aspectos institucionales, financieros, operativos, legales, fiduciarios, programáticos y presupuéstales; (ii) actividades de promoción y difusión, incluyendo el diseño y aplicación de estrategia de difusión al interior del gobierno, sociedad civil y cooperantes con respecto al SWAp; y (iii) talleres y seminarios, incluyendo reuniones de discusión para lograr consenso entre gobierno y cooperantes, así como capacitación en aspectos relevantes del SAWP.

V. Apoyo para el desarrollo de un SWAp para el sector Agro-forestal.

2.06	El objetivo de esta asistencia técnica es apoyar a la Secretaría de Agricultura en la definición, estructura y estrategia para la implementación de un SWAp Agroforestal. La Secretaría de Agricultura (SAG) se encuentra identificando acciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y la preparación de los medios para implementar dichas acciones. Este proceso ha identificado la ejecución de una gran cantidad de proyectos y programas financiados por la comunidad internacional, que en muchos casos persiguen objetivos muy similares. En consecuencia, con la finalidad de lograr un uso más eficiente de los recursos de los proyectos, se plantea como una metodología de trabajo la adopción de un enfoque sectorial, partiendo de un ordenamiento de los programas y proyectos en dirección de un mismo objetivo.

VI. Apoyo al desarrollo de un SWAp para el sector Salud.

2.07	El gobierno de Honduras ha definido prioridades nacionales reflejadas en programas sectoriales de largo plazo, sustentados en las políticas y plan de gobierno para salud. Cuenta también con un Plan Estratégico del Sector Salud al 2021. Los programas han sido definidos como resultado del análisis de situación de salud de la población y de la capacidad de respuesta institucional, y buscan contribuir al logro de las metas de la ERP, como es el caso del Programa de Reforma del Sector.

VII. Desarrollo y Vinculación de la ERP con las Metas del Milenio.

2.08	Este programa tiene como objetivo apoyar al gobierno y a la Secretaría de la Presidencia en la definición, estructura y estrategia a seguir para lograr un mejor conocimiento, difusión y vinculación de las metas de la ERP y las metas del Milenio. Con este fin, se deberá desarrollar e implementar una metodología que permita afinar la vinculación entre las metas definidas en cada uno de estos documentos. Adicionalmente, se hace importante el diseño y desarrollo de una estrategia de difusión, promoción y comunicación que promueva el conocimiento y la sensibilización de la ERP y los Objetivos del Milenio.

VIII. Implementación de la Estrategia de Información, Consulta y Participación (ICP) para el PPP.

2.09	El objetivo general de este apoyo es involucrar en forma continua y oportuna a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades de base de Honduras para que jueguen un papel activo en todas las etapas del Plan Puebla-Panamá contribuyendo a su sostenibilidad. Lo anterior se logrará a través actividades de fortalecimiento institucional; desarrollo de una estrategia de comunicaciones; consultas y eventos de participación; y el fortalecimiento de la sociedad civil.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de setecientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y seis dólares (US$754.056), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

CATEGORIAS DE INVERSION   BANCO    APORTE LOCAL       TOTAL   	 %

| Componente | Total | BID | Local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Apoyo al desarrollo de Enfoques Programáticos | 406,900.00 | 375,000.00 | 31,900.00 |
| Consultoría Estrategia | 251,900.00 | 234,000.00 | 17,900.00 |
| Consultoría para Capacidad Fiduciaria | 88,000.00 | 85,000.00 | 3,000.00 |
| Talleres de promoción y difusión | 67,000.00 | 56,000.00 | 11,000.00 |
| 2. Ente Regulador Servicios de Agua Potable | 65,555.00 | 60,000.00 | 5,555.00 |
| Consultoría Supervisión Técnica | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
| Consultoría para Base de Datos | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| Consultoría Planes de Inversión Municipales | 13,000.00 | 13,000.00 |  |
| Equipamiento | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
| Espacio y acondicionamiento de oficina | 5,555.00 | - | 5,555.00 |
| 3 Vinculación ERP y Metas del Milenio | 92,601.00 | 83,601.00 | 9,000.00 |
| Consultoría para diseño | 69,601.00 | 63,601.00 | 6,000.00 |
| Consultoría para promoción y difusión | 16,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 |
| Talleres y Seminarios | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 4. ICP del PPP | 160,000.00 | 144,000.00 | 16,000.00 |
| Fortalecimiento Institucional | 49,000.00 | 49,000.00 |  |
| a. Consultoría Coordinación | 36,000.00 | 36,000.00 |  |
| b. Talleres | 13,000.00 | 13,000.00 |  |
| Estrategia de Comunicaciones | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| Consulta con la Sociedad Civil | 48,000.00 | 48,000.00 |  |
| Consultoría para Mapeo | 32,000.00 | 32,000.00 |  |
| Supervisión y apoyo logístico | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| 5.Coordinación | 13,000.00 |  | 13,000.00 |
| 6. Auditoría | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 7. Evaluación | 11,000.00 | 11,000.00 |  |
| Total | 754,056.00 | 678,601.00 | 75,455.00 |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor erá responsable de: (i) mantener un adecuado sistema para la administración de contratos, que permita identificar los procesos de adquisiciones con los correspondientes pagos a proveedores y consultores, desde el inicio hasta el final del Programa; (ii) mantener un sistema contable y financiero adecuado para el registro de las transacciones efectuadas con los recursos del Programa, integrado con los sistemas de la Entidad, y la correspondiente estructura de control interno; (iii) preparación de estados financieros y otros informes requeridos por el Banco, entre ellos, los informes semestrales de avance y conciliación del fondo rotatorio por componente; (iv) preparación de las solicitudes de desembolso y las respectivas justificaciones de los gastos elegibles al Programa; y (v) mantener un sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos.

4.02	La UAP administrará financieramente los diferentes componentes a ser ejecutados, por diversas instituciones encargadas de los diversos temas incluidos en esta Cooperación Técnica. Cada institución gestionará su respectiva ejecución técnica, sin embargo, los trámites de no-objeción y desembolsos se centralizarán en la UAP, que a su vez los remitirá al Banco. Las instituciones que actuarán como ejecutores técnicos de los diversos componentes de este programa son: (i) la Secretaría de Educación; (ii) la Secretaría de Agricultura; (iii) la Secretaría Técnica de la Presidencia; (iii) el Ente Regulador de Agua; (iv) la Secretaría de Finanzas; y (v) la Oficina del PPP. Esta lista no impide que otras instituciones vinculadas a los componentes propuestos participen en la revisión técnica de las actividades a ser financiadas. La UAP deberá remitir al Banco los Términos de Referencia detallados, para cada contratación referente al componente de desarrollo de los enfoques programáticos, para su no-objeción.