LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#639165

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Organización de redes empresariales para las MIPYMES del sector turístico en el Municipio

de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico del Municipio de San Luis La Herradura y sus alrededores, a través de la formación de grupos asociativos empresariales y el establecimiento de una marca de destino para el posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional de una manera rentable y sostenible ecológicamente.

  - Los objetivos específicos del Programa son:

(a)	Conformar y consolidar  un estimado de seis grupos asociativos con Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYME) turísticas.

(b)	Vincular y estimular la participación e integración de los grupos asociativos en redes turísticas y con otras iniciativas de desarrollo.

(c)	Diseñar e implementar una marca de destino (branding) de los grupos asociativos, vinculada con las estrategias de promoción turística de la micro-región de los Nonualcos y del país, a nivel nacional e internacional.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente de fomento de la asociatividad

  - Este componente comprende las siguientes actividades:

- Realizar dos talleres de sensibilización para MIPYMEs turísticas que participarán en el Programa.

- Consultorías para la elaboración y actualización de hasta 60 diagnósticos empresariales individuales, a fin de identificar su potencial asociativo.

- Consultoría para la estructuración de la estrategia de organización de los grupos asociativos, en función de los resultados de los diagnósticos, tomado en cuenta los tamaños de las empresas, el tipo de servicio que prestan, la ubicación y la afinidad de las empresas, entre otros, incluyendo aspectos de medio ambiente y de género, como ejes transversales.

- Consultoría para facilitar la conformación y consolidación de grupos asociativos y elaboración de sus planes de acción.

- Estructuración de las cadenas de valor. Se contratará una consultoría para identificar  las diferentes cadenas de valor en las que participarán los grupos asociativos y otras iniciativas locales.

(b)	Componente de análisis del entorno y actividades de vinculación

2.03	Este componente comprende las siguientes actividades:

- Consultoría para la realización de un análisis de entorno de San Luis La Herradura y sus alrededores, tomando en cuenta la experiencia y resultados  de la Mesa de Turismo en la Micro-región de los Nonualcos, la identificación de los actores y agentes, y  las oportunidades y amenazas de y el levantamiento del inventario turístico de San Luis La Herradura y sus alrededores, a fin de formular la estrategia para potenciar el turismo de esta zona.

(ii)	Realización de talleres de consulta y un evento de vinculación de los diferentes  actores y agentes de la zona. Asimismo, se buscará vincular algunas iniciativas que se estén desarrollando en la micro-región de los Nonualcos con los empresarios de servicios turísticos de San Luis La Herradura y sus alrededores.

(c)	Componente de diseño de una marca de destino turístico para el mercado nacional e internacional

2.04	Este componente comprende las siguientes actividades:

- Consultoría para el diseño de una marca de destino (branding) para la oferta turística de los grupos asociativos conformados en San Luis La Herradura y sus alrededores, siguiendo las tendencias modernas, fomentando el turismo sostenible.

- Contratación de consultoría para el diseño de la estrategia de mercadeo de la marca de destino.

- Ejecución de una campaña publicitaria a través de medios escritos, radiales y televisión.

- Diseño y puesta en operación de un sitio web, donde se promueva la marca para la promoción turística de los grupos asociativos.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de ciento treinta y un mil cien dólares (US$131.100), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(En US$ equiv.)

| PRESUPUESTO ESTIMADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | FOMIN | AMPES | TOTAL |
| 1.Fomento de la asociatividad | 45.400 | 10.800 | 56.200 |
| 2.Análisis de entorno y actividades de vinculación | 14.500 | - | 14.500 |
| 3.Diseño de marca de destino (branding) turístico para el mercado nacional e internacional. | 26.500 | 5.000 | 31.500 |
| Administración | - | 24.400 | 24.400 |
| Evaluación |  | 2.000 | 2.000 |
| Imprevistos | 2.500 | - | 2.500 |
| TOTAL | 88.900 | 42.200 | 131.100 |
| Porcentajes | 67,8 % | 32,2% | 100% |

El Organismo Ejecutor aportará los recursos de contrapartida local en al menos el 50% en efectivo.