LEGIII/ES-785743-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Expandiendo el Acceso de las Microfinanzas hacia Poblaciones Pobres en El Salvador

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar los ingresos de los microempresarios de las poblaciones rurales a través de la expansión y fortalecimiento de la oferta de servicios financieros en los municipios de pobreza extrema, severa y moderada de El Salvador. El propósito del Proyecto es que las entidades financieras participantes en el Proyecto se fortalezcan y expandan sus servicios de crédito a microempresarios ubicados en los municipios indicados.

II.	Descripción

  - El Proyecto comprende la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente de financiamiento reembolsable

  - El Componente de financiamiento reembolsable estará destinado a proveer recursos al Fideicomiso para el Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa (FIDEMYPE), como Organismo Ejecutor, para que los canalice en su totalidad a través de por lo menos diez (10) Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) que cumplan con los criterios de selección y otros términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Crédito del Proyecto. Con estos recursos, las IFI financiarán capital de trabajo y activos fijos para actividades productivas realizadas por pequeños productores y microempresarios ubicados en los municipios identificados como extrema pobreza severa y moderada de todo el país.

- (b)	Componente de cooperación técnica no reembolsable

  - El Componente de cooperación técnica apoyará el fortalecimiento institucional de las IFI beneficiadas con los recursos del Proyecto. Estos recursos se utilizarán principalmente para otorgar asistencia técnica y asesoría externa en las siguientes áreas: (i) asistencia técnica y fortalecimiento a quince (15) IFI para ayudarles a administrar eficientemente sus servicios financieros y contribuir a subsanar debilidades particulares que se pudieran identificar en el manejo operativo de crédito o su gestión en general; (ii) consultoría ambiental que les facilite la implementación de políticas y procedimientos adecuados con respecto al medio ambiente; y (iii) apoyar el seguimiento y evaluación del Proyecto. Los recursos de asistencia técnica serán otorgados principalmente en forma complementaria a las IFI que reciban recursos de financiamiento; sin embargo, también se podrán beneficiar IFI que no califiquen para acceder a los servicios de financiamiento, con miras a subsanar las debilidades que les impidieron acceder a los mismos.

  - El objetivo de la asistencia técnica es: (i) evaluar la situación administrativa, financiera y crediticia de las instituciones que atienden al sector de la microempresa con potencial de beneficiarse del Proyecto; (ii) impulsar innovaciones en tecnología crediticia que faciliten el desarrollo actividades microempresariales; y (iii) facilitar y garantizar a la microempresa el acceso al crédito a través de instituciones financieras eficientes.

  - FIDEMYPE utilizará recursos de este Componente, para contratar una capacitación que se impartirá colectivamente a las instituciones beneficiarias de los paquetes de asistencia técnica, con el objetivo que las instituciones tomen conciencia y reduzcan el impacto ambiental y tomen medidas al momento de conceder créditos a los usuarios finales.

  - Con los recursos de la Cooperación técnica se financiarán dos evaluaciones previstas en el Proyecto; la auditoría final para el Componente de cooperación técnica; y el levantamiento de la línea base que servirá de punto de partida para la evaluación de impacto del Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón setecientos cincuenta y dos mil dólares (US$1.752.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

| (en US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categorías | BID | FIDEMYPE | TOTAL |
| 1. Componente Financiamiento Reembolsable | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 |
| 2. Cooperación Técnica No Reembolsable |  |  |  |
| 2.1 Fortalecimiento IFIS | 216.000 | 90.000 | 306.000 |
| 2.2 Apoyo a la Ejecución del Proyecto | - | 108.000 | 108.000 |
| 2.3 Seguimiento, Evaluación y Auditoría | 34.000 | 4.000 | 38.000 |
| 2.3.1 Levantamiento de línea de base | 8.000 | 4.000 | 12.000 |
| 2.3.2 Evaluación Intermedia y final | 16.000 | - | 16.000 |
| 2.3.3 Auditorías | 8.000 | - | 8.000 |
| 2.3.4 Imprevistos | 2.000 | - | 2.000 |
| Sub-Total Componente Cooperación Técnica no Reembolsable | 250.000 | 202.000 | 452.000 |
| TOTAL GENERAL | 1.250.000 | 502.000 | 1.752.000 |

## Ejecución

4.01	Para el desarrollo de las acciones previstas para la ejecución del componente de Financiamiento Reembolsable, el FIDEMYPE se apoyará en el equipo Gerencial de BMI como Fiduciario y principalmente contará con el apoyo de la Gerencia de Productos quien se encargará de realizar la labor de promoción y acercamiento a las intermediarias elegibles. Las actividades de evaluación, seguimiento y monitoreo de las instituciones intermediarias estarán a cargo de la Gerencia de Riesgos.

4.02	FIDEMYPE desembolsará los recursos a las IFI de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscrito entre las partes, y en el Reglamento de Crédito aprobado para el proyecto. Los procedimientos y políticas crediticias aplicadas en las operaciones crediticias del proyecto serán las mismas utilizadas en los demás fondos que administra.

4.03	FIDEMYPE prestará los recursos a las IFI de acuerdo a su política de tasa de interés, la cual está determinada por el riesgo de las intermediarias y deberá ser suficiente para cubrir los costos financieros al Banco y los demás gastos administrativos incluyendo seguimiento, inflación y utilidad del FIDEMYPE.

4.04	La Cooperación Técnica No Reembolsable será ejecutada de forma paralela al componente de Financiamiento por FUNDAMICRO. Habrán IFI que simultáneamente se beneficiarán de los dos componentes, mientras otras en la primera etapa sólo podrán participar del componente de Cooperación Técnica, hasta que alcancen un mayor grado de fortalecimiento y apliquen a los recursos del Componente de Financiamiento. La secuencia de las consultorías se priorizará en base al resultado de los diagnósticos que FUNDAMICRO elaborará previamente para cada IFI, sobre el cual se preparará un plan de trabajo para facilitar asistencia técnica y fortalecimiento institucional. La cooperación técnica beneficiará al menos a 15 IFI elegibles de acuerdo a los criterios definidos entre FIDEMYPE y El Banco.