LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#598354

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social

I.	Objeto

  - El objeto general del Proyecto es brindar la asesoría y capacitación técnica necesarias para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del MINTRAB, que permita crear las condiciones para que el Ministerio pueda alcanzar la certificación bajo la norma ISO 9001:2000.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa comprende la realización de dos componentes, en carácter secuencial:

(i)	Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad

  - Este componente tiene como objetivo específico identificar las acciones y elaborar los insumos técnicos que serán necesarios adoptar para facilitar el desarrollo de un modelo de gestión de calidad en el MINTRAB. El componente incluirá las actividades siguientes, entre otras: (i) revisión crítica de procesos, sistemas y prácticas del MINTRAB; (ii) identificación de los requerimientos de la norma de gestión de calidad ISO 9001:2000, adaptados a las necesidades del MINTRAB; (iii) diseño de un programa de capacitación y de sensibilización sobre gestión de calidad dirigido para los funcionarios del MINTRAB; y (iv) elaboración y validación de la documentación necesaria para llevar a cabo un proceso de gestión de calidad, incluyendo el Manual de la Calidad, el Manual de Competencias, el Manual de Procedimientos, los Planes de Mejora y la matriz de Indicadores de Calidad, entre otros.

(ii)	Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad

  - Este componente tiene como objetivo específico llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para implementar un modelo de gestión de calidad en el MINTRAB. El componente incluirá las actividades siguientes, entre otras: (i) impartición de un programa de capacitación al personal del MINTRAB en gestión de calidad, conforme a los procesos y requisitos analizados y documentados en la fase de diseño; (ii) puesta en marcha de los procesos de gestión de calidad en el MINTRAB, conforme a los parámetros técnicos incluidos en la documentación preparada en la fase de diseño; (iii) ejecución de las auditorias internas de calidad; (iv) diseño y desarrollo de un plan de acciones correctoras y/o preventivas; (v) dotación de elementos de hardware y software para el MINTRAB; y (vi) contratación de la firma de certificación en la norma de gestión de calidad ISO 9001:2000.

III.	Costo del Programa y Presupuesto

3.01	El costo del Programa se estima en el equivalente de US$145.000, de los cuales US$130.000 serían financiados con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), con carácter no reembolsable, y los otros US$15.000 de aporte local, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación.

Costo y financiamiento

(en US$)

|  | - Aporte BID (FOE US$) | - Aporte Local (US$) | - Total (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad - Consultoría | - 50.000 - 50.000 | - -- | - 50.000 |
| - Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. - Consultoría - Capacitación - Equipos | - 73.550 - 31.000 - 18.000 - 24.550 | - -- | - 73.550 |
| - Coordinación técnico-administrativa | - -- | - 15.000 | - 15.000 |
| - Auditoría | - 5.000 | - -- | - 5.000 |
| - Imprevistos | - 1.450 | - -- | - 1.450 |
| - TOTAL | - 130.000 | - 15.000 | - 145.000 |

IV.	Ejecución

4.01	El MINTRAB será el Organismo Ejecutor. El MINTRAB nombrará a un Coordinador técnico-administrativo de la Cooperación Técnica (CT) durante el periodo de ejecución del proyecto. El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco: i) un informe de progreso cuando se hayan desembolsado el 50% de los recursos de la CT, que incluirá información y apreciaciones sobre los avances realizados en la ejecución del proyecto; ii) un informe final a presentar dentro de los 30 días siguientes al último desembolso de la CT, que contenga una reseña de los resultados e impactos alcanzados con el proyecto y iii) estados financieros de gastos incurridos, dictaminados por auditores independientes aceptables por el Banco y de acuerdo con normas aceptables por éste, dentro de los 90 días siguientes a la fecha del último desembolso.

La Norma ISO 9001:2000 define los criterios y requisitos técnicos necesarios para un Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los procesos de documentación, responsabilidades funcionales, gestión de recursos, prestación de servicios y procesos de medición, análisis y mejora.