ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Desarrollo de Micro-Cuencas Lecheras para el Fortalecimiento de

Proveedores para la Industria Láctea

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es mejorar los ingresos de pequeños productores lecheros de los municipios de Tecoluca y Zapotitán, a través del apoyo al incremento de la productividad y calidad de la leche, de manera que les permita acceder a los mercados de la industria láctea formal.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (a) fortalecer la estructura organizativa empresarial de los grupos ganaderos identificados; (b) dotar a los grupos ganaderos de las capacidades de gestión empresarial y formación técnica para mejorar la calidad y procesos productivos; (c) dotar y mejorar las instalaciones y el acceso a tecnología, necesarias para la eficiencia de los procesos productivos de la actividad lechera; y (d) promover un modelo de fortalecimiento de micro cuencas para la industria láctea.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

- Componente 1: Asistencia técnica, capacitación empresarial y formación técnica para mejora de la calidad de leche y procesos productivos

  - Este componente beneficiará a aproximadamente 350 productores y, al menos 150, de sus trabajadores, para lo cual se planificará y ejecutará un programa de asistencia técnica y capacitación que incluya como mínimo: (i) mejora de alimentación del ganado de acuerdo a los recursos y medios disponibles; (ii) control del ganado a través de registros productivos, salud y reproducción animal y control veterinario; (iii) control de calidad e higiene en el ordeño; y (iv) introducción y uso de nuevas tecnologías y técnicas de ensilaje principalmente. En la parte empresarial, se capacitará en gestión y administración empresarial, costeo de productos, comercialización, y técnicas de negociación.

(b)	Componente 2: Fortalecimiento asociativo de los grupos ganaderos

  - Durante el proceso de capacitación, se identificará los productores que se apoyarán para conformar los grupos ganaderos. A través de este componente, se conformará grupos asociativos empresariales para el manejo de los hatos ganaderos y la producción de leche de calidad. El componente prevé la contratación de asistencia técnica para la formación de los grupos asociativos, por medio de sensibilización y capacitación en asociatividad, así como el seguimiento de los grupos hasta su consolidación.

(c)	Componente 3: Dotación de condiciones de infraestructura y tecnología para la producción de leche con estándares de calidad

  - Como complemento a la formación de capacidades técnicas, asociativas y empresariales, se beneficiará a 100 productores de los grupos ganaderos, facilitándoles las condiciones de infraestructura mínima para establos de ordeño y equipar centros de acopio. Las actividades del componente incluyen: (i) instalación de centros de acopio refrigerados para la leche; (ii) mejoramiento o construcción de instalaciones para el ordeño higiénico; y (iii) adquisición de tarros o bidones, pruebas de CMT, pre-selladores, yodo, guantes, botas, mangueras, baldes y otros implementos para ordeño y limpieza.

(d)	Componente 4: Modelo de fortalecimiento de cuencas

  - El componente prevé la implementación de un modelo de fortalecimiento integral de cuencas lecheras, en donde los micro y pequeños productores puedan mejorar su calidad y comercializar su leche a la industria láctea. En este componente se contratará asistencia técnica para: (i) sistematización y promoción del modelo para replicarlo en otras cuencas; (ii) eventos de promoción, visitas para motivar a otras empresas procesadoras y otros grupos productores; y (iii) publicaciones y memoria del proceso.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de US$264,000.00, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(En US$ equiv.)

| Componentes | BID | ECF BENEF. | EE | CARE | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento asociativo de los grupos ganaderos (capacitación y AT) | 10,000 | -- | 2,000 | 10,000 | 22,000 |
| Asistencia Técnica, capacitación empresarial y formación técnica para mejora de la calidad de leche y procesos productivos. | 35,000 | -- | 2,000 | 35,000 | 72,000 |
| Dotación de condiciones de infraestructura y tecnología para la producción de leche con estándares de calidad. | 30,000 | 50,000 | -- | 20,000 | 100,000 |
| Modelo de fortalecimiento de cuencas lecheras | 10,000 | -- | 5,000 | 15,000 | 30,000 |
| Administración y auditoria | 15,000 | 20,000 | 5,000 | -- | 40,000 |
| Total | 100,000 | 70,000 | 14,000 | 80,000 | 264,000 |

IV.	Ejecución

4.01 	El Organismo Ejecutor contratará un coordinador técnico que brinde asistencia técnica a los grupos lecheros y coordine la ejecución del plan de trabajo y el programa de capacitación, asistencia técnica e inversiones. PROLECHE se encargará de la administración en general, de la gestión de los desembolsos y de la contratación de capacitaciones y consultorías, compra de materiales, equipo e insumos. El Coordinador será responsable por el monitoreo del Programa durante los meses de ejecución, asegurándose de llevar el control y el cumplimiento del plan de trabajo y ejecución presupuestaria del monto total.