LEGIII/ES-785406-06

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Oportunidades Productivas para Pequeños Productores Rurales (PRORURAL)

I.	Objetivo

- 1.01	El Programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de las familias que viven en las áreas rurales, generando oportunidades económicas para grupos productivos pobres, marginados y en exclusión en El Salvador a través del financiamiento, de forma no reembolsable, de proyectos productivos que mejoren su nivel de vida.

II.	Descripción

2.01	Se financiarán proyectos productivos agrícolas y no agrícolas en el ámbito rural que contribuyan a expandir oportunidades económicas que beneficien a grupos productivos situados en la base de la pirámide que, pese a encontrarse en condiciones de pobreza y/o marginación, tienen potencial para ser competitivos.

2.02	Los proyectos productivos deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: (i) demostrar que tienen un impacto directo en grupos pobres y marginados de la sociedad que carecen de acceso a los servicios financieros, de desarrollo empresarial y otros servicios de apoyo necesarios para fortalecer sus medios de vida; (ii) generar nuevas oportunidades de empleo, fortalecer el empleo existente y/o mejorar el ingreso y el bienestar de los grupos pobres y marginados; (iii) demostrar su capacidad para lograr una adecuada generación de ingresos a partir de las actividades financiadas que le asegure la viabilidad de seguir prestando servicios a los clientes/ beneficiarios finales mas allá de la vigencia del Programa, (iv) desarrollar actividades que no sean consideradas nocivas para el medio ambiente, la salud o que generen prácticas de exclusión social; en caso que las actividades contempladas en el Programa tengan algún impacto negativo, se deberán incluir las respectivas medidas de mitigación.

- 2.03	El Programa prevé actividades agrupadas bajo dos componentes:

A.	Componente de Financiamiento

2.04	Con los recursos de este Componente, se financiarán proyectos productivos de pequeña escala, seleccionados en forma competitiva, que tengan un efecto positivo para el sustento de los grupos productivos pobres y marginados en áreas rurales del país. Estos proyectos, podrán ser de tipo comercial, servicios o que facilitan el desarrollo comunitario. No se entenderán financiables con recursos de este componente los siguientes rubros: (i) pagos de dividendos, deudas o recuperación de capital invertido; (ii) adquisición de acciones, bonos u otros bienes personales; (iii) crédito para el consumidor; (iv) arrendamiento o adquisición de tierras o edificios comerciales que hayan de usarse como espacio de oficinas; (v) gastos con personal de las Organizaciones Beneficiarias (“OB”) que ya estuvieran desempeñando sus funciones de manera previa a la convocatoria para la presentación del proyecto, rubro que podrá ser considerado como aporte de contrapartida en especie; y (vi) estudios que no estén directamente relacionados con actividades productivas concretas del Programa.

2.05	El monto mínimo a financiar con recursos del Financiamiento o con el aporte de la Intermediaria será de US$30.000 por proyecto y el monto máximo de US$120.000 por proyecto. Se financiará hasta un 70% del monto total de cada proyecto. El plazo máximo de ejecución para los proyectos que sean financiados con recursos de este Componente será de 18 meses y el plazo máximo de desembolso será de 21 meses contados a partir del primer desembolso de los fondos de cada proyecto. Los fondos de contrapartida para cada proyecto podrán ser aportados por la OB y/o aliados estratégicos.

2.06	Los criterios de evaluación que se utilizarán para seleccionar, a través de dos convocatorias, los proyectos que se financiarán con recursos de este Componente son los siguientes: (i) capacidad de crear oportunidades económicas para contribuir al desarrollo económico local y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de bajos ingresos; se priorizarán las iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades en términos de género, así como de grupos excluidos; (ii) sostenibilidad y financiamiento; (iii) innovación en el uso y aplicación de tecnologías y metodologías; (iv) asociatividad y alianzas; (v) mejora en la productividad y competitividad; y (vi) responsabilidad social empresarial: o sea, la propuesta implica acciones de proyección hacia los empleados de la OB y la comunidad en la que trabaja, promueve prácticas y conductas favorables a la salud, al medio ambiente y a la inclusión social.

B.	Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable

2.07	Con los recursos asignados a este Componente, se financiará la contratación de servicios de consultoría relacionados con: (i) promoción, difusión y gestión del Programa; (ii) administración y ejecución de los procesos de convocatoria, análisis, selección, control y seguimiento de los proyectos que serán financiados con recursos del Componente de Financiamiento del Programa; y (iii) taller de arranque, evaluaciones y auditorías del Programa.

- Presupuesto

  - El monto total del Programa alcanza la suma equivalente a un millón trescientos mil dólares (US$1.300.000), según el siguiente cuadro:

| Presupuesto (en US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | BANCO | LOCAL |
| A. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS | $1.000.000 | $600.000 | $400.000 |
| B. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE | $300.000 | $150.000 | $150.000 |
| a. Promoción, difusión, y gestión del conocimiento | $31.500 | $9.600 | $21.900 |
| b. Unidad Ejecutora | $216.720 | $99.120 | $117.600 |
| c.Seguimiento y Evaluación | $31.300 | $28.300 | $3.000 |
| c.1. Taller de arranque | $1.300 | $1.300 | $0 |
| c.2. Levantamiento y seguimiento de Línea Base | $15.000 | $12.000 | $3.000 |
| c.3. Evaluación intermedia y final | $15.000 | $15.000 | $0 |
| d. Auditoría | $15.000 | $10.000 | $5.000 |
| e. Imprevistos | $5.480 | $2.980 | $2.500 |
| TOTAL | $1.300.000 | $750.000 | $550.000 |

- IV.	Ejecución del Programa

4.01	Para la ejecución del Programa, se instalará una Unidad Técnica (“UT”) en las oficinas de la Intermediaria. Para el análisis y selección de los proyectos de forma competitiva, se organizará un Comité de Evaluación compuesto por representantes de CARE, al menos, tres personas de instituciones públicas y privadas relacionadas al sector empresarial, gremiales empresariales, y/o asociaciones de salvadoreños residentes en el extranjero, con trayectoria en el trabajo del sector productivo rural. El Banco revisará la elegibilidad de los proyectos presentados para determinar si los mismos pueden ser financiados con los recursos del Componente de Financiamiento.

4.02	El Director de Desarrollo Local de CARE realizará las siguientes actividades: (i) supervisará las actividades del Programa; (ii) apoyará institucionalmente las actividades de promoción y difusión; (iii) supervisará los procesos de análisis y evaluación de las solicitudes de y financiamiento de proyectos; (iv) participará en el Comité de Evaluación; (v) negociará y obtendrá fondos de co-financiamiento que serán facilitados, a través de CARE, al Programa; (vi) supervisará los convenios para la ejecución de los proyectos; y (vii) supervisar los talleres de fortalecimiento institucional y el taller final de cierre el Programa. Los Técnicos de Apoyo realizarán las siguientes actividades: (i) apoyará en el proceso de convocatoria (revisión de las solicitudes de propuestas de proyectos, actividades de promoción del Programa); (ii) facilitará información general a las OB sobre aspectos generales durante el proceso de selección y ejecución de los proyectos; (iii) apoyará en el seguimiento técnico y financiero de proyectos; (iv) apoyará en los talleres de fortalecimiento de las OB y en el taller de cierre del Programa; y (v) apoyará en cualquier otra actividad solicitada por CARE que contribuya al logro de los objetivos del Programa.

- 4.03	CARE contratará, con recursos de la Contribución y del Aporte, un Coordinador del Programa, quien tendrá las siguientes responsabilidades: (i) elaborar y dar seguimiento al Plan Estratégico del Programa (ii) diseñar y coordinar el proceso de promoción y difusión del lanzamiento del Programa; (iii) coordinar y participar en el proceso de análisis de los proyectos recibidos en la primera fase de evaluación de propuestas; (iv) coordinar y participar en el análisis y evaluación de los planes de operaciones presentados por las OB seleccionadas durante la primera fase de evaluación y realizar visitas de campo y auditorías institucionales; (v) elaborar el Informe de Evaluación para consideración del Comité de Evaluación, (vi) participar, a petición del Banco y/o CARE, en el análisis de los Informes de Evaluación; (vii) coordinar el proceso de elaboración y firma de convenios; (viii) coordinar la elaboración de la línea de base para medición del impacto del Programa; (ix) asesorar a las OB durante la ejecución de los proyectos para que cumplan con los criterios y procedimientos aplicables; (x) preparar informes técnicos y financieros requeridos por el Banco y CARE; (xi) procesar los desembolsos y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos; y (xii) divulgar información sobre el Programa, estimulando el intercambio de experiencias entre las OB, los beneficiarios finales y los actores sociales públicos y privados.

- 4.04	Las Asistentes Administrativas de Programas se encargarán de apoyar las actividades del Coordinador del Programa y, en particular, tendrán las siguientes responsabilidades: (i) administrar los registros contables de la UT; (ii) revisar y dar seguimiento a los aspectos contable/financieros de los proyectos; (iii) procesar desembolsos; (iv) mantener relaciones de coordinación con organizaciones solicitantes y con las OB; (v) asistir técnicamente a las OB en aspectos de cumplimiento normativo y ejecución presupuestaria; (vi) apoyar en la implementación de eventos y talleres del Programa; y (vii) apoyar en cualquier otra actividad solicitada por la UT que contribuya al logro de los objetivos del Programa.

# V.	Procedimientos de Gestión de proyectos del Programa

5.01	Los representante legales de CARE y de cada OB firmarán un convenio especificando las condiciones de participación de ambas instituciones en la ejecución del proyecto. Cada convenio deberá contar con la no objeción previa del Banco y estar conforme con el texto del convenio tipo aprobado por el Banco antes del primer desembolso.

5.02	CARE y la OB diseñarán conjuntamente un plan de ejecución de cada proyecto detallando en dicho plan los siguientes puntos: (i) cronograma de ejecución de las actividades del proyecto por meses; (ii) plan de financiamiento del proyecto especificando las diversas fuentes de fondos; (iii) flujo/presupuesto estimado de los gastos por meses; (iv) cronograma de desembolsos conforme al presupuesto estimado; (v) apertura de la cuenta única a nombre del proyecto y potestad del representante de CARE de ser cotitular de la cuenta; (vi) definición de los responsables, dentro de la OB, para el seguimiento técnico y financiero del proyecto; (vii) establecimiento de calendario de envío de informes mensuales que constituirán la base para el seguimiento, control y evaluación continua del proyecto; y (viii) revisión de indicadores de desempeño, y establecimiento de la línea de base y de los criterios de evaluación para el proyecto.

5.03	Cada proyecto incluirá indicadores de desempeño que considerarán, por lo menos, los siguientes temas: Indicadores de proceso, tales como: (i) mejoramiento de procesos, servicios y productos; (ii) eficiencia en procesos de comercialización y distribución, (iii) proceso de alianzas establecidos con co-financiadores. Indicadores de resultados, tales como: (i) coeficiente de gastos operativos; (ii) grado de diversificación productiva, volúmenes de ventas, valor añadido a la producción; (iii) incremento en la generación de empleo; (iv) número y características de los beneficiarios y cambio en sus ingresos; aspectos de género e inclusión social; (v) incremento de la competitividad; (vi) sostenibilidad/rentabilidad de las actividades y sostenibilidad institucional; y (vii) índice de aprovechamiento de las capacitaciones, nivel de cobertura de la formación/capacitación técnica.

5.04	Para el seguimiento y control de los proyectos, CARE utilizará los siguientes mecanismos: (i) revisión mensual de informes técnicos y financieros; (ii) recomendaciones sobre utilización del presupuesto y cumplimiento de actividades; (iii) informes de visita de campo que se realizarán, por lo menos, cada dos meses durante el período de ejecución de cada proyecto; (iv) actividades de fortalecimiento de procesos internos de control técnico y financiero de cada proyecto; (v) realización de desembolsos contra verificación de cumplimiento de actividades presupuestadas; y (vi) revisión y adecuación de cronograma de ejecución de actividades y de desembolsos a las condiciones del proyecto, del sector y del país; y (vii) acompañamiento en establecer contactos y alianzas estratégicas.

5.05	Para el cierre de proyectos, CARE llevará a cabo las siguientes actividades: (i) cierre de las cuentas bancarias exclusivas para el proyecto; (ii) revisión de aspectos finales y cierre de actividades y contrataciones relacionadas con el presupuesto del proyecto; (iii) elaboración de informe final técnico y financiero del proyecto, el cual detallará el nivel de cumplimiento de los resultados, actividades e indicadores del proyecto y justificará el gasto íntegro del presupuesto comprometido para los diferentes donantes; y (iv) evaluación final del proyecto.

VI.	Gestión del Conocimiento y Sistematización

6.01	Para apoyar en el proceso de sistematización del Programa, CARE realizará las siguientes actividades: (i) recolección de la información generada por el Programa y por los proyectos (documentos, informes, publicaciones); (ii) elaboración de una publicación que sistematice y disemine la experiencia, los resultados y el impacto, en los beneficiarios, de los proyectos financiados con recursos del Programa; (iii) elaboración de un video o un disco compacto para diseminar estos resultados del Programa en forma interactiva; (iv) montaje de un evento de cierre del Programa; y (v) difusión de materiales y documentos relevantes en la página Internet del Programa.