LEGIII/ES-785404-06

Señora

Ligia Elizabeth Alvarenga Jule

Directora Nacional de Programas

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc.

151 Ellis Street, NE

Atlanta, Georgia 30303

30303-2440 - USA

Ref.:	El Salvador. Programa de Empresariado Social. Convenio de Financiamiento y de Cooperación Técnica No Reembolsable Nos. SP/SF-06-09-ES y ATN/SF-9987-ES. “Oportunidades Productivas para Pequeños Productores Rurales” (PRORURAL).

Estimada señora Alvarenga:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc., a través de su oficina en El Salvador, en adelante denominada la "Beneficiaria", la "Intermediaria", o "CARE", y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de establecer los términos y condiciones para el otorgamiento, a la Intermediaria, de: (a) un financiamiento no reembolsable por la suma de hasta seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$600.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$150.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, en adelante denominada la "Contribución" ambas sumas con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales. Los recursos del Financiamiento y de la Contribución financiarán actividades referentes a un programa orientado a brindar oportunidades productivas para pequeños productores rurales en El Salvador, en adelante denominado indistintamente el "Programa" o " PRORURAL", que se describe en el Anexo Único de este Convenio.

Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término dólares significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y la Intermediaria acuerdan lo siguiente:

Primero.	Partes Integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales"; y el Anexo Único, que se agregan. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo. 	Organismo Ejecutor. Las partes convienen que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Financiamiento y de la Contribución serán llevados a cabo, en su totalidad, por la Intermediaria.

Tercero.	Costo del Programa y recursos adicionales. (a) La Intermediaria se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a los recursos del Financiamiento y de la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El monto total del Aporte referente al Financiamiento se estima en la suma equivalente a cuatrocientos mil dólares (US$400.000) y el monto total del Aporte referente a la Contribución se estima en la suma equivalente a ciento cincuenta mil dólares (US$150.000) con el fin de completar la suma total equivalente a un millón trescientos mil dólares (US$1.300.000), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria de aportar los recursos adicionales que se requieran para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá lo dispuesto en el Artículo 3.03 de las Normas Generales.

(b)	El Aporte se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único de este Convenio.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 5 de septiembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso del Financiamiento y de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Sexto.	Condiciones previas al primer desembolso del Financiamiento. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento está condicionado a que la Intermediaria cumpla, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, con los siguientes requisitos:

- Que haya presentado la versión final del Manual de Operaciones del Programa; y

- Que haya presentado la versión final del convenio-tipo a ser firmado con las Organizaciones Beneficiarias (OB).

Séptimo.	Condición previa al primer desembolso de los recursos de la Contribución. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que la Intermediaria cumpla, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, con el siguiente requisito: que haya presentado el Convenio de Cooperación firmado con CARE International UK, mediante el cual ésta se compromete a aportar los fondos de contrapartida para la ejecución del componente de Financiamiento del Programa.

- Octavo.	Otras Condiciones especiales a los desembolsos de los recursos del Programa. En adición a las condiciones estipuladas en los párrafos sexto y séptimo anteriores, los desembolsos de los recursos del Programa están sujetos a:

- En el caso del desembolso de los recursos del Financiamiento a las OB, que el plan para el financiamiento del respectivo proyecto haya sido aprobado por el Banco; y

- En el caso del desembolso de más del 30% de los recursos de la Contribución, que los proyectos presentados durante la primera convocatoria bajo el componente de Financiamiento hayan sido aprobados por el Banco.

Noveno.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 5 de septiembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Décimo.	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio a que se refiere el Artículo 4.06(b) de las Normas Generales será del treinta por ciento (30%) de los recursos del Financiamiento y del treinta por ciento (30%) de los recursos de la Contribución.

Undécimo.	Plazos de ejecución y desembolso. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cuarenta y dos (42) meses, contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Duodécimo.	Adquisición de Bienes y Construcción de Obras. La construcción de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios diferentes a los de consultoría, deberán ser llevados a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el apéndice 4 (“Políticas para las adquisiciones del sector privado”) del Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2006, que la Intermediaria declara conocer. En especial, se aplicarán las políticas sobre el uso apropiado de los fondos, la elegibilidad de los bienes, obras y servicios, así como las que se refieran a la aplicación de los principios de transparencia, economía y eficiencia.

Decimotercero.	Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de Consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el apéndice 4 (“Políticas para las adquisiciones con préstamos al sector privado”) del Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2006, que la Intermediaria declara conocer. En especial, se aplicarán las políticas sobre el uso apropiado de los fondos, la elegibilidad de los servicios, así como las que se refieran a la aplicación de los principios de transparencia, economía y eficiencia.

Decimocuarto.	Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de ofertas para la construcción de obras o la adquisición de bienes, o cualquier solicitud de propuestas para la contratación de servicios, la Intermediaria deberá presentar, a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Programa, que deberá incluir los contratos para la construcción de obras, adquisición de bienes, y contratación de servicios, requeridos para llevar a cabo el Programa, incluyendo el costo estimado de cada contrato, y los métodos de selección propuestos; de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de los Documentos GN-2349-7 y GN-2350-7. El Plan de Contrataciones deberá ser actualizado, por lo menos, cada seis (6) meses durante el período de ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La construcción de obras, la adquisición de bienes y la selección y contratación de servicios deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones y sus respectivas modificaciones, aprobados por el Banco.

Decimoquinto.	Revisión por el Banco. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, todos los procesos de selección de proveedores de obras, bienes y servicios para el Programa, serán supervisados ex ante por el Banco; de conformidad con lo indicado en el Apéndice I, Secciones 2 y 3, de los Documentos GN-2349-7 y GN-2350-7, respectivamente.

Decimosexto.	Evaluaciones del Programa. (a) Para efectos de lo establecido en el Artículo 5.03 de las Normas Generales, El Banco seleccionará y contratará, con cargo a los recursos de la Contribución, los servicios de consultores para que lleven a cabo dos evaluaciones: una de medio término y otra final.

(b)	La evaluación de medio término del Programa se realizará doce (12) meses después del lanzamiento de la primera Convocatoria para la selección de proyectos presentados por las OB. Dicha evaluación analizará el mecanismo de ejecución del Programa en su conjunto; así como una muestra representativa de los proyectos que estén en ejecución. En cuanto a los proyectos en ejecución, la evaluación considerará los aspectos siguientes: (i) la pertinencia de los criterios de evaluación utilizados para la selección de los proyectos y la adecuación practica de los proyectos a dichos criterios, (ii) el nivel de desempeño de las OB en la aplicación de los fondos desembolsados y en la ejecución de las actividades desarrolladas; (iii) el nivel de cumplimiento con los indicadores de desempeño de los proyectos en ejecución; y (iv) el nivel de desempeño de la Intermediaria en los procesos de promoción, difusión, convocatoria, evaluación y selección de propuestas, seguimiento de los proyectos en ejecución y manejo financiero de los recursos del Programa.

(c)	La evaluación final del Programa se llevará a cabo quince (15) meses después del lanzamiento de la segunda convocatoria para la presentación de proyectos por parte de las OB. Dicha evaluación se enfocará en el logro de los objetivos del Programa y de una muestra representativa de los proyectos en ejecución, profundizando en los aspectos de la evaluación intermedia. Asimismo, esta evaluación considerará la eficacia del Programa y deberá ofrecer al Banco insumos para tomar decisiones en cuanto a si el resultado muestra que la experiencia de financiar iniciativas bajo esta modalidad es satisfactoria para su futura replicabilidad.

Decimoséptimo.	Informes. La Intermediara presentará al Banco informes semestrales de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (i) del Artículo 7.03 de las Normas Generales. El primero de estos informes deberá incluir un plan de negocios para el primer año de ejecución del Programa. Como mínimo, los informes semestrales deberán contener la siguiente información: (i) el estado de avance y ejecución presupuestaria de los proyectos que las OB están llevando a cabo; (ii) el destino de cada una de las inversiones realizadas con los recursos de cada proyecto y beneficios que están siendo traspasados a los beneficiarios; (iii) actividades de asistencia técnica, promoción, difusión, selección, evaluación, análisis, administración y seguimiento realizadas por parte de la Intermediaria; (iv) resultados de las alianzas estratégicas logradas durante la ejecución del Programa; (v) dificultades encontradas y mecanismos establecidos para superarlas; (vi) nivel de cumplimiento con los indicadores de desempeño de los proyectos y del Programa; y (vii) lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos y del Programa y recomendaciones para mejorar su efectividad.

Decimoctavo.	Auditorías. De acuerdo a los Artículos 7.03(b) y 7.04(c) de las Normas Generales, la Intermediaria presentará estados financieros del Programa debidamente auditados por una firma independiente de contadores públicos.

Decimonoveno.	Disponibilidad de información. La Intermediaria se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte del mismo como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Banco y sus países miembros o entre el Banco y sus clientes del sector privado, en cuyo caso la Intermediaria se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que la Intermediaria haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Vigésimo.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo primero.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

Vigésimo segundo.	Otras cláusulas contractuales. (a) Para los propósitos de este Convenio, la definición de "Financiamiento" o "Préstamo", a que se refiere el Artículo 2.01(f) de las Normas Generales significa los fondos que el Banco conviene en poner a disposición de la Intermediaria, con carácter no reembolsable, para financiar, también de forma no reembolsable, proyectos productivos en el ámbito rural.

(b)	Para los propósitos del Convenio, se dejan sin efecto los Artículos 3.01, 3.02, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, la referencia al pagaré en el Artículo 4.04(a) y 5.05 de las Normas Generales.

Vigésimo tercero.	Cambios en documentos. Será menester el consentimiento previo escrito por parte del representante autorizado del Banco para que se introduzca cualquier cambio al Manual de Operaciones del Programa y al convenio-tipo, a que se refiere la Cláusula Sexta de estas Estipulaciones Especiales.

Vigésimo cuarto.	Vigencia. Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción por los representantes autorizados de la Intermediaria y del Banco.

Vigésimo quinto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

De la Intermediaria: la dirección correspondiente a todos los aspectos relacionados con la ejecución del Programa será la indicada a continuación:

Teléfono:	(404) 681-2552

Facsímil:	(404) 589-2620

Del Banco

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de América

Facsímil:	(202) 623-3096

EN FE DE LO CUAL, la Intermediaria y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares originales, de igual tenor, el día 14 de septiembre de 2006, en la ciudad de Quito, Ecuador.

| COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. (CARE) | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO |
| --- | --- |
| /f/ Ligia Elizabeth Alvarenga Jule _____________________________ Ligia Elizabeth Alvarenga Jule Directora Nacional de Programas | /f/ Luis Alberto Moreno ## ________________________________ Luis Alberto Moreno Presidente |