LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#620492

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Inserción y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas de los sectores de turismo

y artesanías utilizando tecnologías de información y comunicaciones

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es mejorar la capacidad competitiva y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de los sectores turismo y artesanías de La Palma, San Ignacio y otros del Departamento de Chalatenango, en la República de El Salvador, mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s).

  - Los objetivos específicos del Programa son:

(a)	Desarrollar competencias en el uso de tecnologías de información y comunicaciones en 35 micro y pequeñas empresas de los sectores turismo y artesanías.

- Desarrollar e implementar en cada empresa  el sitio Web y la plataforma de comercio electrónico y  brindar las herramientas para su mantenimiento.

- Promover a las empresas beneficiarias, sus productos y  servicios, a través de campañas publicitarias, incluyendo  la implementación y difusión de un portal de Internet.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente 1 - Capacitación

  - El objetivo de este componente es capacitar a las pequeñas empresas en el uso de tecnologías de información y comunicaciones (Internet, correo electrónico, utilitarios de oficina y comercio electrónico), para lo cual  se formarán  grupos de beneficiarios que recibirán capacitaciones impartidas por consultores externos. Las actividades a desarrollar en este componente son:

- Contratación de consultoría para desarrollar el material didáctico, que será financiado con recursos de la Contribución.

(ii)	Contratación de servicios para reproducción de material didáctico, que será distribuido entre los participantes del Programa de Capacitación. Esta actividad se financiará con recursos de la Contribución.

(iii)	Adquisición de Equipo de Cómputo y de un proyector, que serán utilizados para la realización de la capacitación y para el desarrollo de las prácticas de los participantes; La adquisición será financiada con recursos de la Contribución y de la contrapartida en efectivo.

(iv)	Actividades de Capacitación. Con recursos de la Contribución se contratarán consultores individuales para la implementación del Programa de Capacitación. Con recursos de la contrapartida local se financiarán los locales para la capacitación, así como la alimentación de los participantes.

(b)	Componente 2 – Asistencia Técnica

2.03	El objetivo de este componente es brindar asistencia técnica para que en cada una de las empresas se desarrolle e implemente el sitio Web, la plataforma y el software de comercio electrónico, y las herramientas para su mantenimiento. Para la ejecución de este componente se desarrollarán las siguientes actividades:

- Contratación de consultorías para el diseño, desarrollo e implementación de los sitios Web correspondientes a cada empresa participante. Esta actividad será llevada a cabo con recursos de la Contribución y será supervisada por el Organismo Ejecutor para el control de calidad en los diseños y estándares utilizados.

(ii)	Contratación de capacitadores para el mantenimiento y actualización de sitios Web. Esta contratación se financiará con recursos de la Contribución y estará  dirigida a los empresarios para que realicen el mantenimiento y actualización de la información sobre los servicios y productos que ofrecen en los  sitios Web, durante y después del Programa.

(iii)	Contratación de consultorías para el desarrollo de la asistencia técnica en comercio electrónico, con las cuales se hará la inducción a cada empresa en el uso y funcionamiento del comercio electrónico y el levantamiento de requerimientos de cada empresa; se dará asesoría sobre la mejor solución para cada una de ellas; se identificarán los  “Merchant Account”; y se  determinarán los  requerimientos  del software que se desarrollará como estándar para implementarse en cada sitio Web, entre otros.   Esta actividad se llevará a cabo con recursos de la Contribución.

(iv)	Contratación de consultorías para el desarrollo e implementación del software estándar de comercio electrónico de las empresas, que contendrá los elementos necesarios para realizar las transacciones en línea, incluyendo el catálogo de productos o servicios, la tienda virtual, la carretilla de compras, los pagos en línea, etc.  Asimismo, se contratarán consultorías para la implementación del software de comercio electrónico, para personalizar y parametrizar el software de comercio electrónico para que sea implementado en cada sitio, incluyendo la integración del ‘gateway’ para los pagos en línea, etc. Estas consultorías serán financiadas con recursos de la Contribución y serán apoyadas con recursos de contrapartida local aportada en especie por el Organismo Ejecutor.

- Compra de equipo (Servidor).  Con recursos de la Contribución y de la contrapartida local aportados por el Organismo Ejecutor en efectivo, se adquirirá un servidor para  la instalación (hosting) de los sitios Web y el correspondiente software de comercio electrónico.

(c)	Componente 3 – Estrategia de Difusión

2.04	El objetivo de este componente es promover a las empresas beneficiarias, sus productos y servicios, a través de desarrollar y ejecutar la estrategia de difusión y el establecimiento de alianzas con actores claves, y realizar campañas publicitarias, incluyendo  la implementación y difusión de un portal de Internet. Este componente comprende las siguientes actividades:

(i)	Reuniones de trabajo para establecer alianzas estratégicas con actores claves. Esta actividad impulsará la coordinación de entidades que promueven la exportación de productos y servicios y el turismo, tales como el Ministerio de Turismo, EXPORTA y CONAMYPE, a fin de vincularlas con la difusión de los servicios y productos de las empresas beneficiarias. El resultado específico de esta actividad serán los documentos de entendimiento entre las instituciones y el Organismo Ejecutor del Programa. Esta actividad se llevará a cabo con recursos de la contrapartida local en especie.

(ii)	Se contratará  una consultoría para el desarrollo y puesta en línea del portal de Internet, en el cual se expondrán todos los productos y servicios que producen las empresas beneficiarias.

(iii)	Se contratarán  servicios de consultoría para desarrollar el plan de promoción de  los productos y servicios de las empresas participantes en el Programa. Esta actividad se llevará a cabo con cargo a los recursos de la Contribución.

(iv)	Para implementar el plan de promoción de los productos y servicios de empresas se contratarán  los servicios de medios de comunicación tradicionales y virtuales, dirigidos a los nichos de compradores potenciales en el exterior, con énfasis en  la comunidad de salvadoreños.  Esta actividad se llevará a cabo con recursos de la Contribución y de la contrapartida local en especie.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de ciento cuarenta y tres mil dólares (US$143.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo del Programa y plan de financiamiento

(En US$ equiv.)

| PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE (US $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | FOMIN | INFOCENTROS/CENTROMYPE | TOTAL |
| 1. Capacitación | 12,000 | 6,400 | 18,400 |
| 2. Asistencia Técnica | 67,300 | 4,700 | 72,000 |
| 3. Estrategia de Difusión | 16,400 | 7,300 | 23,700 |
| Administración | - | 22,300 | 22,300 |
| Evaluaciones | 2,500 | - | 2,500 |
| Imprevistos | 1,800 | 2,300 | 4,100 |
| TOTAL | 100,000 | 43,000 | 143,000 |
| Porcentajes | 70% | 30% | 100% |

Los recursos de contrapartida local serán aportados en al menos el 50% en efectivo y el resto en especie.