LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#938312

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

##### Apoyo a la Investigación y Evaluación Social del Programa Red Solidaria

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es profundizar el análisis de la situación de las familias beneficiarias que viven en extrema pobreza, a través de estudios cualitativos específicos para complementar los resultados de la evaluación de impacto del Programa Red Solidaria, y a la vez dejar capacidades y prácticas en las instituciones de la Red en torno a la investigación cualitativa y social.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos, el Proyecto comprende los siguientes componentes: (i) instalación de capacidades y práctica de investigación social en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL); y (ii) diseño, recolección, análisis, publicación y difusión de los resultados de estudios sociales.

  - El Proyecto prevé financiar: (i) la contratación de un coordinador de investigación social en el FISDL durante los primeros tres semestres; (ii) los servicios de consultoría de especialistas en investigación y en temas sociales priorizados, para que realicen tanto las actividades asociadas al diseño de los estudios (incluyendo impresión de materiales e instrumentos) como al proceso de recolección de datos en el terreno (honorarios, viáticos y gastos de logística a investigadores, entrevistadores, grupos focales, etc.) y análisis de los datos; (iii) diagramación y publicaciones; y (iv) eventos de difusión de los estudios realizados.

  - Se incorporará a un coordinador de investigación social en la Gerencia de Investigación y Desarrollo del FISDL para dirigir y coordinar el trabajo de los equipos y las actividades relacionadas a los estudios. Dicho coordinador será contratado con recursos del FISDL a partir del último semestre de la ejecución del Proyecto, con lo cual quedará establecida una práctica de investigación en asuntos sociales en este organismo y se garantizará la coordinación de los estudios con otras instituciones participantes.

  - Durante el primer año se realizarán dos estudios relacionados a los temas de: (i) consumo y nutrición; y (ii) equidad de género. El tema de nutrición será coordinado con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Programa Mundial de Alimentos. Como socios estratégicos en el tema de género, se contará con el apoyo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Durante el segundo año de ejecución, se realizarán por lo menos tres estudios adicionales en temas de educación y productividad familiar local, que tendrán como socios estratégicos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Agricultura y Ganadería respectivamente. Los temas de otros estudios serán priorizados de acuerdo al desarrollo de las actividades y resultados de la primera evaluación de impacto de Red Solidaria, de acuerdo con los términos previamente aprobados por el Banco. Se prevé que estos estudios estarán centrados en la metodología de investigación cualitativa y las técnicas de recolección de datos serán identificadas en el plan de investigación de cada tema.

III.	Costo del Proyecto y Plan de Financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento setenta y un mil ochocientos veinte dólares (US$171.820), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en dólares de EE.UU)

| Categoría | #### Banco | #### Local | #### Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación técnica investigación social | 21.600 | 7.200 | 28.800 |
| Consultorías investigaciones especializadas | 84.400 | 10.972 | 95.372 |
| Diagramación y publicación | 32.500 | 3.738 | 36.238 |
| Difusión y distribución de estudios | 4.500 | 520 | 5.020 |
| Imprevistos | 3.000 | - | 3.000 |
| Auditoría | 3.000 | 390 | 3.390 |
| TOTAL | 149.000 | 22.820 | 171.820 |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución del Proyecto estará a cargo de la Gerencia de Investigación y Desarrollo del FISDL. No obstante, todos aspectos técnicos y de planificación deberán contar con el aval de la Dirección Ejecutiva del Red Solidaria en la Secretaría Técnica de la Presidencia.  Según el tema de cada investigación, FISDL deberá también procurar las coordinaciones del caso con la institución rectora del sector correspondiente.