LEG/OPR/RG2/IDBDOCS#620581

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Apoyo al Desarrollo de Nuevas Empresas Agrícolas, Especialidad en Achiote,

en los Departamentos de Santa Ana, La Paz y Morazán

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es desarrollar 100 empresas agrícolas dedicadas al cultivo del achiote (Bixa orellana) en, al menos, los Departamentos de Santa Ana, La Paz y Morazán, en la República de El Salvador.

  - Los objetivos específicos del Programa son:

(a)	Identificar y seleccionar a los 100 productores y los terrenos respectivos, que participarán en el Programa.

- Brindar la asistencia técnica necesaria para que al menos  100 productores se encuentren cultivando al menos una manzana  de achiote cada uno.

- Aumentar las capacidades empresariales de los productores agrícolas  para facilitar su  conversión en empresarios.

- Proporcionar a los productores y al Organismo Ejecutor el mecanismo para implementar la comercialización del achiote y los instrumentos para garantizar la calidad del colorante extraído en la planta piloto del Polígono Industrial Don Bosco.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente 1 - Sensibilización y Selección de Productores Agrícolas

  - El objetivo de este componente es identificar y seleccionar a los 100 productores y los terrenos respectivos, que participarán en el cultivo de achiote bajo el nuevo paradigma empresarial agrícola dentro del Programa. Las actividades de este componente son:

- Realización de convocatorias y reuniones de coordinación entre el Organismo Ejecutor y los actores de cada  Departamento (Alcaldías, Iglesias, ONG y otros líderes).

(ii)	Contratación de consultores para ejecutar talleres de sensibilización dirigidos a los productores agrícolas de cada departamento. La temática de los talleres incluirá aspectos de motivación e introducción al cultivo de achiote; al final de los talleres el Organismo Ejecutor seleccionará de los productores interesados en participar, con base en criterios definidos, comprobará la posesión legal de los terrenos y otras actividades.

(iii)	Contratación de consultores para la identificación, evaluación y clasificación de los terrenos apropiados para la siembra.

(b)	Componente 2 - Asistencia Técnica para Siembra de Achiote

  - El objetivo de este componente es que 100 productores hayan cultivado al menos una manzana de achiote cada uno, para lo cual se dará la asistencia técnica necesaria. Las actividades de este componente son:

(i)	Adquisición de semilla, materiales y utensilios, tales como abonos, pesticidas, bolsas  para siembra de semillas, etc., necesarios para la instalación y desarrollo de unos 20 viveros.

(ii)	Contratación de consultorías para proveer asistencia técnica a los productores de tres departamentos, para la instalación de los viveros. Los consultores serán financiados con cargo a los recursos de la Contribución y la mano de obra requerida será provista por los productores.

(iii)	Contratación de consultorías para proveer asistencia técnica a los productores de tres departamentos, para la siembra de las plántulas desde los viveros hasta los terrenos de los productores. Los consultores serán financiados con cargo a los recursos de la Contribución y la mano de obra será provista por los productores.

(c)	Componente 3 - Capacitación empresarial

2.04	El objetivo de este componente es aumentar las capacidades empresariales de los productores agrícolas para facilitar su conversión en empresarios, a través de capacitación empresarial y técnica. Las actividades de este componente son:

(i)	Se contratará consultores para brindar la capacitación a los productores agrícolas en: producción, comercialización, ventas, finanzas, contabilidad y administración.

(ii)	Contratación de consultores para la preparación de documentos, destinados a los beneficiarios, para fomentar la cultura empresarial y de los manuales técnicos empresarial y de cultivo del achiote, y que será de  apoyo a la capacitación y asistencia técnica.

(iii)	Impresión de un estimado de 1000 ejemplares de cada uno de los documentos sobre el espíritu empresarial, los manuales técnico empresarial y del cultivo del achiote.

(d)	Apoyo a la Comercialización del Achiote y del Colorante Extraído

2.05	El objetivo de este componente es proporcionar a los productores y al Organismo Ejecutor el mecanismo para implementar la comercialización del achiote y los instrumentos para garantizar la calidad del colorante extraído en la planta piloto del Polígono Industrial Don Bosco. Las actividades de este componente son:

- Suscripción de una carta convenio entre los productores agrícolas y la planta piloto procesadora de achiote del Polígono Industrial Don Bosco.

(ii)	Adquisición de equipo para el control de calidad del colorante (tales como balanza analítica, espectofotómetro y potenciómetro).

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de noventa y siete mil cuatrocientos dólares (US$97.400), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo del Programa y plan de financiamiento

(En US$ equiv.)

| PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE (US $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | FOMIN | EDYTRA | TOTAL |
| 1. Sensibilización y Selección de Productores | 8,600.00 | 1,500.00 | 10,100.00 |
| 2. Asistencia Técnica Siembra de viveros | 18,000.00 | 10,900.00 | 28,900.00 |
| 3. Capacitación empresarial | 28,800.00 | 3,200.00 | 32,000.00 |
| 4. Apoyo Comercialización de Achiote y Colorante. | 10,200.00 | 10,700.00 | 20,900.00 |
| Administración | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Auditoría | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Evaluación | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| TOTAL | 67,600.00 | 29,800.00 | 97,400.00 |
| Porcentajes | 70 % | 30% | 100% |