LEG/SGO/CID/IDBDOCS#900063

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Prevención y Control Comunitario de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en los Municipios de Nueva Granada, San Agustín y Estanzuelas, Departamento de Usulután

I.	Objeto

  - El fin del Programa se enfoca a contribuir en el logro de los Objetivos del Milenio a partir de la reducción de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad de Chagas en el Departamento de Usulután, fortaleciendo a las comunidades en el control del vector  Triatoma Dimidiata a través de la prevención, la educación y la vigilancia epidemiológica participativa en tres municipios en extrema pobreza severa ubicados en el departamento de Usulután, con altos índices de la enfermedad de Chagas.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se financiarán los siguientes componentes:

- Componente 1: Inmersión, sensibilización y control vectorial

  - Este componente busca fortalecer las intervenciones de control vectorial del Triatoma Dimidiata, realizando actividades de diseminación y difusión de los objetivos del Programa con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del área geográfica de influencia (AGI) del mismo.

  - El componente financiará actividades de: (a) Elaboración del Plan Estratégico y Socialización - definirá el plan  estratégico para el abordaje del vector y la enfermedad, de acuerdo con las capacidades de cada institución, incluyendo el abordaje de la prevención de otras enfermedades transmitidas por el vector (Paludismo y Dengue) y dará seguimiento a la ejecución del plan, realizando coordinaciones y capacitaciones con las comunidades; además llevará a cabo actividades para la sensibilización de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la zona, con el fin de que participen en las intervenciones que se desarrollarán contra la enfermedad del Chagas; (b) Elaboración del plan operativo del comité intersectorial antivectorial (CINA) - se conformará el comité intersectorial antivectorial en los 3 Municipios de Usulután qué priorizará, junto con el Departamento de epidemiología del SIBASI de Usulután, utilizando los resultados del diagnóstico preliminar y las encuestas, el plan operativo de intervención; (c) Elaboración del Diagnóstico preliminar del Control Antivectorial - esta asistencia diseñará las encuestas entomológicas y serológicas, que determinarán las viviendas que se deberán rociar, los requerimientos e insumos para esta actividad, propondrán la conformación y administración de los equipos de rociamiento, supervisará las actividades de rociado y control de las medidas de bio-seguridad en cada una de las comunidades seleccionadas; (d) Las encuestas entomológicas comunitarias e institucionales - se levantarán con escolares y con el personal del Departamento de Entomología del MSPAS que utilizarán cartillas fotográficas de los vectores; (e) Capacitación para rociamiento residencial con insecticidas a las viviendas positivas y sospechosas, fundamentadas en las normas del MSPAS; (f) Adquisición de equipo para el rociamiento - bombas aspersoras, equipos de bioseguridad, repuestos para bombas aspersores, computadora, accesorios, megáfonos y amplificadores; (g) Adquisición de insumos para el rociamiento de las viviendas - insecticidas para rociar 3.800 viviendas y reactivos para diagnostico serológico; (h) Seguimiento a las comunidades rociadas por medio de realización de nuevas encuestas entomológicas comunitarias y elaboración de materiales de seguimiento entomológico comunitario: cartillas, calendarios de monitoreo, stikers, entre otros; e (i) Gastos de logística y viáticos.

- Componente 2: Capacitación y organización comunitaria

  - Este componente tiene como propósito fortalecer las capacidades municipales y locales en organización y participación comunitaria para la vigilancia epidemiológica en el control de la enfermedad de Chagas a través de la conformación de grupos de atención del vector.

  - Bajo el componente, se realizarán las siguientes actividades: (a) Capacitación y Organización Comunitaria - desarrollará, coordinará las diferentes intervenciones con las comunidades priorizadas del área geográfica de influencia del Programa, para ejecutar un plan de capacitación en estrategias de vigilancia epidemiológica de la enfermedad y manejo de intervenciones de comunicación, educación e información para cambios de actitudes y comportamientos; (b) En conjunto con el consultor que elaborará el plan estratégico capacitarán a los maestros y alumnos sobre la enfermedad de Chagas y la vigilancia epidemiológica del vector; (c) Elaborará y revisará los materiales de Información, Educación y Comunicación (IEC) existentes, validándolos con las comunidades; (d) Reproducción y aplicación de materiales de información, educación y comunicación para diseminar las medidas preventivas de la enfermedad de Chagas; (e) Conformación de Grupos de Atención del Vector (GAV), realizando a través de talleres y reuniones la identificación y selección de líderes de las comunidades beneficiarias; (f) Capacitaciones en formulación y gestión de microproyectos comunitarios a fin de potenciar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población; (g) Seguimiento a los planes de acción Comunitarios Antivectoriales a través de la realización de reuniones, capacitaciones y talleres en las comunidades; y (h) Gastos de logística y viáticos.

(c) 	Componente 3: Monitoreo y vigilancia epidemiológica con participación social

  - Este componente busca fortalecer las intervenciones de vigilancia epidemiológica mediante la participación social y comunitaria acompañando a las comunidades para la firma de convenios con el comité intersectorial, a fin de garantizar la sostenibilidad de la ejecución a largo plazo.

  - Bajo el componente, se realizarán las siguientes actividades: (a) Conformación de los comités escolares (CEs) para la vigilancia epidemiológica escolar del vector con personal del  SIBASI, los GAV y los líderes escolares quienes elaboran un plan de monitoreo comunitario (PMC) en coordinación con los promotores de salud y voluntarios antivectores del MSPAS; (b)  Fortalecimiento del sistema de información, monitoreo y evaluación de los SIBASIS, a través de la realización de actividades de seguimiento y control antivectorial en las comunidades; (c) Encuesta final de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAPS) para el monitoreo de la acción del Programa; y (d) Logística y Viáticos.

  - Para la gestión del Programa, se realizarán las siguientes actividades: a) contratación de coordinador; b) monitoreo y evaluación del Programa; c) supervisión; y d) una auditoría.

III.	Costo del Programa y Presupuesto

3.01	El costo del Programa se estima en el equivalente de ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta dólares (US$156.250), de acuerdo con el detalle que se presenta a la continuación:

Costo y financiamiento

(en US$ equivalente)

| - Componentes | Banco | CR Salvadoreña | JICA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Componente de Inmersión, Sensibilización y Control Vectorial | 68,450 | 5,000 | 0 | 73,450 |
| - Elaboración del Plan Estratégico y Socialización (1 Consultor) | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| - Actividades para la elaboración del plan operativo antivectorial. | 1,600 | 1,500 | 0 | 3,100 |
| - Diagnóstico preliminar del Control Antivectorial (1 Consultor) | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| - Encuestas entomológicas comunitaria e institucionales. | 5,000 | 1,500 | 0 | 6,500 |
| - Capacitación para el rociamiento de viviendas positivas | 3,600 | 2,000 | 0 | 5,600 |
| - Equipamiento 15 bombas aspiradores, equipos de bio-seguridad, repuestos para bombas aspiradores, computadora, accesorios, Megáfonos y Amplificadores | 12,250 | 0 | 0 | 12,250 |
| - Insumos para el rociamiento de las viviendas Insecticidas y Reactivos para diagnostico serológico | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| - Seguimiento a comunidades encontradas positivas | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| - Logística y Viáticos | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| Componente 2: de Capacitación y Organización Comunitaria | 36,400 | 5,000 | 1,000 | 42,400 |
| - Capacitación y Organización Comunitaria (1 Consultor) | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| - Materiales de Información Educación y Comunicación IEC. | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 |
| - Capacitación de Grupos de Atención al Vector | 4,800 | 1,000 | 0 | 5,800 |
| - Capacitaciones en formulación y gestión de microproyectos comunitarios | 2,400 | 2,000 | 0 | 4,400 |
| - Seguimiento a los planes de acción Comunitarios Antivectoriales | 3,200 | 1,000 | 0 | 4,200 |
| - Logística y Viáticos | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| Componente 3: Componente de Monitoreo y Vigilancia Epidemiológica con Participación Social | 12,400 | 2,000 | 2,000 | 16,400 |
| - Conformación de comités escolares de Grupos de Vigilancia epidemiológica de Chagas | 4,200 | 1,000 | 0 | 5,200 |
| - Fortalecimiento al Sistema de información monitoreo y evaluación del Sistema Básico de Salud | 1,200 | 1,000 | 2,000 | 4,200 |
| - Encuestas CAPS (Conocimientos Actitudes y Prácticas) Final | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| - Logística y Viáticos | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| - 4. Gastos de Administración del Proyecto | 15,000 | 9,000 | 0 | 24,000 |
| - Coordinador del proyecto | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| - Consultoría para Monitoreo y Evaluación | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| - Gastos de supervisión | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| - Auditoría | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| TOTAL | 132,250 | 21,000 | 3,000 | 156,250 |

IV.	Ejecución

  - La ejecución del Programa será llevada a cabo por la Cruz Roja Salvadoreña (CR Sal), a través de la Oficina de Salud Comunitaria. La CR Sal podrá contar con el apoyo técnico de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El equipo del Programa estará integrado por un Coordinador cuyas funciones serán la gerencia técnica y financiera del Programa y el establecimiento de vínculos de coordinación con todas las entidades participantes, así como la presentación de los informes respectivos.