LEG/OPR/RGII-IBBDOCS#585375

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Apoyo al Plan Estratégico para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud

en El Salvador

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es apoyar el Plan Estratégico para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El objetivo específico es financiar la instrumentación de un Plan de Capacitación para la formación de gerentes sociales orientado a fortalecer la implementación gradual de los procesos de reforma y modernización del sector salud, siguiendo el innovador modelo de extensión de cobertura que se viene ejecutando en los Departamentos de Ahuachapan y Sonsonate.  El resultado esperado de las actividades a financiar bajo la CT es formar un grupo de gerentes sociales con capacidad de manejar complejidad en contexto de incertidumbre, con orientación a la articulación social, con capacidad de concertación y de movilizar acuerdos institucionales estableciendo un sistema de control innovador.

II.	Descripción

A.	Módulos de capacitación

  - El Plan de Capacitación que se financiará con recursos del Programa se compone de tres módulos básicos: (i) análisis de evidencia empírica de extensión de cobertura con SESYN, sistémico, programático, organizacional e instrumental, enfocado en los desafíos técnicos y humanos; (ii) retos y opciones para la implementación de los cambios propuestos en la política e instrumentos de regulación, financiamiento y provisión; e (iii) institucionalización de los cambios identificados por los gerentes sociales, a nivel central, Equipo Técnico de Zona (ETZ) y de los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASIS), mediante proyectos que integren estos cambios a la práctica diaria.  Cada uno de los módulos fue definido con el objetivo de desarrollar una de las temáticas identificadas como prioritarias para la formación e implementación de los cambios que demanda la modernización en la política pública en el área de salud capitalizando las experiencias acumuladas con los nuevos modelos de gestión aplicados en los departamentos de Ahuachapan y Sonsonate.

  - El primer módulo contará de dos partes.  La primera estará destinada a brindar a los futuros gerentes sociales, un panorama general de la situación actual del sistema de salud en El Salvador y su posición frente a los desafíos nacionales e internacionales asumidos por el país.  En la segunda parte de este primer módulo se realizará una inmersión de los participantes en los modelos de extensión de cobertura vigentes en el país, y, específicamente, en el modelo SESYN a partir de la presentación y análisis de casos concretos.  En esta etapa, se incluirá además, la evaluación de modelos internacionales exitosos.

  - En el segundo módulo, los participantes desarrollarán, orientados por expertos de cada eje temático, el análisis, evaluación y definición de prioridades de los distintos instrumentos que integran la problemática de extensión de cobertura desde la perspectiva de las políticas de regulación, provisión y financiamiento del sistema de salud.

  - El tercer módulo tendrá como objetivo principal el consolidar lo aprendido.  Para tal fin, los participantes, guiados por los expertos, definirán y propondrán una agenda de temas a implementar a los efectos de alcanzar la institucionalización de los cambios advertidos como necesarios, dentro del área de sus respectivas competencias.  Ello contará con una planificación e identificación de tiempos y responsables.  De esta manera, se reasegurará la adopción de nuevas conductas por parte de la organización del sistema de salud más allá de la vigencia propia del proceso de capacitación iniciado.

  - El cronograma de ejecución del Plan de Capacitación comprende aproximadamente un año.  Se ha programado destinar cuatro meses al primer módulo, tres meses al segundo y cinco al tercero.  Se espera culminar el Plan de Capacitación con la evaluación de lo implementado por los participantes en función de los compromisos personales asumidos y acordados, incluyendo un Seminario de Generalización de Experiencias.  En este seminario se espera compartir entre los participantes los logros alcanzados durante la etapa de implementación

- B.	Metodología

  - Para la realización de las acciones de capacitación se adoptará una metodología participativa, combinando talleres con exposiciones magistrales y trabajos en equipo.  Los talleres se desagregarán en temas específicos y serán coordinados por expertos en la temática, que actuarán como facilitadores de la discusión, análisis y elaboración de conclusiones.  Utilizarán para sus fines distintos tipos de dinámicas de análisis de problemas y estudios de casos.

  - Los encuentros a realizar durante los primeros siete meses de la CT consistirán básicamente, en disertaciones magistrales alternadas con talleres prácticos, centrados en el tratamiento de un núcleo temático.  Cada encuentro tendrá una duración máxima de tres jornadas y se desarrollarán una vez por mes, a excepción del primer mes de apertura del Plan de Capacitación que contará con dos encuentros.

  - Al finalizar el segundo módulo y como resultado de las acciones de capacitación administradas, los participantes comenzarán el módulo de institucionalización, que tiene por objeto la implementación propiamente dicha de lo aprendido.  A tales fines, los participantes acompañados por expertos diseñarán una propuesta de cambios.  Se espera que la propuesta se integre por acciones que sean consideradas como necesarias en función de las reflexiones surgidas durante el desarrollo del Plan de Capacitación.  Adicionalmente, se prevé diseñar una estrategia de instrumentación en el ámbito de su competencia y dominio.  La implementación implicará la elaboración de una planificación que contendrá brevemente el diagnóstico del cambio propuesto, su justificación, los instrumentos a aplicar, metas a alcanzar y criterios de evaluación a utilizar al momento de su evaluación.  Durante este período, y a los efectos de contar con una mayor eficacia, se activará un mecanismo tutorial de asistencia a cargo de los expertos.

- C.	Participantes

  - Los participantes del Plan de Capacitación a financiar con recursos del Programa constituirán un grupo de aproximadamente 60 funcionarios del MSPAS pertenecientes a los niveles central, regional y local que hayan participado en la implementación de la ampliación de la cobertura en Ahuachapan y Sonsonate. Estos funcionarios serán seleccionados estratégicamente para conformar una masa crítica que asuma los retos que subyacen en el desafío de ampliar la cobertura bajo modelos de gestión innovadores.

- Los participantes que formarán el futuro equipo de gerentes sociales, deben responder, en principio, a las siguientes competencias:

- Experiencia en la implementación y/o evaluación de proyectos o acciones relacionados con la extensión de cobertura en las áreas piloto.

- Conocimiento y habilidades de administración, preferentemente especializados en temas de salud.

- Conocimientos contables y de administración financiera.

- Conocimiento acerca del funcionamiento del Sistema de Salud de El Salvador.

- Habilidad para resolución de problemas.

- Capacidad de trabajo en equipo.

- Facilidad para la comunicación.

- Habilidad de negociación.

- Redacción propia.

  - Los participantes serán seleccionados a través de una convocatoria interna del MSPAS.  Su evaluación estará a cargo de una comisión integrada por dos representantes de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) del PAM/MSPAS y dos representantes de los SIBASIS, elegidos por sus respectivos directores y uno por el nivel central del MSPAS, elegido por el ministro.  Dicha comisión realizará un orden de mérito en función de los antecedentes de los postulantes.  El procedimiento tendrá dos etapas: la primera, referida a la evaluación de los antecedentes presentados y la segunda, un coloquio (el que podrá ser individual o grupal) en el que se evaluarán las competencias de los participantes referidas en el párrafo a.  Esta segunda etapa será decisiva en caso de tener que definir entre varios postulantes para su incorporación a las acciones previstas.

- D.	Capacitadores

  - El Plan de Capacitación estará a cargo de expertos especialmente contratados para tal fin.  Se convocará a especialistas en administración de salud con vasta experiencia en políticas de provisión, regulación y financiamiento de servicios de salud.  Serán responsables de preparar y dictar, en función de un cronograma preestablecido las disertaciones magistrales y coordinar los talleres de discusión e intercambio. Además, serán responsables de ofrecer las tutorías para cada uno de los participantes permitiendo la aclaración de dudas y resolución de los problemas más específicos.

  - Adicionalmente, se contratarán cuatro asistentes técnicos que tendrán por función desarrollar tareas de apoyo.  Tendrán bajo su responsabilidad colaborar con las acciones de coordinación general del Plan y seguimiento de las tareas de implementación llevadas a cabo por cada uno de los participantes entre jornada y jornada y con posterioridad a los meses iniciales de la capacitación.  Se espera contratar como asistentes técnicos a jóvenes profesionales del área de las ciencias de la administración, preferiblemente con orientación o experiencia en temas de salud.  En el proceso de selección se asignará especial valoración a la experiencia en organización de eventos y/o al desarrollo de acciones de capacitación y su predisposición para la comunicación y redacción propia.  Los asistentes técnicos recibirán, a cargo de los expertos, una semana de capacitación antes del inicio del desarrollo del Plan con el fin de mejorar y homogenizar su preparación.

- III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo total de la presente operación es el equivalente a US$155.000, de los cuales US$145.000 provendrán de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) y US$10.000 de contrapartida local en materia de apoyo logístico y administrativo a los consultores, los que ya se encuentran contemplados en el siguiente cuadro:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Actividades | BID (FOE) | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Honorarios consultores senior | 48.000 | - | 48.000 |
| Honorarios asistentes técnicos | 43.200 | - | 43.200 |
| Honorarios experto internacional experiencia comparada | 3.000 | - | 3.000 |
| Honorarios de asistente administrativo | - | 4.000 | 4.000 |
| Alojamiento | 9.857 | 3.103 | 12.960 |
| Almuerzos, refrigerios y cenas | 32.400 | - | 32.400 |
| Útiles, equipamiento y folletería | - | 2.897 | 2.897 |
| Pasajes | 5.800 | - | 5.800 |
| Subtotal | 142.257 | 10.000 | 152.257 |
| Imprevistos | 743 | - | 743 |
| Auditoría | 2.000 | - | 2.000 |
| TOTAL | 145.000 | 10.000 | 155.000 |

IV.	Ejecución

  - La coordinación de actividades y la administración de fondos estará a cargo de la Dirección de la UCP del PAM/MSPAS, quien será responsable de la identificación, contratación, y pagos a los consultores que ejecutarán el Plan de Capacitación.  Asimismo, la Dirección de la UCP del PAM/MSPAS facilitará la constitución de un Comité de Seguimiento que tendrá a su cargo el seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan de Capacitación.  El Comité de Seguimiento estará conformado por un delegado de recursos humanos del MSPAS, el director ejecutivo y el asesor de monitoreo y evaluación de la UCP del PAM/MSPAS, quien actuará como contraparte técnica.

  - Las actividades serán desempeñadas por consultores individuales con experiencia comprobada en temas de capacitación y formación de recursos humanos en salud.