LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#637195

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Servicios integrales de apoyo a la comercialización de micro y pequeñas empresas

rurales de la Zona Norte de Morazán

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es establecer un mecanismo asociativo de articulación y de acceso a mercados para micro y pequeños empresarios rurales (MYPES) del departamento de Morazán, a fin de incrementar sus volúmenes de venta y mejorar sus niveles de ingreso .

  - Los objetivos específicos del Programa son:

(a)	Desarrollar  y lanzar al mercado nuevos productos y penetrar nuevos segmentos de mercados.

- Formar dos grupos asociativos, uno de microempresarios agropecuarios y uno de microempresarios de manufactura, para la comercialización de sus productos y la adquisición de insumos y materias primas, y brindarles servicios de asistencia técnica.

- Mejorar las técnicas de producción y de gestión empresarial en los MYPES por medio de capacitación.

- Facilitar a los MYPES el acceso a servicios de apoyo para la comercialización de sus productos y disminuir los costos relacionados con las actividades de comercialización.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente 1 - Desarrollo nuevos productos y apertura de nuevos mercados

  - El objetivo de este componente es desarrollar y lanzar al mercado al menos tres nuevos productos agropecuarios y cuatro manufacturados; penetrar al menos tres nuevos segmentos de mercado y ampliar geográficamente el mercado hacia otros departamentos, como San Miguel y  La Unión. Las actividades de este componente son:

- Contratación de consultorías para el desarrollo de nuevos mercados y productos agropecuarios y manufacturados.

(ii)	Realización de ferias comerciales y de demostración a nivel local y nacional, realización de mercados móviles, y de ruedas de negocios, para lo cual, el Programa financiará la adquisición de bienes y servicios para publicidad y promoción.

(iii)	Establecimiento de convenios y alianzas, con proveedores, administradores de mercados y otros, en  San Miguel y La Unión.

(b)	Componente 2 - Asociatividad de los Micro y Pequeños Empresarios Rurales

  - El objetivo de este componente es la formación de dos grupos asociativos, uno de  microempresarios agropecuarios y uno de microempresarios de manufactura, para la comercialización de sus productos y la adquisición de insumos y materias primas, y brindar la asistencia técnica requerida para identificación de cadenas productivas, elaboración de planes de negocios, registro de marca y publicidad, mejora del proceso de producción, entre otros. Asimismo, se promoverá la participación de las mujeres en las actividades de asistencia técnica impartida a los grupos empresariales asociativos. Las actividades de este componente son:

- Contratación de consultorías para la capacitación sobre diferentes estructuras organizativas y su proceso de legalización.

(ii)	Contratación de consultorías para la identificación y caracterización de potenciales cadenas productivas para la fabricación de: dulces, encurtidos, refrescos, mermeladas, salsas, empacado de frutas y verduras, entre otros. Asimismo, se identificarán a los potenciales proveedores de insumos y materias primas y se brindará  asesoría para la comercialización colectiva de los productos.

(iii)	Contratación de consultorías para asistencia técnica a los grupos en la elaboración de planes de negocio.

(iv)	Consultorías para el diseño de logo, eslogan, mensaje publicitario y  viñetas para  los  productos de los grupos de manufactura. Asimismo, se contratarán servicios de  asesoría legal para el registro y legalización de marca.

- Consultorías para mejorar los procesos de producción de las MYPES de manufactura.

(vi)	Consultorías para el manejo de plántulas en invernadero de cultivos tales como chile, tomate, pepino, entre otras, para minimizar la incidencia de plagas y enfermedades durante el proceso de producción, y disminuir los costos en insecticidas.

(vii)	Consultoría para asistencia técnica para desarrollar nuevos productos y/o técnicas en el ramo de  estructuras metálicas, que incluirá la realización de una exposición de los productos.

(viii)	Realización de giras de intercambio de experiencias locales, con un promedio de 10 participantes; y pasantías a proyectos exitosos fuera del país, con un promedio de tres participantes.

(c)	Componente 3 - Capacitación Técnica-Productiva y de Gestión

2.04 	El objetivo de este componente es mejorar las técnicas de producción y de gestión empresarial en los micro y pequeños microempresarios rurales (MYPES) por medio de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos y habilidades de los microempresarios y los agricultores. Las actividades de este componente son:

- Realización de eventos de capacitación técnica en temáticas tales como: almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas frescas, buenas prácticas de manufactura, agricultura orgánica, manejo integrado de plagas, empacado de productos, control de calidad y técnicas de diseño (para el grupo de confección de ropa).

(ii)	Contratación de servicios para la capacitación en el uso de Internet y correo electrónico dirigido a los líderes de cada grupo, para facilitar el acceso a la información sobre el precio de los productos y de las hortalizas en el mercado local y nacional.

(iii)	Realización de eventos de capacitación en gestión empresarial en temas tales como: mercadeo y comercialización de productos, realización de sondeos de mercado, costeo de productos, establecimiento de precios, registros contables básicos, y técnicas de ventas, entre otros.

(d)	Componente 4 - Establecimiento de Servicios de Apoyo para la Comercialización de los Productos

2.05	El objetivo de este componente es facilitar a los microempresarios el acceso a servicios de apoyo para la comercialización de sus productos y disminuir los costos relacionados. Las actividades de este componente son:

- Adquisición de equipo menor para mejora de productos y para apoyar la venta de los productos en ferias y días de mercado.

(ii)	Establecimiento y equipamiento de centro de acopio y de servicios complementarios (Internet y telecomunicaciones, equipo de computo para la información de precios, telefax, servicios de transporte de productos e insumos y materias primas,  y otros).

(iii)	Establecimiento y equipamiento de locales para la distribución y venta de los productos.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de ciento treinta y cuatro mil cien dólares (US$134.100), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(En US$ equiv.)

| PRESUPUESTO ESTIMADO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | FOMIN | FSM | TOTAL |
| 1. Desarrollo de nuevos productos y apertura de nuevos mercados | 17,100.00 | 2,600.00 | 19,700.00 |
| 2. Asociatividad de micro y pequeños empresarios rurales | 36,400.00 | 2,900.00 | 39,300.00 |
| 3. Capacitación Técnico-Productiva y Gestión | 27,800.00 | 6,100.00 | 33,900.00 |
| 4. Establecimiento de Servicios de Apoyo | 7,100.00 | 10,300.00 | 17,400.00 |
| Administración | - | 20,100.00 | 20,100.00 |
| Imprevistos | 1,700.00 | - | 1,700.00 |
| Evaluación final externa | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| TOTAL | 92,100.00 | 42,000.00 | 134,100.00 |
| Porcentajes | 69 % | 31 % | 100 % |

Los fondos de contrapartida local serán aportados al menos el cincuenta por ciento (50%) en efectivo, y el

resto en especie.