LEG/OPR/RG2/IDBDOCS#619958

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Recolección y procesamiento sostenible de desechos de cartón y papel

I.	Objeto

# El objetivo general del Programa es brindar apoyo técnico y económico a los grupos  beneficiarios ABACORDESOY, ABAZAC y MIRAGE para lograr la sostenibilidad de sus actividades productivas y establecerlos como proveedores competitivos de productos de cartón reciclado y papel para PLYCEM CONSTRUSISTEMAS, y de esta forma proporcionar empleo a los recolectores de basura.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (a) transferir tecnología a los beneficiarios para mejorar tanto la operación de su planta de procesado de papel periódico y cartón corrugado, como su sistema de gestión administrativa, y así incrementar la eficiencia del proceso; y (b) establecer y mantener relaciones comerciales entre los beneficiarios y empresas productoras, comercializadoras y recicladoras de cartón de desecho.

II.	Descripción

2.01	El Programa comprende el financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes componentes para el logro de los objetivos indicados en la Sección I:

- Componente 1. Transferencia Tecnológica y Capacitación.

  - La empresa PLYCEM CONSTRUSISTEMAS realizará un diagnóstico del proceso productivo actual, incluyendo la distribución en planta, la maquinaria, descripciones de puestos, procedimientos y controles de calidad, entre otros.  Partiendo del diagnóstico los técnicos de PLYCEM elaborarán un plan de trabajo y de negocios con la Fundación ABA y los beneficiarios para la implementación de las mejoras formuladas para aspectos tales como: el proceso productivo, las especificaciones de equipo, la organización y las descripciones de puesto, los mecanismos de  controles, y otros aspectos relevantes a la consecución de los objetivos del Programa. El plan de trabajo  incluirá el cronograma de implementación y una proyección económica y financiera de la operación que muestre, entre otros aspectos, los flujos de efectivo y los resultados económicos proyectados para tres años.  Con base en estas proyecciones, se definirán los indicadores sobre volúmenes de producción suministrados a PLYCEM, que serán incluidos en el cuadro de indicadores del Programa y que servirán para la evaluación del mismo. La transferencia tecnológica y capacitación serán ejecutadas  por personal técnico designado por PLYCEM, cuyo aporte será valorizado como contrapartida local en especie.

  - PLYCEM realizará la programación para implementar un plan de capacitación adecuado a las necesidades del plan de acción elaborado, y tomando en consideración el perfil técnico del personal de los beneficiarios y de la Fundación ABA.  La duración de este plan se ha estimado en aproximadamente 24 semanas e incluye temas tales como: operación de equipo, controles, seguridad industrial y ocupacional, procesos, etc.

- Componente 2. Implementación de un Proceso Productivo Eficiente y Rentable.

  - La Fundación ABA y los beneficiarios asignarán recursos humanos y financieros para ejecutar la implementación del plan de trabajo definido y aprobado.  Se llevarán a cabo inversiones en una galera para establecer la planta del proceso productivo y almacenamiento de materia prima y producto terminado. Esta galera deberá cumplir los requerimientos de iluminación y energía (cableado, sub-estación trifásica, sistemas de seguridad, materiales, etc.) Los fondos para la infraestructura serán aportados en efectivo y especie por PLYCEM y CYBSA, complementados por el Banco. Por otra parte, los fondos para la adquisición de equipos para el proceso productivo provendrán de los recursos del Banco y de PLYCEM. Los equipos para el proceso productivo serán adquiridos de acuerdo con las especificaciones elaboradas por PLYCEM, que, asimismo,  apoyará al Organismo Ejecutor en la identificación de proveedores y/o fabricando los equipos especializados si se considera conveniente.  CYBSA aportará 20TM de material de cartón virgen que no requiere procesamiento, que servirá después de su comercialización como capital semilla para el arranque de operaciones.

- Componente 3. Alianzas con Proveedores y Promoción del Programa.

  - Los beneficiarios, con el apoyo de Fundación ABA y de consultores contratados con fondos de la contribución, gestionará y suscribirá convenios de suministro de materias primas con empresas que manejan volúmenes importantes de desechos en cartón y papel.  CYBSA ha entrado en esta alianza estratégica, comprometiéndose a aportar según la oferta disponible materiales de desecho con valor productivo para su comercialización por los beneficiarios.

  - La Fundación ABA, junto con PLYCEM, llevará a cabo el monitoreo y evaluación del desempeño y cumplimiento de los indicadores del Programa, e informará al Banco los resultados obtenidos y los problemas identificados en su implementación. Asimismo, la Fundación ABA desarrollará actividades de promoción y divulgación de los logros del Programa tanto en el suministro  de insumos como en la comercialización de los productos, así como de las actividades de responsabilidad social empresarial, destacando el  rol de los principales socios del Programa.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de setenta y cuatro mil ochocientos dólares (US$74.800), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

#### Costo y financiamiento

(En US$ equiv.)

| Categorías de inversión | BID | BENEFICIARIOS | ECF CYBSA | ECF AMANCO | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejoramiento de la Recolección y Procesamiento de Desechos de Cartón y Papel |  |  |  |  |  |
| 1.1 Asesoría Técnica y Capacitación | 6,750.00 | - | - | 5,000.00 | 11,750.00 |
| 1.2 Implantación Proceso Productivo Mejorado | 20,400.00 | 2,400.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 52,800.00 |
| 1.3 Desarrollo de Proveedores, Difusión y Coordinación | 8,750.00 | - | - | - | 8,750.00 |
| 1.4 Monitoreo e Informes | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| Total | 37,400.00 | 2,400.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | 74,800.00 |