LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#902399

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Fortalecimiento de Capacidades a las Familias Pepenadoras de Basura del Botadero de la Ciudad de San Miguel para Mejorar su Acceso a Servicios Sociales y Oportunidades Económicas

I.	Objeto

  - El objeto del Programa es mejorar las condiciones de vida y oportunidades socioeconómicas de las familias pepenadoras de basura en la ciudad de San Miguel, mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios sociales y oportunidades económicas.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se financiarán los siguientes componentes:

- Componente 1: Sensibilización y Atención Integral de las Familias para la erradicación del Trabajo Infantil

  - Este componente tiene como propósito modificar positivamente los estilos de vida de los grupos familiares beneficiarios, para que asuman el compromiso de retiro de cualquier forma de trabajo infantil peligroso para sus hijos, así como también facilitar espacios que permitan al sector joven–adolescente, preparación para el trabajo y la construcción de una visión de vida. Con estas actividades se espera fortalecer a los beneficiarios en sus habilidades y conocimientos que les ayuden a planificar y vivir su vida de una forma saludable y adecuada a su edad, integrados a la educación formal, trabajando en función de su proyecto de vida y consecución de sus metas. También se pretende que los grupos familiares hayan fortalecido su autoestima y practiquen medidas relacionadas con la salud sexual reproductiva. Estas actividades interactúan con el Componente 2, ya que está relacionado con el mejoramiento de ingresos económicos de las familias.

  - Para implementar estas actividades del componente será necesario contratar una Asistencia Técnica para facilitar el proceso de atención integral y acompañamiento del componente que ejecutará las siguientes tareas: (i) Actividades de sensibilización sobre las peores formas de trabajo infantil dirigido a los/as padres, madres o responsables de niños(as) trabajadores a través de talleres de sensibilización; (ii) Presentaciones para apoyar la mejora de los niveles de ingresos de las familias, condición necesaria para el retiro de los niños y niñas del trabajo infantil; (iii) Capacitaciones para sensibilizar a las instituciones del Estado que tengan competencia sobre el tema de tal forma que conformen una Red Interinstitucional que pueda apoyar una plataforma de servicios para las familias participantes y otras en igual situación de vulnerabilidad; y (iv) Talleres de Motivación para que los niños y niñas se mantengan en la escuela. Será el encargado de la coordinación con los diferentes actores locales que conforman la Red Interinstitucional de apoyo a la erradicación del trabajo infantil con quienes se coordinarán los diferentes programas y acciones de atención integral a las familias del programa. Además, se realizarán eventos/jornadas de trabajo con la Red Interinstitucional.

  - Se desarrollará un Programa de Salud Mental Comunitario junto con los grupos familiares involucrados con enfoque de género, que incluya los siguientes temas: la autoestima, la sensibilización, incidencia y acceso a servicios básicos de salud física, salud sexual reproductiva, género, convivencia familiar y educación para la vida. Este Programa de Salud Mental se desarrollará por medio de eventos de capacitación y atención a las familias, con la participación de padres, madres o responsables, niños y niñas y jóvenes. Otras actividades que se realizarán en conjunto con el Programa de Salud Mental Comunitario son las jornadas médicas y ambientales y dotación de botiquines de primeros auxilios a la población beneficiaria.

  - Con los jóvenes mayores de 14 años se implementará un Programa de Formación Vocacional que contendrá cuatro módulos para orientarlos en las habilidades de trabajo y emprendedurismo. Estos módulos serán los siguientes: ¿En qué oficio o sector me gustaría trabajar? ¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles demanda el mercado laboral?¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a? ¿Cómo busco o encuentro un lugar de empleo?. Dentro del desarrollo de estos módulos de habilitación para el trabajo y emprendedurismo se incorporarán padres, madres o responsables, sobre todo en la temática de ¿Me gustaría ser empresario? y ¿Soy emprendedor/a?

  - Se implementará un Plan Escolar cuya finalidad es generar condiciones que hagan de los Centros, centros escolares motivadores, atractivos y que promuevan la permanencia e interés de estos niños y niñas trabajadores/as. Además, en esta actividad se entregarán recursos materiales de carácter educativo a todos los niños y niñas involucrados en el programa e insertados a la educación formal y a los centros escolares involucrados. También se requerirá de equipo informático para la preparación de material didáctico, así como la documentación y coordinación de todo el proceso.

(b)	Componente 2: Asociatividad y Desarrollo del Programa de Formación Empresarial

  - Este componente tiene como propósito desarrollar capacidades organizativas y empresariales de los grupos metas, de manera que les permita mejorar el nivel de vida y la gestión social de estos grupos familiares segregadores de basura. Este esfuerzo responde a fortalecer las capacidades de la población meta para alcanzar soluciones sostenibles, para la reducción de la pobreza y el desarrollo social.

  - Para el logro del objetivo de este componente se contratará una asistencia técnica para facilitar el proceso asociativo empresarial, la formación empresarial, y la coordinación de los talleres de intercambio de experiencias. Esta asistencia técnica será también la responsable del diseño y acompañamiento para la implementación de un sistema administrativo-contable que regule todo el accionar empresarial.

  - También se financiará un Programa de Asociatividad para la Formación Empresarial dirigido a aproximadamente cincuenta (50) jefes/as de grupos familiares, tendiente a elevar su capacidad técnica, administrativa y empresarial, a través de procesos de capacitación y de asistencia técnica para la asociatividad y formación empresarial con padres madres o responsables (microempresarios). Eventos de intercambio de experiencias con instituciones con experiencias en el tema. Además se adquirirá equipo, como una computadora portátil, pantalla para proyección y un cañón proyector.

(c)	Componente 3: Activación Empresarial

  - El objetivo de este componente es activar una empresa que mejore los ingresos de los participantes mediante la transformación y/o venta directa de materiales recolectados a las empresas recicladoras. Una vez desarrollado el proceso de capacitación sobre asociatividad y formación empresarial, se conformará una empresa, constituida por las personas que durante el proceso de formación demostraron un mejor perfil empresarial y mayor voluntad asociativa. Este componente interactuará a partir de la incorporación de jóvenes en el proceso de asociatividad empresarial.

  - La implementación de este componente estará a cargo del especialista responsable del Componente 2, el cual se encargará de dar asistencia técnica para la conformación de la empresa comercializadora, diseño e implementación de plan de negocios con los involucrados, seguimiento al equipamiento del centro de acopio y negocios y a la entrega de equipo básico y carnetización de la población pepenadora.

  - Se proveerá asistencia técnica para la elaboración del plan de negocios y la formalización de la empresa de reciclaje y apoyo en las áreas de administración, contabilidad, legalización y comercialización de material reciclable; esto con el fin de que las operaciones de la empresa sean rentables. Se dejará instalado con un sistema administrativo-contable que garantice la transparencia en la administración de los recursos de la empresa.

  - Para el logro del objetivo del componente se construirá y equipará un Centro de Acopio y Negocios ubicado en un espacio autorizado por la Alcaldía, previa suscripción de un contrato de comodato, alejado de los desechos y se equiparán cuatro áreas diferenciadas: área administrativa, área de bodega y acopio, sala de ventas y comercialización y sala de reuniones. El funcionamiento organizativo operativo de este Centro estará a cargo de un comité de gestión formado por cinco (5) personas que serán elegidas dentro del seno de la empresa.

  - Este componente también comprende actividades dirigidas a dignificar el trabajo y de seguridad ocupacional y la dotación a los involucrados de seleccionar la basura con el equipo básico, como botas, guantes, mascarilla y equipo de separación de desechos. Para la gestión del proyecto se financiarán actividades para la supervisión y monitoreo del Programa, la realización de una evaluación final y la auditoria del Programa y el financiamiento del local donde se localizará el Proyecto y se llevarán a cabo sus actividades.

III.	Costo del Programa y Presupuesto

3.01	El costo del Programa se estima en el equivalente de ciento sesenta y tres mil cien dólares (US$163.100), de acuerdo con el detalle que se presenta a la continuación:

| Presupuesto Estimado (En USD equiv.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de gasto | BID/JPO | PADECOMSM | Total | % |
| I. Componente 1: Sensibilización y Atención integral de las familias para la erradicación del Trabajo Infantil. | $56,100.00 | $240.00 | $56,340.00 | 37% |
| 1.1. Asistencia Técnica para Facilitar proceso atención integral y acompañamiento metodológico del componente | $24,000.00 | $0.00 | $24,000.00 |  |
| 1.2. Eventos/Jornadas de trabajo con Red Interinstitucional erradicación de trabajo infantil | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |  |
| 1.3. Programa de Salud Mental Comunitario | $11,550.00 | $0.00 | $11,550.00 |  |
| 1.4. Jornadas de atención primaria en salud (Jornadas médicas, ambientales, vacunación, etc.) | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |  |
| 1.5. Dotar Botiquín de primeros auxilios a población beneficiaria | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |  |
| 1.6. Programa de Formación Vocacional | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |  |
| 1.7. Plan Escolar con dotación de recursos materiales Educativos para 75 niños y niñas | $3,750.00 | $0.00 | $3,750.00 |  |
| 1.8. Plan Escolar con dotación de recursos materiales educativos para 3 Centros Escolares | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |  |
| 1.9. Equipamiento: (Computadora de Oficina, Impresora, Cámara) | $1,800.00 | $240.00 | $2,040.00 |  |
| II. Componente 2: Asociatividad y Formación para el Desarrollo Empresarial | $33,000.00 | $3,360.00 | $36,360.00 | 24% |
| 2.1. Asistencia Técnica para Facilitar proceso asociativo | $24,000.00 | $0.00 | $24,000.00 |  |
| 2.2. Programa para Capacitación sobre Asociatividad y Formación Empresarial | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |  |
| 2.3. Eventos de Intercambio de Experiencias | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |  |
| 2.4. Equipamiento (Computadora Portátil, Pantalla para proyección, Proyector de Cañón) | $0.00 | $3,360.00 | $3,360.00 |  |
| III. Componente 3: Activación Empresarial | $27,000.00 | $10,000.00 | $37,000.00 | 18% |
| 3.1. Asistencia Técnica para Elaboración del Plan de negocios de la empresa de reciclaje | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |  |
| 3.2. Construcción Centro de acopio | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |  |
| 3.3. Equipamiento centro de acopio y negocios | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |  |
| 3.4. Equipo básico de Seguridad ocupacional (2 por grupo familiar) | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |  |
| IV. Costo de Administración del Proyecto | $17,400.00 | $12,000.00 | $29,400.00 | 19% |
| 4.1. Supervisión y monitoreo del proyecto | $12,400.00 | $0.00 | $12,400.00 |  |
| 4.2. Evaluación y Auditoria | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |  |
| 4.3. Alquiler Oficina (Especie/mensual) | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 |  |
| V. Gastos de Contingencia | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | 3% |
| COSTO TOTAL | $137,500.00 | $25,600.00 | $163,100.00 | 100% |

Dotación y adquisición de bienes para la adecuación de espacios.