LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#639518

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Producción y comercialización de panela granulada procedente del Valle de Jiboa,

Departamento de San Vicente

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es aumentar la competitividad de las moliendas de ACOPANELA de R.L., dedicadas a la producción de panela granulada y otros derivados de la caña de azúcar.

  - Los objetivos específicos del Programa son:

- Mejorar la gestión empresarial y de recursos humanos de ACOPANELA de R.L., en las áreas de administración, finanzas y mercadeo;

- Aumentar la calidad de los productos derivados de la caña de azúcar, aplicando Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), HACCP, modelos de Mejora Continua y estandarización de productos;

- Identificar y desarrollar nuevos productos derivados de la caña de azúcar, así como la validación de variedades de cañas, que permitan aumentar la productividad;

- Mejorar la infraestructura de 6 moliendas artesanales de acuerdo a los estándares de calidad exigidos por las BPM y la habilitación de un centro de acopio y la bodega.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente de fortalecimiento de capacidades técnicas

  - Este componente brindará asistencia técnica y capacitación a los miembros de ACOPANELA para mejorar su gestión empresarial y desarrollar sus recursos humanos en las áreas de administración, finanzas, mercadeo de los productos derivados de la caña de azúcar. Las actividades que comprende este componente son:

- Consultoría especializada para la elaboración de los manuales administrativos de ACOPANELA y la validación de los mismos.

(ii)	Consultoría para capacitar a los miembros de ACOPANELA sobre los  principios administrativos y financieros a observar en una microempresa.

(iii)	Consultoría para la formulación del Plan Estratégico de ACOPANELA.

(iv)	Contratación del diseño e implementación de la estrategia de intervención de mercado de la panela granulada y derivados de la caña de azúcar.

(v)	Consultoría especializada para diseñar un programa de calificación de personal de acuerdo a las necesidades y requerimientos de ACOPANELA de R.L. a fin de contar en el mediano plazo con personal técnicamente calificado para desempeñarse en las distintas fases del proceso productivo.

(b)	Componente de fortalecimiento del proceso de producción

  - Mediante este componente se mejorará el proceso productivo con el propósito de aumentar la calidad de los productos, aplicando Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de Mejora Continua, HACCP y estandarización de productos. Las actividades que comprende este componente son:

- Consultoría para el diseño e implementación de un programa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en  las moliendas.

(ii)	Consultoría para el diseño y desarrollo de un programa de capacitación en HACCP, Mejora Continua y otros temas, para el control de los puntos críticos dentro del proceso de producción de todos los derivados de la caña de azúcar.

(iii)	Consultoría para establecer las condiciones de proceso para  estandarizar la calidad de la panela granulada, y desarrollo e implementación de los estándares del producto.

(c)	Componente de investigación y desarrollo

  - Este componente financiará actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos derivados de la caña de azúcar, así como la validación de variedades de caña que permitan aumentar la productividad en campo y el rendimiento en azúcar y en bagazo. Se contemplan las siguientes actividades:

- Consultoría para la identificación y desarrollo de nuevos productos derivados de la caña de azúcar que sean factible producir para ofrecer al mercado nacional e internacional. Se realizarán pruebas de laboratorio y compra de insumos para el desarrollo de productos y además, se dará  capacitación un grupo de personal calificado.

(ii)	Consultoría para el establecimiento de parcelas demostrativas con nuevas variedades de caña de azúcar, con el objetivo de identificar  relaciones adecuadas de obtención de jugo y fibra en cada variedad. En las parcelas se incorporarán principios de agricultura orgánica.

(iii)	Servicios de análisis de laboratorio para medir distintos niveles de nutrientes en cada uno de los subproductos obtenidos de las distintas variedades de caña de azúcar cultivadas en las parcelas demostrativas, con el fin de identificar sus potenciales para uso en a la industria farmacéutica o a la industria alimenticia.

(iv)	Consultoría para dar asistencia técnica sobre el registro sanitario de productos.

(d)	Componente de readecuación de infraestructura productiva

  - Mediante este componente se mejorará la infraestructura de las moliendas artesanales de acuerdo a los estándares de calidad exigidos por las BPM; asimismo, se construirá un centro de acopio y una bodega adecuados para almacenamiento de los productos. Las actividades principales de este componente comprenden:

- Consultoría para identificar la forma de mejorar la eficiencia del proceso de combustión y de transmisión de calor  de cada una las moliendas.

- Consultoría para la readecuación de la infraestructura en cada por molienda, requerida por la BPM, y a fin de modernizarlas y mejorar su rendimiento productivo con base a los estándares requeridos para registrar el producto.

- Consultoría para el diseño del centro de acopio y la bodega, y la elaboración de la carpeta técnica para la construcción.

(iv)	Consultoría para la supervisión de la construcción del centro de acopio y bodega en el municipio de Verapaz, de conformidad con la carpeta técnica.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de ciento cuarenta y dos mil ochocientos dólares (US$142.800), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(En US$ equiv.)

| PRESUPUESTO ESTIMADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | FOMIN | ACOPANELA | TOTAL |
| - Fortalecimiento de Capacidades Técnicas. | 16.500 | 1.500 | 18.000 |
| - Fortalecimiento del Proceso de Producción | 31.000 | 1.500 | 32.500 |
| - Investigación y Desarrollo | 29.600 | 6.200 | 35.800 |
| - Readecuación de Infraestructura Productiva | 19.200 | 11.200 | 30.400 |
| Administración | - | 22.400 | 22.400 |
| Evaluación | 1.700 | - | 1.700 |
| Imprevistos | 2.000 | - | 2.000 |
| TOTAL | $100.000 | $42.800 | $142.800.00 |
| Porcentajes | 70.% | 30% | 100% |

El Organismo Ejecutor aportará los recursos de contrapartida local en, al menos, el cincuenta por ciento

(50%) en efectivo.