LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#746344

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Apoyo a la Consolidación del Sistema de Gestión por Resultados

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es apoyar al gobierno de la República de El Salvador para mejorar la efectividad de la gestión pública a través de la incorporación progresiva del modelo de gestión por resultados.

II.	Descripción

  - Para cumplir con el objetivo indicado en la sección I anterior, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

Componente 1 - Modelo Conceptual de la Gestión Pública por Resultados

  - Este componente tiene por objetivo establecer las bases necesarias para la implementación del modelo de gestión por resultados, en particular la definición del marco conceptual, normativo y procesal del modelo de gestión por resultados, incluyendo esquemas que promocionen la participación de la sociedad civil para la rendición de cuentas con base en resultados.

  - Con recursos del Programa se financiarán actividades de asistencia técnica y apoyo logístico para: (i) la homologación de conceptos y la promoción de consensos sobre los componentes del modelo de gestión por resultados y su aplicación en los procesos de planificación, presupuesto, control, seguimiento y evaluación en el contexto de El Salvador; (ii) la elaboración de la normativa que permita la implantación del modelo de gestión por resultados conforme a la política definida para todas las instituciones del Ejecutivo; y (iii) la realización de talleres para la difusión y sensibilización al interior de las instituciones priorizadas, así como entre actores claves involucrados, tales como la Asamblea Legislativa y grupos de la Sociedad Civil, sobre los beneficios directos de la gestión por resultados en términos de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

- Componente 2 - Procesos y Procedimientos del Modelo GPR

  - Este componente tiene como objetivo diseñar los procesos institucionales indispensables para la puesta en marcha del modelo de gestión por resultados, en particular aquellos relacionados con:

    - Planificación Estratégica y Formulación Presupuestaria

  - Este subcomponente prevé diseñar metodologías de planificación estratégica y formulación presupuestaria, que incluya procedimientos básicos a utilizarse para la vinculación de los mismos. Se financiarán actividades para: (i) analizar los instrumentos existentes en materia de planificación estratégica y formulación presupuestaria; (ii) elaborar las propuestas metodológicas de planificación estratégica y formulación presupuestaria anual y multianual; (iii) validar la propuesta con la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), y las instituciones indicadas en el párrafo segundo de las estipulaciones especiales de este convenio; (iv) capacitar los cuadros técnicos de la STP, el Ministerio de Hacienda y las instituciones priorizadas; (v) apoyar a las instituciones priorizadas para definir las acciones necesarias para introducir los nuevos procesos de planificación estratégica y formulación presupuestaria; (vi) ajustar el software SAFI y desarrollar soluciones de integración que permitan soportar las nuevas metodologías de planificación estratégica y formulación presupuestaría; y (vii) evaluar los resultados de la incorporación de las metodologías en las instituciones priorizadas y hacer las propuestas de ajuste que se requieran; estas evaluaciones y recomendaciones servirán de insumo para la preparación del Plan de Acción.

    - Ejecución Presupuestaria

  - Este subcomponente permitirá complementar el alcance del sistema de compras y contrataciones con el diseño de instrumentos y procedimientos para integrar mejor la función de compras en el ciclo del gasto y efectuar el seguimiento y evaluación del desempeño de las instituciones priorizadas en dicha función. Se financiarán actividades para: (i) realizar el diagnóstico pormenorizado de los procesos de compras en las Unidades de Adquisiciones y Compras Institucionales (UACI) de las instituciones priorizadas; (ii) realizar una propuesta metodológica para el fortalecimiento de los procedimientos de planificación de compras y contrataciones; (iii) proponer una selección de indicadores de desempeño de las UACI que reflejen la eficiencia, eficacia, calidad y economía de la gestión de compras institucionales; y (iv) definir los mecanismos y herramientas básicas para organizar el asesoramiento de las instituciones públicas por parte de la UNAC.

    - Seguimiento y Difusión

  - El subcomponente tiene como objetivo el diseño de instrumentos que permitirán, el monitoreo de los compromisos definidos en el proceso de planificación estratégica y operativa, así como de formulación presupuestaria. Por otra parte, incluirá el diseño de mecanismos que posibiliten a los ciudadanos el acceso de manera permanente y oportuna a la información sobre la gestión pública. Se financiarán actividades para: (i) analizar los procesos institucionales de monitoreo y seguimiento existentes, con énfasis en las instituciones priorizadas; (ii) elaborar y validar una propuesta para el perfeccionamiento del sistema de indicadores; (iii) capacitar a los cuadros técnicos de la STP y de las instituciones priorizadas; (iv) desarrollar soluciones de integración (software) para el seguimiento a la inversión pública, que permitan el seguimiento físico y financiero de la inversión, mediante la armonización del módulo de seguimiento al Plan de Gobierno con el módulo de seguimiento a la inversión pública, el SAFI y el SIIP; (v) diseñar el sitio Web para acceder a la georeferenciación de los programas de inversión pública; (vi) desarrollar el módulo de consulta ciudadana para dar mayor transparencia y facilitar el control social a la gestión del gobierno; y (vii) apoyar a las instituciones priorizadas para incluir dentro de los ejercicios de planificación estratégica, indicadores de producto y resultado.

  - La experiencia que se adquiera mediante la ejecución de las actividades propuestas en este Programa alimentará la formulación, por parte de la STP de un Plan de Acción a mediano plazo, a fin de extender a todas las instituciones involucradas la aplicación efectiva, integral y sostenible de los diversos componentes del modelo de gestión por resultados, incluyendo la identificación de mecanismos y esquemas de participación ciudadana para mejorar la transparencia y el control social sobre la gestión pública.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$452.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

|  | - BID | - LOCAL | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Modelo Conceptual de la Gestión Pública por Resultados - Consultoría - Apoyo General y Servicios | 49.100 33.700 15.400 | 6.383 4.381 2.002 | 55.483 38.081 17.402 |
| - 2. Procesos y Procedimientos del Modelo de Gestión por Resultados - Consultoría - Capacitación - Equipos HW y SW, desarrollo de aplicaciones informáticas | 269.900 150.000 34.650 85.250 | 35.087 19.500 4.505 11.083 | 304.987 169.500 39.155 96.333 |
| - Coordinación y Administración | 75.000 | 9.750 | 84.750 |
| - Auditoría | 6.000 | 780 | 6.780 |
| - TOTAL | - 400.000 | - 52.000 | - 452.000 |

IV.	Ejecución

  - La USE está conformada por un Coordinador General y un equipo de siete funcionarios. Para la adecuada ejecución de la cooperación técnica la USE se apoyará en la unidad de línea de la STP para el manejo administrativo-financiero de la operación y contratará a un coordinador operativo quién responderá directamente a ella y será responsable de la marcha técnica.

  - La coordinación general del Programa estará a cargo de la USE, que ejercerá la orientación general del Programa y será responsable de su ejecución y del logro de sus metas y objetivos. La USE, entre otras funciones: (i) nombrar al Coordinador General y supervisar sus funciones; (ii) aprobar los informes para ser presentados al Banco; y (iii) solicitar los desembolsos al Banco.

  - La coordinación operativa y administrativa estará a cargo del Coordinador General que estará ubicado y responderá directamente a la USE de la STP durante la ejecución del Programa. Asimismo será responsable de: (i) coordinar las compras de bienes y las contrataciones de servicios de consultoría requeridas para la ejecución del Programa; (ii) coordinar, informar y supervisar la marcha general del Programa y la de cada componente y actividad; (iii) mantener un registro actualizado de información que permita el cálculo de los indicadores de seguimiento del Programa; (iv) coordinar oportunamente la contratación de la auditoria externa independiente del Programa y apoyar su ejecución; (v) velar por el cumplimiento de los procedimientos del Banco; (vi) velar por el mantenimiento de cuentas contables auxiliares separadas y específicas para la identificación y el manejo de los recursos del Banco; (vii) presentar oportunamente a la STP las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (viii) presentar los informes semestrales de ejecución del Programa y del fondo rotatorio y los demás informes financieros que sean requeridos; y (ix) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos.

  - Cada institución priorizada nombrará un funcionario de enlace. Estas entidades colaborarán específicamente con la STP en la coordinación y supervisión técnica de las actividades o productos de su respectiva línea de acción, así como en la selección de los servicios de consultoría y revisión de los informes finales.