LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#575720

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Implementación de la Ley de Competencia: Desarrollo y Organización Institucional

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es apoyar en el diseño y conformación de la Superintendencia de Competencia, dotándola a la vez de herramientas básicas para la efectiva implementación de la Ley de Competencia en El Salvador. Los objetivos específicos son: (a) apoyar en el diseño organizacional de la Superintendencia de Competencia y en la elaboración de un plan de acción para su establecimiento institucional; (b) apoyar en la elaboración de un estudio sectorial modelo, que sirva de base para definir metodologías y entrenar capacidades técnicas; y (c) apoyar en la formación y capacitación técnica de los funcionarios de la agencia.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Plan de acción para el establecimiento y operatividad de la Superintendencia de Competencia

  - Bajo este componente se financiará la contratación de servicios de consultoría para apoyar en el desarrollo de un plan de acción para el establecimiento y funcionamiento de la Superintendencia de Competencia, de manera que ésta pueda contar con las herramientas de trabajo apropiadas y en general estar en condiciones óptimas de operatividad en enero del año 2006.

Componente 2: Elaboración de un estudio sectorial modelo

  - Bajo este componente se apoyará al Gobierno de El Salvador en el proceso de definir metodologías de análisis de casos y en el entrenamiento de capacidades técnicas para identificar las distorsiones anticompetitivas en el mercado. Esto último se realizará mediante la elaboración de un caso modelo, que será el mercado de combustibles en El Salvador.

  - Específicamente se financiará la contratación de servicios de consultoría para realizar un estudio del mercado de los combustibles.

Componente 3: Eventos de formación y capacitación técnica

  - Bajo este componente se financiará: (a) la participación inicial de los funcionarios de la Superintendencia en eventos internacionales de competencia económica en los que puedan aprender de las experiencias foráneas y desarrollar contactos que puedan ser usados para consultas; y (b) la adquisición de equipos de computación que permitan ejecutar las consultorías previstas en el Programa.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cincuenta y cinco mil dólares (US$155.000), según el siguiente presupuesto:

# Costo y financiamiento

| ### CONCEPTO | ### BID | Aporte Local | ### Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Consultoría para desarrollar el plan de acción para el establecimiento y operatividad de la Superintendencia | US$60.000 | 0 | US$60.000 |
| Componente 2: Consultoría para realizar un estudio sectorial modelo en el mercado de combustibles | US$51.000 | 0 | US$51.000 |
| Componente 3: Participación en eventos de formación y capacitación técnica. | US$11.705 | 0 | US$11.705 |
| Adquisición de equipo | US$20.000 |  | US$20.000 |
| Aporte logística, personal, equipo (en especie) |  | US$10.000 | US$10.000 |
| Auditoria del Proyecto e Imprevistos | US$2.295 | 0 | US$2.295 |
| ## Total | US$145.000 | US$10.000 | US$155.000 |